**Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo**

který uzavřeli

na straně jedné:

**Region Orlicko - Třebovsko**

IČO: 709 39 659

DIČ: CZ70939659 (není plátcem DPH)

se sídlem: Sychrova 16, Ústí nad Orlicí, 562 01

zapsaný v rejstříku svazků obcí vedeném Krajským úřadem Pardubického kraje

zastoupený: Petrem Hájkem, předsedou svazku

bankovní spojení: Komerční banka a.s.

č. účtu: xxxxxxxxxxxxxxxx

profil zadavatele: <https://nen.nipez.cz/profil/rot>

(dále jen objednatel)

a

na straně druhé:

**JDR.CZ s.r.o.**

IČO: 288 13 111

DIČ: CZ28813111

se sídlem: Bří Hubálků 161, 560 02 Česká Třebová

zápis v rejstříku: Krajský soud v Hradci Králové pod spisovou značkou C 28689

zastoupený: Ing. Pavlem Matysem, osobou oprávněnou jednat jménem JDR.CZ s.r.o. na základě plné moci pro ředitele společnosti

bankovní spojení: Česká spořitelna a.s.

č. účtu: xxxxxxxxxxxxxxxx

(dále jen zhotovitel)

**A.**

Objednatel a zhotovitel uzavřeli dne 26.6.2019 Smlouvu o dílo ohledně díla „**Singletrack Glacensis - Singletracky Peklák Česká Třebová**“ (dále jen „Smlouva o dílo“).

Smlouva o dílo nabyla účinnosti dne 10.7.2019.

**B.**

Smlouva o dílo počítala s tím, že zhotovitel zahájí stavební práce na realizaci částí díla - SO.02. a SO.03. do 5 pracovních dnů od výzvy objednatele. Současně bylo v bodě 3.4. dohodnuto, že pokud z důvodů na straně objednatele dojde k časovému posunu termínu zahájení stavebních prací a tyto budou moci být zahájeny až po 3.6.2019, má zhotovitel právo požadovat po objednateli posunutí termínu pro provedení příslušných částí díla o počet dnů, o který mu objednatel umožnil zahájit stavební práce později. Smlouva o dílo byla uzavřena a nabyla účinnosti až po daném datu, neboť došlo ke zdržení zadávacího řízení.

Objednatel vyzval zhotovitele k zahájení prací dle bodu 3.1. písm. a) Smlouvy o dílo v den nabytí účinnosti Smlouvy o dílo a staveniště bylo zhotoviteli předáno dne 10.7.2019. Z důvodů na straně objednatele došlo tedy k časovému posunu termínu zahájení stavebních prací dle bodu 3.1. písm. a) Smlouvy o dílo oproti předpokladu Smlouvy o dílo. Zhotovitel měl právo na posunutí termínu pro provedení této příslušné části díla o 37 dní a toto uplatnil.

**C.**

Z důvodů uvedených v článku B. tohoto dodatku se strany dohodly, že stávající znění bodu 3.3. Smlouvy o dílo se ruší a nahrazuje takto:

„3.3. Zhotovitel se zavazuje dokončit veškeré stavební práce na díle a provést příslušné části díla takto:

* 1. Rekonstrukce 4 km sjezdových tratí Peklák Česká Třebová (SO.01.): do 29.11.2019.
  2. Vybudování nových 15 km singletracků (SO.02.) a proznačení 25 km MTB tras (SO.03.): do **6.6.2020**.“

Ostatní ujednání Smlouvy o dílo zůstávají beze změn.

**D.**

Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby tento dodatek ve svém úplném znění byl uveřejněn v rámci informací zpřístupňovaných veřejnosti prostřednictvím dálkového přístupu. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v tomto dodatku nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu ustanovení § 504 zákona č. 89/2012 Sb. a udělují svolení k jejich užití a uveřejnění bez stanovení jakýchkoli dalších podmínek.

Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění tohoto dodatku podle zákona o registru smluv zajistí objednatel.

**E.**

Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.

V Ústí nad Orlicí dne 30.8.2019 V České Třebové dne 3.9.2019

Za objednatele: Za zhotovitele:

……………………………………………. ………………………………………………….

Petr Hájek Ing. Pavel Matys, ředitel společnosti

předseda svazku obcí osoba oprávněná jednat jménem JDR.CZ s.r.o.

Region Orlicko – Třebovsko na základě plné moci pro ředitele společnosti