OBEC BOROVÁ – STAVEBNÍ ÚPRAVY HOSPODÁŘSKÉHO PAVILONU

## Smlouva o dílo ze dne : 10.3.2020, dodatek č.1 ze dne 24.6.2020

ZMĚNOVÝ LIST č. 1

Seznam a stručné zdůvodnění změn:

(číslo a název změny dle celkového seznamu změn)

| ZM 01 - Změna dodávek technologie kuchyně , Projektová dokumentace byla zpracovaná v roce 2015 a do termínu realizace díla musel uživatel některé zařízení vyměnit a naopak je doplněná dodávka a montáž varného kotle, záměna elektrického sporáku za kombinovaný včetně dodávky a montáže odpovídajících digestoří ZM 02 - Oprava dlažby v propojovací chodbě z mateřské školy místnosti 101 a 102 V hospodářském pavilonu se nově zřizuje jídelna pro děti z mateřské školy. Stávající dlažba v propojovací chodbě je nevyhovující – požadavek uživatele ZM 03 - Povlakové krytiny, keramické obklady , Chyba výkazu výměr - vada projektu ZM 04 - SDK obklady rozvodů kanalizace a vody, kazetový podhled v chodbě Z důvodu splnění hygienických požadavků je nutné provést opláštění potrubí a kabelů vedených po povrchu ZM 05 - Zdravotně technické instalace Vnitřní vodovod – podle požadavku HZS se ruší zřízení přívodu , dodávky a montáže hydrantu Vnitřní kanalizace – po odkrytí stávajících rozvodů nutné doplnění potrubí , dodávka a montáž další podlahové vpusti (z důvodu doplnění technologie) požadavek uživatele Vnitřní plynovod – připojení kombinovaného sporáku – požadavek uživatele Zařizovací předměty – nesoulad mezi projektovou dokumentací a výkazem výměr – vada projektu Ústřední vytápění – práce nezbytné k provedení díla vada projektu |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| DOPAD ZMĚNY ( ZMĚN ) DO CENY DÍLA : ODPOČTY 327 280,50 Kč VÍCEPRÁCE 482 172,10 Kč; 327 4. REKAPITULACE CENY DÍLA PO ZMĚNĚ ( ZMĚNÁCH ) bez DPH :. Cena díla dle Smlouvy o dílo a dodatku; 3 258 914,00. Cena Změny ( Změn ) :; 154 891,60. Cena Díla po Změně ( Změnách ):; 3 413 805,60. |  |
| VLIV ZMĚNY ( ZMĚN ) NA SMLUVNÍ TERMÍNY : Provedení změn dle tohoto Změnového listu nebude mít vliv na plnění Harmonogramu provádění díla, smluvní termíny plnění a na termín dokončení a předání díla dle Smlouvy o dílo. |  |  |
| PROVEDENÍ ZMĚNY ( ZMĚN ) : Provedení změn dle tohoto Změnového listu bude splňovat podmínky Smlouvy o dílo . Změny budou provedeny ve stejném standardu ( co do materiálů a provedení ) tak, jak je požadováno a předpokládáno v DPS a ve Smlouvě o dílo. |  |  |
| SEZNAM PŘÍLOH: - Položkové rozpočty |  |  |

Stanovisko navrhovatele změny :

| VYJÁDŘENÍ ZHOTOVITELE: |  | SE ZMĚNOU SOUHLASÍM |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Datum: | Jméno: | Michael Bednář | Podpis: |

| PROJEKTANT : |  |  | PO KONTROLE SE ZMĚNOU SOUHLASÍM |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Datum: |  | Jméno: | Ing Petr Šafář | Podpis: |
| TDO : |  |  | PO KONTROLE SE ZMĚNOU SOUHLASÍM |  |
| Datum: |  | Jméno: | Věra Janečková | Podpis: |
| OBJEDNATEL : |  |  | Schválené Radou obce Borová 30.7.2020 usnesením č. 7/13/2020 |  |
| Datum: |  | Jméno: | Mgr Lenka Tlustá | Podpis: |