Č.j. PK/584/2021

DODATEK č. 2

ke smlouvě o dílo č. PK/2163/2020

uzavřené dne 20. 10. 2020 včetně dodatků

(dále jen „smlouva“)

(dále jen „dodatek“)

uzavřený dle ust. § 2055 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku ve znění platném ke dni podpisu tohoto dodatku

I.  SMLUVNÍ STRANY

Pražská konzervatoř, Praha 1, Na Rejdišti 1

příspěvková organizace hl.m.Prahy zřízena usnesením RHMP č.550 z 3.4.2001,

zapsaná v Rejstříku škol RED-IZO 600 0045 38, zapsaná v RARIS

Sídlem:		      	     Na Rejdišti 1/77, 110 00 Praha 1

zastoupena:			xxxxxxxxxxxxxxxxxxx, ředitelem konzervatoře

IČ:					          70837911

DIČ:                             CZ70837911

Bankovní spojení:   xxxxxxxxxxxxxx, č. ú.: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

(dále jen „objednatel“)

a

Obchodní firma:	   Pavel Ženíšek

Sídlem: 			         Praha 5, Košíře, U tenisu 352/4

zastoupena:		   xxxxxxxxxxxxxxxxx

IČ:					        16876237

DIČ:

Bankovní spojení: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, č. ú.: xxxxxxxxxxxxxxxxx

(dále jen „zhotovitel“)

tímto uzavírají následující dodatek k výše uvedené smlouvě:

- II. PŘEDMĚT DODATKU

- Smluvní strany se dohodly na změně termínu plnění smlouvy

- specifikovaném ve čl. 6  odst. 2  smlouvy a čl.  3 dodatku č. 1 ze dne 25. 01. 2021 (dále jen „dodatek č. 1“) Změnu termínu plnění jim umožňuje právo objednatele prodloužit termín plnění až o 12 měsíců, které si vyhradil v čl. 5 dodatku č. 1.

- Termín plnění v dodatku č. 1 byl vymezen následovně:

Termín plnění: do 28. 03. 2021. Přesný termín předání díla sdělí zhotovitel objednateli nejméně 3 pracovní dny předem.

- Nový termín plnění po změně:

- Termín plnění: do 20. 12. 2021. Přesný termín předání díla sdělí zhotovitel objednateli nejméně 3 pracovní dny předem.

- Odůvodnění změny:

- Vlivem protiepidemiologických opatření proti onemocnění COVID-19 dochází ke zpoždění realizace díla a dodávek některých speciálních komponentů ze zahraničí.

- Smluvní strany se vzdávají nároků na smluvní pokuty a úroky z prodlení, které vznikly ode dne uzavření smlouvy do dne uzavření tohoto dodatku.

- III. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- Tento dodatek nabývá platnosti podpisem druhé smluvní strany a účinnosti zveřejněním v registru smluv.

- Tento dodatek se řídí právním řádem České republiky.

- Ostatní ustanovení smlouvy č. PK/2163/2020 a dodatku č. 1 zůstávají nezměněna.

- Smluvní strany výslovně sjednávají, že uveřejnění tohoto dodatku v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) zajistí Pražská konzervatoř, Praha 1, Na Rejdišti 1. Zhotovitel je povinen poskytnout objednateli potřebnou součinnost podle zákona č. 340/2015 Sb.,  o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).  Zhotovitel je seznámen se skutečností, že poskytnutí těchto informací se dle citovaného zákona nepovažuje za porušení obchodního tajemství a s jejich zveřejněním tímto vyslovuje svůj souhlas.

- Pokud má objednatel povinnost podle ustanovení § 219 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, zveřejnit smlouvu (plný text) se zhotovitelem vč. jejich změn a dodatků na svém profilu zadavatele a uveřejnit skutečně uhrazenou cenu plnění, je zhotovitel povinen poskytnout objednateli potřebnou součinnost podle ustanovení § 219 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů. Zhotovitel je seznámen se skutečností, že poskytnutí těchto informací se dle citovaného zákona nepovažuje za porušení obchodního tajemství a s jejich zveřejněním tímto vyslovuje svůj souhlas.

- Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek řádně přečetly a souhlasí s jeho obsahem, byl sepsán na základě jejich pravé a svobodné vůle, nebyl uzavřen v tísni, za nevýhodných podmínek, ani pod nátlakem, a na důkaz toho připojují své podpisy.

- Tento dodatek má 3 strany, je vyhotoven ve dvou vyhotoveních, z nichž objednatel i zhotovitel obdrží po jednom vyhotovení.

V Praze, dne 31. 03. 2021                       				       		   V Praze, dne 31. 03. 2021

-----------------------------------												-----------------------------------

objednatel																           zhotovitel