Dodatek č. 2

ke smlouvě č. 13191811

o poskytnutí podpory

ze Státního fondu životního prostředí České republiky

Smluvní strany

Státní fond životního prostředí České republiky

se sídlem: 			Kaplanova 1931/1, 148 00 Praha 11

korespondenční adresa: 		Olbrachtova 2006/9, 140 00 Praha 4

IČO: 				00020729

zastoupený: 			Ing. Petrem V a l d m a n e m, ředitelem SFŽP ČR

(dále jen „Fond“)

a

obec Vlastec

kontaktní adresa: 	Obecní úřad Vlastec, Vlastec 48, 397 01 Písek

IČO: 				00511773

zastoupená: 			Bc. Janou P i š i n g e r o v o u, starostkou

(dále jen „příjemce podpory“)

se dohodly na této změně a doplnění smlouvy č. 13191811 o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního prostředí České republiky ze dne 19. 5. 2020, ve znění dodatku č. 1 ze dne 4. 8. 2021 (dále jen „Smlouva“):

- V článku IV bodu 1 písm. q) odrážce druhé se termín ukončení realizace akce prodlužuje do konce 12/2023.

- V článku IV bodu 1 písm. r) se termín předložení Fondu podkladů k ZVA prodlužuje do konce 3/2024.

- Ostatní ustanovení Smlouvy se nemění.

- Příjemce podpory souhlasí se zveřejněním celého textu Smlouvy, včetně tohoto dodatku, v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), pokud zveřejnění Smlouvy nebo tohoto dodatku tento zákon ukládá.

- Tento dodatek byl vyhotoven a podepsán ve dvou exemplářích, z nichž každý má platnost originálu. Každá smluvní strana obdrží jeden exemplář.

Ve:                                                                                                                   V Praze dne:

dne:

…………………………………………….						……………………………………

zástupce příjemce podpory						zástupce Fondu