| # „ZMĚNOVÝ LIST“ č. 5 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Projekt : "Pavilon „S“ – stavební úpravy ve Slezské nemocnici v Opavě, p.o." |  |  |  |  |  |
| Změnu žádá : | Jméno, funkce, podpis : | Datum : |  | Strany příloh : |  |
| Slezská Nemocnice v Opavě | XXX | 30.5.2023 |  | 5 |  |
| Čeho se změna týká (název a číslo výkresu) : |  |  |  |  |  |
| Jedná se o náklady spojené s dodávkou a montáží nového PVC a dlažby na schodištích 01a a 011 Půdorys 1.PP – stavební úpravy D.1.1.b - 2 |  |  |  |  |  |
| Návrh změny (na základě žádosti zhotovitele nebo objednatele) : |  |  |  |  |  |
| Tento změnový list řeší na základě požadavku objednatele dodávku a montáž keramické dlažby na schodišti a podestě 01a a dodávku a montáž nového PVC na schodišti a podestě 011 |  |  |  |  |  |
| Popis prací, které budou souviset se změnou : |  |  |  |  |  |
| Nad rámec původního předmětu díla jsou provedeny: - Demontáž povlakových podlah ze schodišťových stupňů a podest - Demontáž soklíků lišt PVC - Lepení PVC podlah - Dodávka a montáž keramických dlaždic a schodovek |  |  |  |  |  |
| Ovlivnění ceny (+) nebo (-) – odhad zhotovitele : |  |  |  |  |  |
| Celkový cenový dopad změn činí: 136 098,75 Kč bez DPH. |  |  |  |  |  |
| Ovlivnění harmonogramu (+) nebo (-) : |  |  |  |  |  |
| Ne. |  |  |  |  |  |
| # „ZMĚNOVÝ LIST“ č. 5 |  |  |  |  |  |
| # Vyjádření autorského dozoru (GRIGAR, s.r.o.) : Ing. Kamil Grigar |  |  |  |  |  |
| Souhlasím. |  |  |  |  |  |
| Konečné vyjádření TDI : Ing. Miroslav Geryk |  |  |  |  |  |
| Souhlasím s technickým a finančním řešením dané problematiky. |  |  |  |  |  |
| Odsouhlasení objednatelem (Slezská nemocnice v Opavě, p.o.) : |  |  |  |  |  |
| Datum : |  |  |  |  |  |
| Jméno : |  |  |  |  |  |
| XXX |  |  |  |  |  |
| Podpis : |  |  |  |  |  |