Dodatek č. 2

ke smlouvě o dílo č. 1435-2021-541101 ze dne 27.10.2021 („Smlouva“)

# SMLUVNÍ STRANY

- Česká republika – Státní pozemkový úřad

se sídlem Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov, IČO: 013 12 774,

Krajský pozemkový úřad pro Liberecký kraj, na adrese U Nisy 745/6a, 460 57 Liberec

Zastoupená: Ing. Bohuslavem Kabátkem, ředitelem KPÚ pro Liberecký kraj

Ve smluvních záležitostech zastoupená: Ing. Bohuslavem Kabátkem, ředitelem KPÚ

V technických záležitostech zastoupená: Bc. Kateřinou Pokornou, Pobočka Semily

Kontaktní údaje:

Tel.: +420 725 409

E-mail: d.zemanova@spucr.cz

ID datové schránky: z49per3

Bankovní spojení: Česká národní banka

Číslo účtu: 3723001/0710

DIČ: CZ01312774 (není plátce DPH)

(„Objednatel“)

a

- GEOREAL spol. s r.o.

společnost založená a existující podle právního řádu [České republiky], se sídlem Hálkova 12, 301 00, Plzeň, IČO: 40527514 zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u  Krajského soudu v Plzni, oddíl C, vložka 1442.

Zastoupená: Martinem Vondráčkem, jednatelem

Ve smluvních záležitostech zastoupená: Martinem Vondráčkem, jednatelem

V technických záležitostech zastoupená: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Kontaktní údaje:

Tel.: xxxxxxxxxxxxxxxx

E-mail: xxxxxxxxxxxxxxxx

ID datové schránky: s85762s

Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s.

Číslo účtu: 0720092328/0800

DIČ: CZ40527514

(„Zhotovitel“)

(Objednatel a Zhotovitel dále jako „Smluvní strany“ a každý z nich samostatně jako „Smluvní strana“)

Preambule

- Předmětem Dodatku č. 2 ke Smlouvě o dílo č.1435-2021-541101 ze dne 27.10. 2021je posun termínů ukončení etapy 6.3.1. - Vypracování plánu společných zařízení včetně dílčích částí 6.3.1 i) a), 6.3.1 i) b), 6.3.1 i) c) a etapy 6.3.2. - Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k jeho vystavení dle § 11 odst. 1 zákona, a to na základě žádosti Zhotovitele č.j. SPU 447506/2023 ze dne 7.11.2023 Důvodem časového posunu je potřeba zpracování Geotechnického průzkumu pro navrhované novostavby tůní, změny tras a rekonstrukce polních cest, která vyplynula z jednání se sborem zástupců, se zástupci obce i z požadavků Pobočky Semily v rámci projednávání návrhu PSZ.

OBSAH DODATKU

- V příloze č. 1 – Položkový výkaz činností - Komplexní pozemkové úpravy Nedvězí u Semil

|  | Hlavní celek / dílčí část Hlavního celku | Měrná jednotka | Počet měrných jednotek | Cena za MJ bez DPH v Kč | Cena bez DPH celkem v Kč | Termín předání k akceptačnímu řízení |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6.3 | Hlavní celek 2 „Návrhové práce“ |  |  |  |  |  |
| 6.3.1 | Vypracování plánu společných zařízení ("PSZ") | ha | 138 | 1300 | 179400 | 31.3.2024 |
| 6.3.1 i) a) | Výškopisné zaměření zájmového území dle čl. 6.3.1 i) a) Smlouvy | ha | 15 | 2000 | 30000 |  |
| 6.3.1 i) b) | DTR liniových dopravních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) Smlouvy | 100 bm | 30 | 500 | 1500 |  |
|  | DTR liniových vodohospodářských a protierozních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) Smlouvy | 100 bm | 3 | 1000 | 3000 |  |
| 6.3.1 i) c) | DTR vodohospodářských staveb PSZ dle čl. 6.3.1 i) c) Smlouvy | ks | 0 | 50000 | 0 |  |
| 6.3.2 | Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k jeho vystavení dle § 11 odst. 1 Zákona | ha | 138 | 1800 | 248400 | 30.11.2024 |

- se ruší a nahrazuje zněním následujícím:

|  | Hlavní celek / dílčí část Hlavního celku | Měrná jednotka | Počet měrných jednotek | Cena za MJ bez DPH v Kč | Cena bez DPH celkem v Kč | Termín předání k akceptačnímu řízení |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6.3 | Hlavní celek 2 „Návrhové práce“ |  |  |  |  |  |
| 6.3.1 | Vypracování plánu společných zařízení ("PSZ") | ha | 138 | 1300 | 179400 | 30.6.2024 |
| 6.3.1 i) a) | Výškopisné zaměření zájmového území dle čl. 6.3.1 i) a) Smlouvy | ha | 15 | 2000 | 30000 | 30.6.2024 |
| 6.3.1 i) b) | DTR liniových dopravních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) Smlouvy | 100 bm | 30 | 500 | 1500 |  |
|  | DTR liniových vodohospodářských a protierozních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) Smlouvy | 100 bm | 3 | 1000 | 3000 |  |
| 6.3.1 i) c) | DTR vodohospodářských staveb PSZ dle čl. 6.3.1 i) c) Smlouvy | ks | 0 | 50000 | 0 |  |
| 6.3.2 | Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k jeho vystavení dle § 11 odst. 1 Zákona | ha | 138 | 1800 | 248400 | 28.2.2025 |

- Ostatní ujednání Smlouvy, která nejsou dotčena tímto Dodatkem (tj. termíny a ceny), se nemění.

Závěrečná ustanovení

- 3.1  Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti uveřejnit v souladu s ustanoveními       zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů („ZRS“), Smlouvu včetně všech Dodatků, kterými se tato Smlouva doplňuje, mění, nahrazuje nebo ruší, a to prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dále dohodly, že tento Dodatek zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv Objednatel.

- 3.2   Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu Smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 ZRS. Bude-li dán zákonný důvod pro neuveřejnění tohoto Dodatku, stává se Dodatek účinný jeho vstupem v platnost.

Smluvní strany tímto výslovně prohlašují, že tato Smlouva vyjadřuje jejich pravou a svobodnou vůli, na důkaz čehož připojují níže své podpisy.

Česká republika – Státní pozemkový úřad 	GEOREAL spol. s r.o.

Místo:   Liberec	Místo:   Plzeň

Datum: 5.12.2023		 Datum: 16.11.2023

________________________________ 	___________________________

Jméno:   Ing. Bohuslav Kabátek		Jméno:   Marin Vondráček

Funkce:  ředitel Krajského pozemkového		Funkce:  jednatel

úřadu pro Liberecký kraj