PŘÍLOHA 2

| Změnový list (Variace podle Pod-článku 13.3) – Záznam o změně závazku |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Označení/číslo původní Smlouvy: Č.j.: 9474/SFDI/310183/22953/2022 CES SFDI 47/2022 Dílo: Rekonstrukce sídla SFDI II. |  | Další identifikace (Číslo SO/PS/ číslo Změny) ASR / 002 (1PP - zazdění oken) | Číslo Změnového listu: 002 |
| Správce stavby (případně Objednatel nad určitý finanční limit) a Zhotovitel výše uvedeného Díla se dohodli na uzavření tohoto Změnového listu: 002 Objednatel: STÁTNÍ FOND DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY ,IČO: 708 56 508 Správce stavby: SDRUŽENÍ REALSTAV+GARNETS+BMS – rekonstrukce budovy SFDI - REALSTAV MB spol. s r.o., IČ: 25685210 (první společník) Zhotovitel: GEOSAN GROUP A.S., IČ: 281 69 522 Přílohy Změnového listu: (a) popis navrhované práce, která má být vykonána (viz níže) (b) schválený návrh Zhotovitele na jakékoli potřebné modifikace harmonogramu v souladu s Pod-článkem 8.3 [Harmonogram] a Doby pro dokončení: nemá vliv na smluvní harmonogram (c) cenová kalkulace vlivu změny na smluvní rozpočet: Příloha č.1; Paré č. 1 2 3; Příjemce Objednatel Správce stavby Zhotovitel. |
| Iniciátor změny: Iniciátor změny: Zhotovitel Popis Změny: |  |  |  |
| V rámci provedeného průzkumu budovy Zhotovitel vyhodnotil, že přirozené větrání 1. PP navržené v DSP stávajícími okny v anglických dvorcích, které jsou zaslepené a propojené provětrávacím potrubím pouze do fasády v 1. NP, není dostačující. S ohledem na aktuálně platnou ČSN 15665/Z1 Zhotovitel Objednateli a Správci stavby navrhl rozšířit projekt VZT o nucené větrání i v prostorách 1. PP. V souvislosti s tímto návrhem, který Objednatel a Správce stavby odsouhlasili, je nutné všechna stávající okna 1. PP zazdít. K tomuto vydal Správce stavby Zhotoviteli Pokyn k Variaci č. 006, spočívající v: - Předložení technického návrhu - Cenové nabídky. Na základě Zhotovitelem předložené cenové nabídky vydává Správce stavby Zhotoviteli pokyn k realizaci změny. Zařazení a posouzení zařazení podle ZZVZ: §222, odst. 6.. |
| Údaje v Kč bez DPH: Cena vypuštěných prací; Cena dodatečných prací; Saldo. 0,00; 46.410,45; 46.410,45. . |
| Podpis vyjadřuje schválení Variace a záznamu o změně závazku: |  |  |  |
| Správce stavby (případně Objednatel nad určitý limit) a Zhotovitel se dohodli, že na výše uvedeném Díle dojde ke změnám, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v tomto Změnovém listu. Tento Změnový list je zároveň záznamem o změně závazku pro evidenční účely. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy. |  |  |  |
| Zhotovitel | Jméno: XXXXX | Datum: …………………….. | Podpis: …………………………………... |
| Správce stavby – technický dozor stavebníka (TDS) | Jméno: XXXXX | datum | Podpis |
| Správce stavby | Jméno: XXXXX | datum | Podpis |
| Objednatel (časový a cenový dopad změny na smluvní podmínky) | Jméno: Ing. Kamil Štrobl, Ph.D. | Datum: …………………….. | Podpis: …………………………………... |
| Objednatel | Jméno: Ing. Lucie Bartáková) | Datum: …………………….. | Podpis: …………………………………... |
|  |  |  | Číslo paré: 1 |