Dodatek č. 3

ke smlouvě o dílo č. 1019-2022-514101 ze dne 25. 10. 2022 („Smlouva“)

# SMLUVNÍ STRANY

- Česká republika – Státní pozemkový úřad

se sídlem Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov, IČO: 013 12 774, 
Krajský pozemkový úřad pro Královéhradecký kraj, na adrese Kydlinovská 245, 
503 01 Hradec Králové

Zastoupená: Ing. Petrem Lázňovským, ředitelem KPÚ pro Královéhradecký kraj

Ve smluvních záležitostech zastoupená: Ing. Petrem Lázňovským, ředitelem KPÚ pro Královéhradecký kraj

V technických záležitostech zastoupená: Ing. Josefem Kutinou, vedoucím Pobočky Trutnov

Kontaktní údaje:

Tel.: +420 727 937 172, +420 606 689 085

E-mail: kralovehradecky.kraj@spucr.cz, trutnov.pk@spucr.cz

ID datové schránky: z49per3

Bankovní spojení: Česká národní banka

Číslo účtu: 3723001/0710

DIČ: CZ01312774 (není plátce DPH)

(„Objednatel“)

a

- GEOREAL spol. s r.o.

společnost založená a existující podle právního řádu České republiky, se sídlem Hálkova 12, 301 00 Plzeň, IČO: 40527514, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Plzni, oddíl C, vložka 1442.

Zastoupená: Martinem Vondráčkem, jednatelem

Ve smluvních záležitostech zastoupená: Martinem Vondráčkem, jednatelem

V technických záležitostech zastoupená: xxxxxxxxxxxxxxxx

Kontaktní údaje:

Tel.: xxxxxxxxxxxxxxxx

E-mail: xxxxxxxxxxxxxxxx

ID datové schránky: s85762s

Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.

Číslo účtu: 0720092329/0800

DIČ: CZ40527514

(„Zhotovitel“)

(Objednatel a Zhotovitel dále jako „Smluvní strany“ a každý z nich samostatně jako „Smluvní strana“)

Preambule

- Důvodem vyhotovení Dodatku č. 3 ke Smlouvě je:

- Změna v předávání faktur.

- Změna způsobu předávání digitálních dat.

- nepodstatné změny závazků v počtu skutečně provedených měrných jednotek u dílčích fakturačních částí 6.2.2., 6.2.3., 6.2.6., 6.2.7., 6.2.8., 6.3.1., 6.3.2., 6.4. - změna rozsahu prací

Předmět Dodatku

ad A) Způsob předávání faktur

- Další změna se týká předávání faktur podle čl. 4. Platební a fakturační podmínky. Nově podle čl. 4.3 mezi náležitosti Faktury nepatří kopie Akceptačního protokolu.

- V čl. 4.3 se mění věta třetí takto:

- Nebude-li Faktura obsahovat stanovené náležitosti, nebo v ní nebudou správně uvedené údaje, je Objednatel oprávněn vrátit ji ve lhůtě patnácti (15) pracovních dnů od jejího doručení Zhotoviteli s uvedením chybějících náležitostí anebo nesprávných údajů.

ad B) Způsob předávání digitálních dat

- Předmětem Dodatku č. 2 ke Smlouvě je i změna způsobu předávání digitálních částí Díla. Na Portálu Státního pozemkového úřadu („SPÚ“) bylo spuštěno Výměnné úložiště SPÚ, které je určené pro sdílení dat s externími subjekty. Předávání dat mezi oběma Smluvními stranami bude od data podpisu tohoto Dodatku č. 1 prováděno výhradně cestou Výměnného úložiště SPÚ, které je iniciováno a zpřístupněno ze strany SPÚ. V důsledku této změny se mění čl. 7. Technické požadavky na provedení díla.

V čl. 7.1 se mění druhá věta takto:

Dále budou dílčí části Hlavních celků a Hlavní celek 3 předány rovněž v digitální podobě ve formátu VFP, společně s údaji Informačního systému katastru nemovitostí ve formátu VFK, v souladu s platným relevantním metodickým pokynem SPÚ, na výměnné úložiště SPÚ a současně bude předána textová část ve formátu doc(x) nebo jiném formátu kompatibilním s textovým editorem Microsoft Word, tabulková část ve formátu xls(x) nebo jiném formátu kompatibilním s programem Microsoft Excel.

- Čl. 7.2 se mění takto:

- Ukončené dílčí části Hlavních celků a Hlavní celek 3 Zhotovitel předá Objednateli s náležitostmi podle čl. 7.1 v následujícím počtu vyhotovení, formě a příslušným osobám:

    - Revize a doplnění stávajícího bodového pole – digitální vyhotovení určené Objednateli;

    - Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ – digitální vyhotovení určené Objednateli;

    - Vektorizace vlastnické mapy – digitální vyhotovení určené Objednateli;

    - Zjišťování průběhu hranic obvodu KoPÚ – 1x listinné a digitální vyhotovení určené Objednateli; geometrické plány budou odevzdány jen v digitálním vyhotovení;

    - Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 Zákona – 1x listinné a digitální vyhotovení určené Objednateli; geometrické plány budou odevzdány jen v digitálním vyhotovení;

    - Šetření průběhu vlastnických hranic řešených pozemků s porosty pro účely návrhu KoPÚ – 1x listinné a digitální vyhotovení určené Objednateli;

    - Rozbor současného stavu – 1x listinné a digitální vyhotovení určené Objednateli;

    - Dokumentace nároků vlastníků – 4x listinné vyhotovení určené – 1x Objednateli, 1x příslušné obci k vyložení a 2x k rozeslání účastníkům řízení; digitální vyhotovení a 1x listinné vyhotovení mapy vlastnických vztahů určené Objednateli;

    - PSZ:

      - Vypracování dokumentace PSZ – 2x listinné vyhotovení určené – 1x Objednateli a 1x příslušné obci; digitální vyhotovení určené Objednateli;

      - Vypracování dokumentace technického řešení – 1x listinné a digitální vyhotovení určené Objednateli;

      - Vypracování aktualizace PSZ – 2x listinné vyhotovení určené – 1x Objednateli a 1x příslušné obci; digitální vyhotovení určené Objednateli;

      - Vypracování kompletní digitální podoby dokumentace PSZ – digitální vyhotovení a 1x listinné vyhotovení mapy určené Objednateli;

      - Výškopisné zaměření zájmového území – digitální vyhotovení určené Objednateli;

    - Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení – 2x listinné vyhotovení určené – 1x Objednateli a 1x příslušné obci k vystavení; digitální vyhotovení určené Objednateli;

    - Předložení aktuální dokumentace návrhu nového uspořádání pozemků – 2x listinné vyhotovení určené – 1x Objednateli (paré č. 1) a 1x příslušné obci k uložení (v obou případech se doplňují pouze ty části dokumentace dle čl. 6.3.3, které dosud nebyly Objednateli nebo obci předány) + 3x listinné vyhotovení přílohy k rozhodnutí o schválení návrhu určené – 1x Objednateli, 1x k rozeslání účastníkům řízení, 1x příslušné obci k veřejnému nahlédnutí; digitální vyhotovení určené Objednateli;

    - Vypracování podkladů pro změnu katastrální hranice – 1x listinné a digitální vyhotovení určené Objednateli, 1x listinné vyhotovení podkladů pro každou dotčenou obec;

    - Vypracování aktualizace návrhu – přiměřeně se použijí předchozí články Smlouvy;

    - Zpracování mapového díla – digitální vyhotovení určené Objednateli; a

    - Vypracování písemných příloh k rozhodnutí o výměně nebo přechodu vlastnických práv – 4x listinné vyhotovení určené – 1x Objednateli, 1x příslušné obci k veřejnému nahlédnutí, 1x k rozeslání účastníkům řízení a 1x katastrálnímu úřadu; digitální vyhotovení určené Objednateli.

ad C) Nepodstatné změny závazků v počtu skutečně provedených měrných jednotek u dílčích fakturačních částí:

- 6.2.2. Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo trvalé porosty – zvýšení z původního smluvního rozsahu 229 MJ na skutečný rozsah provedených 231 MJ

- 6.2.3. Vektorizace vlastnické mapy – snížení z původního smluvního rozsahu 5 MJ na skutečný rozsah provedených 4 MJ

- 6.2.6. Šetření průběhu vlastnických hranic řešených pozemků s porosty pro účely návrhu KoPÚ, včetně označení lomových bodů – zvýšení z původního smluvního rozsahu 16 MJ na skutečný rozsah provedených 19 MJ

- 6.2.7. Rozbor současného stavu – zvýšení z původního smluvního rozsahu 279 MJ na skutečný rozsah provedených 281 MJ

- 6.2.8. Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků – zvýšení z původního smluvního rozsahu 279 MJ na skutečný rozsah provedených 281 MJ

- 6.3.1. Vypracování plánu společných zařízení ("PSZ") – zvýšení z původního smluvního rozsahu 272 MJ na skutečný rozsah provedených 274 MJ

6.3.2. Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona –  zvýšení z původního smluvního rozsahu 272 MJ na skutečný rozsah provedených 274 MJ

6.4. Mapové dílo - zvýšení z původního smluvního rozsahu 279 MJ na skutečný rozsah            provedených 281 MJ

| Fakturační celek 6.2.2.: Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo trvalé porosty |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Počet MJ ze smlouvy | Počet MJ realizovaný | Cena MJ (v Kč bez DPH) | Cena dílčí části ze smlouvy (Kč bez DPH) | Skutečná cena (Kč bez DPH) | Rozdíl (Kč bez DPH) |
| 229 | 231 | 1 815 | 415 635 | 419 265 | + 3 630 |
| Fakturační celek 6.2.3.: Vektorizace vlastnické mapy |  |  |  |  |  |
| Počet MJ ze smlouvy | Počet MJ realizovaný | Cena MJ (v Kč bez DPH) | Cena dílčí části ze smlouvy (Kč bez DPH) | Skutečná cena (Kč bez DPH) | Rozdíl (Kč bez DPH) |
| 5 | 4 | 6 050 | 30 250 | 24 200 | - 6 050 |
| Fakturační celek 6.2.6.: Šetření průběhu vlastnických hranic řešených pozemků s porosty pro účely návrhu KoPÚ, včetně označení lomových bodů |  |  |  |  |  |
| Počet MJ ze smlouvy | Počet MJ realizovaný | Cena MJ (v Kč bez DPH) | Cena dílčí části ze smlouvy (Kč bez DPH) | Skutečná cena (Kč bez DPH) | Rozdíl (Kč bez DPH) |
| 16 | 19 | 2 420 | 38 720 | 45 980 | + 7 260 |
| Fakturační celek 6.2.7.: Rozbor současného stavu |  |  |  |  |  |
| Počet MJ ze smlouvy | Počet MJ skutečný | Cena MJ (v Kč bez DPH) | Cena dílčí části ze smlouvy (Kč bez DPH) | Skutečná cena (Kč bez DPH) | Rozdíl (Kč bez DPH) |
| 279 | 281 | 726 | 202 554 | 204 006 | + 1 452 |
| Fakturační celek 6.2.8.: Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků |  |  |  |  |  |
| Počet MJ ze smlouvy | Počet MJ skutečný | Cena MJ (v Kč bez DPH) | Cena dílčí části ze smlouvy (Kč bez DPH) | Skutečná cena (Kč bez DPH) | Rozdíl (Kč bez DPH) |
| 279 | 281 | 726 | 202 554 | 204 006 | + 1 452 |
| Fakturační celek 6.3.1.: Vypracování plánu společných zařízení ("PSZ") |  |  |  |  |  |
| Počet MJ ze smlouvy | Počet MJ skutečný | Cena MJ (v Kč bez DPH) | Cena dílčí části ze smlouvy (Kč bez DPH) | Skutečná cena (Kč bez DPH) | Rozdíl (Kč bez DPH) |
| 272 | 274 | 1 694 | 460 768 | 464 156 | + 3 388 |
| Fakturační celek 6.3.2.: Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků |  |  |  |  |  |
| Počet MJ ze smlouvy | Počet MJ skutečný | Cena MJ (v Kč bez DPH) | Cena dílčí části ze smlouvy (Kč bez DPH) | Skutečná cena (Kč bez DPH) | Rozdíl (Kč bez DPH) |
| 272 | 274 | 2 178 | 592 416 | 596 772 | + 4 356 |
| Fakturační celek 6.4.: Mapové dílo |  |  |  |  |  |
| Počet MJ ze smlouvy | Počet MJ skutečný | Cena MJ (v Kč bez DPH) | Cena dílčí části ze smlouvy (Kč bez DPH) | Skutečná cena (Kč bez DPH) | Rozdíl (Kč bez DPH) |
| 279 | 281 | 726 | 202 554 | 204 006 | + 1 452 |

| Hlavní celek 1 – „Přípravné práce“ celkem bez DPH | 2 261 127,00 Kč |
| --- | --- |
| Hlavní celek 2 – „Návrhové práce“ celkem bez DPH | 1 466 520,00 Kč |
| Hlavní celek 3 – „Mapové dílo“ celkem bez DPH | 204 006,00 Kč |
| Celková cena Díla bez DPH | 3 931 653,00 Kč |
| DPH 21% | 825 647,13 Kč |
| Celková cena Díla včetně DPH | 4 757 300,13 Kč |

ODŮVODNĚNÍ: Zhotovitel dne 30.05.2024 podal žádost o vyhotovení dodatku, kde uvedl odchylky měrných jednotek stanovených ve smlouvě od měrných jednotek skutečně realizovaných. Na základě této žádosti provedl objednatel změny ve fakturačních celcích 6.2.2., 6.2.3., 6.2.6., 6.2.7., 6.2.8., 6.3.1., 6.3.2., 6.4..

Na základě jednání o obvodu před zjišťováním průběhu hranic pozemků ke Komplexním pozemkovým úpravám Arnultovice a v navazující části k.ú. Čermná v Krkonoších dne 31.1.2024 došlo ke změně předpokládaného obvodu. Obvod byl změněn po vzájemné dohodě zpracovatele, Pobočky Trutnov, Katastrálního pracoviště Trutnov, obce Rudník. Z tohoto jednání byl pořízen zápis ze dne 9.2.2024, č.j. SPU 047408/2024. Tato změna se promítla do fakturačních celků 6.2.2. Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo trvalé porosty, 6.2.7. Rozbor současného stavu, 6.2.8. Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků, 6.3.1. Vypracování plánu společných zařízení, 6.3.2. Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k jeho vystavení dle § 11 odst. 1 zákona, 6.4. Mapové dílo, kde u každé položky došlo k navýšení o 2 MJ.

U fakturačního celku 6.2.3. Vektorizace vlastnické mapy došlo ke snížení o 1 MJ na základě informace podané od zpracovatele.

Fakturační celek 6.2.6. Šetření průběhu vlastnických hranic řešených pozemků s porosty pro účely návrhu KoPÚ, včetně označení lomových bodů byl navýšen o 3 MJ z důvodu rozšíření obvodu o lesní porost a z důvodu změny ve vlastnictví pozemku v obvodu pozemkových úprav, která proběhla po přípravě zadávací dokumentace pro Komplexní pozemkové úpravy Arnultovice a v navazující části k.ú. Čermná v Krkonoších.

- Rozsah změn závazků ze smlouvy o dílo (vícepráce a méněpráce) upravených dodatkem č. 3 činí 29 040 bez DPH.

Závěrečná ustanovení

Ostatní ujednání Smlouvy, ve znění předchozích dodatků, která nejsou dotčena tímto Dodatkem č. 3, se nemění.

Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti uveřejnit v souladu s ustanoveními zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů („ZRS“), Smlouvu včetně všech Dodatků, kterými se tato Smlouva doplňuje, mění, nahrazuje nebo ruší, a to prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dále dohodly, že tento Dodatek zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv Objednatel.

Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu Smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 ZRS. Bude-li dán zákonný důvod pro neuveřejnění tohoto Dodatku, stává se Dodatek účinný jeho vstupem v platnost.

Nedílnou součástí tohoto Dodatku je následující příloha:

- Položkový výkaz činností – KoPÚ Arnultovice - Dodatek č. 3

PODPISOVÁ STRANA

Smluvní strany tímto výslovně prohlašují, že tato Smlouva vyjadřuje jejich pravou a svobodnou vůli, na důkaz čehož připojují níže své podpisy.

Česká republika – Státní pozemkový úřad,	GEOREAL spol. s r.o.

Krajský pozemkový úřad pro Královéhradecký

kraj

Místo: Hradec Králové	Místo: Plzeň

Datum: 10.06.2024	Datum: 06.06.2024

________________________________ 	___________________________

Jméno: Ing. Petr Lázňovský	Jméno: Martin Vondráček

Funkce: ředitel Krajského pozemkového	Funkce: jednatel

úřadu pro Královéhradecký kraj