ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY

ČÁST A

Odkazy z Pod-článků Smluvních podmínek

Modernizace Strahovského automobil. tunelu, P5 a P6, č. akce 1000149 - Projektant

|  | Pod-článek | údaje |
| --- | --- | --- |
| 1.1 | Definice |  |
| 1.1.4 | Zástupce objednatele | xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx |
| 1.1.5 | Datum zahájení | Datum účinnosti |
| 1.1.8 | Zástupce konzultanta | xxxxxxxxxxxxxxxxxxx |
|  |  | Zástupce konzultanta je rovněž manažerem projektu ve smyslu Pod-čl. 12.2.2 Přílohy 1 [Rozsah služeb] |
| 1.1.22 | Projekt | Modernizace Strahovského automobil. tunelu, P5 a P6, č. akce 1000149 |
| 1.1.24 | Doba pro dokončení | vyplývá z fází realizace Projektu podle Přílohy 1 [Rozsah služeb] a z Přílohy 4 [Harmonogram] |
| 1.1.30 | CDE | Zajišťuje Objednatel. Podrobnosti jsou stanoveny v Příloze 1 [Rozsah služeb], zejména v její Příloze A [BIM protokol]. |
| 1.3 | Oznámení a jiné komunikační prostředky |  |
| 1.3.1 (c) | Komunikace | Komunikace Stran formou elektronického přenosu ve smyslu písm. (c) tohoto Pod-článku probíhá prostřednictvím: (a) CDE; nebo (b) v případě nemožnosti použití CDE (včetně doby před zřízením přístupu oběma Stranám): (i) datových schránek; nebo (ii) e-mailových adres (za použití uznávaného elektronického podpisu), které jsou uvedeny ve Zvláštních podmínkách. Písemná komunikace Stran nad rámec tohoto Pod-článku, zejména běžná (pravidelná, každodenní, operativní) komunikace související s poskytováním Služeb, probíhá na základě pokynu Objednatele nebo s jeho souhlasem prostřednictvím: (a) CDE; (b) vhodného nástroje pro komunikaci a sdílení dokumentů (např. Microsoft Teams); nebo (c) e-mailových adres, které jsou uvedeny ve Zvláštních podmínkách, nebo jiných dohodnutých e-mailových adres. Komunikace Stran související s fakturací probíhá v souladu s Přílohou 3 [Odměna a platba]. Objednatel může pro konkrétní případ určit jiná než výše stanovená pravidla komunikace. |
| 1.3.1 (d) | Adresy pro komunikaci – Objednatel |  |
|  | Korespondenční adresa: | Veletržní 1623/24, 170 00 Praha 7 – Holešovice k rukám Zástupce objednatele |
|  | Datová schránka: | mivq4t3 k rukám Zástupce objednatele |
|  | E-mail: | xxxxxxxxxxxxxxx |
|  | E-mail – doručení faktury: | xxxxxxxxxxxxxxx |
|  | Adresy pro komunikaci – Konzultant |  |
|  | Korespondenční adresa: | Pod pekárnami 878/2, 190 00 Praha 9 k rukám Zástupce konzultanta |
|  | Datová schránka: | bxisdg6 k rukám Zástupce konzultanta |
|  | E-mail: | xxxxxxxxxxxxxxxx |
|  | E-mail – odeslání faktury: | xxxxxxxxxxxxxxxxxx |
| 1.8 | Důvěrné informace |  |
| 1.8.3 | Doba trvání důvěrnosti | - |
| 1.9 | Zveřejnění |  |
| 1.9.1 | Omezení práva zveřejnění | - |
| 8.3 | Omezení odpovědnosti |  |
| 8.3.1 | Maximální částka odškodnění | Nabídková cena |
| 8.6 | Smluvní pokuty |  |
| 8.6.1 | Smluvní pokuty | Jestliže Konzultant: (a) nepředložil počáteční Harmonogram podle Pod-článku 4.3.1 [Harmonogram], zaplatí Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,02 % Nabídkové ceny za každý započatý den prodlení; (b) nepředložil aktualizovaný Harmonogram podle Pod-článku 4.3.1 [Harmonogram] do tří (3) dnů od doručení souvisejícího Oznámení Objednatele nebo v delší lhůtě stanovené Objednatelem v takovém Oznámení, zaplatí Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,01 % Nabídkové ceny za každý započatý den prodlení; (c) nepředložil doklad o pojištění Konzultanta podle Pod-článku 9.1.3 [Pojištění konzultanta] do pěti (5) dnů od doručení souvisejícího Oznámení Objednatele nebo v delší lhůtě stanovené Objednatelem v takovém Oznámení, zaplatí Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,02 % Nabídkové ceny za každý další započatý den prodlení; a (d) ve stanovené nejdelší možné lhůtě ode dne zahájení příslušné fáze poskytování Služeb nesplnil milník podle Přílohy 4 [Harmonogram], jehož splnění je utvrzeno: (i) smluvní pokutou A, zaplatí Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % Nabídkové ceny za každý započatý den prodlení; (ii) smluvní pokutou B, zaplatí Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % Nabídkové ceny za každý započatý den prodlení. Další smluvní pokuty mohou být stanoveny ve Formuláři smlouvy nebo jeho přílohách. Výše smluvních pokut je stanovena s ohledem na povahu a náročnost Služeb a možnou škodu způsobenou porušením povinnosti Konzultanta. V souladu s Pod-článkem 8.6.1 však není úhradou smluvní pokuty dotčeno právo Objednatele na náhradu škody způsobené porušením povinnosti Konzultanta, ke které se smluvní pokuta vztahuje, a to v rozsahu převyšujícím částku smluvní pokuty a až do výše částky podle Pod-článku 8.3.1. |
| 8.6.4 | Maximální celková výše součtu smluvních pokut | 20 % Nabídkové ceny Tento limit se nijak netýká finanční kompenzace podle Pod-článku 8.7 [Nové hodnocení a finanční kompenzace]. |
| 9 | Pojištění |  |
| 9.1.1 | Minimální pojistné plnění | ve výši 100 000 000 Kč; spoluúčast max. 1 000 000 Kč |