Příloha č. 3 – Časový harmonogram

| ### Předmět plnění Etapy | ### Termín plnění Etapy | ### Výstup | ### Termín předání Výstupu Objednateli |
| --- | --- | --- | --- |
| ### Etapa1 ### Přípravné práce | ### 7. 5. 2024 – 7. 8. 2024 | ### příspěvek do části Realizační projekt | ### 31. 7. 2024 |
|  |  | ### příspěvky do zvláštního Výstupu „Dokumentace technického řešení“ * | ### 31. 7. 2024 za Etapu 1 a dále průběžně po dobu projektu |
| ### Etapa 3 ### Laboratorní práce a vyhodnocení pilotních FM (1 x zahřívaný, 1 x nezahřívaný) | ### 7. 12. 2024 – 7. 6. 2025 | ### příspěvek do části Průběžná zpráva č. 2 | ### 31. 5. 2025 |
| ### Etapa 4 ### Celkové vyhodnocení pilotních FM | ### 7. 6. 2025 – 7. 8. 2025 | ### příspěvek do části Průběžná zpráva č. 3 | ### 31. 7.2025 |
| ### Etapa 6 ### Laboratorní práce a vyhodnocení dalších FM (4 x zahřívaný, 4 x nezahřívaný) | ### 7. 9. 2026 – 7. 7. 2027 | ### příspěvek do části Průběžná zpráva č. 5 | ### 30. 6. 2027 |
| ### Etapa 7 Celkové vyhodnocení projektu | ### 7 7. 2027 – 7. 1. 2028 | ### příspěvek do části Závěrečná zpráva ČJ | ### 31. 10. 2027 |
|  |  | ### korekce textů Závěrečné zprávy v AJ | ### 31. 12. 2027 |

* fakturačním milníkem zvláštního Výstupu je termín ukončení plnění Etapy 1