# Příloha č. 1 Smlouvy o partnerství s finančním příspěvkem

# Projektový záměra Partnera včetně indikátorů

Název projektu: Implementace DZ JMK

## Část 1 – Identifikační údaje

| Název partnera | Integrovaná střední škola automobilní Brno, příspěvková organizace | Statutární zástupce | Ing. Milan Chylík |
| --- | --- | --- | --- |
| Číslo partnera | 13 | Telefon |  |
| Oficiální adresa | Křižíkova 106/15, Brno 612 00 | E-mail |  |
| Adresa pro doručení | Křižíkova 106/15, Brno 612 00 | Hlavní kontaktní osoba | Bc. Emil Pernica |
| IČ: | 00219321 | Telefon |  |
| DIČ: | CZ 00219321 | E-mail |  |
| Datová schránka | c84wg85 | Požadovaná částka | 9 040 443,20,- |
| Místo realizace | Jihomoravský kraj |  |  |

## Část 2 – Zapojení partnera projektu

### Zdůvodnění potřebnosti projektu včetně popisu výchozího stavu

Integrovaná střední škola automobilní Brno je příspěvkovou organizací, která se řadí mezi největší odborné školy v Jihomoravském kraji. Je také pilotní školou v oblasti výuky automobilních oborů v tomto kraji. ISŠA Brno plánuje spolupracovat s dalšími středními školami, které se zaměřují na automobilní obory, a podílet se na jejich rozvoji. Navíc bude sdílet učebny jak s žáky, tak pedagogy těchto škol.

Pro žáky středních škol s výukou autooborů z JMK budou připraveny výukové dny zaměřené na oblast alternativních pohonů vozidel a technologie budoucnosti jako například elektromobilita, autonomní řízení, asistenční systémy, konektivita atd. Tato témata jsou v automobilovém průmyslu v současnosti velmi aktuální, ale ve většině škol nejsou vzdělávána z důvodu absence výukových materiálů, odborníků a učebních pomůcek.

Výchozí stav: Spolupráce mezi středními školami s automobilním zaměřením v Jihomoravském kraji je na velmi vysoké úrovni. K tomu přispívají společná setkávání, soutěže, odborná školení pedagogických pracovníků a další aktivity. Jako pilotní škola máme za cíl systematicky zvyšovat kvalitu vzdělávání v automobilních oborech ve všech automobilových školách v Jihomoravském kraji. Zaměříme se na aktuální témata automobilového průmyslu z oblasti elektropohonů, systémů autonomního řízení a konektivity. Žáci zatím mají na svých školách omezenou možnost teoretické i praktické přípravy na moderní technologie používané v současných vozidlech.

## Část 3 – Spolupracující subjekty

Zapojení spolupracujících subjektů:

Integrovaná střední škola Slavkov, příspěvková organizace, Tyršova 479, 684 01 Slavkov u Brna

Střední škola dopravy, obchodu a služeb, příspěvková organizace, nám. Klášterní 127, 672 01 Moravský Krumlov

Střední škola automobilní Kyjov, příspěvková organizace, Nádražní 471/48, 697 01 Kyjov

Střední škola André Citroëna Boskovice, příspěvková organizace, nám. 9. května 2153/2 a, 680 01 Boskovice

Střední škola technická Znojmo, příspěvková organizace, Uhelná 3264, 669 02 Znojmo

Střední škola a základní škola Tišnov, příspěvková organizace, nám. Míru 22, 666 01 Tišnov

Střední škola elektrotechnická a energetická Sokolnice, příspěvková organizace, Sokolnice 496, 66452

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, příspěvková organizace, Přímětická 1812/50, 669 41 Znojmo.

## Část 4 – Zapojení do klíčových aktivit

| PA02 | Podpora odborného vzdělávání |
| --- | --- |
| PA02-1 | Sdílení pedagogů, odborných učeben a laboratoří, příklady dobré praxe (mezi SŠ, mezi SŠ a ZŠ, mezi VŠ a SŠ) |
| Období realizace | 09/2023–06/2024 |

Popis klíčové aktivity:

Sdílení učeben s ostatními automobilovými školami s výukou autooborů se zaměřením na výuku alternativních pohonů vozidel a technologie budoucnosti (elektromobilita, autonomní řízení, asistenční systémy, konektivita). Naše škola disponuje v ČR unikátními výukovými pomůckami maketou elektropohonu a trakčními akumulátory. Do sdílení se zapojí i ostatní školy z regionu dle svých možností a vybavení.

Výukové dny pro osm škol s výukou autooborů v JMK. Určeno žákům posledních ročníků škol s výukou autooborů v JMK, hlavně pro obory Autotronik, autoelektrikář případně mechanik opravář motorových vozidel. Stejný program mohou absolvovat také učitelé odborného výcviku či další zájemci z řad pedagogů.

Sdílení bude koncipováno jako výukové odpoledne určené pro třídní kolektivy. Třída rozdělená do tří skupin absolvuje postupně 3 bloky výuky na specializovaných pracovištích.

Pro aktivity bude potřeba pracovat se spotřebním materiálem, který využijí účastníci při své práci.

Popis výstupů klíčové podaktivity:

Aktivita proběhne 4x ročně pro třídní kolektiv, předpokládáme 24 žáků, určeno primárně pro žáky oboru Autotronik.

Sdílení odborných učeben s pedagogy proběhne minimálně 1x ročně, cca 12 účastníků.

Výstupy klíčové aktivity:

- Sdílení pedagogů          1x

- Sdílení   učeben           4x

MI u klíčové podaktivity

| Monitorovací indikátory: |  |  |
| --- | --- | --- |
| Č. MI | Název MI | Počet MI |
| 512 120 | Počet školních a mimoškolních aktivit | 4 |
| 510 173 | Počet vzdělávacích akcí pro pracovníky ve vzdělávání | 1 |
| 510 172 | Počet osvětových akcí |  |

| PA02 | Podpora odborného vzdělávání |
| --- | --- |
| PA02-2 | ### Rozvoj znalostí a dovedností učitelů odborných předmětů, praktického vyučování a odborného výcviku |
| Období realizace | 09/2023–06/2024 |

Popis klíčové aktivity:

Systémové koordinované vzdělávání odborných pedagogů v aktuálních tématech automobilového průmyslu zaměřených na oblast elektropohonů, systémů autonomního řízení a konektivity a dalších novinek v autoopravárenství. Do vzdělávání se zapojí i ostatní školy z regionu dle svých možností a vybavení.

Systematická spolupráce mezi školami je zásadní pro výměnu zkušeností i sdílení příkladů dobré praxe. Našim cílem je zorganizovat schůzky odborných učitelů s obdobným zaměřením, ale i managementu automobilových škol v kraji.

Náplň setkání: příprava na zavádění nové soustavy oborů, která se bude zásadně odlišovat od aktuálního stavu a tím pádem bude mít zásadní dopad na podobu vzdělávacích programů a vzdělávání žáků v autooborech. Příprava na sestavování nového Rámcového vzdělávacího programu a Školního vzdělávacího programu. Dalšími tématy setkávání budou organizace výuky autoškoly, inovace zadání závěrečných zkoušek, podpora rozvoje dalšího vzdělávání dospělých ve školách, zavádění témat elektromobility, asistenčních a autonomních systémů, konektivity do výuky na středních školách včetně důrazu na bezpečnost práce a elektrotechnickou kvalifikaci pedagogů. Dále příprava odborných soutěží včetně propojení s významnými zaměstnavateli v regionu a společná prezentace autooborů a škol s výukou autooborů.

Pro vzájemnou spolupráci a společnou propagaci škol s výukou autooborů bude sloužit webová platforma s přesahem na sociální sítě. Webové stránky informují veřejnost o nabízených studijních oborech a slouží také ke vzájemnému sdílení výukových materiálů mezi pedagogy škol a spolupracujícími firmami.

Popis výstupu klíčové aktivity:

Aktivita 4x ročně odborné neakreditované školení, 4 x 16 účastníků.

Setkání odborných učitelů: 1x ročně, odhadem 25 osob, doba trvání max. 8 hodin, akce je dvoudenní a obsahuje krátkodobá odborná školení.

Setkání managementu škol: 1x ročně, cca 20 osob, doba trvání cca 4-6 hodin.

Výstup klíčové aktivity

- Odborné školení 2x

- Setkání odborných učitelů 1x

- Setkání managementu škol 1x

MI u klíčové podaktivity

| Monitorovací indikátory: |  |  |
| --- | --- | --- |
| Č. MI | Název MI | Počet MI |
| 512 120 | Počet školních a mimoškolních aktivit |  |
| 510 173 | Počet vzdělávacích akcí pro pracovníky ve vzdělávání | 4 |
| 510 172 | Počet osvětových akcí | 0 |

| PA02 | Podpora odborného vzdělávání |
| --- | --- |
| PA02-4 | Zvýšení motivace a zájmu žáků o odborné a polytechnické vzdělávání |
| Období realizace | 09/2023–06/2024 |

Popis klíčové aktivity:

Realizace kroužků pro žáky SŠ v oblasti autoopravárenství s cílem podporovat a zvyšovat motivaci a zájem žáků o vzdělávání v oblasti autooborů. Do kroužků se zapojí na základě projeveného zájmu 4 školy s výukou autooborů v JMK.  Proběhne 7 kroužků na 5 SŠ, rozsah kroužku cca 30 týdnů á 2 hodiny.

Výstupy klíčové podaktivity:

Kroužek SŠ 7x

MI u klíčové podaktivity

| Monitorovací indikátory: |  |  |
| --- | --- | --- |
| Č. MI | Název MI | Počet MI |
| 512 120 | Počet školních a mimoškolních aktivit | 7 |
| 510 173 | Počet vzdělávacích akcí pro pracovníky ve vzdělávání |  |
| 510 172 | Počet osvětových akcí |  |

| PA16 | Podpora odborného vzdělávání |
| --- | --- |
| PA16-1 | Sdílení pedagogů, odborných učeben a laboratoří, příklady dobré praxe (mezi SŠ, mezi SŠ a ZŠ, mezi VŠ a SŠ) |
| Období realizace | 07/2024-08/2028 |

Popis klíčové aktivity:

Cílem sdílení učeben s ostatními automobilovými školami s výukou autooborů je posílení vzdělávání v oblasti alternativních pohonů vozidel a technologií budoucnosti, jako jsou elektromobilita, autonomní řízení, asistenční systémy a konektivita. Naše škola disponuje v ČR unikátními výukovými pomůckami – maketou modelu elektropohonu a trakčních baterií, které jsou na území ČR ojedinělé. V rámci udržení kroku s dynamickým vývojem a novými trendy v oblasti elektromobility, autonomních systémů atd. je nezbytné pořízení vysoce specializovaného mobilního setu, vzniku mobilní specializované učebny a dalšího vybavení dílen.

Do sdílení učeben zapojíme minimálně tři z osmi středních škol z JMK, přičemž hlavními cílovými skupinami jsou žáci posledních ročníků oborů, jako jsou Autotronik, autoelektrikář, nebo mechanik opravář motorových vozidel. Program je však otevřen i učitelům odborného výcviku a dalším pedagogickým pracovníkům, kteří mají zájem o danou problematiku.

Vzdělávací aktivity jsou navrženy jako workshopy pro školní třídy, které budou rozděleny do tří skupin. Každá skupina postupně projde třemi výukovými bloky na specializovaných pracovištích. Při realizaci aktivity bude potřeba pracovat se spotřebním materiálem.

Vznik mobilní specializované učebny pro výuku elektropohonů. Vzhledem ke zkušenostem s výukou v oblasti elektromobility plánujeme připravit mobilní sadu (set – skládající se ze dvou částí) učebních pomůcek a příslušenství, učebních materiálů, pracovních listů, vzorových zadání pro výuku a dalších podpůrných materiálů, které budou využity při realizaci klíčové aktivity Sdílení pedagogů odborných učeben a laboratoří, příklady dobré praxe. Odborný garant připraví výukové materiály, pracovní listy a další podpůrné materiály, včetně metodické podpory.

Pořízení setu je nezbytné k tomu, aby mohla být klíčová aktivita realizována. Set bude vysoce specializovanou pomůckou, díky které bude možné realizovat klíčovou aktivitu.

Cílem této aktivity není jen předávání odborných znalostí a dovedností žákům, ale i využití aktivizujících metod výuky.

V rámci našeho záměru chceme vybavit dílny odborného výcviku tak, aby bylo možné vyučovat elektromobilitu. K tomu je zapotřebí pořízení vysoce specializovaných přístrojů a vybavení. Toto vybavení bude využíváno v rámci kritérií projektu.

Tyto aktivity představují cenný krok k posílení odborné přípravy žáků v oblasti moderních automobilových technologií, což je klíčové pro jejich budoucí profesní uplatnění v rámci dynamicky se vyvíjejícího automobilového průmyslu. Zohledňujeme také efektivní využití finančních prostředků a myšlenku udržitelné ekonomiky, kdy více subjektů sdílí nákladné vybavení.

Popis výstupu klíčové podaktivity:

Aktivita sdílení proběhne po dobu 3 let celkem 2x ročně a v jeden rok proběhne aktivita pouze 1x ročně | třídní kolektiv| podobu realizace projektu celkem 7 opakování (2 aktivity ročně x 3 roky, 1 aktivita ročně x 1 rok)

Aktivita sdílení proběhne celkem 1x za období projektu | skupina pedagogů |

Využívání mobilní specializované učebny vč. mobilní sady (setu) pro výuku elektropohonů | 4roky | průběžně v rámci kritérií projektu.

Výstup klíčové podaktivity:

- Sdílení učeben 7x

- Sdílení pedagogů 1x

MI u klíčové podaktivity

| Monitorovací indikátory: |  |  |
| --- | --- | --- |
| Č. MI | Název MI | Počet MI |
| 512 120 | Počet školních a mimoškolních aktivit | 7 |
| 510 173 | Počet vzdělávacích akcí pro pracovníky ve vzdělávání | 1 |
| 510 172 | Počet osvětových akcí | 0 |

| PA16 | Podpora odborného vzdělávání |
| --- | --- |
| PA16-2 | ### Rozvoj znalostí a dovedností učitelů odborných předmětů, praktického vyučování a odborného výcviku |
| Období realizace | 07/2024-08/2028 |

Popis klíčové aktivity:

Systémové koordinované vzdělávání odborných pedagogů zaměřené na aktuální novinky v automobilovém průmyslu, s důrazem na elektropohony, systémy autonomního řízení, konektivitu a další inovace v oblasti automechaniky je jedním z hlavních témat spolupráce mezi automobilovými školami v JMK. Do vzdělávání se zapojí i ostatní školy z regionu dle svých možností a vybavení.

Hlavním cílem je vytvořit platformu pro výměnu zkušeností a příkladů dobré praxe mezi školami. Plánujeme setkání odborných pedagogů, jakož i managementu škol s automobilovým zaměřením v Jihomoravském kraji.

V rámci našeho záměru chceme vybavit dílny odborného výcviku tak, aby bylo možné vyučovat elektromobilitu. K tomu je zapotřebí pořízení vysoce specializovaných přístrojů a vybavení. Toto vybavení bude využíváno v rámci kritérií projektu.

Náplň setkání: příprava na zavádění nové soustavy oborů, která se bude zásadně odlišovat od aktuálního stavu a tím pádem bude mít zásadní dopad na podobu vzdělávacích programů a vzdělávání žáků v autooborech. Příprava na sestavování nového Rámcového vzdělávacího programu a Školního vzdělávacího programu. Dalšími tématy setkávání budou organizace výuky autoškoly, inovace zadání závěrečných zkoušek, podpora rozvoje dalšího vzdělávání dospělých ve školách, zavádění témat elektromobility, asistenčních a autonomních systémů, konektivity do výuky na středních školách včetně důrazu na bezpečnost práce a elektrotechnickou kvalifikaci pedagogů. Dále příprava odborných soutěží včetně propojení s významnými zaměstnavateli v regionu a společná prezentace autooborů a škol s výukou autooborů.

Popis výstupu klíčové podaktivity

Aktivita proběhne 4x ročně | odborné neakreditované školení | odhadem 4 x 16 účastníků | podobu realizace projektu celkem 16 opakování (4 aktivity ročně x 4 roky)

Setkání managementu škol: 1x ročně | odhadem 20 osob | doba trvání cca 4-6 hodin | podobu realizace projektu celkem 4 opakování (1 aktivita ročně x 4 roky)

Výstup klíčové podaktivity

- Odborné neakreditované školení 18x

- Setkání managementu škol 4x

MI u klíčové podaktivity

| Monitorovací indikátory: |  |  |
| --- | --- | --- |
| Č. MI | Název MI | Počet MI |
| 512 120 | Počet školních a mimoškolních aktivit | 0 |
| 510 173 | Počet vzdělávacích akcí pro pracovníky ve vzdělávání | 22 |
| 510 172 | Počet osvětových akcí | 0 |

| PA16 | Podpora odborného vzdělávání |
| --- | --- |
| PA16-4 | Zvýšení motivace a zájmu žáků o odborné a polytechnické vzdělávání |
| Období realizace | 07/2024-08/2028 |

Popis klíčové aktivity:

Realizace kroužků pro žáky SŠ v oblasti autoopravárenství a elektromobility s cílem podporovat a zvyšovat motivaci a zájem žáků o vzdělávání v oblasti autooborů a elektromobility. Do kroužků se zapojí na základě projeveného zájmu 4–6 škol s výukou autooborů v JMK.

Vznik mobilní specializované učebny pro výuku elektropohonů. Vzhledem ke zkušenostem s výukou v oblasti elektromobility plánujeme připravit mobilní sadu (set – skládající se ze dvou částí) učebních pomůcek a příslušenství, učebních materiálů, pracovních listů, vzorových zadání pro výuku a dalších podpůrných materiálů, které budou využity při realizaci klíčové aktivity Zvýšení motivace a zájmu žáků o odborné a polytechnické vzdělávání. Odborný garant připraví výukové materiály, pracovní listy a další podpůrné materiály, včetně metodické podpory, které budou využity také pro realizaci kroužků na naší škole.

Pořízení setu je nezbytné k tomu, aby mohla být tato klíčová aktivita realizována. Set bude vysoce specializovanou pomůckou, díky které bude možné realizovat klíčovou aktivitu.

V rámci našeho záměru chceme vybavit dílny odborného výcviku tak, aby bylo možné vyučovat elektromobilitu. K tomu je zapotřebí pořízení vysoce specializovaných přístrojů a vybavení. Toto vybavení bude využíváno v rámci kritérií projektu také pro vybrané kroužky na naší škole.

Popis výstupu klíčové podaktivity:

10 kroužků na 6 SŠ | rozsah kroužku cca 60 hodin | podobu realizace projektu celkem 40 kroužků (10 kroužků ročně x 4 roky)

Výstup klíčové podaktivity:

Kroužek SŠ 40x

MI u klíčové podaktivity

| Monitorovací indikátory: |  |  |
| --- | --- | --- |
| Č. MI | Název MI | Počet MI |
| 512 120 | Počet školních a mimoškolních aktivit | 40 |
| 510 173 | Počet vzdělávacích akcí pro pracovníky ve vzdělávání | 0 |
| 510 172 | Počet osvětových akcí | 0 |

| PA08 | ### Podpora odborného vzdělávání |
| --- | --- |
| Podaktivita PA08-1 | ### Kariérové poradenství |
| Období realizace | 07/2024–08/2028 |

Popis realizace podaktivity

Integrovaná střední škola automobilní Brno se zapojí do podaktivity „Kariérové poradenství“ pro žáky 9. tříd základních škol formou vzdělávacích akcí. K realizaci této aktivity bude využito lektorů, kteří si pro žáky 9. tříd ZŠ připraví aktivity, díky kterým budou prověřeny vědomosti a zručnost žáků 9. tříd ZŠ. Díky tomu žáci zjistí zábavnou formou, k jaké profesi mají předpoklady. Tato společná setkání s žáky 9. tříd základních škol pomohou rozvíjet jejich orientaci na trhu práce a volbě profesní dráhy s ohledem na jejich schopnosti, dovednosti a preference.

Vzdělávací akce se bude konat v budově školy 3 hodiny. Na přípravě a realizaci této akce se zapojí 2 lektoři – učitel odborného výcviku a učitel všeobecně vzdělávacích předmětů. Mzdové náklady na lektory budou určeny pro přípravu vzdělávací akce (3 hodiny) a její vlastní průběh (3 hodiny).

Popis výstupu klíčové podaktivity:

Aktivita kariérového poradenství proběhne 1x za rok po dobu 3 let v rozsahu 3 hodin.

Výstup klíčové podaktivity:

- Vzdělávací akce 3x

MI u klíčové podaktivity

| Monitorovací indikátory: |  |  |
| --- | --- | --- |
| Č. MI | Název MI | Počet MI |
| 512 120 | Počet školních a mimoškolních aktivit | 3 |
| 510 173 | Počet vzdělávacích akcí pro pracovníky ve vzdělávání |  |
| 510 172 | Počet osvětových akcí |  |

| PA09 | ### Podpora prevence předčasných odchodů ze vzdělávání |
| --- | --- |
| Podaktivita PA09-1 | ### Prevence předčasných odchodů ze vzdělávání |
| Období realizace | 07/2024–08/2028 |

Popis realizace podaktivity

Integrovaná střední škola automobilní Brno usiluje o snížení předčasných odchodů ze školy. Zaměřuje se na žáky naší střední školy z různorodých sociálních a kulturních skupin, nabízí podporu a motivaci pro osobní rozvoj a získání kvalifikace a pomáhá při řešení obtížných životních situacích. Pořádání osvětové akce s účastí dvou metodiků prevence (ze školského poradenského zařízení), které trvají 2 hodiny. Akce jsou zaměřeny na spolupráci mezi rodinou a školou. Mzdové náklady na metodiky budou určeny pro přípravu vzdělávací akce (2 hodiny) a její vlastní vedení (2 hodiny). K realizaci aktivity budou využity programy metodiků prevence (ze školského poradenského zařízení), kteří seznámí rodiče nezletilých žáků naší střední školy s negativními dopady záškoláctví, dopady, které souvisí s předčasným ukončením vzdělávání, rizika pádu do dluhové spirály, drogové závislosti atd. Dále budou předneseny způsoby prevence těchto jevů a zdůrazněny postupy, jak se zachovat, když rodič zjistí, že jeho dítě nedochází do školy, hrozí mu vyloučení ze školy atd.

Popis výstupu klíčové podaktivity:

Osvětová akce prevence předčasných odchodů ze vzdělávání proběhne 1x za rok po dobu 3 let po dobu 2 hodin.

K realizaci aktivity budou využity programy metodiků prevence (ze školského poradenského zařízení), kteří seznámí rodiče nezletilých žáků naší střední školy s negativními dopady záškoláctví, dopady, které souvisí s předčasným ukončením vzdělávání, rizika pádu do dluhové spirály, drogové závislosti atd. Dále budou předneseny způsoby prevence těchto jevů a zdůrazněny postupy, jak se zachovat, když rodič zjistí, že jeho dítě nedochází do školy, hrozí mu vyloučení ze školy atd.

Výstup klíčové podaktivity

- Osvětová akce 3x

MI u klíčové podaktivity

| Monitorovací indikátory: |  |  |
| --- | --- | --- |
| Č. MI | Název MI | Počet MI |
| 512 120 | Počet školních a mimoškolních aktivit |  |
| 510 173 | Počet vzdělávacích akcí pro pracovníky ve vzdělávání |  |
| 510 172 | Počet osvětových akcí | 3 |

| PA11 | ### Podpora základních kompetencí žáků v nematuritních oborech na odborných SŠ |
| --- | --- |
| Období realizace | 07/2024–08/2028 |

Popis realizace podaktivity

Integrovaná střední škola automobilní Brno, klade důraz na celoživotní vzdělávání a rozvoj gramotností. Základní a oborové gramotnosti jsou klíčové pro funkční uplatnění žáků ve společnosti. Rozvíjíme matematickou, finanční, digitální, čtenářskou a mediální gramotnost.

U žáků nematuritních oborů naší střední školy podporujeme funkční gramotnost v rozsahu min. 16 vyučovacích hodin ročně. Žáky rozdělíme do 4 skupin po min. 10 žácích. Mzdové náklady na lektorskou činnost budou rozděleny na přípravu vzdělávací akce (16 hodin) a její vlastní vedení (16 hodin).

Popis výstupu klíčové podaktivity:

Realizace vzdělávacích setkávání 4 skupin žáků v rozsahu 16 hodin za rok po dobu 3 let s učiteli všeobecných či odborných předmětů. Tato vzdělávací setkání budou zaměřeny na rozvoj matematické, finanční, digitální, čtenářskou a mediální gramotnosti, která pomůže žákům naší střední školy v budoucím profesním životě či při dalším vzdělávání.

Výstup klíčové podaktivity

- Setkávání skupin žáků 12x

MI u klíčové podaktivity

| Monitorovací indikátory: |  |  |
| --- | --- | --- |
| Č. MI | Název MI | Počet MI |
| 512 120 | Počet školních a mimoškolních aktivit | 12 |
| 510 173 | Počet vzdělávacích akcí pro pracovníky ve vzdělávání |  |
| 510 172 | Počet osvětových akcí |  |

## Část 5 – Celkové monitorovací indikátory za všechny aktivity partnera

| Monitorovací indikátory: |  |  |
| --- | --- | --- |
| Č. MI | Název MI | Počet MI |
| 512 120 | Počet školních a mimoškolních aktivit | 73 |
| 510 173 | Počet vzdělávacích akcí pro pracovníky ve vzdělávání | 28 |
| 510 172 | Počet osvětových akcí | 3 |

## Část 6 – Plánované veřejné zakázky

| Plánované veřejné zakázky |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Název veřejné zakázky | Částka |
| 1 | Učební pomůcky pro výuku elektromobility – mobilní set skládající se ze dvou částí Set (skládá se ze 2 částí) bude určen k využití v rámci klíčových aktivit projektu Sdílení pedagogů, odborných učeben a laboratoří, příklady dobré praxe a Zvýšení motivace a zájmu žáků o odborné a polytechnické vzdělávání. | 750 000 |
| 2 | Vybavení dílenských prostor odborného výcviku pro potřeby výuky elektromobility v rámci klíčových aktivit projektu – Sdílení pedagogů, odborných učeben a laboratoří, příklady dobré praxe, Rozvoj znalostí a dovedností učitelů odborných předmětů, praktického vyučování a odborného výcviku a Zvýšení motivace a zájmu žáků o odborné a polytechnické vzdělávání. | 810 000 |