Krajská správa

a údržba silnic Vysočiny

III/11262 Třeštice - most ev. č. 11262-2

Číslo smlouvy zhotovitele: 24-STM04

DODATEK Č. 1

ke smlouvě o dílo III/11262 Třeštice - most ev. č. 11262-2
ze dne 4. 3. 2024

Článek 1

Smluvní strany

| Objednatel: | Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace |
| --- | --- |
| se sídlem: | Kosovská 1122/16, 58601 Jihlava |
| zastoupený: | Ing. Radovanem Necidem, ředitelem organizace |

Osoba pověřená jednat jménem zhotovitele ve věcech smluvních:

| IČO: | 00090450 |
| --- | --- |
| DIČ: | CZ00090450 |
| Zřizovatel: | Kraj Vysočina |

(dále jen „Objednatel“)

a

| Zhotovitel: | Starmosty s.r.o. |
| --- | --- |
| se sídlem: | Na Čihadle 958/57, 160 00 Praha |
| zastoupený: | Michalem Kabelou, na základě plné moci |

zapsán v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, spis.značka C 295004

Osoba pověřená jednat jménem zhotovitele ve věcech

smluvních:

| IČO: | 07122764 |
| --- | --- |
| DIČ: | CZ07122764 |

(dále jen „Zhotovitel“)

(společně také jako „Smluvní strany“ nebo jednotlivě „Smluvní strana“)

Článek 2

Změna smluvních podmínek

- Smluvní strany se vzájemně dohodly na změně stávající smlouvy o dílo, číslo objednatele P-ST-48-2023 a číslo zhotovitele 24-STM04, ze dne 4. 3. 2024, v souvislosti s vypsáním termínu uvedení celé stavby do předčasného užívání úředníkem magistrátu města Jihlavy na pozdější termín, než je uvedeno v Žádosti o povolení předčasného užívání stavby ze dne 26.7.2024, a to k datu 29.8.2024. Tento vypsaný termín nemůže zhotovitel ani objednatel ovlivnit.

III/11262 Třeštice - most ev. č. 11262-2

Číslo smlouvy zhotovitele: 24-STM04

- Doba plnění dle článku IV. stávající smlouvy, se mění tak, že původní ujednání v bodě 4.1. ve znění:

- Zhotovitel se zavazuje řádně a včas provést dílo v těchto termínech plnění:

a) zahájení realizace stavby: dnem předání a převzetí staveniště

- uvedení celé stavby do užívání ve smyslu čl. XII. obchodních podmínek (dále i „OP“): do 3 měsíců od předání a převzetí staveniště

- dokončení díla vč. předání kompletní dokladové části Objednateli: do 1 měsíce od uvedení celé stavby do užívání dle bodu b), (vyjma geometrického plánu)

- předání a převzetí ověřeného geometrického plánu: do 3 měsíců od uvedení celé stavby do užívání dle bodu b).

se ruší a nahrazuje ujednáním:

- Zhotovitel se zavazuje řádně a včas provést dílo v těchto termínech plnění:

a) zahájení realizace stavby: dnem předání a převzetí staveniště

- uvedení celé stavby do užívání ve smyslu čl. XII. obchodních podmínek (dále i „OP“): do 4 měsíců od předání a převzetí staveniště

- dokončení díla vč. předání kompletní dokladové části Objednateli: do 1 měsíce od uvedení celé stavby do užívání dle bodu b), (vyjma geometrického plánu)

- předání a převzetí ověřeného geometrického plánu: do 3 měsíců od uvedení celé stavby do užívání dle bodu b).

Článek 3

Ostatní ujednání

- Ostatní ustanovení shora citované smlouvy nedotčené tímto dodatkem ve znění platných dodatků se nemění a zůstávají v platnosti.

- Tento dodatek je nedílnou součástí smlouvy v aktuálním znění.

- Tento dodatek je vyhotoven v elektronické podobě, přičemž obě smluvní strany obdrží jeho elektronický originál.

- Tento dodatek je platný dnem připojení platného uznávaného elektronického podpisu dle zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů, do tohoto dodatku a jeho jednotlivých příloh, nejsou-li součástí jediného elektronického dokumentu (tj. do všech samostatných souborů tvořících v souhrnu dodatek, a to oběma smluvními stranami).

- Tento dodatek je účinný dnem jeho uveřejnění v registru smluv.

- Tento dodatek podléhá zveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb. o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném a účinném znění.

III/11262 Třeštice - most ev. č. 11262-2

Číslo smlouvy zhotovitele: 24-STM04

- Smluvní strany se dohodly, že zákonnou povinnost dle § 5 odst. 2 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) zajistí objednatel.

- Obě smluvní strany potvrzují autentičnost tohoto dodatku a prohlašují, že si jej přečetly, s jeho obsahem souhlasí, že tento dodatek byl sepsán na základě pravdivých údajů, z jejich pravé a svobodné vůle a nebyl uzavřen v tísni za jednostranně nevýhodných podmínek.

NA DŮKAZ SVÉHO SOUHLASU S OBSAHEM TOHOTO DODATKU K NĚMU SMLUVNÍ STRANY PŘIPOJILY SVÉ UZNÁVANÉ ELEKTRONICKÉ PODPISY DLE ZÁKONA Č. 297/2016 SB., O SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ.

V Praze, dne: viz podpis

V Jihlavě, dne: viz podpis

Digitálně podepsal

Datum: 2024.08.23

09:58:33+02'00'

Michal Kabela, na základě plné moci

Starmosty s.r.o.

Digitálně podepsal

Datum: 2024.08.30

06:06:24 +02'00'

Ing. Radovan Necid, ředitel organizace Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace