SMLOUVA O DÍLO

Zhotovitel:					Zákazník:

Roman Šiplák					Základní umělecká škola, Praha 8, Taussigova 1150

IČ: 492 33 700  DIČ: CZ7010058429

IČ: 48132811

Sídlo: 142 00 Praha 4 – Kamýk, Rabyňská 738/16	sídlo: Taussigova 1150/2, Kobylisy, 18200 Praha 8

živ.opr. vydané ÚMČ Praha 12 č. ŽO/1306/2009/5	e-mail: necas@taussigova.cz

tel.: 732 653 738					tel.: 608 956 486

e-mai: info@mojepodlaha.cz, www.MojePodlaha.cz

adr. provozovny: 170 00 Praha 7 - Holešovice, Argentinská 40

bankovní spojení:  231449673/0600

- Vymezení díla

Dodání a montáž podlahové krytiny a další práce a dodávky specifikované v cenové nabídce zhotovitele verze 2024-06-21-1714 ze dne 21.6.2024 (dále též jen „cenová nabídka“), která je přílohou a nedílnou součástí této Smlouvy o dílo (dále též jen „dílo“).

- Místo provádění díla:

Adresa: Taussigova 2, Praha 8 (dále též jen „místo provádění díla“).

- Lhůty pro zahájení díla, provedení díla, podmínky pro zahájení díla

- Zhotovitel zahájí provedení díla ve lhůtě: od 8.7.2024, za předpokladu splnění podmínek stanovených touto Smlouvou o dílo a Obchodními podmínkami zhotovitele, které jsou přílohou a nedílnou součástí této Smlouvy o dílo (dále též jen „OP“).

- Zákazník je povinen zajisti na svůj náklad před zahájením díla, po celou dobu provádění díla a po celou dobu odstraňování vad díla splnění těchto podmínek a poskytnout zhotoviteli tuto součinnost:

- přístup do místa provádění díla, umožňující bezpečný příchod osob a transport materiálu a věcí potřebných k provedení díla, a příjezd motorovým vozidlem do vzdálenosti max. 10 m ke vstupu do budovy,

- funkční, bezpečný, jištěný přípojný bod na síť elektrické energie a místo odběru čisté vody,

- včasné dodání věcí, které se zavázal zákazník zajistit k provedení díla do místa provádění díla,

- stavební připravenost, technické podmínky a další podmínky pro montáž podlahové krytiny v místě provádění, uvedené v přílohách této Smlouvy dílo.

- Zhotovitel dílo dokončí a předá zákazníkovi ve lhůtě: do 19.7.2024 za předpokladu splnění podmínek stanovených touto Smlouvou o dílo a obchodními podmínkami zhotovitele.

- Dílo je provedeno, je-li dokončeno a předáno. V případě prodlení zákazníka s převzetím dokončeného díla, zejména v případech, kdy se zákazník nedostaví k předání dokončeného díla nebo v rozporu se sjednanými podmínkami dílo odmítne převzít, považuje se dílo za předané a závazek zhotovitele provést dílo za splněný, první dnem prodlení zákazníka s převzetím dokončeného díla.

- Cena za dílo a záloha a jejich splatnost

- Zákazník zaplatí zhotoviteli za provedení díla cenu za dílo ve výši 397 751,- Kč vč. DPH 21% (dále též jen „cena za dílo“), která byla stanovena na základě rozpočtu, jenž je uveden v cenové nabídce zhotovitele.

- Cena za dílo ve výši 397 751 Kč vč. DPH 21% je splatná 14 kalendářních dnů od provedení díla nebo do 14 kalendářních dnů od prvního dne prodlení zákazníka s převzetím díla, podle toho, co nastane dříve.

- Záruka za jakost díla

- Zhotovitel poskytuje na dílo záruku za jakost samotné podlahové krytiny se záruční dobou 24 měsíců od předání díla. Podmínkou záruky za jakost díla je dodržení všech podmínek užívání a údržby podlahové krytiny.

- Zhotovitel poskytuje záruku za jakost na samotnou montáž podlahové krytiny po záruční dobu 2 let od předání díla.

- Základní ujednání

- Zhotovitel se zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro zákazníka dílo vymezené smlouvou a zákazník se zavazuje dílo převzít a zaplatit zhotoviteli cenu za dílo sjednanou/stanovenou smlouvou.

- Část obsahu smlouvy se řídí obchodními podmínkami. Zákazník prohlašuje, že OP mu byly přiloženy k návrhu smlouvy před uzavřením smlouvy (podpisem zákaznického listu), s těmi se seznámil, souhlasí s nimi a považuje je za čitelné a srozumitelné. Ujednáními OP se řídí případné další smluvní vztahy, jejichž předmětem budou další práce objednané nebo odsouhlasené zákazníkem (rozšíření díla) po uzavření smlouvy na základě této smlouvy do doby předání díla.

- Zhotovitel a zákazník se dohodli, že tuto smlouvu lze měnit i prostřednictvím dohod učiněných e-mailovou komunikací na e-mailové adresy uvedené ve smlouvě bez elektronického podpisu a zhotovitel může zákazníkovi zasílat oznámení, požadavky, výzvy a sdělení týkající se plnění smlouvy na jeho e-mailovou adresu uvedenou ve smlouvě i bez elektronického podpisu.

- Zákazník je povinen zaplatit zhotoviteli smluvní pokutu 0,2 % z ceny za dílo za každý den prodlení zákazníka se splněním těchto povinností, a to od počátku prodlení: a) zaplacení zálohy, doplatku ceny za dílo nebo ceny za dílo, nebo b) splněním některé z povinností uvedených v čl. III odst. 2 písm. a) až d) této smlouvy, pokud prodlení přesáhne 10 kalendářních dnů. Zhotovitel se zavazuje zaplatit zákazníkovi smluvní pokutu ve výši 0,2 % z ceny za dílo za každý den prodlení zhotovitele s provedením díla, pokud prodlení přesáhne 14 kalendářních dnů.

- Přílohu a nedílnou součást této smlouvy tvoří i. OP, ii. cenová nabídka, iii. všeobecné podmínky, údržba a čistění podlah, iv. technické podmínky a stavební připravenost pro instalaci podlah, v. technická specifikace podlah.

- Smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech a zhotovitel i zákazník obdrží jeden stejnopis.

V Praze dne: …………………………….				V……………………………………..dne:……………………………

zhotovitel (za zhotovitele):					zákazník (za zákazníka):