Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. 23/2023-504202

Č.j. objednatele: SPU 401637/2024

SPIS č. j. SP10415/2022-504202

UID: spudms00000014726058

Číslo smlouvy Zhotovitele: 3/2023

DODATEK č. 1 ke smlouvě o dílo

(číslo smlouvy objednatele 23/2023-504202, uzavřené dne 23.08.2023)

pro realizaci veřejné zakázky s názvem „KoPÚ Bělá nad Radbuzou - dopracování (dále jen „smlouva“).

Objednatel:	Česká republika – Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Plzeňský kraj, Pobočka Domažlice

Fakturační adresa: 	Státní pozemkový úřad, Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha – Žižkov

Zastoupený:	Ing. Jiřím Papežem, ředitelem Krajského pozemkového úřadu pro Plzeňský kraj

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Jiří Papež

V technických záležitostech oprávněn jednat: 	Ing. Jan Kaiser, vedoucí Pobočky Domažlice

Adresa: 																náměstí Generála Píky 2110/8, 326 00 Plzeň

Telefon: 															+ 420 727 956 850;

E-mail:																plzensky.kraj@spucr.cz

Adresa: 																Haltravská 438, 344 01 Domažlice

Telefon: 															+ 420 727 956 737

E-mail:																domazlice.pk@spucr.cz

ID DS: 																z49per3

Bankovní spojení: 												Česká národní banka

## Číslo účtu: 															3723001/0710

IČO: 																	013 12 774

DIČ:																	není plátcem DPH

## (dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel:															allGEO s.r.o.

Sídlo: 																Radobyčická 729/10, 301 00 Plzeň

Zastoupený: 														Ing. Luborem Pekarským, jednatelem

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: 			Ing. Lubor Pekarský, jednatel

V technických záležitostech oprávněn jednat: 	xxx

Telefon: 															xxx

E-mail: 																xxx

ID DS: 																7pp75x5

Bankovní spojení: 												Komerční banka, a.s.

Číslo účtu: 															2485160297/0100

IČO:																   	26349469

DIČ: 																	CZ26349469

(dále jen „zhotovitel“),

objednatel a zhotovitel společně jako „smluvní strany“.

Preambule

- Smluvní strany shodně konstatují, že důvodem uzavření tohoto dodatku č. 1 (dále jen „dodatek“) je změna hodnoty díla na základě inflační doložky obsažené v uzavřené smlouvě a analogicky s § 222 odst. 2 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen „ZZVZ“).

- Smluvní strany se tak dohodly v souladu s podmínkami čl. 3.6. smlouvy, na základě doložitelných záznamů a schválení odůvodněné žádosti zhotovitele proběhlo ve stanovené lhůtě. Dále objednatel upravil dodatkem chybné texty příslušných odstavců smlouvy na základě dřívějších křížových odkazů dle Informace 2023-37-99 ze dne 19.10.2023.

- Zhotovitel svou žádostí ze dne 25.09.2024 dle smlouvy naplnil ustanovení čl. 3.6, který mj. uvádí, že zhotovitel je oprávněn jedenkrát za kalendářní rok písemně požádat o navýšení jednotkových položkových cen pro ty části Díla, které dosud nebyly provedeny ve smyslu čl. 10 této smlouvy a s jejichž provedením zhotovitel není v prodlení, a to za použití ročního indexu průměrné meziroční míry inflace vyjádřené přírůstkem průměrného ročního indexu spotřebitelských cen uveřejňovaného Českým statistickým úřadem pro uplynulý kalendářní rok, a to vždy s účinností ode dne následujícího po doručení žádosti objednateli, nejdříve však od prvního dne měsíce následujícího po měsíci, v němž bude vyhlášení průměrné roční míry inflace učiněno.

- Veškeré další náležitosti tohoto článku a další vztažené ve smlouvě byly podanou žádostí naplněny, objednatel je posoudil a předložil toto znění dodatku zhotoviteli, reflektující obsah jeho žádosti.

- Český statistický úřad na svých webových stránkách zveřejnil ke dni 11.01.2024 míru inflace vyjádřenou přírůstkem průměrného ročního indexu spotřebitelských cen za rok 2023 ve výši 10,7 %. Pro výpočet navýšení jednotkových položkových pro ty části Díla, které dosud nebyly provedeny a s jejichž provedením zhotovitel není v prodlení, se tedy použije max. hranice stanovená čl. 3.6 smlouvy, tj. 10 %.

- V návaznosti na výše uvedené bude provedena úprava přílohy č. 1 smlouvy – Položkový výkaz činností.

- U všech shora uvedených skutečností se nejedná o podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku.

Předmět dodatku

- Smluvní strany shodně konstatují, že pro splnění cílů pozemkové úpravy jsou nezbytné změny ceny za provedení díla.

- Smluvní strany se dohodly na změně celkové ceny díla takto:

| Původní celková cena díla bez DPH | 3 995 280,00 Kč |
| --- | --- |
| Méněpráce bez DPH | 0,00 Kč |
| Vícepráce bez DPH | 0,00 Kč |
| Navýšení o „inflační doložku“ bez DPH | +399 529,00 Kč |
| Nová celková cena díla bez DPH ve znění tohoto dodatku | 4 394 809,00 Kč |
| DPH 21% | 922 909,68 Kč |
| Celková cena díla včetně DPH | 5 317 717,68 Kč |

|  | Hlavní celek / Dílčí část Hlavního celku | Měrná jednotka | Změna v počtu MJ | Navýšení na MJ bez DPH v Kč | Cena navýšení bez DPH celkem v Kč | Cena za MJ bez DPH v Kč včetně ID | Cena bez DPH celkem v Kč včetně ID |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6.2 | Hlavní celek 1 „Přípravné práce“ |  |  |  |  |  |  |
| 6.2.1. | Revize stávajícího bodového pole | bod | -- | -- | -- | -- | -- |
| 6.2.2 | Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo trvalé porosty | ha | -- | -- | -- | -- | -- |
|  | Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ v trvalých porostech | ha | -- | -- | -- | -- | -- |
| 6.2.3 | Vektorizace vlastnické mapy | ha | -- | -- | -- | -- | -- |
| 6.2.4 | Zjišťování hranic obvodu KoPÚ, geometrické plány pro stanovení obvodu KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhlášky č. 357/2013 Sb. | 100 bm | -- | +252 | +61 740 | 2 772 | 679 140,00 |
| 6.2.5 | Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 Zákona | 100 bm | -- | -- | -- | -- | -- |
| 6.2.6 | Šetření průběhu vlastnických hranic řešených pozemků s porosty pro účely návrhu KoPÚ, včetně označení lomových bodů | 100 bm | -- | -- | -- | -- | -- |
| 6.2.7 | Vypracování soupisu vstupních nárokových listů vlastníků pro upřesnění přídělů | ha | -- | +29 | +26 535 | 319 | 291 885,00 |
| 6.2.8 | Vypracování soupisu výstupních nárokových listů vlastníků pro upřesnění přídělů | ha | -- | +19 | +17 385 | 209 | 191 235,00 |
| 6.2.9 | Vyhotovení podkladů potřebných pro zápis rozhodnutí o určení hranic pozemků do KN | ha |  | +29 | +26 535 | 319 | 291 885,00 |
| 6.2.10 | Rozbor současného stavu | ha |  | +29 | +26 535 | 319 | 291 885,00 |
| 6.2.11 | Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků | ha |  | +29 | +26 535 | 319 | 291 885,00 |
| „Přípravné práce“ celkem bez DPH v Kč |  |  |  |  | +185 265 |  | 2 037 915,00 |
| 6.3 | Hlavní celek 2 „Návrhové práce“ |  |  |  |  |  |  |
| 6.3.1 | Vypracování plánu společných zařízení ("PSZ") | ha | -- | +79 | +72 285 | 869 | 795 135,00 |
| 6.3.1 i) a) | Výškopisné zaměření zájmového území dle čl. 6.3.1 i) a) Smlouvy | ha | -- | +69 | +2 760 | 759 | 30 360,00 |
| 6.3.1 i) b) | DTR liniových dopravních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) Smlouvy | 100 bm | -- | +239 | +11 950 | 2 629 | 131 450,00 |
|  | DTR liniových vodohospodářských a protierozních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) Smlouvy | 100 bm | -- | +399 | +4 788 | 4 389 | 52 668,00 |
| 6.3.1 i) c) | DTR vodohospodářských staveb PSZ dle čl. 6.3.1 i) c) Smlouvy | 100 bm | -- | +6 690 | +13 380 | 73 590 | 147 180,00 |
| 6.3.2 h) i) | Aktualizace PSZ do 10 ha | ha | -- | +533 | +533 | 6 083 | 6 083,00 |
| 6.3.2 h) ii) | Aktualizace PSZ do 50 ha | ha | -- | +316 | +316 | 3 476 | 3 476,00 |
| 6.3.2 h) iii) | Aktualizace PSZ nad 50 ha | ha | -- | +119 | +119 | 1 304 | 1 304,00 |
| 6.3.2 | Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k jeho vystavení dle § 11 odst. 1 Zákona | ha | -- | +69 | +63 135 | 759 | 694 485,00 |
| 6.3.3 | Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ | ks | -- | +4 990 | +9 980 | 54 890 | 109 780,00 |
| 6.3.4. | Zhotovení podkladů pro změnu katastrální hranice | 100 bm | -- | +190 | +7 600 | 2 090 | 83 600,00 |
| 6.3.5 i) | Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení do 10 ha | ha | -- | +483 | +483 | 5 313 | 5 313,00 |
| 6.3.5 ii) | Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení do 50 ha | ha | -- | +276 | +276 | 3 036 | 3 036,00 |
|  | Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení nad 50 ha | ha | -- | +104 | +104 | 1 139 | 1 139,00 |
| „Návrhové práce“ celkem bez DPH v Kč |  |  |  |  | +187 729 |  | 2 065 009,00 |
| 6.4 | Hlavní celek 3 „Mapové dílo“ | ha | -- | +29 | +26 535 | 319 | 291 885,00 |
| „Mapové dílo“ celkem bez DPH v Kč |  |  |  |  | +26 535 |  | 291 885,00 |

Dále je změněno znění těchto odstavců smlouvy o dílo:

- Objednatel konstatuje, že vložením nového článku 3.6 do smlouvy, tzv. inflační doložky, došlo k přerušení nastavené vazby v křížových odkazech. Tímto dodatkem se upravuje chybné číslování ve vybraných článcích v uzavřené smlouvě.

- Z tohoto důvodu objednatel oznamuje zhotoviteli, že správný text uvedených článků ve smlouvě je následovný:

  - Cenu Díla lze změnit pouze v souladu s čl.3.2, případně při naplnění podmínek dle čl.17, v souladu s podmínkami stanovenými v příslušném dodatku ke Smlouvě a dále v případě, že v průběhu plnění této Smlouvy dojde ke změnám sazeb DPH a skutečnostem dle čl. 3.6.

  - Cena Díla, s výjimkou upravenou v čl.3.2, čl. 3.6 a čl. 17.2, jakož i jednotlivé jednotkové položkové ceny (Měrné jednotky), jsou mezi Smluvními stranami výslovně sjednány jako nejvyšší možné a nepřekročitelné. Zhotovitel prohlašuje, že Cena Díla zahrnuje veškeré jeho náklady spojené s plněním Smlouvy, zejména odměnu za poskytnutí oprávnění ve smyslu ustanovení čl. 11 a tisk veškerých mapových podkladů.

  - Pokud v průběhu zhotovování Díla dojde k novým skutečnostem, které nepředpokládala a rozumně nemohla předvídat v době uzavření Smlouvy žádná ze Smluvních stran a které mohou mít vliv na Cenu Díla a termíny dokončení uvedené v Položkovém výkazu, zavazují se Zhotovitel i Objednatel na tyto skutečnosti písemně upozornit druhou Smluvní stranu, včetně písemného návrhu řešení v souladu se ZZVZ tak, aby byl naplněn účel této Smlouvy. Jakékoliv změny závazku ze Smlouvy, které nejsou Vyhrazenou změnou ve smyslu této Smlouvy, budou řešeny výhradně postupem a v souladu s § 222 ZZVZ. Ustanovení tohoto čl. 17 se nepoužije pro změnu jednotkových položkových cen (Měrných jednotek) prováděnou dle čl. 3.6.

Závěrečná ustanovení

- Ostatní ujednání Smlouvy, která nejsou dotčena tímto Dodatkem, se nemění.

- Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti uveřejnit v souladu s ustanoveními zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů („ZRS“), Smlouvu včetně všech Dodatků, kterými se tato Smlouva doplňuje, mění, nahrazuje nebo ruší, a to prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dále dohodly, že tento Dodatek zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv Objednatel.

- Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu Smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 ZRS. Bude-li dán zákonný důvod pro neuveřejnění tohoto Dodatku, stává se Dodatek účinný jeho vstupem v platnost.

- Tento dodatek je vyhotoven elektronicky, každý elektronický obraz tohoto dodatku má platnost originálu.

- SPÚ jako správce osobních údajů dle zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů a platného nařízení (EU) 2016/679 (GDPR), tímto informuje ve smlouvě uvedený subjekt osobních údajů, že jeho údaje uvedené v této smlouvě zpracovává pro účely realizace, výkonu práv a povinností dle této smlouvy. Uvedený subjekt osobních údajů si je vědom svého práva přístupu ke svým osobním údajům, práva na opravu osobních údajů, jakož i dalších práv vyplývajících z výše uvedené legislativy. Smluvní strany se zavazují, že při správě a zpracování osobních údajů budou dále postupovat v souladu s aktuální platnou a účinnou legislativou. Postupy a opatření se SPÚ zavazuje dodržovat po celou dobu trvání skartační lhůty ve smyslu § 2 písm. s) zákona č. 499/2004 Sb. o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

- Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si dodatek přečetli, souhlasí s jeho obsahem a dále prohlašují, že dodatek nebyl sepsán v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz své pravé a svobodné vůle připojují své podpisy.

Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou následující přílohy:

Příloha č. 1 – Aktualizované znění přílohy č. 1 smlouvy – Položkový výkaz činností

V Plzni dne	11.10.2024												V Plzni dne 14.10.2024

Viz datum v elektronickém popisu								Viz datum v elektronickém popisu

Za objednatele:														Za zhotovitele:

Elektronicky podepsáno									     Elektronicky podepsáno

…………………………												…………………………

Ing. Jiří Papež	Ing. Lubor Pekarský

ředitel KPÚ pro Plzeňský kraj		jednatel společnosti

Státní pozemkový úřad		allGEO s.r.o

| Položkový výkaz činností – Příloha ke Smlouvě – KoPÚ Bělá nad Radbuzou - dopracování |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Hlavní celek / Dílčí část Hlavního celku | Měrná jednotka | Počet Měrných jednotek | Cena za Měrnou jednotku bez DPH v Kč | Cena bez DPH celkem v Kč | Termín předání k akceptačnímu řízení |
| 6.2 | Hlavní celek 1 „Přípravné práce“ |  |  |  |  |  |
| 6.2.1 | Revize stávajícího bodového pole | bod | 0 |  |  | Již vyhotoveno |
|  | Doplnění stávajícího bodového pole | bod | 0 |  |  |  |
| 6.2.2 | Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo trvalé porosty | ha | 0 |  |  | Již vyhotoveno |
|  | Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ v trvalých porostech | ha | 0 |  |  |  |
| 6.2.3 | Vektorizace vlastnické mapy | ha | 0 |  |  | Bez termínu |
| 6.2.4 | Zjišťování hranic obvodu KoPÚ, geometrické plány pro stanovení obvodu KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhlášky č. 357/2013 Sb. | 100 bm | 245 | 2 772,00 | 679 140,00 | 31.10.2024 |
| 6.2.5 | Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 Zákona | 100 bm | 0 |  |  | Bez termínu |
| 6.2.6 | Šetření průběhu vlastnických hranic řešených pozemků s porosty pro účely návrhu KoPÚ, včetně označení lomových bodů | 100 bm | 0 |  |  | Bez termínu |
| 6.2.7 | Vypracování soupisu vstupních nárokových listů vlastníků pro upřesnění přídělů | ha | 915 | 319,00 | 291 885,00 | 31.5.2025 |
| 6.2.8 | Vypracování soupisu výstupních nárokových listů vlastníků pro upřesnění přídělů | ha | 915 | 209,00 | 191 235,00 | 31.8.2025 |
| 6.2.9 | Vyhotovení podkladů potřebných pro zápis rozhodnutí o určení hranic pozemků do KN | ha | 915 | 319,00 | 291 885,00 | 31.10.2025 |
| 6.2.10 | Rozbor současného stavu | ha | 915 | 319,00 | 291 885,00 | 31.3.2026 |
| 6.2.11 | Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků | ha | 915 | 319,00 | 291 885,00 | 31.5.2026 |
| „Přípravné práce“ celkem bez DPH v Kč |  |  |  |  | 2 037 915,00 | 30.6.2026 |
| 6.3 | Hlavní celek 2 „Návrhové práce“ |  |  |  |  |  |
| 6.3.1 | Vypracování plánu společných zařízení ("PSZ") | ha | 915 | 869,00 | 795 135,00 | 30.6.2027 |
| 6.3.1 i) a) | Výškopisné zaměření zájmového území dle čl. 6.3.1 i) a) Smlouvy | ha | 40 | 759,00 | 30 360,00 |  |
| 6.3.1 i) b) | DTR liniových dopravních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) Smlouvy | 100 bm | 50 | 2 629,00 | 131 450,00 |  |
|  | DTR liniových vodohospodářských a protierozních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) Smlouvy | 100 bm | 12 | 4 389,00 | 52 668,00 |  |
| 6.3.1 i) c) | DTR vodohospodářských staveb PSZ dle čl. 6.3.1 i) c) Smlouvy | ks | 2 | 73 590,00 | 147 180,00 |  |
| 6.3.2 h) | Aktualizace PSZ | ha |  |  |  |  |
| 6.3.2 h) i) | Aktualizace PSZ do 10 ha | ha | 1 | 6 083 | 6 083 | na výzvu Objednatele v dohodnuté lhůtě |
| 6.3.2 h) ii) | Aktualizace PSZ do 50 ha | ha | 1 | 3 476 | 3 476 | na výzvu Objednatele v dohodnuté lhůtě |
| 6.3.2 h) iii) | Aktualizace PSZ nad 50 ha | ha | 1 | 1 304 | 1 304 | na výzvu Objednatele v dohodnuté lhůtě |
| 6.3.2 | Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k jeho vystavení dle § 11 odst. 1 Zákona | ha | 915 | 759 | 694 485 | 30.6.2028 |
| 6.3.3 | Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ | ks | 2 | 54 890 | 109 780 | do 1 měsíce od výzvy Objednatele |
| 6.3.4 | Zhotovení podkladů pro změnu katastrální hranice | 100 bm | 40 | 2 090 | 83 600 | do 3 měsíců od výzvy Objednatele |
| 6.3.5 | Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení | ha |  |  |  |  |
| 6.3.5 i) | Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení do 10 ha | ha | 1 | 5 313 | 5 313 | do 3 měsíců od výzvy Objednatele |
| 6.3.5 ii) | Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení do 50 ha | ha | 1 | 3 036 | 3 036 | do 3 měsíců od výzvy Objednatele |
| 6.3.5 iii) | Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení nad 50 ha | ha | 1 | 1 139 | 1 139 | do 3 měsíců od výzvy Objednatele |
| „Návrhové práce“ celkem bez DPH v Kč |  |  |  |  | 2 065 009,00 | xxxxx |
| 6.4 | Hlavní celek 3 „Mapové dílo“ | ha | 915 | 319,00 | 291 885,00 | do 3 měsíců od výzvy Objednatele |
| „Mapové dílo“ celkem bez DPH v Kč |  |  |  |  | 291 885,00 | xxxxx |
| Rekapitulace kalkulace ceny |  |  |  |  |  |  |
| 1. Hlavní celek 1 celkem bez DPH v Kč |  |  |  |  | 2 037 915,00 |  |
| 2. Hlavní celek 2 celkem bez DPH v Kč |  |  |  |  | 2 065 009,00 |  |
| 3. Hlavní celek 3 celkem bez DPH v Kč |  |  |  |  | 291 885,00 |  |
| Celková cena bez DPH v Kč |  |  |  |  | 4 394 809,00 |  |
| DPH 21% v Kč |  |  |  |  | 922 909,89 |  |
| Celková cena Díla včetně DPH v Kč |  |  |  |  | 5 317 718,89 |  |