{"text_format":"3","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["ZL01"],"not_rendered":{"external_links":1,"defined_names":1},"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"ZL01","index":0,"n_rows":29,"n_cols":4,"rows_kept":29,"merged":[[1,0,1,2],[2,1,2,3],[3,1,3,3],[4,1,4,3],[5,1,5,3],[6,1,6,3],[7,0,7,3],[8,1,8,3],[9,0,9,3],[10,0,13,3],[14,0,14,3],[15,0,15,3],[16,0,16,1],[16,2,16,3],[17,0,17,1],[17,2,17,3],[18,0,18,1],[18,2,18,3],[19,0,19,1],[19,2,19,3],[20,0,20,1],[20,2,20,3],[21,0,21,1],[21,2,21,3],[23,0,23,3],[24,0,24,1],[24,2,24,3],[25,0,25,1],[25,2,25,3],[26,0,26,1],[26,2,26,3],[27,0,27,1],[27,2,27,3],[28,0,28,1],[28,2,28,3]],"flags":["formulas_cached_only"]}
[]
["ZMĚNOVÝ LIST",null,null,"číslo ZL: 01"]
["Název projektu:","Modernizace topení včetně regulace"]
["Zhotovitel:","Ing. Karel Průša - ECOTERM"]
["Objednatel:","Gymnázium Františka Martina Pelcla, Rychnov nad Kněžnou, Hrdinů odboje 36"]
["Změnový list vystavil:","Bc. Jana Šklíbová"]
["Datum: ","2024-09-06"]
[]
["  Předmět změny:   ","vícepráce při realizaci díla Modernizace topení včetně regulace"]
["  Popis a zdůvodnění změny:      "]
["Při realizaci topenářské části díla došlo k nutným úpravám rozvodů jednotlivých OT (úprava délky, řezání závitů, náhrada zkorodovaných částí). Současně byly provedeny úpravy zkorodovaného potrubí ve výměnné stanici. Skutečný rozsah poškození se stal zřejmým až po odstranění izolace a fyzické kontrole stavu při demontáži. V části díla řešící MaR bylo dle projektu předpokládáno využití stávajících kabelových tras pro komunikaci řídící stanice s čidly a periferií. V průběhu realizace se ukázalo, že stav kabeláže neumožňuje dostatečně kvalitní přenos a byla nutná výměna kabelů zajišťujících přenos dat."]
[]
[]
[]
["  Přílohy změnového listu: "]
["rozpočet"]
["Cena méněprací bez DPH:",null,"Cena víceprací bez DPH:"]
[{"v":0,"d":"0.00 Kč"},null,{"v":156636,"d":"156,636.00 Kč"}]
["Výsledná cena změny bez DPH: ",null,"Nově sjednaná lhůta dokončení díla:"]
[{"v":156636,"d":"156,636.00 Kč"},null,"nemá vliv na termín"]
["Výsledná cena změny bez DPH: ",null,"Výsledná celková cena díla včetně DPH"]
[{"v":156636,"d":"156,636.00 Kč"},null,{"v":1931282.21,"d":"1,931,282.21 Kč"}]
[]
["Níže podepsané osoby potvrzují uvedenou změnu rozsahu díla: "]
["Za objednatele: Mgr. Pavlína Školníková",null,"Za zhotovitele: Ing. Karel Průša"]
["Souhlasí",null,"Souhlasí"]
[]
[]
["Datum: 6.9.2024",null,"Datum:  6.9.2024"]