DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO

s názvem a předmětem „Stavební  úpravy Atleticko-fotbalový stadion v Průhonech“ uzavřené dne 11.12.2023 dle ustanovení § 2586 a násl. Zákona  č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, a na základě veřejné zakázky malého rozsahu zadané dle § 27 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění

Sportovní areály města Chrudim, s. r. o.

Sídlo společnosti: V Průhonech 503, 53703 Chrudim III.

Zastoupený: Mgr. Luděk Marousek, jednatelem společnosti

IČO: 27485013

DIČ: CZ27485013

Bankovní spojení: 198783329/0300  ČSOB

(dále jen „objednatel“)

a

GEOGARD s. r. o.

Sídlo společnosti: V Průhonech 685, 53703 Chrudim III.

Zastoupená: Tomášem Linhartem, jednatelem společnosti

IČO: 27530043

DIČ: CZ27530043

Bankovní spojení:  1218485359/0800  Česká spořitelna

na straně druhé jako zhotovitel (dále jen „zhotovitel“)

(objednatel a zhotovitel dále jen společně „smluvní strany“)

- PŘEDMĚT DODATKU

  - Předmětem tohoto dodatku je změna smlouvy od dílo ze dne 11.12.2023, a to úpravou předmětu smlouvy o vícepráce a tím související změna ceny díla.

  - Předmětem tohoto dodatku (dále jen „Dodatek“) je provedení dodatečných stavebních prací a doplňků nad rozsah stanovený smlouvou o dílo a prací, které nebyly obsaženy v původních zadávacích podmínkách (dále jen „vícepráce“) v rámci plnění veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce s názvem „Stavební úpravy Atleticko-fotbalový stadion V Průhonech“

  - Úprava předmětu smlouvy o dílo se týká dodatečných stavebních prací a doplňků, které je nutno provést pro řádné provedení díla.

- VÍCEPRÁCE

  - Vícepráce vznikly v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, a tyto dodatečné stavební práce jsou zcela nezbytné pro provedení původního předmětu plnění.

  - Vícepráce budou provedeny dle požadavků v příloze zdůvodnění víceprací a dle přiloženého soupisu prací s výměrem, které tvoří přílohu č. 1 tohoto dodatku.

- CENA ZA DÍLO

  - Původní cena za dílo bez DPH:            781.581 Kč

DPH 21%:                                                 164.132 Kč

Cena včetně DPH:                                  945.713 Kč

  - Celková cena za vícepráce bez DPH:  247.520 Kč

DPH 21%:                                                   51.979 Kč

Cena včetně DPH:                                  299.499 Kč

  - Nová cena za dílo bez DPH:              1.029.101 Kč

DPH 21%:                                                 216.111 Kč

Cena včetně DPH:                               1.245.212 Kč

- DOBA PLNĚNÍ

  - Původní termín ukončení všech prací: 31.03.2024

  - Nový termín ukončení všech prací: nejpozději 31.8.2024

  - Prodloužení termínu plnění je způsobeno nepředvídatelnými administrativními úkony na vypracování nového projektu na upevnění schodů do železobetonové vany dle přílohy zdůvodnění víceprací.

- ZÁVĚREČNÉ USTANOVENÍ

  - Ostatní ujednání sjednaná ve smlouvě o dílo ze dne 11.12.2023 zůstávají beze změny.

  - Smluvní strany souhlasí se zveřejněním tohoto Dodatku č. 1 v Registru smluv.

  - Tento Dodatek č. 1 je vyhotoven ve 2 stejnopisech s platností originálu, z nichž 1 obdrží zhotovitel a 1 objednatel.

  - Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti zveřejněním v Registru smluv. Zveřejnění dodatku zajistí objednavatel.

Příloha č. 1:  Rozpočet víceprací a zdůvodnění víceprací

V Chrudimi, dne …………….                                               V Chrudimi, dne …………………….

…………………………………………..                                    ……………………………………………….

Za objednavatele                                                          Za zhotovitele

Mgr. Luděk Marousek                                                 Tomáš Linhart

Jednatel                                                                         Jednatel