| Objednatel: |  | Česká republika - Ředitelství vodních cest ČR |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Projekt: |  | Čekací stání pro malá plavidla na Vltavě 6.Plavební komora Dolánky |  |  |  |  |  |  |  |
| Projekt/stavba: |  | Čekací stání pro malá plavidla na Vltavě 6.Plavební komora Dolánky - Správce stavby |  |  |  |  |  |  |  |
| Změnový list schválený všemi účastníky změnového řízení se stává součástí obsahu závazku mezi objednatelem a zhotovitelem a bude součástí dodatku k uzavřené smlouvě. Datem schválení je souhlasné vyjádření ředitele objednatele. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ZMĚNOVÝ LIST |  |  |  |  |  | POŘADOVÉ Č. |  | 2 |  |
| VERZE ZMĚNOVÉHO LISTU |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Datum vydání: |  | 26.09.2024 | A | B | C | D | E | nehodící se škrtněte |  |
| Zařazení změnového listu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Původní smlouva (Kč bez DPH) |  |  |  |  |  | 608 000,00 |  |  |  |
| ZL 1 |  |  |  |  |  | 172 000,00 |  |  |  |
| ZL 2 |  |  |  |  |  | 129 000,00 |  |  |  |
| Změna ceny celkem |  | Kč bez DPH | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 301 000,00 | 0,00 |  |  |
| Cena |  | % | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 49,50% | 0,00% |  |  |
| včetně tohoto ZL |  | Kč bez DPH |  |  |  | 909 000,00 |  |  |  |
| NAVRHUJE: |  | Sdružení "Garnets - Beting" |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | xxxx |  |  |  |  |  |  |  |
| PŘEDMĚT SPECIFIKACE: |  |  | Dodatek smlouvy o upřesnění v provádění předmětu díla v závislosti na změně v organizaci výstavby s ohledem na "Povodně v roce 2024" a z toho důvodu prodloužení předpokládaného termínu plnění Smlouvy OBJEDNATELE. |  |  |  |  |  |  |
| REFERENČNÍ DOKUMENTACE: |  |  | Smlouva o poskytování služeb č. S/ŘVC/175/R/PřS/2020 Čekací stání pro malá plavidla na Vltavě "6.Plavební komora Dolánky" |  |  |  |  |  |  |
| POPIS A ZDŮVODNĚNÍ ZMĚNY |  |  |  |  |  |  |  | 26.09.2024 |  |
| Popis a zdůvodnění nepředvídatelnosti, nemožnosti oddělení dodatečných prací (služeb, stavební práce) od původní zakázky a nezbytnost změny pro dokončení předmětu původní zakázky: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Zhotovitel provádí činnost Správce stavby k akci „Čekací stání pro malá plavidla na Vltavě - 6.Plavební komora Dolánky". Jedná se o dodatek, vycházející z dodatečných požadavků na změnu organizace výstavby. V rámci realizace akce došlo vinou povodní v září tohoto roku k prodloužení termínu realizace stavby, čímž vznikly dodatečné náklady na činnost Správce stavby. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ZMĚNA SMLOUVY NENÍ PODSTATNOU ZMĚNOU TJ. SPADÁ POD JEDEN Z BODŮ A-E (nevztahuje se na ní odstavec 3 článku 40 Směrnice č.S-11/2016 o oběhu smluv a o zádávání veřejných zakázek Ředitelství vodních cest ČR) Verze 1.0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Při postupu podle bodu C a D nesmí celkový cenový nárůst související se změnami při odečtení stavebních prací, služeb nebo dodávek, které nebyly s ohledem na tyto změny realizovány, přesáhnout 30 % původní hodnoty závazku. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| A. Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť změna: (1) by neumožnila účast jiných dodavatelů ani nemohla ovlivnit výběr dodavatele v původním řízení; (2) nemění ekonomickou rovnováhu ve prospěch dodavatele; (3) nevede k významnému rozšíření předmětu. Tato změna nemá vliv na výši ceny plnění a předmětem změny je: irevelantní |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| B. Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť finanční limit změny (a souhrn všech předpokládaných změn smlouvy) nepřevýší 15 % původní hodnoty veřejné zakázky na stavební práce (10 % u ostatních zakázek). |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| C. Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť dodatečné stavební práce /služby od dodavatele původní veřejné zakázky jsou nezbytné a změna v osobě dodavatele: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| a) není možná z ekonomických nebo technických důvodů - je irelevantní |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| b) by zadavateli způsobila značné obtíže nebo výrazné zvýšení nákladů - je irelevantní |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| c) hodnota dodatečných stavebních prací / služeb nepřekročí 50 % původní hodnoty závazku - je irelevantní |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| D. Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Zhotovitel provádí činnost Správce stavby k akci „Čekací stání pro malá plavidla na Vltavě - 6.Plavební komora Dolánky". Jedná se o dodatek, vycházející z dodatečných požadavků na změnu organizace výstavby. V rámci realizace akce došlo k prodloužení termínu realizace stavby, z důvodu povodňové situace v září tohoto roku, čímž vznikly dodatečné náklady na činnost Správce stavby. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| a) potřeba změny vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat. Ano, prodloužení stavby z důvodu povodně nebylo možné před zahájením prací předvídat |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| b) nemění celkovou povahu zakázky. Ano, celková povaha zakázky se nemění |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| c) hodnota dodatečných stavebních prací, služeb nebo dodávek (tj. víceprací) nepřekročí 50 % původní hodnoty závazku. Ano, hodnota služeb nepřekročí 50% původní hodnoty závazku a činí 49,5 % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| E. Za podstatnou změnu závazku se nepovažuje záměna jedné nebo více položek soupisu stavebních prací za předpokladu, že: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| a) nové položky soupisu stavebních prací představují srovnatelný druh materiálu nebo prací ve vztahu k nahrazovaným položkám - je irelevantní |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| b) cena materiálu nebo prací podle nových položek soupisu stavebních prací je ve vztahu k nahrazovaným položkám stejná nebo nižší - je irelevantní |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| c) materiál nebo práce podle nových položek soupisu stavebních prací jsou ve vztahu k nahrazovaným položkám kvalitativně stejné nebo vyšší - je irelevantní |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| d) zadavatel vyhotoví o každé jednotlivé záměně přehled obsahující nové položky soupisu stavebních prací s vymezením položek v původním soupisu stavebních prací, které jsou takto nahrazovány, spolu s podrobným a srozumitelným odůvodněním srovnatelnosti materiálu nebo prací a stejné nebo vyšší kvality - je irelevantní |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| VLIV NA CENU (ceny jsou uváděny bez DPH) |  | ANO | NE |  | Časový vliv na termín dokončení díla: |  |  | Ne |  |
| Cena SoD před změnou: |  |  | 780 000 Kč |  | Prodloužení činnosti Správce stavby se týká pouze realizační části. Předpokládaný termín dokončení činnosti SpSt ve fázi průběhu stavebních prací po ZL 1 - 30.9. se s ohledem na povodňovou situaci v září tohoto roku prodlužuje o 1,5 měsíce, tedy do 15.11.2024 |  |  |  |  |
| Navrhovaná změna: |  |  | 129 000 Kč |  |  |  |  |  |  |
| Cena SoD po změně: |  |  | 909 000 Kč |  |  |  |  |  |  |
| Součet všech změn vč. tohoto ZL |  |  | 301 000 Kč | 49,50% |  |  |  |  |  |
| VYJÁDŘENÍ SpSt: termín dokončení se nemění, neboť v příloze č.4 SoD jsou uvedeny pouze předpokládané termíny |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Jedná se o dodatek Správce stavby. Viz zdůvodnění. Poznámka SpSt: Pro nacenění byly použity pouze položky "Běžné služby" za 1 měsíc x 1,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| VYJÁDŘENÍ ZHOTOVITELE: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Nebylo sjednáno. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| DALŠÍ VYJÁDŘENÍ (PRÁVNÍ, ROZPOČTOVÉ, ÚČASTNÍCI ŘÍZENÍ, DOTČENÉ ORGÁNY APOD.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| VYJÁDŘENÍ ZÁSTUPCE OBJEDNATELE: |  |  |  | Změna zakázky je nezbytná pro její plnění, a proto souhlasím se změnovým listem. |  |  |  |  |  |
| číslo smlouvy: SoD č. S/ŘVC/175/R/PřS/2020 |  |  |  | předpokládaný výdaj v Kč bez DPH |  |  | Předpokládaný termín úhrady |  |  |
| týká se bodu: |  |  |  | 129 000 Kč |  |  | 2023 | 0 Kč |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2024 | 129 000 Kč |  |
| garant smlouvy: xxxx |  |  |  |  |  | podpis: …………………………………….. |  |  |  |
| vedoucí oddělení garanta smlouvy: xxxx |  |  |  |  |  | podpis: …………………………………….. |  |  |  |
| vedoucí oddělení vnitřní správy, správce rozpočtu: xxxx |  |  |  |  |  | podpis: …………………………………….. |  |  |  |
| ředitel: Ing. Lubomír Fojtů |  |  |  |  |  | podpis: …………………………………….. |  |  |  |