Doporučený vzor – TECHNICKÝ list změny (TLZ)

| TLZ č.: |  | 2 – vícepráce III. Etapa |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Smlouva o dílo: |  | Ze dne 18.3. 2024 |  |  |  |
| ID veřejné zakázky: |  | 179486 |  |  |  |
| Projekt registrační číslo: |  |  |  |  |  |
| Stavba: |  | Rekonstrukce pavilonu M Fakulty zemědělské a technologické JU |  |  |  |
| Objekt: |  | Pavilon M |  |  |  |
| Název změny: |  | Změnový list číslo 2 |  |  |  |
| Klasifikace změny dle zákona: |  | § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb. |  |  |  |
| Důvod změny a identifikace původce změny: |  |  |  |  |  |
| Změny ze změnových listů, které jsou přílohou tohoto krycí listu, vzešli z požadavků objednatele, nebo z důvodu zjištění při odkrytí konstrukcí. Příloha 1) vícepráce JČU – II. Etapa - Práce obsažené v příloze číslo 1. vznikly po odstranění stávajících konstrukcí a na základě požadavků objednatele. Příloha č. 2) Přesunutí El rozvaděče - Na přání objednatele bylo provedeno přesunutí elektrorozvaděče z fasády budovy do interiéru. Příloha č. 3) ÚT – výměna radiátorů III. ETAPA - Na přání objednatele byla provedena výměna otopných těles dle přiloženého výkazu výměr Příloha č. 4) Oprava fasád a výměna dešťových svodů - Na přání objednatele byly provedeny opravy fasád a výměna dešťových svodů v atriu Pavilonu M. |  |  |  |  |  |
| Vyjádření technického dozoru: |  |  |  |  |  |
| Objednávka a provedení víceprací byla řešena na jednotlivých KD za účasti objednatel i zhotovitele. Provedení prací zjištěných při odkrytí konstrukcí bylo nezbytné a ostatní práce byly provedeny na žádost objednatele. |  |  |  |  |  |
| Přílohy: |  |  |  |  |  |
| Detailní oceněný výkaz výměr Fotodokumentace k vícepracím Plánek se zakreslením úprav |  |  |  |  |  |
| Vliv na harmonogram prací: | Bez vlivu na harmonogram |  |  |  |  |
| Orientační dopad na rozpočet: | Vícepráce JČU III. ETAPA |  |  | 329 790,00 Kč |  |
|  |  |  |  | - 74 403,24 Kč |  |
|  | Přesunutí El rozvaděče |  |  | 22 025,00 Kč |  |
|  | ÚT-výměna radiátorů III. ETAPA |  |  | 29 891,00 Kč |  |
|  |  |  |  | - 29 496,00 Kč |  |
|  | Oprava fasád + výměna dešťových svodů |  |  | 34 994,61 Kč |  |
|  | Celkem |  |  | 312 801,37 Kč |  |
|  | Jméno, příjmení, podpis |  |  |  |  |
| Za příjemce předkládá: | xxx |  |  |  |  |
| Za zhotovitele: | xxx |  |  |  |  |
| Za TDI: | xxx |  |  |  |  |

bez dopadu/s dopadem (+popis vlivu na harmonogram)

Statutární orgán/pověřená osoba

Příjemce může pro vlastní potřebu doplnit další osoby dle typu a rozsahu změn (TDI/zhotovitel/projektant/…) podle principu nezbytnosti