Doporučený vzor – TECHNICKÝ list změny (TLZ)

| TLZ č.: |  | 1 – vícepráce II. Etapa |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Smlouva o dílo: |  | Ze dne 18.3. 2024 |  |  |  |
| ID veřejné zakázky: |  | 179486 |  |  |  |
| Projekt registrační číslo: |  | CZ.02.01.01/00/22_012/0008110 |  |  |  |
| Stavba: |  | Rekonstrukce pavilonu M Fakulty zemědělské a technologické JU |  |  |  |
| Objekt: |  | Pavilon M |  |  |  |
| Název změny: |  | Změnový list číslo 1. |  |  |  |
| Klasifikace změny dle zákona: |  | § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb. |  |  |  |
| Důvod změny a identifikace původce změny: |  |  |  |  |  |
| Změny ze změnových listů, které jsou přílohou tohoto krycí listu, vzešli z požadavků objednatele, nebo z důvodu zjištění při odkrytí konstrukcí. Příloha 1) vícepráce JČU – II. Etapa - Práce obsažené v příloze číslo 1. vznikly po odstranění stávajících konstrukcí a na základě požadavků objednatele. Příloha č. 2) Kabelové rozvody pro AV techniku - Na přání objednatele byly provedeny rozvody pro AV techniku, které nebyly součástí SoD Příloha č. 3) ÚT – výměna radiátorů II. ETAPA - Na přání objednatele byla provedena výměna otopných těles dle přiloženého výkazu výměr Příloha č. 4) Osazení elektrozámků na dveře doktorandů - Do dveří doktorandů byly naprojektovány vstupy na čipy, nicméně dveře neobsahovaly elektrozámky, tyto byly doplněny na přání objednatele. Příloha č. 5) Podlahové konstrukce - Vícepráce vzniklé u podlahových konstrukcí vznikly v místnostech doktorandů. Stávající betonové mazaniny po naměření vlhkosti vykazovaly nadměrné hodnoty vlhkosti, z tohoto důvodu bylo nutné podlahové konstrukce uzavřít epoxidovým nátěrem proti šíření vlhkosti do podlahové krytiny. - Dle požadavku objednatele bylo rozhodnuto o provedení renovace stávající podlahové krytiny v místnosti číslo 04 dle předložené nabídky |  |  |  |  |  |
| Vyjádření technického dozoru: |  |  |  |  |  |
| Objednávka a provedení víceprací byla řešena na jednotlivých KD za účasti objednatel i zhotovitele. Provedení prací zjištěných při odkrytí konstrukcí bylo nezbytné a ostatní práce byly provedeny na žádost objednatele. |  |  |  |  |  |
| Přílohy: |  |  |  |  |  |
| Detailní oceněný výkaz výměr Fotodokumentace k vícepracím Plánek se zakreslením úprav |  |  |  |  |  |
| Vliv na harmonogram prací: | Bez vlivu na harmonogram |  |  |  |  |
| Orientační dopad na rozpočet: | Vícepráce JČU II. ETAPA |  |  | 233 750,95 Kč |  |
|  |  |  |  | - 18 550,00 Kč |  |
|  | Kabelové rozvody pro AV techniku |  |  | 65 271,40 Kč, |  |
|  | ÚT-výměna radiátorů II. ETAPA |  |  | 194 543,00 Kč |  |
|  |  |  |  | - 90 324,00 Kč |  |
|  | Osazení elektrozámků |  |  | 31 284,00 Kč |  |
|  | Podlahové konstrukce |  |  | 186 095,65 Kč |  |
|  | Celkem: |  |  | 602071,00 Kč |  |
|  | Jméno, příjmení, podpis |  |  |  |  |
| Za příjemce předkládá: | xxx |  |  |  |  |
| Za zhotovitele: | xxx |  |  |  |  |
| Za TDI: | xxx |  |  |  |  |

bez dopadu/s dopadem (+popis vlivu na harmonogram)

Statutární orgán/pověřená osoba

Příjemce může pro vlastní potřebu doplnit další osoby dle typu a rozsahu změn (TDI/zhotovitel/projektant/…) podle principu nezbytnosti