DODATEK č. 5

ke Smlouvě o dílo číslo objednatele: 952-2018-529101 ze dne 5. 10. 2018, ve znění Dodatku č. 1 ze dne 7. 10. 2019, Dodatku č. 2 ze dne 30. 6. 2020, Dodatku č. 3 ze dne 30. 9. 2020 a Dodatku č. 4 ze dne 26. 10. 2021 na vypracování návrhu komplexních pozemkových úprav v k.ú. Beranov a přilehlé části k.ú. Teplá (dále jen „Smlouva“) uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále jen „NOZ“), ve znění pozdějších předpisů,

mezi

Objednatel:											Česká republika – Státní pozemkový úřad,

Krajský pozemkový úřad pro Karlovarský kraj

Sídlo: 													Chebská 48/73, 360 06 Karlovy Vary

Zastoupen:												Ing. Šárkou Václavíkovou,

ředitelkou KPÚ pro Karlovarský kraj

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:			Ing. Šárka Václavíková,

ředitelka KPÚ pro Karlovarský kraj

V technických záležitostech oprávněn jednat:		Ing. Tomáš Valina, vedoucí Pobočky Cheb

Adresa:												Evropská 1605/8, 350 02 Cheb

Tel.:													+420 727 956 741

E-mail:													tomas.valina@spu.gov.cz

ID DS:													z49per3

Bankovní spojení:										Česká národní banka

Číslo účtu:												3723001/0710

IČO:													013 12 774

DIČ:													CZ01312774 – není plátce DPH

(dále jen „objednatel“)

Zhotovitel: 												HRDLIČKA spol. s r.o.

Sídlo:													náměstí Kněžny Ludmily 45, 266 01 Tetín

Zastoupen: 											Jaromírem Proškem, prokurista společnosti

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: 		Jaromír Prošek, prokurista společnosti

V technických záležitostech oprávněn jednat: 		xxxxxxx, jednatel společnosti

Tel.:													xxxxxxx

E-mail: 												xxxxxxx

ID DS: 													caxt3mz

Bankovní spojení:										Komerční banka, a.s., pobočka Beroun

Číslo účtu:												300345131/0100

IČO: 													18601227

DIČ: 													CZ18601227

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku

vedeném: 												Městský soud v Praze, oddíl C, vložka 4062

Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za

zpracování návrhu KoPÚ: 								xxxxxxx

(dále jen „zhotovitel“)

(společně dále jako „smluvní strany“)

V souladu s ustanovením Čl. VI. bodu 6.3. a Čl. XII. bodu 12.2. Smlouvy uzavřely smluvní strany níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 5 ke Smlouvě (dále jen „Dodatek“), kterým dochází ke změnám specifikovaným v preambuli tohoto Dodatku.

- PREAMBULE

Dochází ke změně způsobu předávání digitálních částí Díla. Na Portálu Státního pozemkového úřadu („SPÚ“) bylo spuštěno Výměnné úložiště SPÚ, které je určené pro sdílení dat s externími subjekty. V důsledku této změny se mění Čl. IV. Technické požadavky na provedení díla.

Mění se identifikační údaje na straně objednatele (e-mailová adresa) a na straně zhotovitele (název náměstí).

Dále je předmětem Dodatku změna počtu měrných jednotek (dále jen „MJ“) a tím i ceny u dílčích částí 3.5.1., 3.5.i.a), 3.5.i.b), 3.5.i.c), 3.5.2 a u hlavního celku 3.6. V souvislosti s touto úpravou počtu MJ dochází ke změně v Čl. VI. Cena za provedení díla odst. 6.1. a mění se Příloha Smlouvy – Položkový výkaz činností.

Současně dochází úpravě termínů uvedených v Příloze Smlouvy – Položkovém výkazu činností, a to u hlavního celku 3.4. a dílčích částí 3.4.3. „Vyhotovení podkladu pro případnou změnu katastrální hranice“, 3.5.1., 3.5.i.a), 3.5.i.b), 3.5.i.c) a 3.5.2.

- PŘEDMĚT DODATKU

  - V Čl. IV. odst. 4.1. Smlouvy se mění věta druhá takto:

Dále budou dílčí části Hlavních celků a Hlavní celek „Mapové dílo“ předány rovněž v digitální podobě ve formátu VFP, společně s údaji Informačního systému katastru nemovitostí ve formátu VFK, v souladu s platným relevantním metodickým pokynem SPÚ, na výměnné úložiště SPÚ a současně bude předána textová část ve formátu doc(x) nebo jiném formátu kompatibilním s textovým editorem Microsoft Word, tabulková část ve formátu xls(x) nebo jiném formátu kompatibilním s programem Microsoft Excel.

  - Čl. IV. odst. 4.2. Smlouvy se mění takto:

Ukončené dílčí části budou odevzdány s náležitostmi podle odstavce 4.1. v následujícím počtu vyhotovení, formě a příslušným osobám:

4.2.6. 	Vypracování PSZ – 3x papírové zpracování (1x objednatel, 1x obec, 1x obec s rozšířenou působností) a digitální vyhotovení určené objednateli. Po zapracování případných změn vzniklých v průběhu zpracování návrhu nového uspořádání pozemků – 3x aktualizované papírové zpracování (1x objednatel, 1x obec, 1x obec s rozšířenou působností) a digitální vyhotovení určené objednateli.

4.2.7. 	Výškopisné zaměření zájmového území – 1x papírové zpracování (objednatel) a digitální vyhotovení určené objednateli.

4.2.8. 	Potřebné podélné a příčné profily společných zařízení – 1x papírové zpracování (objednatel) a digitální vyhotovení určené objednateli.

4.2.9. 	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení – 2x papírové zpracování (1x objednatel, 1x obec k vystavení) a digitální vyhotovení určené objednateli.

4.2.10. 	Předložení aktuální dokumentace návrhu nového uspořádání pozemků – 2x papírové zpracování (1x objednatel (paré č. 1), 1x obec k uložení) a digitální vyhotovení určené objednateli + 3x přílohy k rozhodnutí o schválení návrhu (1x objednatel, 1x katastrální úřad, 1x účastník řízení).

4.2.11. 	Zpracování mapového díla – digitální vyhotovení určené objednateli.

4.2.12. 	Vypracování písemných příloh k rozhodnutí o výměně nebo přechodu vlastnických práv, určení výše úhrady a lhůty podle § 10 odst. 2 zákona a o zřízení nebo zrušení věcného břemene – 4x papírové zpracování (1x objednatel, 1x katastrální úřad, 1x k rozeslání účastníkům řízení, 1x obec k veřejnému nahlédnutí) a digitální vyhotovení určené objednateli.

  - Změna identifikačních údajů smluvních stran

E-mailová adresa Objednatele se mění na: tomas.valina@spu.gov.cz

Sídlo Zhotovitele se mění na: náměstí Kněžny Ludmily 45, 266 01 Tetín

  - Změna počtu měrných jednotek a termínů v Položkovém výkazu činností – Příloze ke Smlouvě – KoPÚ Beranov

Navýšení počtu MJ u níže uvedených dílčích částí 3.5.1., 3.5.i.a), 3.5.2. a u hlavního celku 3.6., snížení počtu MJ u dílčích částí 3.5.i.b) a 3.5.i.c); úprava termínů u hlavního celku 3.4. a dílčích částí 3.4.3. „Vyhotovení podkladu pro případnou změnu katastrální hranice“, 3.5.1., 3.5.i.a), 3.5.i.b), 3.5.i.c) a 3.5.2. v Položkovém výkazu činností – Příloze ke Smlouvě – KoPÚ Beranov (viz rozpis níže):

|  | Hlavní celek / dílčí část | MJ | Původní počet MJ | Nový Počet MJ | Cena za MJ bez DPH v Kč | Původní cena bez DPH celkem v Kč | Nová cena bez DPH celkem v Kč | Původní termín ukončení | Nový termín ukončení |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.4. | Přípravné práce |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Vyhotovení podkladu pro případnou změnu katastrální hranice | 100 bm | 2 | x | 6 000 | 12 000 | x | 30.9.2023 | 31.12.2025 |
| Přípravné práce celkem (3.4.1. – 3.4.5.) bez DPH v Kč |  |  |  |  |  | 1 037 160 | x | 30.9.2023 | 31.12.2025 |
| 3.5. | Návrhové práce |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.5.1. | Vypracování plánu společných zařízení | ha | 311 | 312 | 480 | 149 280 | 149 760 | 30.9.2022 | 4.4.2025 |
| 3.5.i.a) | Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty | ha | 30 | 50 | 900 | 27 000 | 45 000 |  |  |
| 3.5.i.b) | Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami | 100 bm | 35 | 27 | 1 200 | 42 000 | 32 400 |  |  |
| 3.5.i.c) | Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami | 100 bm | 1 | 0 | 5 000 | 5 000 | 0 |  |  |
| 3.5.2. | Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona | ha | 303 | 304 | 400 | 121 200 | 121 600 | 30.9.2023 | 31.12.2025 |
| Návrhové práce celkem (3.5.1. – 3.5.3.) bez DPH v Kč |  |  |  |  |  | 374 480 | 378 760 |  |  |
| 3.6. | Mapové dílo | ha | 311 | 312 | 400 | 124 400 | 124 800 | do 3 měsíců od výzvy | x |
| Mapové dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč |  |  |  |  |  |  | 124 800 |  |  |

  - Změna Čl. VI odst. 6.1. Smlouvy – Cena za provedení díla

|  | Původní údaj | Nový údaj |
| --- | --- | --- |
| Hlavní celek – Přípravné práce celkem bez DPH v Kč | 1 037 160,00 | 1 037 160,00 |
| Hlavní celek – Návrhové práce celkem bez DPH v Kč | 374 480,00 | 378 760,00 |
| Hlavní celek – Mapové dílo celkem bez DPH v Kč | 124 400,00 | 124 800,00 |
| Celková cena díla bez DPH v Kč | 1 536 040,00 | 1 540 720,00 |
| DPH 21 % v Kč | 322 568,40 | 323 551,20 |
| Celková cena díla včetně DPH v Kč | 1 858 608,40 | 1 864 271,20 |

- ODŮVODNĚNÍ

Tímto dodatkem je řešena změna způsobu předávání digitálních částí díla u dosud nepředaných dílčích částí a hlavních celků. Předávání dat mezi oběma smluvními stranami bude od data podpisu tohoto Dodatku prováděno výhradně cestou Výměnného úložiště SPÚ, které je iniciováno a zpřístupněno ze strany SPÚ. Předávání dat již nebude zajišťováno prostřednictvím CD/DVD.

Mění se identifikační údaje na straně objednatele (e-mailová adresa) a na straně zhotovitele (název náměstí).

Dále jsou v tomto Dodatku upřesněny počty měrných jednotek u dílčích částí FC 3.5.1., 3.5.i.a), 3.5.i.b), 3.5.i.c), 3.5.2 a u hlavního celku FC 3.6. dle rozsahu skutečně provedených prací.

Současně dochází k posunu termínů u dílčích částí FC 3.4.3. Vyhotovení podkladu pro případnou změnu katastrální hranice a 3.5.2. Vypracování nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona, do 31. 12. 2025, což je posun o dobu přerušení, které činí 823 dní.

Práce byly přerušeny od 30. 9. 2022 do 4. 11. 2024, z důvodu potřeby zpracování GTP.

U FC 3.5.1., 3.5.i.a), 3.5.i.b), 3.5.i.c) dochází k posunu termínů do 4. 4.2025, vzhledem k předpokládanému projednání v RDK 4.3.2025 a schválení zastupitelstvem Města Teplá 26.3.2025.

V souvislosti s úpravou počtu MJ dle skutečně provedených prací a termínů dílčích FC, se mění příloha Smlouvy – Položkový výkaz činností a Čl. VI. Cena za provedení díla odst. 6.1.

Změny splňují podmínky dle § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.

- ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- Ostatní ujednání Smlouvy, která nejsou dotčena tímto Dodatkem, se nemění.

- Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti uveřejnit v souladu s ustanoveními zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů („ZRS“), Smlouvu včetně všech dodatků, kterými se tato Smlouva doplňuje, mění, nahrazuje nebo ruší, a to prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dále dohodly, že tento Dodatek zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv objednatel.

- Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 ZRS. Bude-li dán zákonný důvod pro neuveřejnění tohoto Dodatku v registru smluv, stává se Dodatek účinný jeho vstupem v platnost.

Za objednatele: 	Za zhotovitele:

V Karlových Varech dne 27. 2. 2025	V Tetíně dne 27. 2. 2025

…………………………………… 	……………………………………

Ing. Šárka Václavíková	Jaromír Prošek, prokurista

ředitelka Krajského pozemkového úřadu	HRDLIČKA spol. s r.o.

pro Karlovarský kraj

Příloha: 	Položkový výkaz činností – Příloha k Dodatku č. 5 k SoD 952-2018-529101 - KoPÚ Beranov – aktualizovaný