# S M L O U V A    O    D Í L O

na zpracování Změny č. 3 Zásad územního rozvoje Karlovarského kraje

# Karlovarský kraj

se sídlem:			Závodní 353/88, 360 06 Karlovy Vary

zastoupený: 	Ing. arch. Janou Kaválkovou, vedoucí odboru regionálního rozvoje Krajského úřadu Karlovarského kraje na základě usnesení Rady Karlovarského kraje      RK 1065/09/22 ze dne 19. 9. 2022a čl. VII odst. 1 písm. d) podpisového řádu

IČO:			70891168

DIČ:			CZ70891168

bankovní spojení:

Komerční banka	27-5622800267/0100

ČSOB			197889578/0300

Česká spořitelna	7613272/0800

PPF Banka		2022990024/6000

na straně jedné jako objednatel (dále jen „objednatel“)

a

# Ateliér Cihlář-Svoboda s.r.o

se sídlem: 		Na Máchovně 1610, 266 01 Beroun

zastoupený:	 	Ing. Janem Cihlářem, Ph.D., jednatelem společnosti

IČO:			08438391

DIČ: 	 		CZ08438391

bankovní spojení:	Raiffeisenbank a.s.

číslo účtu:		1714352002/5500

telefon:			+420 602 748 066

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl C vložka 319021

na straně druhé jako zhotovitel (dále jen „zhotovitel“)

(společně jako „smluvní strany“)

PREAMBULE

Vzhledem k tomu, že:

- zhotovitel je držitelem potřebného živnostenského oprávnění a má řádné vybavení, zkušenosti a schopnosti, aby řádně a včas provedl dílo dle této smlouvy; a

- zhotovitel je odborně způsobilý architekt, nebo disponuje osobou, jejímž prostřednictvím odbornou způsobilost zabezpečuje, tj. osvědčením o autorizaci dle zák. č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů; a

- zhotovitel je vybraným dodavatelem veřejné zakázky „Změna č. 3 Zásad územního rozvoje Karlovarského kraje“, vyhlášené dne 30.12.2024 objednatelem jako zadavatelem veřejné zakázky malého rozsahu; a

- zhotovitel prohlašuje, že je schopný dílo dle této smlouvy provést ve stanovené době a ve sjednané kvalitě, a že si je vědom skutečnosti, že objednatel má značný zájem na dokončení díla, které je předmětem této smlouvy v čase a kvalitě stanovených touto smlouvou,

dohodly se smluvní strany na uzavření této

S M L O U V Y   O   D Í L O

(dále jen „smlouva“)

dle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

# Předmět smlouvy

- Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje provést pro objednatele řádně a včas, na svůj náklad a nebezpečí, sjednané dílo dle této smlouvy a objednatel se zavazuje za provedené dílo zaplatit zhotoviteli cenu ve výši a za podmínek sjednaných v této smlouvě.

- Zhotovitel provede dílo dle této smlouvy tím, že řádně a včas zpracuje provedení a zajištění veškerých prací nutných ke zhotovení a úplnému dokončení díla, v rozsahu specifikovaném v zadávací dokumentaci veřejné zakázky „Změna č. 3 Zásad územního rozvoje Karlovarského kraje“ (dále jen „dílo“ nebo „Změna č. 3 ZÚR KK“).

- Podkladem pro uzavření smlouvy je nabídka zhotovitele ze dne 15. 1. 2025 na akci: „Změna č. 3 Zásad územního rozvoje Karlovarského kraje“.

- Dílo je podrobně specifikováno v Zadání Změny č. 3 Zásad územního rozvoje Karlovarského kraje zpracované Krajským úřadem Karlovarského kraje, odborem regionálního rozvoje ze září 2024, které je nedílnou přílohou této smlouvy, jako příloha č. 1.

- V průběhu zpracování díla mohou být požadavky Zadání Změny č. 3 ZÚR KK upřesněny Doplňkem Zadání.

- Zhotovitel zpracuje návrh v souladu se zákonem č.283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“) a jeho prováděcími vyhláškami, ve znění pozdějších předpisů a dále v souladu s obecně závaznými předpisy, ČSN, ČN, EN a ostatními normami a metodikami ústředních orgánů státní správy, v platném znění a v souladu s veškerými podklady a pokyny předanými objednatelem včetně upřesňujících pokynů předaných objednateli v průběhu zpracování. Při zpracování návrhu budou zohledněny a respektovány i ostatní právní předpisy, zejména související s problematikou ochrany přírody a krajiny, ochrany horninového prostředí apod.

- Podklady pro zpracování návrhu a vyhotovení úplného znění Zásad územního rozvoje Karlovarského kraje byly součástí zadávací dokumentace k veřejné zakázce a jsou specifikované v přílohách č. 1, 2 a 3 této smlouvy.

- Zhotovitel se zavazuje provést dílo svým jménem a na vlastní zodpovědnost, je však oprávněn plnit svůj závazek prostřednictvím jiných způsobilých osob.

- Dílo bude po jednotlivých etapách uspořádáno takto:

- Jednotlivé etapy zahrnují

- Návrh Změny č. 3 ZÚR KK a zpracování Vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území (dále jen „VVURÚ“) pro sloučené společné jednání a veřejné

projednání ve smyslu § 93 odst. 1 stavebního zákona (dále také „Návrh“)

    - zpracování návrhu dokumentace Změny č. 3 ZÚR KK v rozsahu měněných částí pro sloučené společné jednání a veřejné projednání dle §§ 93 a 108 odst. 1 stavebního zákona

    - vyhotovení dokumentace VVURÚ

    - překlad části dokumentace dotčené věcným řešením změny (text s vyznačením změn a grafické části výroku) a relevantní části vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj (např. odst. 10. a 14. kapitoly II. Přílohy č. 4 stavebního zákona) do německého jazyka

- Konzultace Návrhu

    - odbornou spolupráci při přípravě podkladů a konzultací konkrétních řešení, s důrazem na optimálnost, efektivnost a vysokou kvalitu

    - účast na jednáních zejména s dotčenými orgány, nadřízeným orgánem územního plánování a obcemi

    - příprava digitální prezentace pro sloučené společné jednání a veřejné projednání a její konzultace s pořizovatelem

    - účast a výklad na sloučeném společném jednání a veřejném projednání (organizuje pořizovatel)

    - odbornou spolupráci při vyhodnocování a vypořádávání stanovisek, připomínek a námitek a

jejich odůvodnění (v případě potřeby dle požadavku pořizovatele)

    - dle potřeby další individuální konzultace (v rozsahu max. 10 schůzek)

- Úprava Návrhu dle výsledků projednání ve smyslu § 102 stavebního zákona

    - úpravu návrhu dokumentace Změny č. 3 ZÚR KK dle výsledků projednání

    - úpravu VVURÚ podle pokynů pořizovatele plynoucích z výsledků projednání

- Konzultace Návrhu pro opakované projednání (dojde-li k němu)

    - odbornou spolupráci při přípravě podkladů a konzultací konkrétních řešení, s důrazem na

optimálnost, efektivnost a vysokou kvalitu

    - účast na jednáních zejména s dotčenými orgány, nadřízeným orgánem územního plánování a obcemi

    - příprava digitální prezentace pro opakované projednání a její konzultace s pořizovatelem

    - účast a výklad na opakovaném projednání (organizuje pořizovatel)

    - odbornou spolupráci při vyhodnocování a vypořádávání stanovisek, připomínek a námitek a

jejich odůvodnění (v případě potřeby dle požadavku pořizovatele)

    - dle potřeby další individuální konzultace (v rozsahu max. 10 schůzek)

- Úprava Návrhu dle výsledků opakovaného projednání (dojde-li k němu) ve smyslu § 103

odst. 6 stavebního zákona

    - úpravu návrhu dokumentace Změny č. 3 ZÚR KK dle výsledků opakovaného projednání

    - úpravu VVURÚ podle pokynů pořizovatele plynoucích z výsledků projednání

- Vyhotovení úplného znění Zásad územního rozvoje Karlovarského kraje po vydání Změny

č. 3 ve smyslu § 57 stavebního zákona

    - vyhotovení úplného znění Zásad územního rozvoje Karlovarského kraje po vydání Změny č. 3

    - překlad části dokumentace (výroková část) do německého jazyka

V průběhu zpracování jednotlivých etap budou probíhat konzultace mezi zpracovatelem 
a pořizovatelem. Termíny konzultací budou dohodnuty po vzájemné dohodě s pořizovatelem s tím, že se uskuteční alespoň jednou za měsíc.

Záznamy z jednání a konzultací pořídí zpracovatel.

Před dokončením a odevzdáním každé etapy bude připravovaná dokumentace v dohodnutém předstihu po formální stránce konzultována s pořizovatelem, např. elektronicky.

Úprava Návrhu dle výsledků opakovaného projednání (IV. a V. etapa) bude zpracována pouze v případě potřeby opakovaného projednání, dojde-li k podstatné úpravě dokumentace ve smyslu § 103 odst. 6 stavebního zákona.

#### II. Cena za dílo a způsob její úhrady

2.1.	Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli za dílo dle čl. I. této smlouvy sjednanou cenu:

cena bez DPH: 					1.844.490,00 Kč

DPH: 				             	   387.342,90 Kč

-------------------------------------------------------------------------------------------

Cena celkem včetně DPH:  			2.231.832,90 Kč

(slovy: dva miliony dvě stě třicet jedna tisíc osm set třicet dva korun českých a devadesát haléřů)

2.2.	V ceně za dílo jsou zahrnuty veškeré náklady zhotovitele, které při plnění díla dle této smlouvy vynaloží, včetně započtení veškerých poplatků, které v souvislosti se zajištěním předmětu plnění vynaloží a rezerv na úhradu nepředvídatelných nákladů vyplývajících z rizik 
u díla tohoto charakteru obvyklých, pokud není smlouvou stanoveno jinak. Cena za dílo nebude předmětem zvýšení, pokud tato smlouva výslovně nestanoví jinak. Zhotovitel prohlašuje, že všechny technické, finanční, věcné a ostatní podmínky díla zahrnul do kalkulace ceny za provedení díla.

2.3.	Cena za provedení díla bude objednatelem zhotoviteli hrazena dílčími platbami ve výši dle čl. II. dost. 2.1 této smlouvy na základě dílčích faktur vystavených zhotovitelem a prokazatelně předaných objednateli takto:

- předání I. etapy   – 75 % ceny díla dle bodu 2.1. tohoto článku smlouvy, po protokolárním předání I. etapy objednateli

- předání II. etapy  –   5 % ceny díla dle bodu 2.1. tohoto článku smlouvy, po předání pokynů k zahájení III. etapy objednatelem

- předání III. etapy –   7 % ceny díla dle bodu 2.1. tohoto článku smlouvy, po protokolárním předání III. etapy objednateli

- předání IV. etapy –   1 % ceny díla dle bodu 2.1. tohoto článku smlouvy, po předání pokynů k zahájení V. etapy objednatelem

- předání V. etapy –    2 % ceny díla dle bodu 2.1. tohoto článku smlouvy, po protokolárním předání V. etapy objednateli

- předání VI. etapy – 10 % ceny díla dle bodu 2.1. tohoto článku smlouvy, po protokolárním předání VI. etapy objednateli

2.4.	Do 15 dní po řádném protokolárním předání a převzetí jednotlivé etapy předmětu díla bude zhotovitelem vystavena a objednateli předána faktura. Ve faktuře zhotovitel uvede fakturovanou část ceny díla bez DPH a s DPH stanovenou ve smyslu zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. Faktura dle tohoto článku smlouvy bude obsahovat náležitosti daňového dokladu stanovené zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů a zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů. Splatnost faktury bude 21 dní ode dne doručení faktury objednateli.

2.5.	Zjistí-li objednatel po řádném protokolárním předání a převzetí etapy díla nebo celého díla, ale před jeho zaplacením, že dílo má vady, je oprávněn vyzvat zhotovitele k jejich odstranění. Výzva musí být zhotoviteli doručena ve lhůtě 14 (slovy: čtrnácti) kalendářních dnů po řádném protokolárním předání a převzetí etapy. Zhotovitel není v takovém případě oprávněn vystavit a objednateli předat fakturu. Vystavil-li a předal-li již zhotovitel fakturu objednateli, je objednatel oprávněn fakturu zhotoviteli vrátit. Zhotovitel je povinen vady díla odstranit. Při uplatnění vad díla dle tohoto odstavce této smlouvy bude postupováno obdobně podle čl. VI. odst. 6.6. této smlouvy. Po odstranění vad díla bude postupováno obdobně podle čl. II. odst. 2.4. a 2.5. této smlouvy. Nová faktura bude mít novou lhůtu splatnosti.

2.6.	Cena za provedení díla je považována za uhrazenou řádně a včas, pokud ke dni splatnosti ceny za provedení díla či jeho části budou peněžní prostředky odpovídající ceně za provedení díla odepsány z účtu objednatele ve prospěch účtu zhotovitele.

2.7.	Objednatel nebude poskytovat před zahájením jednotlivé etapy prací zálohy.

#### III. Termín a místo plnění

3.1.	Smluvní strany se dohodly, že dílo bude provedeno v etapách uvedených v čl. I. odst. 1.10 této smlouvy, a to v následujících termínech:

- etapa Návrh: do 5 měsíců od nabytí účinnosti smlouvy.

- etapa Konzultace Návrhu: od předání pokynu zpracovateli k zahájení této etapy do předání

vypořádání stanovisek a připomínek.

- etapa Úprava Návrhu dle výsledků projednání: do 2 měsíců od předání pokynů zpracovateli.

- etapa Konzultace Návrhu pro opakované projednání: od předání pokynu zpracovateli k zahájení této etapy do předání vypořádání stanovisek a připomínek.

- etapa Úprava Návrhu dle výsledků opakovaného projednání: do 1 měsíce od předání pokynů

zpracovateli.

- etapa Vyhotovení úplného znění: do 1 měsíce od předání pokynů zpracovateli.

Termín plnění jednotlivých etap (vyjma II. a IV. etapy) může být v jejich průběhu pořizovatelem prodloužen, a to o tolik dní, kolik uběhne od počátku etapy do předání pokynů. Tyto pokyny budou zpracovateli předány nejpozději 14 dní před termínem řádného dokončení etapy.

3.2.	Pokud zhotovitel splní svůj závazek před dohodnutým termínem plnění uvedeným v tomto článku smlouvy, může fakturovat před dohodnutým termínem plnění pouze na základě předchozího písemného souhlasu objednatele.

3.3.	Po předání každé etapy díla a po kontrole plnění díla bude sepsán protokol, který bude obsahovat datum předání, případně seznam zjištěných vad díla s dohodnutým termínem pro jejich odstranění, podpis oprávněné osoby objednatele a podpis oprávněné osoby zhotovitele.

3.4.	Místem pro odevzdání předmětu díla a pro jednání mezi smluvními stranami ve věci provádění díla je Krajský úřad Karlovarského kraje, odbor regionálního rozvoje, Závodní 353/88, 360 06 Karlovy Vary.

### IV. Součinnost smluvních stran

4.1.	Smluvní strany se zavazují vyvinout veškeré úsilí k vytvoření potřebných podmínek 
pro realizaci díla dle podmínek stanovených smlouvou, které vyplývají z jejich smluvního postavení. To platí i v případech, kde to není výslovně stanoveno ustanovením smlouvy.

4.2.	Pokud jsou kterékoli ze smluvních stran známy skutečnosti, které jí brání nebo budou bránit, aby dostála svým smluvním povinnostem, sdělí tuto skutečnost neprodleně písemně druhé smluvní straně. Smluvní strany se dále zavazují neprodleně odstranit v rámci svých možností všechny okolnosti, které jsou na jejich straně a které brání splnění jejich smluvních povinností.

4.3.	Zhotovitel se zavazuje, že na základě skutečností zjištěných v průběhu plnění povinností dle smlouvy navrhne a provede opatření směřující k dodržení podmínek stanovených smlouvou pro naplnění smlouvy, k ochraně objednatele před škodami, ztrátami a zbytečnými výdaji a že poskytne objednateli veškeré doklady, konzultace, pomoc i jinou součinnost.

### V. Prohlášení, práva a povinnosti smluvních stran

5.1.	Zhotovitel prohlašuje, že je oprávněn provádět činnost za účelem zhotovení díla a je pro tuto činnost v plném rozsahu náležitě kvalifikován.

5.2.	Zhotovitel zabezpečí, že odborné práce a činnosti, které nemá zapsány v obchodním rejstříku nebo na které nemá vystaveno příslušné živnostenské nebo jiné podnikatelské oprávnění, provede subdodavatel s odpovídající odbornou způsobilostí.

5.3.	Zhotovitel se zavazuje písemně upozornit objednatele na nevhodnost, případně nepřípustnost podkladových materiálů, pokynů, věcí, které mu byly předány objednatelem nebo objednatelem požadovaných změn, z hlediska důsledků pro jakost a provedení díla či rozporu s podklady pro uzavření smlouvy, ustanoveními nebo rozhodnutími orgánů veřejné správy či obecně závaznými právními předpisy. V případě, že objednatel bude, i přes upozornění zhotovitele, trvat na užití podkladových materiálů, pokynů a věcí, které byly zhotoviteli předány objednatelem, je zhotovitel oprávněn odmítnout jejich plnění pouze tehdy, pokud by se jejich splněním mohl vystavit správnímu či trestnímu postihu.

5.4.	Zhotovitel není oprávněn jednat s třetími osobami jménem objednatele na základě smlouvy. Pro příslušná jednání udělí objednatel zhotoviteli příslušnou plnou moc.

5.5.	Zhotovitel se zavazuje uhradit objednateli do 21 dnů poté, kdy k tomu bude objednatelem písemně vyzván, veškeré pokuty či další sankce, které byly objednateli vyměřeny pravomocným rozhodnutím orgánu veřejné správy či jiného orgánu v souvislosti s porušením povinností zhotovitele stanovených touto smlouvou či obecně závaznými právními předpisy při provádění díla. Úhrada bude provedena na účet objednatele uvedený v písemné výzvě.

5.6.	Zhotovitel je povinen v průběhu provádění jednotlivých etap díla přizvat objednatele nejméně jednou měsíčně ke konzultaci. Na termínech těchto jednání se musí zhotovitel s objednatelem dohodnout. Konzultačním místem je Krajský úřad Karlovarského kraje, odbor regionálního rozvoje.

5.7.	Zhotovitel je povinen v průběhu zpracování každé etapy díla umožnit objednateli nahlédnout do rozpracované etapy díla.

5.8.	Neoprávněné užití nebo rozšiřování mapových děl je porušením pořádku na úseku zeměměřictví podle § 17a odst. 1 písm. d) zákona č. 200/1994 Sb., o zeměměřictví a o změně a doplnění některých zákonů souvisejících s jeho zavedením, ve znění pozdějších předpisů, porušením zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), ve znění pozdějších předpisů, případně může být posuzováno podle trestního zákona a dalších obecně závazných právních předpisů.

### VI. Záruka za jakost a odpovědnost za vady díla

6.1. 	Dílo má vady, jestliže provedení díla neodpovídá výsledku určenému v této smlouvě.

6.2.	Zhotovitel odpovídá za vady, které má dílo v době jeho předání objednateli. Zhotovitel odpovídá za vady vzniklé po předání předmětu díla či jeho části (etapy) objednateli, jestliže byly způsobeny porušením jeho povinností.

6.3	Zhotovitel odpovídá za jednoznačnost, efektivnost, funkčnost a reálnost navrženého řešení 
a jeho soulad s podmínkami smlouvy, pokyny a podklady předanými zhotoviteli objednatelem, obecně závaznými právními předpisy a poskytuje záruku za kvalitu díla ode dne předání jednotlivých částí objednateli, a to po dobu 24 měsíců ode dne předání poslední části díla.

6.5.	Objednatel je povinen vady předmětu díla písemně reklamovat u zhotovitele, a to 
bez zbytečného odkladu poté, co se o nich dozvěděl.

6.6. 	Právo na odstranění vady díla zjištěné po předání díla objednatel u zhotovitele uplatní v záruční lhůtě písemnou formou. Zhotovitel bez zbytečného odkladu, nejpozději ve lhůtě do pěti pracovních dní od doručení reklamace, projedná s objednatelem reklamovanou vadu a způsob jejího odstranění. Dohoda o odstranění vady bude uzavřena písemným zápisem. Neodstraní-li zhotovitel vady díla jím zaviněné v přiměřené lhůtě, tj. nejpozději do třiceti kalendářních dní od jejich reklamace objednatelem, může objednatel požadovat přiměřenou slevu z ceny díla. Nárok objednatele uplatnit vůči zhotoviteli smluvní pokutu tím nezaniká.

6.7.	Práva a povinnosti ze zhotovitelem poskytnuté záruky na předané části díla nezanikají ani odstoupením kterékoli ze smluvních stran od smlouvy.

6.8.	Reklamační řízení vede zhotovitel, který pořídí písemné zápisy ve dvojím vyhotovení, z nichž jeden stejnopis obdrží každá ze smluvních stran.

6.9.	Zhotovitel neodpovídá za vady díla, jestliže tyto vady byly způsobeny předáním nevhodných nebo neúplných podkladů a pokynů v případě, že zhotovitel na ně objednatele upozornil 
a objednatel na jejich použití nebo provedení trval.

##### VII. Smluvní pokuta a úrok z prodlení

  - Obě smluvní strany sjednávají smluvní pokuty za porušení závazků vyplývajících ze smlouvy takto:

- objednatel je povinen zaplatit zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,1 % (slovy: jedna desetina procenta) z dlužné částky za každý i započatý den prodlení s úhradou faktury za provedení díla;

- zhotovitel je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % (slovy: jedna desetina procenta) z ceny díla včetně DPH dle čl. II. odst. 2.1 smlouvy za každý i započatý den prodlení s předáním předmětu etapy díla dle čl. III. odst. 3.1. smlouvy;

- jestliže zhotovitel neodstraní vady v dohodnutém termínu dle čl. VI. smlouvy, zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši 500,- Kč (slovy: pět set korun českých) za každý 
i započatý den prodlení;

pokud se ukáže prohlášení zhotovitele dle čl. IX. odst. 9.1. smlouvy nepravdivým, zhotovitel je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 10 % (slovy: deset procent) z ceny díla včetně DPH;

7.2.	Smluvní pokuta je splatná do 30 dnů od data, kdy byla povinné straně doručena písemná výzva k jejímu zaplacení od oprávněné strany, a to na účet oprávněné strany uvedený v písemné výzvě. Ustanovením o smluvní pokutě není dotčeno právo oprávněné strany na náhradu škody v plné výši.

7.3.	Smluvní strany se dohodly na úroku z prodlení v případě prodlení kterékoli smluvní strany s úhradou jakéhokoli peněžitého závazku dle smlouvy ve výši 0,1% (slovy: jedna desetina procenta) z neuhrazené části peněžitého závazku včetně DPH, denně za každý započatý den prodlení s úhradou.

###### VIII. Odstoupení od smlouvy

8.1.	Smluvní strany se dohodly, že mohou od této smlouvy odstoupit v případech, kdy to stanoví zákon, jinak v případě podstatného porušení této smlouvy. Odstoupení od smlouvy musí být provedeno písemnou formou a je účinné okamžikem jeho doručení druhé smluvní straně. Odstoupením od smlouvy se tato smlouva ruší.

8.2.	Smluvní strany této smlouvy se dohodly, že podstatným porušením této smlouvy se rozumí zejména jestliže:

- se zhotovitel dostane do prodlení s prováděním etapy díla dle článku III. této smlouvy, které bude delší než třicet kalendářních dní;

- zhotovitel provádí dílo nekvalitně, s hrubými chybami, v rozporu se Zadáním objednatele nebo v rozporu s právními normami, a přes písemné upozornění nedojde v určené lhůtě k nápravě;

- bude na zhotovitele podán návrh na prohlášení konkurzu ve smyslu ustanovení zákona č. 182/2006 Sb., insolvenční zákon, ve znění pozdějších předpisů;

- zhotovitel vstoupil do likvidace;

- zhotovitel uzavřel smlouvu o prodeji podniku či jeho části, na základě které převedl svůj podnik či tu jeho část, jejíž součástí jsou i práva a závazky z právního vztahu dle této smlouvy, na třetí osobu;

- objednatel je v prodlení s úhradou faktury za provedení díla dle této smlouvy o více než třicet dní.

8.3.	V případě odstoupení od smlouvy ze strany zhotovitele, a pokud nedošlo k podstatnému porušení smlouvy ze strany objednatele, vzniká objednateli vůči zhotoviteli nárok na úhradu prokázaných vícenákladů (tj. nákladů vynaložených objednatelem nad cenu za provedení díla) vynaložených na dokončení díla a na úhradu ztrát vzniklých prodloužením termínu dokončení díla. Nárok objednatele účtovat zhotoviteli smluvní pokutu tím nezaniká.

8.4.	Odstoupí-li objednatel od smlouvy v důsledku podstatného porušení smlouvy zhotovitelem, je oprávněn zadat provedení zbývajících dosud nedokončených anebo nekvalitně provedených prací třetí osobě. Pokud náklady nutné k dokončení díla třetí osobou přesahují dohodnutou smluvní cenu, uhradí rozdíl zhotovitel. Objednateli rovněž vzniká nárok na náhradu vícenákladů a ztrát vzniklých prodloužením termínu dokončení díla.

###### IX. Právní vady předmětu díla

9.1.	Zhotovitel prohlašuje, že předmět plnění není ve prospěch třetí osoby chráněn právem z průmyslového nebo jiného duševního vlastnictví a že je objednatel oprávněn po jeho převzetí a zaplacení užívat jej pro účely vyplývající z této smlouvy a nakládat s ním jako s vlastním.

9.2.	Zhotovitel prohlašuje, že uhradí objednateli veškeré náklady a škody, které mu vzniknou v případě, že třetí osoba uplatní vůči objednateli prostřednictvím soudu nárok z právních vad, pokud tuto skutečnost oznámí objednatel zhotoviteli bez zbytečného odkladu poté, kdy se o ní dozví. Objednatel není povinen splnit tuto oznamovací povinnost, jestliže zhotovitel 
o uplatnění práva třetí osobou věděl v době, kdy se o něm objednatel dozvěděl.

###### X. Ujednání o mlčenlivosti

10.1.	Všechny informace poskytované vzájemně stranami budou podléhat následujícímu režimu:

- věcná informace bude považována za důvěrnou a nebude žádným způsobem 
bez předchozího písemného souhlasu strany informující zveřejněna stranou informovanou, ať již zcela nebo zčásti, a nebude použita informovanou stranou přímo či nepřímo 
pro žádné jiné účely, než se uvádí ve smlouvě;

- bez předchozího písemného souhlasu informující strany nebude strana informovaná poskytovat informace týkající se smlouvy třetím osobám;

- strany podléhají sjednanému režimu i po zániku této smlouvy. Této povinnosti se zprostí jen na základě uděleného předchozího písemného souhlasu druhou smluvní stranou;

- povinnost mlčenlivosti se nevztahuje na informace, které je některá ze smluvních stran povinna poskytnout třetím osobám na základě zákona;

- povinnosti mlčenlivosti se nemůže dovolávat žádná ze smluvních stran v soudním řízení 
ve sporu týkajícím se smlouvy.

##### XI. Vlastnické právo k předaným věcem

11.1.	Veškeré věci, podklady a další doklady, které byly objednatelem zhotoviteli předány a nestaly se součástí díla, zůstávají ve vlastnictví objednatele, resp. objednatel zůstává osobou oprávněnou k jejich zpětnému převzetí. Zhotovitel je objednateli povinen tyto věci, podklady či ostatní doklady vrátit na výzvu objednatele, a to nejpozději ke dni řádného předání díla, s výjimkou těch, které prokazatelně a oprávněně spotřeboval k naplnění svých závazků ze smlouvy.

###### XII. Oprávněné osoby

12.1.	Jednání mezi smluvními stranami v rámci smlouvy, s výjimkou uzavírání dodatků ke smlouvě, budou probíhat prostřednictvím níže uvedených oprávněných osob. Kterákoliv ze smluvních stran je oprávněna učinit změny týkající se oprávněných osob. Změny týkající se oprávněných osob jsou účinné ode dne, kdy budou písemně oznámeny druhé smluvní straně. Počet oprávněných osob nesmí v jednom okamžiku u žádné ze smluvních stran přesáhnout dvě osoby. Je-li oprávněnou osobou osoba právnická, může za ni jednat pouze jedna osoba fyzická. Uzavírat dodatky ke smlouvě mohou pouze oprávnění zástupci smluvních stran.

12.2.	Oprávněné osoby objednatele:

a) xxxxxxxxxx, odbor regionálního rozvoje

b) xxxxxxxxxx, odbor regionálního rozvoje

12.3.	Oprávněné osoby zhotovitele:

a) xxxxxxxxxx

b) xxxxxxxxxx

##### XIII. Licenční ujednání

13.1.	Zhotovitel díla podle této smlouvy provede dílo autorizovanou osobou, resp. osobami. Tyto osoby jsou nositeli autorských práv k dílu ve smyslu zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském. Zhotovitel prohlašuje, že tyto osoby zavázal k plnému respektování tohoto článku této smlouvy. Touto smlouvou se sjednávají veškerá podzákonná práva a povinnosti smluvních stran související s autorstvím díla.

13.2.	Zhotovitel jako autor uděluje objednateli výhradní licenci k autorskému dílu. Cena licence je zahrnuta v základní ceně díla. Zhotovitel jako autor díla výslovně souhlasí s tím, aby objednatel, a kterýkoli další jím kontrahovaný navazující projektant použil dílo nebo jeho část pro územně plánovací činnost či rozpracování autorského díla zhotovitele do veškerých následujících projekčních fází projektové dokumentace.

13.3.	Objednatel je v rámci poskytnuté výhradní licence oprávněn užít autorské dílo nebo jeho část způsobem, který nesníží hodnotu autorského díla.

13.4.	Zhotovitel není oprávněn dílo poskytnout třetí osobě či využít jinak než ve prospěch objednatele v souladu se smlouvou.

13.5.	Objednatel je oprávněn poskytnout podlicenci k autorskému dílu třetí osobě, a to v rozsahu nutném k dosažení účelu plynoucího z odstavce druhého a třetího tohoto článku smlouvy. Objednatel není povinen licenci využít.

13.6.	Výhradní licence na objednatele přechází okamžikem zaplacení ceny díla podle této smlouvy. Výhradní licence se uděluje pro celou dobu trvání majetkových autorských práv k autorskému dílu.

13.7.	Objednatel je oprávněn upravit předmět smlouvy v souladu se svými potřebami. Úpravy je oprávněn provést sám, popř. zadat jejich provedení třetí osobě. Úpravy předmětu díla je objednatel oprávněn provádět bez souhlasu, popř. i proti vůli zhotovitele.

13.8.	Objednatel je oprávněn užít dílo zhotovené zhotovitelem dle této smlouvy bezúplatně v územním rozsahu České republiky. Objednatel je oprávněn rozmnožovat dílo dle této smlouvy, a to bez povinnosti hradit zhotoviteli za rozmnožování díla jakoukoli úplatu.

###### XIV. Závěrečná ustanovení

14.1.	Tato smlouva nabývá platnosti podpisem smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v Registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.

14.2.	Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění smlouvy v Registru smluv provede objednatel.

14.3.	Smluvní strany se dohodly, že v případě zániku právního vztahu založeného touto smlouvou zůstávají v platnosti a účinnosti i nadále ustanovení, z jejichž povahy vyplývá, že mají zůstat nedotčena zánikem právního vztahu založeného touto smlouvou.

14.4.	Tato smlouva je uzavřena elektronicky.

14.5.	Případné spory vzniklé z této smlouvy budou řešeny podle platné právní úpravy věcně a místně příslušnými orgány České republiky.

14.6.	Smluvní strany této smlouvy se dohodly, že právní vztahy založené touto smlouvou se budou řídit právním řádem České republiky.

14.7.	Tuto smlouvu lze měnit, doplňovat a upřesňovat pouze oboustranně odsouhlasenými, písemnými a průběžně číslovanými dodatky, podepsanými oprávněnými zástupci obou smluvních stran, které musí být obsaženy na jedné listině. Změna formy dodatků musí být uzavřena písemně.

14.8.	Pokud v průběhu zpracování předmětu smlouvy nastanou legislativní změny, které vyvolají změnu obsahu díla, nebo bude mít objednatel dodatečné požadavky na rozšíření rozsahu předmětu plnění, dohodnou smluvní strany podmínky dokončení díla, včetně případné změny ceny díla, formou dodatku této smlouvy.

14.9. 	Nedílnou součástí smlouvy jsou její přílohy:

Příloha č. 1 - Zadání Změny č.3 Zásad územního rozvoje Karlovarského kraje

Příloha č. 2 - Stanovisko příslušného úřadu k zadání Změny č.3 ZUR KK

Příloha č. 3 - Požadavky na formální obsah zpracování Změny č. 3 ZUR KK

14.10.	Obě smluvní strany potvrzují autentičnost této smlouvy a prohlašují, že si smlouvu přečetly, s jejím obsahem souhlasí a že smlouva byla sepsána na základě pravdivých údajů, z jejich pravé a svobodné vůle, což stvrzují podpisem svého oprávněného zástupce.

V Berouně dne ………… 2025                   		    V Karlových Varech dne ………… 2025

| Zhotovitel: .................................................................... Ing. Jan Cihlář, Ph.D., jednatel |  | Objednatel: .................................................................... Ing. arch. Jana Kaválková vedoucí odboru regionálního rozvoje |
| --- | --- | --- |
| Smlouva byla podepsána za zhotovitele dne 27. 2. 2025 za objednatele dne 3. 3. 2025 |  |  |