Číslo smlouvy objednatele:

Číslo smlouvy zhotovitele:

## DODATEK Č. 1 SMLOUVY O DÍLO na zhotovení stavby na akci „Střední zdravotnická škola Kroměříž – vybudování nových učeben“ uzavřená dle § 2586 a n. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“)

- SMLUVNÍ STRANY

| Objednatel; Střední zdravotnická škola Kroměříž. Sídlo; :; Albertova 4261/25a, 767 01 Kroměříž. Zástupce; :; PhDr. Ludmila Hanáková, ředitelka školy. Osoby oprávněné jednat. - ve věcech smluvních; :; PhDr. Ludmila Hanáková, ředitelka školy. - ve věcech technických; :; PhDr. Ludmila Hanáková, ředitelka školy. IČO; :; 00637939. DIČ; :; CZ00637939. Bankovní ústav; :; Komerční banka, a.s.. Číslo účtu; :; 16439691/0100. Telefon; :; 577 002 250, 774 892 891. E-mail; :; reditel@szskm.cz. ID DS; :; Mkgxjdb. | Objednatel; Střední zdravotnická škola Kroměříž. Sídlo; :; Albertova 4261/25a, 767 01 Kroměříž. Zástupce; :; PhDr. Ludmila Hanáková, ředitelka školy. Osoby oprávněné jednat. - ve věcech smluvních; :; PhDr. Ludmila Hanáková, ředitelka školy. - ve věcech technických; :; Ing. Pavel Darebníček. IČO; :; 00637939. DIČ; :; CZ00637939. Bankovní ústav; :; Komerční banka, a.s.. Číslo účtu; :; 16439691/0100. Telefon; :; 577 002 250, 774 892 891. E-mail; :; reditel@szskm.cz. ID DS; :; mkgxjdb. | Objednatel; Střední zdravotnická škola Kroměříž. Sídlo; :; Albertova 4261/25a, 767 01 Kroměříž. Zástupce; :; PhDr. Ludmila Hanáková, ředitelka školy. Osoby oprávněné jednat. - ve věcech smluvních; :; PhDr. Ludmila Hanáková, ředitelka školy. - ve věcech technických; :; Ing. Pavel Darebníček. IČO; :; 00637939. DIČ; :; CZ00637939. Bankovní ústav; :; Komerční banka, a.s.. Číslo účtu; :; 16439691/0100. Telefon; :; 577 002 250, 774 892 891. E-mail; :; reditel@szskm.cz. ID DS; :; mkgxjdb. |
| --- | --- | --- |
| Zhotovitel; :; MALDREV s.r.o.; SEHNAL STAVBY s.r.o.. Sídlo; :; Divoky 54, 768 02 Zdounky; Loukov 50, 768 75. Statutární orgán; :; Ing. Pavel Mainuš; Stanislav Sehnal. Zapsán v obchodním rejstříku; :; Krajský soud Brno, spisová značka C 34421; KS Brno, C 111426. Osoby oprávněné jednat; :. - ve věcech smluvních; :; Ing. Pavel Mainuš; Stanislav Sehnal. - ve věcech technických; :; Filip Pechtor; Stanislav Sehnal. IČO; :; 25570501; 08038261. DIČ; :; CZ25570501; CZ08038261. Bankovní ústav; :; ČSOB Kroměříž; Komerční banka. Číslo účtu; :; 201645868/0300; 115-8958150257. Telefon E-mail ID DS; : : :; 777 160 133 obchod@maldrev.cz 9tnjwk2; 777 859 505 sehnal.s@seznam.cz 4ai2htd. | Zhotovitel; :; SEHNAL STAVBY s.r.o.. Sídlo; :; Loukov 50, 768 75. Statutární orgán; :; Stanislav Sehnal. Zapsán v obchodním rejstříku; :; KS Brno, C 111426. Osoby oprávněné jednat; :. - ve věcech smluvních; :; Stanislav Sehnal. - ve věcech technických; :; Stanislav Sehnal. IČO; :; 08038261. DIČ; :; CZ08038261. Bankovní ústav; :; Komerční banka. Číslo účtu; :; 115-8958150257. Telefon E-mail ID DS; : : :; 777 859 505 sehnal.s@seznam.cz 4ai2htd. | Zhotovitel; :; SEHNAL STAVBY s.r.o.. Sídlo; :; Loukov 50, 768 75. Statutární orgán; :; Stanislav Sehnal. Zapsán v obchodním rejstříku; :; KS Brno, C 111426. Osoby oprávněné jednat; :. - ve věcech smluvních; :; Stanislav Sehnal. - ve věcech technických; :; Stanislav Sehnal. IČO; :; 08038261. DIČ; :; CZ08038261. Bankovní ústav; :; Komerční banka. Číslo účtu; :; 115-8958150257. Telefon E-mail ID DS; : : :; 777 859 505 sehnal.s@seznam.cz 4ai2htd. |

# PREAMBULE

- Smluvní strany uzavřely dne 7.5.2024 Smlouvu o dílo na zhotovení stavby na akci „Střední zdravotnická škola Kroměříž – vybudování nových učeben“ (dále jen „smlouva“).

- Výše uvedené smluvní strany se dohodly v souladu s článkem 18 bod 18.1. smlouvy na uzavření Dodatku č. 1 ke smlouvě (dále jen „dodatek“), jehož předmětem je změna předmětu plnění o dodatečné vícepráce a méněpráce a s tím související ceny díla v rozsahu dle Změnového listu č.1 , který se stává nedílnou součástí smlouvy.

- Dodatkem č. 1 ke Smlouvě se mění:

# 4. TERMÍN PLNĚNÍ

- Původní znění bodu 4.4  Smlouvy – Termín plnění

- 4.4.	Doba realizace díla: 282 kalendářních dnů, předpoklad plnění červen 2024 – březen 2025

- úprava  termínu kompletního dokončení s posunem o 33  kalendářních dní

- Bod 4.4. Smlouvy po změnách zní:

- 4.4.  Doba realizace: do 315 dní ,  s dokončením díla nejpozději do 2.5.2025

# 5.   CENA DÍLA

- Původní znění bodu 5.2 Smlouvy – Cena díla:

  - Smluvní strany se v souladu s ustanovením zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, dohodly na ceně za řádně zhotovené a bezvadné dílo v rozsahu čl. 2. této smlouvy, která činí:

9 016 479,17 Kč bez DPH

1 893 460,63 Kč DPH ve výši 21 %

10 909 939,80 Kč včetně DPH

Cena díla se upravuje o tyto položky:

cena víceprací a méněprací dle ZL1 :  869 038,36  Kč bez DPH  tj. 1 051536,42 Kč  včetně  21%  DPH

- Bod 5.2 Smlouvy po změnách zní:

  - Smluvní strany se v souladu s ustanovením zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, dohodly na ceně za řádně zhotovené a bezvadné dílo v rozsahu čl. 2. Smlouvy, která činí:

9 885 517, 53 Kč (bez DPH)

2 075958,68 Kč DPH 21 %

- 961 476,21 (včetně DPH)

# ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti jeho zveřejněním v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).

- Ostatní ustanovení smlouvy tímto dodatkem nedotčená zůstávají v platnosti v původním znění. Smluvní strany se zavazují, že budou postupovat v souladu s účelem smlouvy ve znění tohoto dodatku, v souladu s oprávněnými zájmy druhé smluvní strany, a že uskuteční veškeré jednání, které se ukáže být nezbytné pro dosažení účelu smlouvy ve znění tohoto dodatku.

- Tento dodatek je vyhotoven ve 4 rovnocenných vyhotoveních. Zhotovitel obdrží 1 vyhotovení a objednatel obdrží 3 vyhotovení.

- Smluvní strany po přečtení tohoto dodatku prohlašují, že souhlasí s jeho obsahem, že tento dodatek byl sepsán vážně, určitě, srozumitelně a na základě jejich pravé a svobodné vůle, na důkaz čehož připojují své podpisy.

- Nedílnou součástí tohoto dodatku je:

- Příloha č. 1 – Změnový list č. 1

- V Kroměříži dne ……27.2.2025……	   			V Divokách dne …27.2.2025…

Objednatel							Zhotovitel

………………………………..					……………………………

PhDr. Ludmila Hanáková					Ing. Pavel Mainuš

ředitelka školy							jednatel