Číslo smlouvy objednatele: 24021

Číslo smlouvy zhotovitele: 5991/2024

## DODATEK Č.1 ke SMLOUVĚ O DÍLO ## č. 5991/2024 na zhotovení stavby na akci: „KNTB, a.s. Budova 25 Interna – Modernizace budovy“ uzavřená dle § 2586 a n. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“)

SMLUVNÍ STRANY A Identifikační údaje stavby:

| Objednatel: |  | Krajská nemocnice T. Bati, a. s. |
| --- | --- | --- |
| Sídlo: |  | Havlíčkovo nábřeží 600, 760 01 Zlín |
| Zástupce: |  | Ing. Jan Hrdý, předseda představenstva Ing. Martin Déva, člen představenstva |
| Osoby oprávněné jednat |  |  |
| ve věcech smluvních: |  | Ing. Jan Hrdý, předseda představenstva Ing. Martin Déva, člen představenstva |
| ve věcech technických: |  | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx – náměstek pro investice xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx – vedoucí oddělení investic xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx – investiční technik |
| IČO: |  | 27661989 |
| DIČ: |  | CZ27661989 |
| Číslo účtu: |  | 2108637168/2700 UniCredit |
| Telefon: |  | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx |
| E-mail: |  | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx |
| ID DS: Zápis v OR: |  | upjeuej u Krajského soudu v Brně, oddíl B., vložka 4437 |

| Zhotovitel | : | Navláčil stavební firma, s.r.o. |
| --- | --- | --- |
| Sídlo | : | Bartošova 5532, 760 01 Zlín |
| Statutární orgán | : | Pavel Navláčil, jednatel |
| Zapsán v obchodním rejstříku | : | u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 23287 |
| Osoby oprávněné jednat | : |  |
| a) ve věcech smluvních | : | Pavel Navláčil, jednatel |
| b) ve věcech technických | : | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, stavbyvedoucí xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, zástupce stavbyvedoucího |
| IČO | : | 25301144 |
| DIČ Plátce DPH | : : | CZ25301144 Ano |
| Bankovní ústav | : | ČSOB, a.s. |
| Číslo účtu | : | 245781298/0300 |
| Tel. | : | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx |
| E-mail | : | info@navlacil.cz |
| ID datové schránky |  | 5f2pqxs |

PŘEDMĚT A ROZSAH DODATKU

Mezi smluvními stranami byla dne 21.10.2024 uzavřena Smlouva o dílo č. 5991/2024 (dále jen „Smlouva“) na akci „KNTB a.s. Budova 25 Interna – Modernizace budovy“ (dále jen „Dílo“).

Předmětem tohoto Dodatku č.1 je změna termínů uvedených v čl. 4.3.3., čl. 4.3.4. a čl. 4.4. Smlouvy. Důvodem změny termínů jsou okolnosti a skutečnosti, které značným způsobem ovlivnily řádný postup prací a které zhotovitel nemohl předvídat či ovlivnit. Těmito skutečnostmi jsou požadavky objednatele na rozšíření rozvodů pro centrální zdroj chladu, změnu požadavků na úpravnu vody a napojení myček, uplatnění vyhrazeného závazku na neprovedení interiéru 7.NP , přičemž část prací zhotovitele technologicky navazuje na instalovaný vestavěný interiér.

Dodatek č.1 mění ustanovení Smlouvy takto:

Článek 4.3.3.

Dokončení a předání stavebních prací a předání DSPS části – „Modernizace lůžkového oddělení v 7.NP“ – do 14 kalendářních dnů od předání pracoviště objednatelem zhotoviteli s dokončeným zabudovaným interiérem zajišťovaným objednatelem, přičemž se předpokládá, že objednatel takto připravené pracoviště předá zhotoviteli nejpozději 15. 5. 2025.

Článek 4.3.4.

Dokončení a předání stavebních prací a předání DSPS části – „Centrum digestivní endoskopie v 1.NP budovy 25“ - do 182 kalendářních dnů od předání staveniště.

Článek 4.4.

Termín řádného dokončení a protokolárního předání a převzetí díla je dle výše uvedených čl. 4.3.3. a zároveň 4.3.4. – dle termínu, který nastane později.

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Závěrečná ustanovení Smlouvy zůstávají beze změny.

Tento dodatek ke smlouvě vstupuje v platnost dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran a v účinnost jeho uveřejněním v registru smluv. Uveřejnění zajistí Objednatel.

Smluvní strany prohlašují, že jsou plně způsobilé k právním úkonům, dodatek si řádně přečetly a s jeho obsahem souhlasí, což potvrzují svými podpisy.

Tato smlouvy smlouva se vyhotovuje v tištěné podobě v 2 rovnocenných vyhotoveních, kdy zhotovitel obdrží 1 vyhotovení a objednatel obdrží 1 vyhotovení, nebo v elektronické/digitální podobě, přičemž každá smluvní strana ji bude mít k dispozici, a to po jejím podepsání příslušnými elektronickými podpisy oběma smluvními stranami.

| Ve Zlíně dne 07.03.2025 |  | Ve Zlíně dne 07.03.2025 |
| --- | --- | --- |
| Objednatel: |  | Zhotovitel: |

____________________________			__________________________

Ing. Jan Hrdý, předseda představenstva				Pavel Navláčil, jednatel

____________________________

Ing. Martin Déva, člen představenstva

Bankovní účet se musí shodovat s účtem používaným pro ekonomickou činnost registrovaným u správce daně.