**Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 1018/2024/FaR**

*uzavřený níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi dále uvedenými smluvními stranami:*

**Objednatel:** **statutární město Ostrava**

sídlo: Prokešovo náměstí 1803/8, 729 30 Ostrava - Moravská Ostrava

IČO: 00845451

DIČ: CZ00845451 (plátce DPH)

**Příjemce (doručovací adresa):**  **městský obvod Vítkovice**

adresa městského obvodu: Mírové náměstí 516/1, 703 79 Ostrava – Vítkovice

zastoupený: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

 (dále jen „***objednatel***”)

a

**Zhotovitel: Pavel Dostál**

sídlo: Oblouková 1330/6a, Polanka nad Odrou, 72525 Ostrava

IČO: 68943199 (není plátce DPH)

číslo účtu: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

bankovní spojení: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

tel: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

email: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

 (dále jen „***zhotovitel***”)

Objednatel a zhotovitel společně také jako „***smluvní strany***”.

**I. Úvodní ustanovení**

1. Smluvní strany uzavřely dne 26.11.2024 Smlouva o dílo č. 1018/2024/FaR “*Obnova čalounění u židlí a stěn v obřadní síni vč. šatny*” (dále jen „**Smlouva o dílo**“), jejímž předmětem je zejména závazek zhotovitele provést pro objednatele na svůj náklad a nebezpečí dílo spočívající v:
* obnově (přečalounění) 80 ks čalounění na židlích vybranou potahovou látkou se vzorem kachny, složení: 100% viskóza, gramáž 480g/bm;
* obnově (přečalounění) 73 ks obkladových panelů v obřadní síni městského úřadu Ostrava-Vítkovice vybranou potahovou látkou se vzorem kachny, složení: 100% viskóza, gramáž 480g/bm;
* součástí díla je i odborná demontáž obkladových panelů v prostorách Úřadu městského obvodu Vítkovice a jejich montáž po provedení obnovy panelů zpět na původní místo.
1. Smluvní strany se nyní dohodly Smlouvu o dílo upravit tímto dodatkem č. 1.

**II. Předmět dodatku**

1. Tento dodatek je uzavírán v důsledku vzniku potřeby realizovat dodatečné práce (vícepráce). V průběhu provádění díla došlo ke zjištění, že desky z dřevotřísky tvořící sedák a opěradlo židlí jsou v nevyhovujícím (havarijním) stavu. Provedení díla bez výměny těchto částí židlí není možné, resp. efektivní. Provedení výměny opěradel a sedáků zajistí zásadní prodloužení životnosti židlí.
2. Smluvní strany se dohodly na rozšíření předmětu díla o výměnu 80 ks desek sedáků a 80 ks desek opěradel židlí za nové z překližky o tloušťce 10 mm. Smluvní strany se rovněž v návaznosti na rozšíření předmětu díla dohodly na změně ceny díla, když cena za provedení výměny 80 ks desek sedáků a 80 ks desek opěradel židlí činí 30.000,- Kč bez DPH.
3. Smluvní strany deklarují, že v důsledku změny cena díla v souvislosti s vícepracemi dle tohoto dodatku se mění článek IV. (Cena díla a platební podmínky) odstavce 1 a 3 Smlouvy o dílo, a to tak, že se celé nahrazují následujícím novým zněním:

|  |
| --- |
| 1. *Cena za provedené dílo je stanovena dohodou smluvních stran v souladu s cenovou nabídkou zhotovitele ze dne 9.10.2024 a činí:* ***617.900,- Kč bez DPH*** *(zhotovitel není plátce DPH). Cena díla se skládá z ceny za obnovu 80 ks židlí ve výši 197.900,- Kč, ceny za obnovu 73 ks obkladových panelů ve výši 390.000,- Kč a ceny za výměnu 80 ks desek sedáků a 80 ks desek opěradel židlí za nové z překližky o tloušťce 10 mm ve výši 30.000,- Kč .*
2. *Smluvní strany se dohodly na tomto způsobu úhrady ceny díla:*
3. ***záloha ve výši 117.580,- Kč bez DPH*** *bude objednatelem uhrazena zhotoviteli na základě zhotovitelem vystavené zálohové faktury; zhotovitel je zálohovou fakturu oprávněn vystavit po účinnosti této smlouvy;*
4. ***doplatek ceny díla ve výši 500.320,- Kč bez DPH*** *bude objednatelem uhrazen zhotoviteli na základě zhotovitelem vystavené faktury, jejíž nedílnou součástí bude předávací protokol, ve kterém objednatel potvrdí, že dílo bylo řádně předáno bez vad a nedodělků.*
 |

**III. Závěrečná ustanovení**

1. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb. Smluvní strany se dohodly, že osobou zveřejňující tento dodatek v registru smluv je objednatel.
2. Tento dodatek je vyhotoven ve **třech (3) stejnopisech** s platností originálu, z nichž objednatel obdrží dvě a zhotovitel jedno vyhotovení.
3. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento dodatek před podpisem přečetly a že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísni nebo za nápadně nevýhodných podmínek, a že se dohodly o celém jeho obsahu, což stvrzují svými podpisy.
4. Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo nedotčená tímto dodatkem zůstávají v platnosti beze změn.
5. Doložka platnosti právního úkonu dle § 41 zák.č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) ve znění pozdějších předpisů: O uzavření tohoto dodatku rozhodla Rada městského obvodu Vítkovice na své 78. schůzi konané dne 2. 4. 2025 usnesením č. 2469/RMOb-Vit/2226/78.

V Ostravě-Vítkovicích, dne 7. 4. 2025 V Ostravě-Vítkovicích, dne 7.4.2025

 *Za objednatele: Za zhotovitele:*

 \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 **xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx**