DODATEK Č. 2 KE SMLOUVĚ O DÍLO,

ze dne 23. 10. 2023, ev. č. SOD2023/012

| Název: | Domov pro seniory Háje, příspěvková organizace |
| --- | --- |
| IČO: | 70875111 |
| DIČ: | není plátcem DPH |
| Sídlo: | K Milíčovu 734/1, 149 00 Praha 4 – Háje |
| Zástupce: | Mgr. Dagmar Zavadilová, ředitelka |

(dále jen „Objednatel“)

a

| Název: | INTERWAND.CZ s.r.o. |
| --- | --- |
| IČO: | 26461714 |
| DIČ: | CZ26461714 |
| Sídlo: | Praha 7, Osadní 1299/36, PSČ 17000 |
| Zápis v OR, sp.zn.: | C 83829 vedená u Městského soudu v Praze |
| Zástupce: | Aleš Síla, jednatel |

(dále jen „Zhotovitel“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento

dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo ze dne 23. 10. 2023, ev. č. SOD2023/012

(dále jen „Dodatek“)

- Úvodní ustanovení

  - Smluvní strany spolu uzavřely dne 23. 10. 2023 smlouvu o dílo, ve znění dodatku č. 1, (dále jen „Smlouva“), kterou se Zhotovitel zavázal provést pro Objednatele dílo spočívající v renovaci pokojů na odděleních A1 a A2 v rozsahu specifikovaném ve Smlouvě (dále jen „Dílo“).

  - Smluvní strany prohlašují, že definované pojmy uvedené ve Smlouvě s velkým počátečním písmenem mají stejný význam ve Smlouvě, jako v tomto Dodatku, pokud není v tomto Dodatku uvedeno výslovně jinak.

  - Smluvní strany uzavřely Smlouvu na základě výsledku zadávacího řízení s názvem: „Rekonstrukce pokojů na odděleních A1 a A2“ (dále jen „Veřejná zakázka“).

  - Smluvní strany prohlašují, že v průběhu plnění Smlouvy zjistily, že je nezbytné upravit předmět plnění a sjednanou cenu, a to způsobem popsaným dále v tomto Dodatku. Za tímto účelem uzavírají tento Dodatek.

- Předmět Dodatku

  - Na základě tohoto Dodatku smluvní strany upravují Cenu a Přílohu č. 2 Smlouvy – Soupis stavebních prací, dodávek a služeb, výkaz výměr, která se mění a doplňuje obsahem změnových listů č. 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 a 31 uvedených v příloze č. 1 tohoto Dodatku. Konkrétní povaha změn je popsána v jednotlivých změnových listech.

  - Smluvní strany konstatují, že změnové listy ve vztahu k ust. § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“) nejsou podstatnou změnou závazku ze Smlouvy, neboť

    - Změnové listy č. 13, 14, 16, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 29 a 30 v souladu s ust. § 222 odst. 6 ZZVZ byly vyhotoveny na základě potřeby, která vznikla v důsledku okolností, které Objednatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, a které nemění celkovou povahu Veřejné zakázky. Podrobný popis důvodů změn je uveden v jednotlivých změnových listech, které tvoří přílohu č. 1 tohoto Dodatku.

    - Změnové listy č. 15, 18, 19, 27 a 28 v souladu s ust. § 222 odst. 5 ZZVZ zahrnují do Díla dodatečné stavební práce od původního dodavatele, resp. Zhotovitele, které nebyly zahrnuty v původním závazku ze Smlouvy, tyto dodatečné stavební práce jsou nezbytné, a změna v osobě dodavatele není možná z ekonomických důvodů a Objednateli by způsobila značné obtíže a/nebo výrazné zvýšení nákladů. Podrobný popis důvodů změn je uveden v jednotlivých změnových listech, které tvoří přílohu č. 1 tohoto Dodatku.

    - Změnové listy č. 17 a 31 v souladu s ust. § 222 odst. 7 ZZVZ byly vyhotoveny na základě potřeby záměny položek soupisu stavebních prací, kdy

      - nové položky soupisu stavebních prací představují srovnatelný druh materiálu nebo prací ve vztahu k nahrazovaným položkám,

      - cena materiálu nebo prací podle nových položek soupisu stavebních prací je ve vztahu k nahrazovaným položkám stejná nebo nižší,

      - materiál nebo práce podle nových položek soupisu stavebních prací jsou ve vztahu k nahrazovaným položkám kvalitativně stejné nebo vyšší a

      - Objednatel vyhotovil o každé jednotlivé záměně přehled obsahující nové položky soupisu stavebních prací s vymezením položek v původním soupisu stavebních prací, které jsou takto nahrazovány, spolu s podrobným a srozumitelným odůvodněním srovnatelnosti materiálu nebo prací a stejné nebo vyšší kvality. Podrobný popis důvodů změn je uveden v jednotlivých změnových listech, které tvoří přílohu č. 1 tohoto Dodatku.

  - Ustanovení odst. 8.1. a 8.2. Smlouvy se v plném rozsahu nahrazují s tím, že citované odstavce nově zní:

„8.1. Smluvní strany se dohodly, že celková cena Díla (dále jen „Cena“) je stanovena jako neměnná a konečná a činí:

Cena celkem:

| Cena Díla bez DPH | 13 202 183,37 Kč |
| --- | --- |
| DPH | Dle platné sazby |

8.2. Cena je stanovena dle soupisu stavebních prací, dodávek a služeb, výkaz výměr, který je uveden v příloze č. 2 této Smlouvy, dle změnových listů č. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 a 12, které jsou přílohou č. 5 Smlouvy a dle změnových listů č. 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 a 31, které jsou přílohou č. 6 Smlouvy. Daň z přidané hodnoty (dále též „DPH“) bude na základě výslovné dohody Smluvních stran připočtena ve výši platné ke dni uskutečnění zdanitelného plnění. Pro vyloučení pochybností se stanoví, že veškerá množství uvedená v soupise prací k Dílu a jeho jednotlivým částem jsou pouze odhadovaná, a jejich změna neznamená změnu Ceny. K ceně za toto plnění ve výši skutečných nákladů již nebude připočítána DPH.“

  - Ustanovení odst. 14.18. Smlouvy se v plném rozsahu nahrazuje s tím, že citovaný odstavec nově zní:

„14.18.	Nedílnou součástí Smlouvy jsou její následující přílohy:

Příloha č. 1 – Projektová dokumentace

Příloha č. 2 – Soupis stavebních prací, dodávek a služeb, výkaz výměr

Příloha č. 3 – Seznam poddodavatelů a popis jejich plnění

Příloha č. 4 – Harmonogram

Příloha č. 5 – Změnové listy č. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 a 12

Příloha č. 6 – Změnové listy č. 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 a 31“

  - Smluvní strany dále konstatují, že v návaznosti na dokončení poslední etapy bude již zahájené předání Díla ukončeno nejpozději dne 30. 5. 2025.

  - Vyjma ujednání dle předchozích odstavců zůstávající ostatní ustanovení Smlouvy nedotčena.

- Závěrečná ustanovení

  - Tento Dodatek je sepsán ve 2 stejnopisech. Každá smluvní strana obdrží 1 stejnopis.

  - Smluvní strany berou na vědomí, že Objednatel je povinen postupem podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, uveřejnit tento Dodatek v registru smluv, který je veden Ministerstvem vnitra, a s jeho uveřejněním podpisem tohoto Dodatku vyslovují souhlas.

  - Smluvní strany prohlašují, že jsou oprávněny k právnímu jednání dle tohoto Dodatku, že si Dodatek před jeho podpisem přečetly a jsou seznámeny s jeho obsahem, že byl uzavřen po vzájemné dohodě, podle jejich vážné a svobodné vůle, dobrovolně, určitě a srozumitelně, což stvrzují svými podpisy.

  - Nedílnou součástí tohoto Dodatku jsou níže uvedené přílohy:

    - Příloha č. 1 – Změnové listy č. 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 a 31

V Praze dne 23.05.2025

| ____________________ Domov pro seniory Háje, příspěvková organizace Mgr. Dagmar Zavadilová, ředitelka | ___________________ INTERWAND.CZ s.r.o. Aleš Síla, jednatel |
| --- | --- |