Příloha č. 5 – Smlouva č. 35/61664537/2025

Časový harmonogram prací – podlaha v tělocvičně

Objekt:                                                                                                                                                               Obchodní akademie, Vlašim, V Sadě 1565                                                                                                   IČ: 61664537                                                                                                                                                                V Sadě 1565                                                                                                                                                       258 01 Vlašim

1. týden - demontáž parket a záklopu,

2. týden - demontáž záklopu spodního roštu a likvidace odvoz,

3. týden - vyčistění plochy, sešití trhlin, frézování a úprava podkladového betonu, asfaltový nátěr,

4. týden - lepení asfaltových pásů s vytažením na stěny,

5. týden - montáž dvojitého odpruženého roštu,

6. týden - montáž palubové sportovní podlahy,

7. týden - broušení a lajnování,

8. týden - lakování podlahy 3x,

9. týden - montáž odvětrávaných lišt - předání díla.

Celkové doba rekonstrukce podlahy tělocvičny: 2 měsíce.