Zhotovitel:	REPONT s.r.o.

| Stavba: Areál Kolibiska - přístupový chodník - stužka |  |
| --- | --- |
| Termín plnění: 1. 10. 2025 - 21. 04. 2026 |  |

| Finanční Plán | Rozpočet SoD | X.25 | XI.25 | XII.25 | I.26 | II.26 | III.26 | IV.26 | CELKEM |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Přístupový chodník na terénu | 2 353 881,93 | 2 353 881,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 353 881,93 |
| Přístupový chodník na pilotech | 4 794 056,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 598 018,97 | 1 598 018,97 | 1 598 018,97 | 4 794 056,90 |
| Veřéjné osvětlení | 749 996,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 374 998,48 | 374 998,48 | 749 996,95 |
| CELKEM | 7 897 935,78 | 2 353 881,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 598 018,97 | 1 973 017,44 | 1 973 017,44 | 7 897 935,78 |

Vypracoval: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx