| ZMĚNA ZÁVAZKU ZE SMLOUVY NA VEŘEJNOU ZAKÁZKU - ZMĚNOVÝ LIST |  |  |  |  |  |  |  | číslo ZL: 1 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Zhotovitel: | EUROVIA CZ a.s. IČO: 452 74 924. |
| Investor: | Statutární město Jablonec nad Nisou, Mírové nám. 19 466 01 Jablonec n. Nis., IČO: 002 62 340 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| NázNázev akce: „Silnice III/2879 Jablonec nad Nisou, ulice Letní – SO 121 Chodník, SOSO 201 Opěrná zeď, SO 301 Odvodnění silnice III/2879, SO 401 Veřejné osvětlení, SO IO – kanalizační stoka splašková“ “ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Způsob odeslání / předání datum: 15.7.2025 |  |  |  | poštou |  | e-mailem | faxem |  | osobně |
| Odkazy na specifikaci: KD: na rozpočtové podklady: na jinou část smlouvy: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | KD průběžně po dobu stavby |  |  |  |  |  |  |
| Předmět změny: Jedná se o vyúčtování víceprací a méněprací, které vznikaly během výstavby |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Počet připojených listů specifikací: ZBV č. 1 str. 11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Důvod vícepráce / méněpráce: Zdůvodnění dle zákona 134/2016 o zadávaní veřejných zakázek. Zvláště pak § 222, změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku. Dle § 222 odst. 4 zákona: Změna zakázky je nepodstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku, dle odst. 4 §222. Jedná se o změnu, která nemění celkovou povahu veřejné zakázky a její hodnota je nižší než 15 % původní hodnoty závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku na stavební práce, která není koncesí. Změnovým listem č. 1 se jedná dle odst. 4 o změnu dle ZBV č. 1 ve výši ZL2 70 716,26 Kč bez DPH ZL3 80 518,94 Kč bez DPH ZL4 793 710,00 Kč bez DPH ZL5 67 055,02 Kč bez DPH ZL6 – 1 721,75 Kč bez DPH CELKEM 1 010 278,47 Kč bez DPH, tj všech víceprací 1 153 767,21 Kč bez DPH a méněprací 143 488,75 Kč, absolutní hodnota těchto změn je 1 297 255,96 Kč, což je 6,16 % z původního závazku Dle § 222, odst.6 zákona: Dodatečné práce dle tohoto změnového listu nejsou podstatnou změnou závazku ze smlouvy, neboť potřeba těchto změn vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající z náležitou péčí nemohl předvídat (projektovou dokumentaci zpracovávala osoba zkušená s potřebnou autorizací v oboru) a současně nemění celkovou povahu veřejné zakázky a hodnota změny nepřekračuje 50% původní hodnoty závazku (při započtení všech změn dle tohoto odstavce). Změnovým listem č. 1 se jedná dle odst. 6 o změnu dle ZBV č. 1 ZL1 ve výši přípočtů 3 080 000 Kč, což je 14,62 % z původního závazku |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| odstavec 4, § 222 |  | odstavec 5, § 222 |  |  | odstavec 6, § 222 |  |  | odstavec 7, § 222 |  |
| Oznámení vydává: EUROVIA CZ a.s. IČO: 452 74 924 předkládá hlavní stavbyvedoucí Tomáš Kotyza dne 15.7.2025 # Stanovisko technického dozoru stavby: INVESTING spol. s r.o., Ing. Josef Nadrchal – část vodohospodářská # Stanovisko projektanta stavby: # Za splaškovou kanalizaci: SčVK Ing. Tomáš Rückensteiner Za dešťovou kanalizaci: Ing. Radek Zahradník. Příloha: 1) Položkový rozpočet popisu změny, ZBV č. 1, 11 stran vícepráce a méněpráce vis příloha č. 1 tohoto ZL č. 1 Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla: Popis změny: Během stavby došlo k několika změnám, některé práce byly provedeny nad rámec SD, z důvodu aktuální situace na stavbě, na doporučení AD a TDS, objednatel se změnami souhlasil. A naopak některé práce nebyly provedeny vůbec, neboť po odsouhlasení VCP je bylo třeba odečíst. Všechny změny jsou detailně rozepsány v dokladu Změna během výstavby (ZBV č. 1), vydané zhotovitelem samostatným dokladem, který tvoří přílohu tohoto ZL. Jde o následující změny včetně odůvodnění: - Skololaminátový rukávec do stávající kanalizace není DN 400, ale dle skutečnosti DN 500. Náprava chyby projektu a následně rozpočtu - ŽB INOX a - ŽB autoservis: Rozrušování železebetonu ve výkopu přípojky pro INOX a autoservis. Se ŽB se nepočítalo a pro realizaci obou přípojek bylo nezbytné jej odstranit. - Nadvýkop a zápis v úseku RŠN1 až RŠN5 na dešťové kan. v délce 154 m. V tomto úseku nebylo možné dodržet projektovanou šířku výkopu, výkop obsahoval balvany a zemina se sesypávala, výsledkem byl výkop o 1 m širší, o 0,5 m na každou stranu a zároveň se v tomto úseku řeší chybějící položka zásypu z nakupovaných materiálů v objektu nové dešťové kanalizace. - a 6) úprava podloží nad dešťovou i splaškovou kanalizací. Z důvodu špatných geologických poměrů bylo hlavním investorem ŘSD rozhodnuto, že pro únosnost finální vozovky bude posledních 0,5 m pláně vylepšeno hydraulickými pojivy. Až na pláň se při výstavbě kanalizací jedná o akci B, tedy se jedná o navýšení pro SMJN. Upravuje se původní zemina, která je vrácena zpět. Cenový rozdíl je řešen tímto změnovým listem. Seznam změn: jedná se o vícepráce vyčíslené v ZBV č. 1, vydané samostatným dokladem. Všechny Změny dle tohoto ZL. č. 1 vznikly v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat a zároveň se jedná o Změny, které nemění celkovou povahu veřejné zakázky a nepřekračují limit 15 % původní hodnoty závazku pro odst 4 a 50 % pro odst. 6. Absolutní hodnota změny pro odst. 4 je 1 297 255,96 Kč, což je 6,16 % z původního závazku Hodnota přípočtů pro odst. 6 je 3 080 000 Kč, což je 14,62 % z původního závazku. Počet připojených listů specifikací: 11; Počet připojených výkresů: 0. Cena méněprací, bez DPH Odst. 4: -143 488,75 Kč Odst. 6: -1 778 000,00 Kč Celkem: – 1 921 488,75 Kč; Cena víceprací bez DPH: Odst. 4 +1 153 767,21 Kč Odst. 6 +3 080 000 Kč Celkem: + 4 233 767,21 Kč. Výsledná cena změny, včetně DPH:; Nově sjednaná lhůta dokončení díla:. Odst. 4: 1 222 436,95 Kč Odst. 6: 1 575 420,00 Kč Celkem: 2 797 856,95 Kč; Nemá vliv na termín dokončení díla. Podpis zmocněnce objednatele:; Podpis zmocněnce zhotovitele:. Ing. Iva Zemlerová Referent OPRI Ing. Pavel Sluka Vedoucí oddělení přípravy a realizace investic Jaroslav Bernat Vedoucí odboru investic; Ing. Miroslav Slatinka Ředitel závodu. Datum:; Datum:. |