STAVBA: OS Chomutov - modernizace EPS

REKAPITULACE  - ZMĚNOVÝ LIST č. 1

Změnový list č. 1

ZRN	DPH 21%VČ.DPH 21% 
Vícepráce celkem dle odstavce 4, § 222	32 252,00 Kč6 772,92 Kč39 024,92 Kč

Vícepráce celkem dle odstavce 6, § 222	146 490,20 Kč	30 762,94 Kč	177 253,14 Kč Vícepráce celkem	178 742,20 Kč	37 535,86 Kč	216 278,06 Kč Méněpráce celkem dle odstavce 4, § 222		0,00 Kč		0,00 Kč		0,00 Kč Méněpráce celkem dle odstavce 6, § 222	178 742,20 Kč	37 535,86 Kč	216 278,06 Kč Méněpráce celkem	178 742,20 Kč	37 535,86 Kč	216 278,06 Kč

Změnový list č. 1 celkem	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč

Cena dle SoD	4 967 507,00 Kč	1 043 176,47 Kč	6 010 683,47 Kč ZL č. 1		0,00 Kč		0,00 Kč		0,00 Kč

Cena celkem	4 967 507,00 Kč24 134 356,25 Kč	6 010 683,47 Kč

Datum: 19.7.2025

Zhotovitel: T-Technology s.r.o.

Objednatel : Okresní soud v Chomutově

STAVBA: OS Chomutov - modernizace EPS

SOUHRN ZMĚN  - ZMĚNOVÝ LIST č. 1

|  | Změnový list č. 1 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Vícepráce | ZRN | DPH 21% | VČ.DPH 21% |
| VCP1 | Systém generálního klíče - rozšíření dodávky | 32 252,00 Kč | 6 772,92 Kč | 39 024,92 Kč |
| VCP 2 | Úpravy kabelových tras | 72 665,20 Kč | 15 259,69 Kč | 87 924,89 Kč |
| VCP 3 | Změna typu hlásiče v myčce a vyvolaná změna způsobu jištění stropu atria | 58 292,00 Kč | 12 241,32 Kč | 70 533,32 Kč |
| VCP 4 | Doplnění bezdrátového hlásiče vstupní hala | 15 533,00 Kč | 3 261,93 Kč | 18 794,93 Kč |
|  | Vícepráce celkem | 178 742,20 Kč | 37 535,86 Kč | 216 278,06 Kč |

|  | Méněpráce | ZRN | DPH 21% | VČ.DPH 21% |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| MPC 2 | Úpravy kabelových tras EPS 05 2025 | -147 001,50 Kč | -30 870,32 Kč | -177 871,82 Kč |
| MPC 3 | Odpočet původního hlásiče v myčce a změna jištění stropu atria | -3 726,00 Kč | -782,46 Kč | -4 508,46 Kč |
| MPC 4 | Odpočet původního řešení jištění vstupní haly | -28 014,70 Kč | -5 883,09 Kč | -33 897,79 Kč |
|  | Méněpráce celkem | -178 742,20 Kč | -37 535,86 Kč | -216 278,06 Kč |

Rozdíl vícepráce _ méněpráce celkem	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč

Datum: 19.7.2025

Okresní soud Chomutov, objekt Na příkopech 663

Elektrická požární signalizace - systém generálního klíče - rozšíření dodávky podle §222 odst.4

Název položky

Dodávky	Montáže

množství	MJ

|  |  |  |  |  |  |  |  | Celkem Dod+montáž |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Typ | Popis |  |  | Cena | celkem (Kč) | Cena | celkem (Kč) |  |

Požární zámek NEMEF s panik.funkcí	2ks	3 656,007 312,001 650,00	3 300,0010 612,00 
Kování k panikovému zámku NEMEF bezpečnostní RC3	2ks

4 469,008 938,00		0,00		0,00	8 938,00 
Přizpůsobení po zaměření	16ks		0,00	0,00	468,00	7 488,00	7 488,00 Klíč systémový FAB	79ks	66,005 214,00		0,00		0,00	5 214,00

Celkem vícepráce bez DPH	32 252 Kč

Okresní soud Chomutov, Na příkopech 663

Elektrická požární signalizace - úpravy kabelových tras EPS 05 2025 - dle §222 odst.6

Název položky

Dodávky	Montáže

Celkem 
Typ	Popis	Cena	celkem (Kč)Cena	celkem (Kč)Dod+montáž

VCP2 Vícepráce Úpravy kabelových tras

MHY 923	.Jednotka vstupně/výstupní (1xIN/1xOUT) v krabici	3ks	1 442,004 326,00	569,00	1 707,00	6 033,00

MHG 942	.Hlásič technologický	2ks	1 022,002 044,00	297,00	594,00	2 638,00

STX2405-E	.Spínaný zdroj, 27,6V/5A trvale / 0,8 vyhrazeno pro AKU max. 2x 
17Ah

množství	MJ

1ks

6 994,006 994,00	384,00	384,007 378,00 
AKU 12V17Ah.Záložní akumulátor 12V/17Ah	3ks	1 047,003 141,00			0,003 141,00 DA275DJ	.Přepěťová ochrana napájení	1ks	1 461,001 461,00	220,00	220,001 681,00

.Jistič 6A/B	1ks	92,00	92,00	68,20	68,20160,20

kabelovládacís	funkčnostípřipožáruse stanovenoupožárníodolnostíP-15Rvsouladus přílohou č. 2 vyhlášky č. 23/2008 sb.

20	m	32,60	652,00	17,50	350,00	1 002,00

PRAFlaD 
ur  PH120- 
R 3x1,5

2-strannápříchytkapropož.odolnétrasy,proprům.

kabelu 8 mm	750	ks	6,304 725,00	11,90	8 925,0013 650,00

CP673Hmota utěsňovací protipožární		2	kg	1 318,002 636,00	998,00	1 996,00	4 632,00 
Nespecifikovaný materiál		1	kpl	2 300,002 300,00		0,00		0,00	2 300,00 
Sádrokartonová deska 1m2 + instalační materiál	40	m2		220,008 800,00		0,00		0,00	8 800,00 
VyřezáníazapraveníinstalačníchotvorudoSDK

desky 30x30	170	ks	0,00	0,00	125,00	21 250,0021 250,00 
Vícepráce celkem							72 665,20

MPC2 Méněpráce - odpočet části původních tras

-21216,0 
malba univezzální, bílá	-750	m2	0,0	0,0	58,3	-43725,0		-43725,0 Méněpráce celkem							-147001,5

zhotovení drážek řezáním do 3x3 cm, odsávání	-1020	m	0,0	0,0	79,0	-80580,0	-80580,0 Vyvrtání otvoru ve zdivu do 150 mm, průměru 30 mm		-15	ks	0,0	0,0	98,7		-1480,5		-1480,5 hrubá výplň rýh ve stěnách, stropech do 3x3 cm, malta 
SMS	-1020	m	0,0	0,0	20,8	-21216,0

Celkem vícepráce - méněpráce	-74 336 Kč

Okresní soud Chomutov, Na příkopech 663

Elektrická požární signalizace - změna typu hlásiče v myčce a změna způsobu jištění stropu atria-dle §222 odst.6

Název položky

Dodávky	Montáže

množství	MJ

Celkem 
Typ	Popis	Cena	celkem (Kč)Cena	celkem (Kč)Dod+montáž

VCP3 Změna typu hlásiče v myčce a změna 
jištění stropu

DLI-1	Deskarozšířenísmyček	-2smyčky,každá

max.500mA	1	ks	6 831,006 831,00	509,00	509,007 340,00

variantě do 100m	2	ks	14 020,0028 040,004 523,00	9 046,0037 086,00

MHG 881Hlásič multisenzorový interaktivní adresný, IP 65	1	ks	7 035,007 035,00	198,00	198,007 233,00 MHY 713Svorkovnice, IP65	1	ks	1 004,001 004,00	198,00	198,001 202,00 MHA 142Tlačítkový požární hlásič, montážní krabička, sklíčko	1	ks	1 030,001 030,00	237,00	237,001 267,00 MHG 664Hlásičkouřelineárníinteraktivníadresnývodrazové

MHY

740.286Přípravek indikační IP 40 k MHG 664	2	ks	609,001 218,00	0,00	0,001 218,00 06XF.848

1191	Držák s odrazkou pro MHG 662 a MHG 664, do 50m	2	ks	910,001 820,00	509,00	1 018,002 838,00 06XA.251

0831	Clona zeslabovací	2	ks	54,00	108,00	0,00	0,00	108,00

Vícepráce celkem58 292,00

MPC3Odpočetpůvodníhohlásičevmyčceazměna 
jištění stropu atria

MHG 262Optickokouřovýanalogovýadresnýpožárníhlásič,s

vývodem pro externí signalizaci	-3	ks	722,00-2 166,00	198,00	-594,00-2 760,00

MHY 734Montážní základna pro hlásiče, průměr 10 cm, 5 svorek	-3	ks	124,00	-372,00	198,00	-594,00		-966,00 
Méněpráce celkem							-3 726,00

Celkem vícepráce - méněpráce	54 566 Kč	54 566,00

Okresní soud Chomutov, Na příkopech 663

Elektrická požární signalizace - Doplnění bezdrátového hlásiče vstupní hala - dle §222 odst.6

Název položky

Dodávky	Montáže

množství	MJ

|  |  |  |  |  |  |  |  | Celkem Dod+montáž |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Typ | Popis |  |  | Cena | celkem (Kč) | Cena | celkem (Kč) |  |
| VCP4 Změna bezdrátového hlásiče vstupní hala |  |  |  |  |  |  |  |  |

VCP4Vícepráce-Změnabezdrátovéhohlásiče 
vstupní hala

hlásičů	1	ks	1 756,001 756,00	296,00	296,00	2 052,00 Bezdrátovýopticko-kouřový/tepelnýhlásičvč.

patice	1	ks	4 506,004 506,00	198,00		198,00		4 704,00 Vyhodnocovací jednotka pro bezdrátové hlásiče	1	ks	6 873,006 873,001 904,00	1 904,00		8 777,00 Vícepráce celkem							15 533,00

MHY 419Jednotkaadresovacípropřípojeníkonvenčních

Méněpráce-odpočetpůvodníhořešení	jištění 
vstupní haly

MHG 262Optickokouřovýanalogovýadresnýpožárníhlásič,s

vývodem pro externí signalizaci		-1	ks	722,00	-722,00	198,00	-198,00-920,00 MHY 734Montážní základna pro hlásiče, průměr 10 cm, 5 svorek	-1	ks	124,00	-124,00	198,00	-198,00-322,00 zhotovení drážek řezáním do 3x3 cm, odsávání	-169	m		0,00		0,00		79,00	-13 377,88-13 377,88

hrubá výplň rýh ve stěnách, stropech do 3x3 cm, malta 
SMS	-169		m	0,00	0,00	20,80	-3 522,28		-3 522,28 
malba univezzální, bílá	-169	m2	0,00	0,00	58,30	-9 872,54		-9 872,54 
Méněpráce celkem								-28 014,70

Celkem vícepráce - méněpráce	-12 481,70