DODATEK Č. 2

KE SMLOUVĚ O DÍLO

„Výstavba nové vstupní budovy v areálu Muzea lidových staveb v Kouřimi“

Číslo Objednatele	S-0086/00410047/2024/2/2025

Číslo Zhotovitele	587/2024

TENTO DODATEK Č. 2 KE SMLOUVĚ O DÍLO č. objednatele S-0086/00410047/2024

a č. dodavatele 587/2024 uzavřené dne 12.7.2024, (dále jen „Smlouva“) je uzavřen

MEZI SMLUVNÍMI STRANAMI, KTERÝMI JSOU:

## Regionální muzeum v Kolíně, p.o.

Zastoupený: Mgr. Vladimírem Rišlinkem, ředitelem IČO: 00410047

Se sídlem: Karlovo nám. 8, 280 02 Kolín Bankovní spojení: Komerční banka, a.s. Číslo účtu: xxxxxxxxxxx

DÁLE JEN „Objednatel“ NA STRANĚ JEDNÉ,

a

## BFK service a.s.

sídlo: Komenského nám. 54, 281 44 Zásmuky

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze v oddíle B, vložka 9379 jednající Ing. Jiřím Fořtem, členem představenstva

IČO: 27155153 DIČ: CZ27155153

bankovní spojení: Československá obchodní banka, a.s. číslo účtu xxxxxxxxxxxxxxxx

DÁLE JEN „Dodavatel“ NA STRANĚ DRUHÉ,

OBJEDNATEL A DODAVATEL SPOLEČNĚ JEN „Smluvní strany“

NEBO JEDNOTLIVĚ „Smluvní strana“.

## Článek I. Předmět dodatku č. 2

- V rámci provádění prací na díle „Výstavba nové vstupní budovy v areálu Muzea lidových staveb v Kouřimi“ byly zjištěny skutečnosti, které je nutné zohlednit změnou v projektu formou změnových listů (drenáž stavby a revizní průtočná šachta, v souvislosti se ZL č. 1 dopočet skutečného množství odtěžené zeminy, vodorovná a svislá hydroizolace, změna točitého schodiště), v důsledku čehož i navýšením ceny a prodloužením doby zhotovení díla. Detailní popisy změn jsou součástí změnových listů č. 2, 3, 4 a 5, které jsou nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 2 ke Smlouvě. Jedná se o nepodstatné změny závazku z původní Smlouvy splňující v případě Změnových listů č. 2, 3 a 4 podmínky stanovené v § 222 odst. 6 (v kombinaci s odst. 9) zákona č.134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen

„ZZVZ“), v případě změn dle Změnového listu č. 5 podmínky dle § 222 odst. 4 ZZVZ. Proto Smluvní strany uzavírají tento dodatek č. 2 ke Smlouvě (dále jen „Dodatek č. 2“).

- Smluvní strany se dohodly na následujících změnách Smlouvy:

  - Vzhledem ke skutečnostem zjištěným v průběhu realizace stavebních prací, popsaných ve Změnových listech č. 2, 3, 4 a 5, které tvoří přílohu tohoto Dodatku č. 2, se původní znění čl. I., odst. 1.5 Smlouvy ruší a nahrazuje se tímto novým zněním:

Dodavatel se zavazuje k provedení díla – stavby „Výstavba nové vstupní budovy v areálu Muzea lidových staveb v Kouřimi“ podle projektové dokumentace pro provádění stavby vč. výkazu výměr, kterou vypracovala společnost IHARCH s.r.o., Nad údolím 351/70 147 00 Praha 4, IČO: 24763845, v rozsahu specifikovaném v oceněném výkazu výměr (položkovém rozpočtu), který tvoří přílohu č. 3 Smlouvy ve znění Změnových listů č. 1, 2, 3, 4 a 5 a byl součástí nabídky dodavatele podané v rámci zadávacího řízení na výběr dodavatele předmětu díla. Součástí provedení díla je i vypracování nezbytné výrobní a dílenské dokumentace.

Místem plnění předmětu je Areál Muzea lidových staveb v Kouřimi, Ruská ulice, 281 61 Kouřim v rozsahu projektové dokumentace a podle uvedeného výkazu výměr a požadovaného soupisu prací.

  - Vzhledem ke zjištěným skutečnostem popsaným na Formuláři pro ohlášení změn stavby, který je přílohou tohoto Dodatku č. 2, se původní znění čl. II., bod 2.1. Smlouvy ruší a nahrazuje se tímto novým zněním:

Dodavatel provede (tj. dokončí a předá) dílo specifikované v článku I. odst. 1.4. a 1.7. smlouvy

v termínu do 15 (patnácti) kalendářních měsíců ode dne protokolárního předání staveniště.

  - Vzhledem ke skutečnostem zjištěným v průběhu realizace stavebních prací, popsaných ve Změnových listech č. 2, 3, 4 a 5, které tvoří přílohu tohoto Dodatku č. 2 se původní znění čl. III. odst. 3.1. Smlouvy ruší a nahrazuje se tímto novým zněním:

Cena za dílo dle článku I. Smlouvy je sjednána na základě nabídkové ceny dodavatele dohodou smluvních stran v souladu se zákonem č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, v celkové výši 21 020 194,61, a to jako cena nejvýše přípustná ve vztahu k

oceněnému výkazu výměr, který tvoří přílohu č. 3 této Smlouvy, ve znění Změnových listů č. 1,

2, 3, 4 a 5.

K této ceně za dílo bude dodavatelem účtována v souladu se zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále také „zákon o DPH“), DPH ve výši 4 414 240,87 Kč.

Celková cena za dílo včetně DPH činí 25 434 435,48 Kč.

Nedílnou součástí Smlouvy je oceněný výkaz výměr uvedený v příloze č. 3 této Smlouvy ve znění Změnových listů č. 1, 2, 3, 4 a 5. Celkové ceny položek (a jejich kalkulací s oceněným množstvím či rozsahem dané položky a stanovené jednotkové ceny daných položek) uvedené v oceněném výkazu výměr jsou pevné a platné po celou dobu realizace díla. Jednotlivé položky oceněného výkazu výměr v sobě zahrnují i práce a dodávky tam výslovně nepojmenované, jejichž provedení či dodání je pro řádnou realizaci a dokončení dané položky oceněného výkazu výměr při odborné péči dodavatele nutno předvídat a v odborných kruzích jsou považovány za její součást.

## Rekapitulace změny ceny díla dle Smlouvy s ohledem na tento Dodatek č. 2.

Původní cena za dílo dle smlouvy o dílo činila 19 443 405,63 Kč bez DPH, tedy 23 526 520,81 Kč s DPH.

Dodatkem č. 1 byla cena za dílo dle Smlouvy navýšena o 1 007 826,48 Kč bez DPH, nová cena za dílo dle Smlouvy ve znění Dodatku č. 1 činila 20 451 232,11 Kč bez DPH, tedy 24 745 990,85 Kč s DPH.

Dodatkem č. 2 je cena za dílo dle Smlouvy navýšena o 568 962,50 Kč bez DPH, nová cena za dílo dle Smlouvy ve znění Dodatku č. 2 činí 21 020 194,61 Kč bez DPH, tedy 25 434 435,48 Kč s DPH.

|  | cena bez DPH | DPH 21 % | cena vč. DPH |
| --- | --- | --- | --- |
| Smlouva o dílo | 19 443 405,63 Kč | 4 083 115,18 Kč | 23 526 520,81 Kč |
| Dodatek č. 1 | 1 007 826,48 Kč |  |  |
| Dodatek č. 2 | 568 962,50 Kč |  |  |
| Celková nová cena díla | 21 020 194,61 Kč | 4 414 240,87 Kč | 25 434 435,48 Kč |

## Článek II.

- Ostatní ujednání Smlouvy zůstávají nezměněna.

- Tento Dodatek č. 2 se uzavírá v souladu s § 222, odst. 4 a odst. 6 ZZVZ.

- Tento Dodatek č. 2 je vyhotoven v elektronickém originále, přičemž každá ze smluvních stran obdrží originál.

- Tento Dodatek č. 2 nabývá platnost dnem podpisu, účinnosti nabývá dnem zveřejnění v registru smluv, které provede Objednatel.

- Uzavření tohoto Dodatku č. 2 bylo schváleno Usnesením č. 064-27/2025/RK ze dne 7.8.2025.

Přílohy: Změnové listy č. 2, 3, 4 a 5

Dodavatel	Objednatel

BFK service a.s.	Regionální muzeum v Kolíně, p.o.

……………………………………	………………………………………

Ing. Jiří Fořt, člen představenstva	Mgr. Vladimír Rišlink, ředitel

| stavba: | "Výstavba nové vstupní budovy v areálu muzea lidových staveb v Kouřimi" |
| --- | --- |
| objekty: | "01: Vstupní budova Muzea lidových staveb v Kouřimi; ZTI" |
| díl: | "vícepráce a méněpráce ZL č. 02" |
| objednatel: | "Regionální muzeum v kolíně, p.o." |

| zhotovitel: | BFK service a. s. |
| --- | --- |
| dne: | 07.04.2025 |

|  | REKAPITULACE - ZL č. 02 |
| --- | --- |
| "01: Vstupní budova M | Odvodnění stavby + splašková kanalizace_03 2025 |

| Přípočty | 1 - Zemní práce | 85 301,30 Kč |
| --- | --- | --- |
| Přípočty | 2 - Zakládání | 18 496,60 Kč |
| Přípočty | D3 - 002: Zakládání, zpevňování hornin | 2 069,10 Kč |
| Přípočty | 8 - Trubní vedení | 173 583,60 Kč |
| Přípočty | 99 - Staveništní přesun hmot | 6 596,10 Kč |
| Přípočty | 998 - Přesun hmot | 26 573,40 Kč |
| Odpočty | 1 - Zemní práce | - 16 284,79 Kč |
| Odpočty | 2 - Zakládání | - 93 500,00 Kč |
| Odpočty | 8 - Trubní vedení | - 38 000,00 Kč |

| Celkem přípočty | 312 620,10 Kč |
| --- | --- |
| Celkem odpočty | - 147 784,79 Kč |
| CELKEM PŘÍPOČTY A ODPOČTY_ZL č. 02, bez DPH | 164 835,31 Kč |
| 21% DPH | 34 615,42 Kč |
| CELKEM PŘÍPOČTY A ODPOČTY_ZL č. 02, s DPH | 199 450,73 Kč |

Cena s DPH	v	CZK	199 450,73

Cena s DPH	v	CZK	199 450,73

| REKAPITULACE STAVBY |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Kód: | Kourim-vstup-1-2024 |  |  |
| Stavba: | Vstupní budova Muzea lidových staveb v Kouřimi_opravené |  |  |
| KSO: |  | CC-CZ: |  |
| Místo: | Kouřim | Datum: | 22.04.2025 |

Zadavatel:

Regionální muzeum v Kouřimi

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

BFK service a.s.

Projektant:

IHARCH s.r.o.

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

27155153

CZ27155153

Zpracovatel:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu podminky.urs.cz.

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH	164 835,31

|  | Sazba daně | Základ daně | Výše daně |
| --- | --- | --- | --- |
| DPH základní | 21,00% | 164 835,31 | 34 615,42 |
| snížená | 12,00% | 0,00 | 0,00 |

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

22.04.2025

IHARCH s.r.o.

Kód

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

22.04.2025

IHARCH s.r.o.

Kód

Kód:

Stavba:

Kourim-vstup-1-2024

Vstupní budova Muzea lidových staveb v Kouřimi_opravené

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Kouřim

Regionální muzeum v Kouřimi

BFK service a.s.

Datum:

Projektant:

Zpracovatel:

| Popis | Cena bez DPH [CZK] | Cena s DPH [CZK] |
| --- | --- | --- |

| Náklady z rozpočtů |  |
| --- | --- |
| ZL02.R1 | Odvodnění stavby + splašková kanalizace_03 2025 |

| 164 835,31 | 199 450,73 |
| --- | --- |
| 164 835,31 | 199 450,73 |

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Vstupní budova Muzea lidových staveb v Kouřimi_opravené

Objekt:

ZL02.R1 - Odvodnění stavby + splašková kanalizace_03 2025

KSO:

Místo:

| CC-CZ: |  |
| --- | --- |
| Datum: | 22.04.2025 |

Kouřim

Zadavatel:

Regionální muzeum v Kouřimi

Zhotovitel:

BFK service a.s.

Projektant:

IHARCH s.r.o.

Zpracovatel:

| IČ: |  |
| --- | --- |
| DIČ: |  |
| IČ: | 27155153 |
| DIČ: | CZ27155153 |
| IČ: |  |
| DIČ: |  |
| IČ: |  |
| DIČ: |  |

Poznámka:

Cena bez DPH	164 835,31

|  | Základ daně | Sazba daně | Výše daně |
| --- | --- | --- | --- |
| DPH základní | 164 835,31 | 21,00% | 34 615,42 |
| snížená | 0,00 | 12,00% | 0,00 |

| v | CZK |
| --- | --- |

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Vstupní budova Muzea lidových staveb v Kouřimi_opravené

Objekt:

ZL02.R1 - Odvodnění stavby + splašková kanalizace_03 2025

Místo:	Kouřim

Zadavatel:	Regionální muzeum v Kouřimi

Zhotovitel:	BFK service a.s.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Vstupní budova Muzea lidových staveb v Kouřimi_opravené

Objekt:

ZL02.R1 - Odvodnění stavby + splašková kanalizace_03 2025

Místo:	Kouřim

Zadavatel:	Regionální muzeum v Kouřimi

Zhotovitel:	BFK service a.s.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

| Datum: | 22.04.2025 |
| --- | --- |
| Projektant: | IHARCH s.r.o. |
| Zpracovatel: |  |

| Náklady ze soupisu prací | 164 835,31 |
| --- | --- |
| 1 - Zemní práce | 69 016,51 |
| 2 - Zakládání | -75 003,40 |
| D3 - 002: Zakládání, zpevňování hornin | 2 069,10 |
| 8 - Trubní vedení | 135 583,60 |
| 99 - Staveništní přesun hmot | 6 596,10 |
| 998 - Přesun hmot | 26 573,40 |

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Vstupní budova Muzea lidových staveb v Kouřimi_opravené

ZL02.R1 - Odvodnění stavby + splašková kanalizace_03 2025

| Datum: | 22.04.2025 |
| --- | --- |
| Projektant: | IHARCH s.r.o. |
| Zpracovatel: |  |

Místo:	Kouřim

Zadavatel:	Regionální muzeum v Kouřimi

Zhotovitel:	BFK service a.s.

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Náklady soupisu celkem	164 835,31

|  | D | 1 | Zemní práce |  |  |  | 69 016,51 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 107 | K | 131213131 | Hloubení jam a zářezů při překopech inženýrských sítí ručně zapažených i nezapažených s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu objemu do 10 m3 v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 soudržných | m3 | 1,600 | 1 500,00 | 2 400,00 | CS ÚRS 2025 01 |
|  | VV |  | "Změna způsobu likvidace srážkových a spodních vod z drenáží_03/2025" |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | 0,800*2,000*1,000"průzkumná sonda stáv. ing sítě |  | 1,600 |  |  |  |
|  | VV |  | Součet |  | 1,600 |  |  |  |
| 2 | K | 131201119R00 | Příplatek za lepivost - hloubení nezap.jam v hor.3 | m3 | 28,760 | 29,00 | 834,04 | ZTI-Sod |
|  | VV |  | "Změna způsobu likvidace srážkových a spodních vod z drenáží_03/2025" |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | -(2,50*4,00*1,30)"nerealizována vsakovací nádrž |  | -13,000 |  |  |  |
|  | VV |  | 0,800*2,000*1,000"průzkumná sonda stáv. ing sítě |  | 1,600 |  |  |  |
|  | VV |  | (2,00*2,00*2,00)"výkop pro studnu |  | 8,000 |  |  |  |
|  | VV |  | 18,00*0,80*1,70"Přepad studánky do vodoteče, DN160 |  | 24,480 |  |  |  |
|  | VV |  | 12,00*0,80*0,80"Odvodnění střechy, drenáže do vodoteče, DN 160 |  | 7,680 |  |  |  |
|  | VV |  | Součet |  | 28,760 |  |  |  |
| 3 | K | 133101101R00 | Hloubení šachet v hor.2 do 100 m3 | m3 | -5,000 | 1 006,00 | -5 030,00 | ZTI-Sod |
|  | VV |  | "Změna způsobu likvidace srážkových a spodních vod z drenáží_03/2025" |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | -(2,50*4,00*1,30)"nerealizována vsakovací nádrž |  | -13,000 |  |  |  |
|  | VV |  | 2,00*2,00*2,00"výkop pro studnu |  | 8,000 |  |  |  |
|  | VV |  | Součet |  | -5,000 |  |  |  |
| 100 | K | 132251031 | Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm při překopech inženýrských sítí strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu objemu do 15 m3 v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 | m3 | 32,160 | 1 530,00 | 49 204,80 | CS ÚRS 2025 01 |
|  | VV |  | "Změna způsobu likvidace srážkových a spodních vod z drenáží_03/2025" |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | 18,00*0,80*1,70"Přepad studánky do vodoteče, DN160 |  | 24,480 |  |  |  |
|  | VV |  | 12,00*0,80*0,80"Odvodnění střechy, drenáže do vodoteče, DN 160 |  | 7,680 |  |  |  |
|  | VV |  | Součet |  | 32,160 |  |  |  |
| 102 | K | 151202101 | Zřízení pažení a rozepření stěn rýh při překopech inženýrských sítí plochy do 20 m2 pro jakoukoliv mezerovitost zátažné, hloubky do 2 m | m2 | 20,400 | 442,00 | 9 016,80 | CS ÚRS 2025 01 |
|  | VV |  | "Změna způsobu likvidace srážkových a spodních vod z drenáží_03/2025" |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | 6,00*1,70*2"Přepad studánky do vodoteče, DN160 |  | 20,400 |  |  |  |
|  | VV |  | Součet |  | 20,400 |  |  |  |
| 103 | K | 151202111 | Odstranění pažení a rozepření stěn rýh při překopech inženýrských sítí plochy do 20 m2 s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu zátažné, hloubky do 2 m | m2 | 20,400 | 116,00 | 2 366,40 | CS ÚRS 2025 01 |
|  | VV |  | "Změna způsobu likvidace srážkových a spodních vod z drenáží_03/2025" |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | 6,00*1,70*2"Přepad studánky do vodoteče, DN160 |  | 20,400 |  |  |  |
|  | VV |  | Součet |  | 20,400 |  |  |  |
| 4 | K | 161101102R00 | Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 4,0 m | m3 | 28,760 | 246,00 | 7 074,96 | ZTI-Sod |
|  | VV |  | "Změna způsobu likvidace srážkových a spodních vod z drenáží_03/2025" |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | -(2,50*4,00*1,30)"nerealizována vsakovací nádrž |  | -13,000 |  |  |  |
|  | VV |  | 2,00*2,00*2,00"výkop pro studnu |  | 8,000 |  |  |  |

|  | PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | VV |  | 18,00*0,80*1,70"Přepad studánky do vodoteče, DN160 |  | 24,480 |  |  |  |
|  |  | VV |  | 12,00*0,80*0,80"Odvodnění střechy, drenáže do vodoteče, DN 160 |  | 7,680 |  |  |  |
|  |  | VV |  | 0,800*2,000*1,000"průzkumná sonda stáv. ing sítě |  | 1,600 |  |  |  |
|  |  | VV |  | Součet |  | 28,760 |  |  |  |
|  | 6 | K | 162201102R00 | Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 50 m | m3 | -1,176 | 54,00 | -63,50 | ZTI-Sod |
|  |  | VV |  | "Změna způsobu likvidace srážkových a spodních vod z drenáží_03/2025" |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | (Pi*0,80*0,80*2,00)"výkop pro studnu |  | 4,021 |  |  |  |
|  |  | VV |  | ((18,00*0,80*0,30)+(3,14*0,080*0,080*18,00))"přepad studánka - obsyp+zásyp |  | 4,682 |  |  |  |
|  |  | VV |  | ((12,00*0,80*0,30)+(3,14*0,080*0,080*12,00))"odvodnění střechy, drenáže - obsyp+zásyp |  | 3,121 |  |  |  |
|  |  | VV |  | -(2,50*4,00*1,30)"nerealizována vsakovací nádrž |  | -13,000 |  |  |  |
|  |  | VV |  | Součet |  | -1,176 |  |  |  |
|  | 112 | K | 171151101R | *Hutnění zeminy po odkopávkách | m2 | 24,640 | 36,00 | 887,04 | 01-Sod |
|  |  | VV |  | "Změna způsobu likvidace srážkových a spodních vod z drenáží_03/2025" |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | 18,00*0,80"Přepad studánky do vodoteče, DN160 |  | 14,400 |  |  |  |
|  |  | VV |  | 12,00*0,80"Odvodnění střechy, drenáže do vodoteče, DN 160 |  | 9,600 |  |  |  |
|  |  | VV |  | (0,80*0,80)"výkop pro studnu |  | 0,640 |  |  |  |
|  |  | VV |  | Součet |  | 24,640 |  |  |  |
|  | 7 | K | 174100010RA0 | Zásyp jam, rýh a šachet sypaninou | m3 | 29,936 | 199,00 | 5 957,26 | ZTI-Sod |
|  |  | VV |  | "Změna způsobu likvidace srážkových a spodních vod z drenáží_03/2025" |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | (2,00*2,00*2,00)"výkop pro studnu |  | 8,000 |  |  |  |
|  |  | VV |  | -(PI*0,80*0,80*2,00)"odvoz na skládku |  | -4,021 |  |  |  |
|  |  | VV |  | Mezisoučet |  | 3,979 |  |  |  |
|  |  | VV |  | 18,00*0,80*1,70"Přepad studánky do vodoteče, DN160 |  | 24,480 |  |  |  |
|  |  | VV |  | -((18,00*0,80*0,30)+(3,14*0,080*0,080*18,00))"přepad studánka - obsyp+zásyp |  | -4,682 |  |  |  |
|  |  | VV |  | 12,00*0,80*0,80"Odvodnění střechy, drenáže do vodoteče, DN 160 |  | 7,680 |  |  |  |
|  |  | VV |  | -((12,00*0,80*0,30)+(3,14*0,080*0,080*12,00))"přepad studánka - obsyp+zásyp |  | -3,121 |  |  |  |
|  |  | VV |  | Mezisoučet |  | 24,357 |  |  |  |
|  |  | VV |  | 0,800*2,000*1,000"průzkumná sonda stáv. ing sítě |  | 1,600 |  |  |  |
|  |  | VV |  | Mezisoučet |  | 1,600 |  |  |  |
|  |  | VV |  | Součet |  | 29,936 |  |  |  |
|  | 8 | K | 174100050RAC | Zásyp jam,rýh a šachet štěrkopískem, dovoz štěrkopísku ze vzdálenosti 10 km | m3 | 7,200 | 1 050,00 | 7 560,00 | ZTI-Sod |
|  |  | VV |  | "Změna způsobu likvidace srážkových a spodních vod z drenáží_03/2025" |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | 18,00*0,80*0,30"přepad studánka - obsyp+zásyp |  | 4,320 |  |  |  |
|  |  | VV |  | 12,00*0,80*0,30"odvodnění střechy, drenáže do vodoteče - obsyp+zásyp |  | 2,880 |  |  |  |
|  |  | VV |  | Mezisoučet |  | 7,200 |  |  |  |
|  |  | VV |  | Součet |  | 7,200 |  |  |  |
|  | 9 | K | 199000002R00 | Poplatek za skládku horniny 1- 4 | m3 | -1,176 | 513,00 | -603,29 | ZTI-Sod |
|  |  | VV |  | "Změna způsobu likvidace srážkových a spodních vod z drenáží_03/2025" |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | (PI*0,80*0,80*2,00)"odvoz na skládku studna |  | 4,021 |  |  |  |
|  |  | VV |  | ((18,00*0,80*0,30)+(3,14*0,080*0,080*18,00))"přepad studánka - obsyp+zásyp |  | 4,682 |  |  |  |
|  |  | VV |  | ((12,00*0,80*0,30)+(3,14*0,080*0,080*12,00))"odvodnění střechy, drenáže do vodoteče - obsyp+zásyp |  | 3,121 |  |  |  |
|  |  | VV |  | -(2,50*4,00*1,30)"nerealizována vsakovací nádrž |  | -13,000 |  |  |  |
|  |  | VV |  | Součet |  | -1,176 |  |  |  |
|  | 10 | K | 460600001RT8 | Naložení a odvoz zeminy, odvoz na vzdálenost 10000 m | m3 | -1,176 | 500,00 | -588,00 | ZTI-Sod |
|  |  | VV |  | "Změna způsobu likvidace srážkových a spodních vod z drenáží_03/2025" |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | (PI*0,80*0,80*2,00)"odvoz na skládku studna |  | 4,021 |  |  |  |
|  |  | VV |  | ((18,00*0,80*0,30)+(3,14*0,080*0,080*18,00))"přepad studánka - obsyp+zásyp |  | 4,682 |  |  |  |
|  |  | VV |  | ((12,00*0,80*0,30)+(3,14*0,080*0,080*12,00))"odvodnění střechy, drenáže do vodoteče - obsyp+zásyp |  | 3,121 |  |  |  |
|  |  | VV |  | -(2,50*4,00*1,30)"nerealizována vsakovací nádrž |  | -13,000 |  |  |  |
|  |  | VV |  | Součet |  | -1,176 |  |  |  |
|  | 11 | K | 500- 1020.R00 | Doprava a montáž akumulační nádrže | kpt | -1,000 | 10 000,00 | -10 000,00 | ZTI-Sod |
|  |  | VV |  | "Odpočet nerealizace" |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | -1,000 |  | -1,000 |  |  |  |
|  |  | VV |  | Součet |  | -1,000 |  |  |  |
|  |  | D | 2 | Zakládání |  |  |  | -75 003,40 |  |

|  | PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 13 | K | 213159001RAC | Vsakovací nádrž vel.2,5x4,0x1,2 m, Avsak=12,4 m2, ret.objem 10,2 m3 pro T=6 hod, čas prázdn. 65,2 h | soubor | -1,000 | 87 000,00 | -87 000,00 | ZTI-Sod |
|  |  | P |  | Poznámka k položce: akumulační box 60 ks, spojka 80 ks, klip 186 ks, geotextílie 43 m2 |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | "Změna způsobu likvidace srážkových a spodních vod z drenáží_03/2025" |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | -1,000 |  | -1,000 |  |  |  |
|  |  | VV |  | Součet |  | -1,000 |  |  |  |
|  | 12 | K | 273316131R00 | Základ.desky z betonu prostého vodostaveb. C25/30 | m3 | -1,000 | 6 500,00 | -6 500,00 | ZTI-Sod |
|  |  | VV |  | "Změna způsobu likvidace srážkových a spodních vod z drenáží_03/2025" |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | -1,000 |  | -1,000 |  |  |  |
|  | 122 | K | 451315111 | Podkladní nebo vyrovnávací vrstva z betonu prostého tř. C 25/30, ve vrstvě do 100 mm | m2 | 12,500 | 842,00 | 10 525,00 | CS ÚRS 2025 01 |
|  |  | VV |  | "Záměna čerpací stanice jednočerpadlo za duočerpadlo dle požadavku provozovatele_04/2025" |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | 2,50*2,50"ČS - splašková kanalizace (roznášecí deska tl.100mm) |  | 6,250 |  |  |  |
|  |  | VV |  | 2,50*2,50"vodoměrná revizní šachta - pitná voda(roznášecí deska tl.100mm) |  | 6,250 |  |  |  |
|  |  | VV |  | Součet |  | 12,500 |  |  |  |
|  | 124 | K | 273362132 | Výztuž základových konstrukcí desek ze svařovaných sítí, při průměru drátu do 6 mm | t | 0,098 | 49 200,00 | 4 821,60 | CS ÚRS 2025 01 |
|  |  | VV |  | "Záměna čerpací stanice jednočerpadlo za duočerpadlo dle požadavku provozovatele_04/2025" |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | ((2,50*2,50)*47,4/6)/1000"ČS - splašková kanalizace (roznášecí deska tl.100mm) |  | 0,049 |  |  |  |
|  |  | VV |  | ((2,50*2,50)*47,4/6)/1000"vodoměrná revizní šachta - pitná voda(roznášecí deska tl.100mm) |  | 0,049 |  |  |  |
|  |  | VV |  | Součet |  | 0,098 |  |  |  |
|  | 19 | K | 273351121 | Zřízení bednění základových desek | m2 | 3,000 | 700,00 | 2 100,00 | 01-Sod |
|  |  | VV |  | "Záměna čerpací stanice jednočerpadlo za duočerpadlo dle požadavku provozovatele_04/2025" |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | (2,50+2,50)*2*0,15"ČS - splašková kanalizace (roznášecí deska tl.100mm) |  | 1,500 |  |  |  |
|  |  | VV |  | (2,50+2,50)*2*0,15"vodoměrná revizní šachta - pitná voda (roznášecí deska tl.100mm) |  | 1,500 |  |  |  |
|  |  | VV |  | Součet |  | 3,000 |  |  |  |
|  | 20 | K | 273351122 | Odstranění bednění základových desek | m2 | 3,000 | 350,00 | 1 050,00 | 01-Sod |
|  |  | VV |  | "Záměna čerpací stanice jednočerpadlo za duočerpadlo dle požadavku provozovatele_04/2025" |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | (2,50+2,50)*2*0,15"ČS - splašková kanalizace (roznášecí deska tl.100mm) |  | 1,500 |  |  |  |
|  |  | VV |  | (2,50+2,50)*2*0,15"vodoměrná revizní šachta - pitná voda (roznášecí deska tl.100mm) |  | 1,500 |  |  |  |
|  |  | VV |  | Součet |  | 3,000 |  |  |  |
|  |  | D | D3 | 002: Zakládání, zpevňování hornin |  |  |  | 2 069,10 |  |
|  | 27 | K | 271532211.R | Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním z hrubého kameniva frakce 32 až 63 mm | m3 | 1,140 | 1 815,00 | 2 069,10 | ZL01A |
|  |  | P |  | Poznámka k položce: nákup z lokálního místa, včetně dopravy a uložení |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | "Změna způsobu likvidace srážkových a spodních vod z drenáží_03/2025" |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | (PI*1,10*1,10*0,300)"tl.300mm, studánka |  | 1,140 |  |  |  |
|  |  | VV |  | Součet |  | 1,140 |  |  |  |
|  |  | D | 8 | Trubní vedení |  |  |  | 135 583,60 |  |
|  | 37 | K | 871313121R00 | Montáž trub z plastu, gumový kroužek, DN 150 | m | 30,000 | 25,20 | 756,00 | ZTI-Sod |
|  |  | VV |  | "Změna způsobu likvidace srážkových a spodních vod z drenáží_03/2025" |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | 18,00"Přepad studánky do vodoteče, DN160 |  | 18,000 |  |  |  |
|  |  | VV |  | 12,00"Odvodnění drenáže do vodoteče, DN 160 |  | 12,000 |  |  |  |
|  |  | VV |  | Součet |  | 30,000 |  |  |  |
|  | 104 | M | OSM.222170 | KGEM troubaDN160x4,7/1000 SN8 EN 13476-2 | kus | 30,000 | 423,17 | 12 695,10 | vlastní |
|  |  | VV |  | "Změna způsobu likvidace srážkových a spodních vod z drenáží_03/2025" |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | 18,00"Přepad studánky do vodoteče, DN160 |  | 18,000 |  |  |  |
|  |  | VV |  | 12,00"Odvodnění drenáže do vodoteče, DN 160 |  | 12,000 |  |  |  |
|  |  | VV |  | Součet |  | 30,000 |  |  |  |
|  | 50 | K | 894505512R00 | Čerpací šachta, plast, samonosná, pojízdná, D=1,2 m, v=2,0 m, vstup D=0,6 m, poklop | kus | -1,000 | 38 000,00 | -38 000,00 | ZTI-Sod |
|  |  | P |  | Poznámka k položce: komplet vybavená-čerpadlo 1 1/4" (1,5 kW/400 V) Qmax=45 l/min, Hmax=50 m |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | "Záměna čerpací stanice jednočerpadlo za duočerpadlo dle požadavku provozovatele_04/2025" |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | -1,00"odpočet původní řešení dle PD |  | -1,000 |  |  |  |

|  | PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | VV |  | Součet |  | -1,000 |  |  |  |
|  | 113 | K | 894505512R02 | Čerpací šachta, plast, samonosná, pojízdná, D=1,2 m, v=2,0 m, vstup D=0,6 m, ref. výrobek KGR 1000/2000 LUCA-100-16-N3 s řídící jednotkou TLAKAN P8 NORIA-N3-KGR schválený provozovatelem veřejné sítě kanalizace | kus | 1,000 | 103 268,00 | 103 268,00 | vlastní |
|  |  | P |  | Poznámka k položce: komplet vybavená-čerpadlová skupina 1+1 1/4" (1,1 kW/400 V) Qmax=45 l/min, Hmax=100m ref. výrobek KGR 1000/2000 LUCA-100-16-N3 s řídící jednotkou TLAKAN P8 NORIA-N3-KGR schválený provozovatelem veřejné sítě kanalizace |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | "Záměna čerpací stanice jednočerpadlo za duočerpadlo dle požadavku provozovatele_04/2025" |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | 1,00 |  | 1,000 |  |  |  |
|  |  | VV |  | Součet |  | 1,000 |  |  |  |
|  | 114 | K | 894505512R02.1 | Zprovoznění - spuštění autorizovanou firmou z důvodu záruky | kus | 1,000 | 6 000,00 | 6 000,00 | vlastní |
|  |  | VV |  | "Záměna čerpací stanice jednočerpadlo za duočerpadlo dle požadavku provozovatele_04/2025" |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | 1,00 |  | 1,000 |  |  |  |
|  |  | VV |  | Součet |  | 1,000 |  |  |  |
|  | 115 | M | RF6000000N | prstenec šachtový vyrovnávací betonový 680x1200 | kus | 2,000 | 4 300,00 | 8 600,00 | vlastní |
|  |  | VV |  | "Záměna čerpací stanice jednočerpadlo za duočerpadlo dle požadavku provozovatele_04/2025" |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | 1,00"vyrovnávací prstenec nad vstup do ČS - kanalizace |  | 1,000 |  |  |  |
|  |  | VV |  | 1,00"vyrovnávací prstenec nad vstup do RŠ - vodoměrná |  | 1,000 |  |  |  |
|  |  | VV |  | Součet |  | 2,000 |  |  |  |
|  | 117 | K | 452112112 | Osazení betonových dílců prstenců nebo rámů pod poklopy a mříže, výšky do 100 mm | kus | 3,000 | 939,00 | 2 817,00 | CS ÚRS 2025 01 |
|  |  | VV |  | "Záměna čerpací stanice jednočerpadlo za duočerpadlo dle požadavku provozovatele_04/2025" |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | 1,00"vyrovnávací prstenec nad vstup do ČS - kanalizace |  | 1,000 |  |  |  |
|  |  | VV |  | 1,00"vyrovnávací prstenec nad vstup do RŠ - vodoměrná |  | 1,000 |  |  |  |
|  |  | VV |  | 1,00"studánka - vstup |  | 1,000 |  |  |  |
|  |  | VV |  | Součet |  | 3,000 |  |  |  |
|  | 116 | M | KELV15CS | poklop IS šachetní-litinový KELV15CS vodotěsný, vysoké zatížení E600 litinový, DN 600, rám litinový 100mm | kus | 2,000 | 9 918,00 | 19 836,00 | vlastní |
|  |  | VV |  | "Záměna čerpací stanice jednočerpadlo za duočerpadlo dle požadavku provozovatele_04/2025" |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | 1,00"litinový poklop s rámem, zátěžový - kanalizace splašková |  | 1,000 |  |  |  |
|  |  | VV |  | 1,00"litinový poklop s rámem, zátěžový - RŠ vodovod |  | 1,000 |  |  |  |
|  |  | VV |  | Součet |  | 2,000 |  |  |  |
|  | 118 | M | PPL.ID108006.R 1 | PRAGMA+ID trubka Pipelife SN10 DN800x3m korugovaná kanalizační trubka | kus | 1,000 | 12 562,50 | 12 562,50 | vlastní |
|  |  | VV |  | "Změna způsobu likvidace srážkových a spodních vod z drenáží_03/2025" |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | 1,00"studánka |  | 1,000 |  |  |  |
|  |  | VV |  | Součet |  | 1,000 |  |  |  |
|  | 119 | K | 894812529 | Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby DN 1000 Příplatek k cenám 2431 - 2438 za uříznutí šachtové roury | kus | 1,000 | 192,00 | 192,00 | CS ÚRS 2025 01 |
|  |  | VV |  | "Změna způsobu likvidace srážkových a spodních vod z drenáží_03/2025" |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | 1,00"studánka |  | 1,000 |  |  |  |
|  |  | VV |  | Součet |  | 1,000 |  |  |  |
|  | 120 | M | CSRKBP600 | vyrovnávací prstenec výška 100 mm, pro šachtový program t 150 mm, XA3 | kus | 1,000 | 3 267,00 | 3 267,00 | vlastní |
|  |  | VV |  | "Změna způsobu likvidace srážkových a spodních vod z drenáží_03/2025" |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | 1,00"studánka |  | 1,000 |  |  |  |
|  |  | VV |  | Součet |  | 1,000 |  |  |  |
|  | 121 | M | 55241016 | poklop pro drenážní šachtu, litina, třída D400 bez odvětrání | kus | 1,000 | 3 590,00 | 3 590,00 | CS ÚRS 2025 01 |
|  |  | VV |  | "Změna způsobu likvidace srážkových a spodních vod z drenáží_03/2025" |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | 1,00"studánka - zákryt |  | 1,000 |  |  |  |
|  |  | VV |  | Součet |  | 1,000 |  |  |  |
|  |  | D | 99 | Staveništní přesun hmot |  |  |  | 6 596,10 |  |
|  | 56 | K | 998276101R00 | Přesun hmot, trubní vedení plastová, otevř. výkop | t | 6,282 | 1 050,00 | 6 596,10 | ZTI-Sod |
|  |  | VV |  | "Změna způsobu likvidace srážkových a spodních vod z drenáží_03/2025" |  |  |  |  |  |

|  | PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | VV |  | 2,861+0,271+3,150 |  | 6,282 |  |  |  |
|  |  | VV |  | Součet |  | 6,282 |  |  |  |
|  |  | D | 998 | Přesun hmot |  |  |  | 26 573,40 |  |
|  | 108 | K | 112201116 | Odstranění pařezu v rovině nebo na svahu do 1:5 o průměru pařezu na řezné ploše přes 600 do 700 mm | kus | 2,000 | 8 520,00 | 17 040,00 | CS ÚRS 2025 01 |
|  |  | VV |  | "Změna způsobu likvidace srážkových a spodních vod z drenáží_03/2025" |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | 2,000"odstranění pařezů |  | 2,000 |  |  |  |
|  |  | VV |  | Součet |  | 2,000 |  |  |  |
|  | 109 | K | 162201423 | Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 1000 m pařezů kmenů, průměru přes 500 do 700 mm | kus | 2,000 | 751,00 | 1 502,00 | CS ÚRS 2025 01 |
|  |  | VV |  | "Změna způsobu likvidace srážkových a spodních vod z drenáží_03/2025" |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | 2,000"odstranění pařezů |  | 2,000 |  |  |  |
|  |  | VV |  | Součet |  | 2,000 |  |  |  |
|  | 110 | K | 162301973 | Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou Příplatek k cenám za každých dalších i započatých 1000 m přes 1000 m pařezů kmenů, průměru přes 500 do 700 mm | kus | 40,000 | 19,60 | 784,00 | CS ÚRS 2025 01 |
|  |  | VV |  | "Změna způsobu likvidace srážkových a spodních vod z drenáží_03/2025" |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | 2,000*20"odstranění pařezů |  | 40,000 |  |  |  |
|  |  | VV |  | Součet |  | 40,000 |  |  |  |
|  | 111 | K | 997013811 | Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) dřevěného zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 02 01 | t | 2,820 | 2 570,00 | 7 247,40 | CS ÚRS 2025 01 |
|  |  | VV |  | "Změna způsobu likvidace srážkových a spodních vod z drenáží_03/2025" |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | 2,82"odstranění pařezů |  | 2,820 |  |  |  |

| stavba: | "Výstavba nové vstupní budovy v areálu muzea lidových staveb v Kouřimi" |
| --- | --- |
| objekty: | "01: Vstupní budova Muzea lidových staveb v Kouřimi" |
| díl: | "vícepráce a méněpráce ZL č. 03" |
| objednatel: | "Regionální muzeum v kolíně, p.o." |

| zhotovitel: | BFK service a. s. |
| --- | --- |
| dne: | 22.04.2025 |

|  | REKAPITULACE - ZL č. 03 |
| --- | --- |
| "01: Vstupní budova M | Dopočet výkopy základů+podkladní beton 200225 |

| Přípočty | 1 - Zemní práce | 156 586,05 Kč |
| --- | --- | --- |
| Přípočty | 2 - Zakládání | 78 388,10 Kč |
| Přípočty | 99 - Přesun hmot | 27 716,58 Kč |
| Přípočty | VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce | 10 400,00 Kč |

| Celkem přípočty | 273 090,73 Kč |
| --- | --- |
| Celkem odpočty | - Kč |
| CELKEM PŘÍPOČTY A ODPOČTY_ZL č. 03, bez DPH | 273 090,73 Kč |
| 21% DPH | 57 349,05 Kč |
| CELKEM PŘÍPOČTY A ODPOČTY_ZL č. 03, s DPH | 330 439,78 Kč |

| REKAPITULACE STAVBY |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Kód: | Kourim-vstup-1-2024 |  |  |
| Stavba: | Vstupní budova Muzea lidových staveb v Kouřimi_opravené |  |  |
| KSO: |  | CC-CZ: |  |
| Místo: | Kouřim | Datum: | 07.04.2025 |

Zadavatel:

Regionální muzeum v Kouřimi

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

BFK service a.s.

Projektant:

IHARCH s.r.o.

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

27155153

CZ27155153

Zpracovatel:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu podminky.urs.cz.

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH	273 090,73

|  | Sazba daně | Základ daně | Výše daně |
| --- | --- | --- | --- |
| DPH základní | 21,00% | 273 090,73 | 57 349,05 |
| snížená | 12,00% | 0,00 | 0,00 |

|  | Cena s DPH v CZK 330 439,78 |  |
| --- | --- | --- |

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

07.04.2025

IHARCH s.r.o.

Kód

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

07.04.2025

IHARCH s.r.o.

Kód

Kód:

Stavba:

Kourim-vstup-1-2024

Vstupní budova Muzea lidových staveb v Kouřimi_opravené

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Kouřim

Regionální muzeum v Kouřimi

BFK service a.s.

Datum:

Projektant:

Zpracovatel:

| Popis | Cena bez DPH [CZK] | Cena s DPH [CZK] |
| --- | --- | --- |

| Náklady z rozpočtů |  |
| --- | --- |
| ZL03 | Dopočet výkopy základů+podkladní beton 200225 |

| 273 090,73 | 330 439,78 |
| --- | --- |
| 273 090,73 | 330 439,78 |

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Vstupní budova Muzea lidových staveb v Kouřimi_opravené

Objekt:

ZL03 - Dopočet výkopy základů+podkladní beton 200225

KSO:

Místo:

| CC-CZ: |  |
| --- | --- |
| Datum: | 07.04.2025 |

Kouřim

Zadavatel:

Regionální muzeum v Kouřimi

Zhotovitel:

BFK service a.s.

Projektant:

IHARCH s.r.o.

Zpracovatel:

| IČ: |  |
| --- | --- |
| DIČ: |  |
| IČ: | 27155153 |
| DIČ: | CZ27155153 |
| IČ: |  |
| DIČ: |  |
| IČ: |  |
| DIČ: |  |

Poznámka:

Cena bez DPH	273 090,73

|  | Základ daně | Sazba daně | Výše daně |
| --- | --- | --- | --- |
| DPH základní | 273 090,73 | 21,00% | 57 349,05 |
| snížená | 0,00 | 12,00% | 0,00 |

| v | CZK |
| --- | --- |

Cena s DPH	330 439,78

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Vstupní budova Muzea lidových staveb v Kouřimi_opravené

Objekt:

ZL03 - Dopočet výkopy základů+podkladní beton 200225

Místo:	Kouřim

Zadavatel:	Regionální muzeum v Kouřimi

Zhotovitel:	BFK service a.s.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Vstupní budova Muzea lidových staveb v Kouřimi_opravené

Objekt:

ZL03 - Dopočet výkopy základů+podkladní beton 200225

Místo:	Kouřim

Zadavatel:	Regionální muzeum v Kouřimi

Zhotovitel:	BFK service a.s.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

| Datum: | 07.04.2025 |
| --- | --- |
| Projektant: | IHARCH s.r.o. |
| Zpracovatel: |  |

| Náklady ze soupisu prací | 273 090,73 |
| --- | --- |
| HSV - Práce a dodávky HSV | 262 690,73 |
| 1 - Zemní práce | 156 586,05 |
| 2 - Zakládání | 78 388,10 |
| 99 - Přesun hmot | 27 716,58 |
| VRN - Vedlejší rozpočtové náklady | 10 400,00 |
| VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce | 10 400,00 |

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Vstupní budova Muzea lidových staveb v Kouřimi_opravené

| Datum: | 07.04.2025 |
| --- | --- |
| Projektant: | IHARCH s.r.o. |
| Zpracovatel: |  |

ZL03 - Dopočet výkopy základů+podkladní beton 200225

| Místo: |  | Kouřim |
| --- | --- | --- |
| Zadavatel: |  | Regionální muzeum v Kouřimi |
| Zhotovitel: |  | BFK service a.s. |
| PČ Typ | Kód | Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava |

Náklady soupisu celkem	273 090,73

|  |  | D | HSV | Práce a dodávky HSV |  |  |  | 262 690,73 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | D | 1 | Zemní práce |  |  |  | 156 586,05 |  |
|  | 3 | K | 131251105 | Hloubení jam nezapažených v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objemu do 1000 m3 strojně | m3 | 63,938 | 181,00 | 11 572,78 | 01-Sod |
|  |  | VV |  | "Doplnění rozšířených výkopů mimo pasy - rozbřednutí _02/2025" |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | (6,15*8,20*1,00)"vstupní objekt |  | 50,430 |  |  |  |
|  |  | VV |  | (6,14*2,20*1,00)"přístřešek |  | 13,508 |  |  |  |
|  |  | VV |  | Součet |  | 63,938 |  |  |  |
|  | 5 | K | 162251102 | Vodorovné přemístění přes 20 do 50 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 | m3 | 63,938 | 50,00 | 3 196,90 | 01-Sod |
|  |  | VV |  | "Doplnění rozšířených výkopů mimo pasy - rozbřednutí _02/2025" |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | (6,15*8,20*1,00)"vstupní objekt |  | 50,430 |  |  |  |
|  |  | VV |  | (6,14*2,20*1,00)"přístřešek |  | 13,508 |  |  |  |
|  |  | VV |  | Součet |  | 63,938 |  |  |  |
|  | 6 | K | 162751117 | Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 | m3 | 63,938 | 282,00 | 18 030,52 | 01-Sod |
|  |  | VV |  | "Doplnění rozšířených výkopů mimo pasy - rozbřednutí _02/2025" |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | (6,15*8,20*1,00)"vstupní objekt |  | 50,430 |  |  |  |
|  |  | VV |  | (6,14*2,20*1,00)"přístřešek |  | 13,508 |  |  |  |
|  |  | VV |  | Součet |  | 63,938 |  |  |  |
|  | 7 | K | 167151111 | Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 přes 100 m3 | m3 | 63,938 | 54,00 | 3 452,65 | 01-Sod |
|  |  | VV |  | "Doplnění rozšířených výkopů mimo pasy - rozbřednutí _02/2025" |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | (6,15*8,20*1,00)"vstupní objekt |  | 50,430 |  |  |  |
|  |  | VV |  | (6,14*2,20*1,00)"přístřešek |  | 13,508 |  |  |  |
|  |  | VV |  | Součet |  | 63,938 |  |  |  |
|  | 9 | K | 171201221 | Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kamení kód odpadu 17 05 04 | t | 115,088 | 400,00 | 46 035,20 | 01-Sod |
|  |  | VV |  | "Doplnění rozšířených výkopů mimo pasy - rozbřednutí _02/2025" |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | 63,938*1,8 |  | 115,088 |  |  |  |
|  |  | VV |  | Součet |  | 115,088 |  |  |  |
|  | 97 | K | 115101201 | Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem do 500 l/min | hod | 870,000 | 85,40 | 74 298,00 | ZL01 |
|  |  | VV |  | "Doplnění rozšířených výkopů mimo pasy - rozbřednutí _02/2025" |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | "Stabilizace svahu dle skutečnosti_10 2024" |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | -303,000"doba čerpání předpoklad 31dní |  | -303,000 |  |  |  |
|  |  | VV |  | "Skutečnost čerpání spodní vody_10-02 2025" |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | 303*2+293+274 |  | 1 173,000 |  |  |  |
|  |  | VV |  | Součet |  | 870,000 |  |  |  |
|  |  | D | 2 | Zakládání |  |  |  | 78 388,10 |  |
|  | 97 | K | 274313611 | Základy z betonu prostého pasy betonu kamenem neprokládaného tř. C 16/20 | m3 | 6,618 | 4 050,00 | 26 802,90 ZL01 |  |
|  |  | VV |  | "Doplnění rozšířených výkopů mimo pasy - rozbřednutí _02/2025" |  |  |  |  |  |

PČ Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava

PČ Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava

| VV 15,300-8,682"nad rámec původní předpoklad před nutným rozšířením - rozbřednuté podloží - dopočet rozdílu 6,618 VV Součet 6,618 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 98 | K | 274313611.R1 | Základové pásy z betonu tř. C 16/20 - příplatek za stržení a vyrovnání | m2 | 66,180 | 140,00 | 9 265,20 | ZL01 |
|  | VV "Doplnění rozšířených výkopů mimo pasy - rozbřednutí _02/2025" VV (15,300-8,682)/0,10"nad rámec původní předpoklad před nutným rozšířením - rozbřednuté podloží - dopočet rozdílu 66,180 VV Součet 66,180 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 99 | K | 291111114 | Podklad pro zpevněné plochy s rozprostřením a s hutněním z betonového recyklátu | m3 | 46,000 | 920,00 | 42 320,00 | CS ÚRS 2025 01 |
|  | VV "Doplnění rozšířených výkopů mimo pasy - rozbřednutí _02/2025" VV 46,000"vstupní objekt ( dosyp v místě kójí a rýhy - drenáže ) 46,000 VV Součet 46,000 D 99 Přesun hmot 27 716,58 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 96 | K | 998011002 | Přesun hmot pro budovy zděné v do 12 m | t | 102,654 | 270,00 | 27 716,58 | 01-Sod |
|  | VV "Doplnění rozšířených výkopů mimo pasy - rozbřednutí _02/2025" VV 102,654 102,654 VV Součet 102,654 D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 10 400,00 D VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce 10 400,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 100 | K | 012002000.R1 | Geodetické práce a vytýčení | soub | 1,000 | 10 400,00 | 10 400,00 | vlastní |
| Poznámka k položce: P geodetické vytyčení a zaměření nad rámec Sod - vytyčení svah a drenáž VV "Doplnění rozšířených výkopů mimo pasy - rozbřednutí _02/2025" VV 1,00"geodetické práce nad rámec PD a VV 1,000 VV Součet 1,000 POLOŽKY TAKTO OZNAČENÉ JSOU OCENĚNY DLE URS V CENÍKOVÉ SOUSTAVĚ, NEBO V ČASE A MÍSTĚ OBVYKLÉM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| stavba: | "Výstavba nové vstupní budovy v areálu muzea lidových staveb v Kouřimi" |
| --- | --- |
| objekty: | "01: Vstupní budova Muzea lidových staveb v Kouřimi" |
| díl: | "vícepráce a méněpráce ZL č. 04" |
| objednatel: | "Regionální muzeum v kolíně, p.o." |

| zhotovitel: | BFK service a. s. |
| --- | --- |
| dne: | 12.05.2025 |

|  | REKAPITULACE - ZL č. 04 |
| --- | --- |
| "01: Vstupní budova M | Úprava hydroizolace a TI ve skladbách_04 2025 |

| Přípočty | 711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům | 149 992,48 Kč |
| --- | --- | --- |
| Přípočty | 713 - Izolace tepelné | 46 108,95 Kč |
| Odpočty | 711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům | - 166 187,57 Kč |
| Odpočty | 713 - Izolace tepelné | - 14 877,40 Kč |

| Celkem přípočty | 196 101,43 Kč |
| --- | --- |
| Celkem odpočty | - 181 064,97 Kč |
| CELKEM PŘÍPOČTY A ODPOČTY_ZL č. 04, bez DPH | 15 036,46 Kč |
| 21% DPH | 3 157,66 Kč |
| CELKEM PŘÍPOČTY A ODPOČTY_ZL č. 04, s DPH | 18 194,12 Kč |

| REKAPITULACE STAVBY |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Kód: | Kourim-vstup-1-2024 |  |  |
| Stavba: | Vstupní budova Muzea lidových staveb v Kouřimi_opravené |  |  |
| KSO: |  | CC-CZ: |  |
| Místo: | Kouřim | Datum: | 12.05.2025 |

Zadavatel:

Regionální muzeum v Kouřimi

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

BFK service a.s.

Projektant:

IHARCH s.r.o.

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

27155153

CZ27155153

Zpracovatel:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu podminky.urs.cz.

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH	15 036,46

|  | Sazba daně | Základ daně | Výše daně |
| --- | --- | --- | --- |
| DPH základní | 21,00% | 15 036,46 | 3 157,66 |
| snížená | 12,00% | 0,00 | 0,00 |

|  | Cena s DPH v CZK 18 194,12 |  |
| --- | --- | --- |

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

12.05.2025

IHARCH s.r.o.

Kód

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

12.05.2025

IHARCH s.r.o.

Kód

Kód:

Stavba:

Kourim-vstup-1-2024

Vstupní budova Muzea lidových staveb v Kouřimi_opravené

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Kouřim

Regionální muzeum v Kouřimi

BFK service a.s.

Datum:

Projektant:

Zpracovatel:

| Popis | Cena bez DPH [CZK] | Cena s DPH [CZK] |
| --- | --- | --- |

| Náklady z rozpočtů |  |
| --- | --- |
| ZL04 | Úprava hydroizolace a TI ve skladbách_04 2025 |

| 15 036,46 | 18 194,12 |
| --- | --- |
| 15 036,46 | 18 194,12 |

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Vstupní budova Muzea lidových staveb v Kouřimi_opravené

Objekt:

ZL04 - Úprava hydroizolace a TI ve skladbách_04 2025

| KSO: |  |
| --- | --- |
| Místo: | Kouřim |
| Zadavatel: |  |
| Regionální muzeum v Kouřimi |  |
| Zhotovitel: |  |
| BFK service a.s. |  |
| Projektant: |  |
| IHARCH s.r.o. |  |
| Zpracovatel: |  |

| CC-CZ: |  |
| --- | --- |
| Datum: | 12.05.2025 |
| IČ: |  |
| DIČ: |  |
| IČ: | 27155153 |
| DIČ: | CZ27155153 |
| IČ: |  |
| DIČ: |  |
| IČ: |  |
| DIČ: |  |

Poznámka:

Cena bez DPH	15 036,46

|  | Základ daně | Sazba daně | Výše daně |
| --- | --- | --- | --- |
| DPH základní | 15 036,46 | 21,00% | 3 157,66 |
| snížená | 0,00 | 12,00% | 0,00 |

| v | CZK |
| --- | --- |

Cena s DPH	18 194,12

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Vstupní budova Muzea lidových staveb v Kouřimi_opravené

Objekt:

ZL04 - Úprava hydroizolace a TI ve skladbách_04 2025

Místo:	Kouřim

Zadavatel:	Regionální muzeum v Kouřimi

Zhotovitel:	BFK service a.s.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Vstupní budova Muzea lidových staveb v Kouřimi_opravené

Objekt:

ZL04 - Úprava hydroizolace a TI ve skladbách_04 2025

Místo:	Kouřim

Zadavatel:	Regionální muzeum v Kouřimi

Zhotovitel:	BFK service a.s.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

| Datum: | 12.05.2025 |
| --- | --- |
| Projektant: | IHARCH s.r.o. |
| Zpracovatel: |  |

| Náklady ze soupisu prací | 15 036,46 |
| --- | --- |
| PSV - Práce a dodávky PSV | 15 036,46 |
| 711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům | -16 195,09 |
| 713 - Izolace tepelné | 31 231,55 |

| SOUPIS PRACÍ Stavba: Vstupní budova Muzea lidových staveb v Kouřimi_opravené Objekt: ZL04 - Úprava hydroizolace a TI ve skladbách_04 2025 Místo: Kouřim Datum: 12.05.2025 Zadavatel: Regionální muzeum v Kouřimi Projektant: IHARCH s.r.o. Zhotovitel: BFK service a.s. Zpracovatel: PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava Náklady soupisu celkem 15 036,46 D PSV Práce a dodávky PSV 15 036,46 D 711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům -16 195,09 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 9121 | K | 711111001 | Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly a tmely za studena na ploše vodorovné V nátěrem penetračním | m2 | 168,920 | 13,60 | 2 297,31 | CS ÚRS 2025 01 |
| VV "Záměna spodní HI fólie za asfaltovou z důvodu technického provedení jednotlivých ploch v návaznosti na detaily_03/2025" VV vodorovné plochy: VV 8,6*15,7+(8,6+15,7)*2*0,3"pol. 101 149,600 VV "cihlová fasáda; dtto pol. 116"2,8-0,98+14,5-0,9+3,9 19,320 VV Součet 168,920 VV "Záměna spodní HI fólie za asfaltovou z důvodu technického provedení jednotlivých ploch v návaznosti na detaily_03/2025" VV svislé plochy: VV "S01+S14"(2,8+8,3)*3,4 37,740 VV "S03"6,1*3,4 20,740 VV "S06"6 6,000 VV "S07"7,8*3,5+2,7*3,5/2 32,025 VV "SO2-detail-SZ+SV+JZ+JV" (0,7+0,4)*4,4+16,2+3,2+8,85 33,090 VV "dtto pol. 119"22*0,50 11,000 VV "S07"1,7*3,5_dle Sod VV "S03" 9*0,9+12,5"m2"+15,9*0,9+9*3,2+15,9*0,9 78,020 VV Součet 218,615 VV "Záměna spodní HI fólie za asfaltovou z důvodu technického provedení jednotlivých ploch v návaznosti na detaily_03/2025" VV vodorovné plochy: VV 168,920*0,00034"pol. 121 0,057 VV svislé plochy: VV 218,615*0,00034"pol. 97 0,074 VV Součet 0,131 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 9122 | M | 1010151880 | Asfaltový pás hydroizolační GLASTEK 40 SPECIAL MINERAL (7,5 m2/role) | m2 | 473,180 | 155,00 | 73 342,90 | CS ÚRS 2025 01 |
| VV "Záměna spodní HI fólie za asfaltovou z důvodu technického provedení jednotlivých ploch v návaznosti na detaily_03/2025" VV vodorovné plochy: VV 168,920*1,221"Přepočtené koeficientem množství, pol. 121 206,251 VV svislé plochy: VV 218,615*1,221"Přepočtené koeficientem množství, pol. 97 266,929 VV Součet 473,180 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 9146 | K | 711141559 | Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením NAIP na ploše vodorovné V | m2 | 168,920 | 140,00 | 23 648,80 | CS ÚRS 2025 01 |

| 97 | K | 711112001 | Provedení izolace proti zemní vlhkosti svislé za studena nátěrem penetračním | m2 | 218,615 | 28,00 | 6 121,22 | 01-Sod |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 98 | M | 11163150 | lak penetrační asfaltový | t | 0,131 | 90 000,00 | 11 790,00 | 01-Sod |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

|  | PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | VV |  | "Záměna spodní HI fólie za asfaltovou z důvodu technického provedení jednotlivých ploch v návaznosti na detaily_03/2025" |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | vodorovné plochy: |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | 168,920"Přepočtené koeficientem množství, pol. 121 |  | 168,920 |  |  |  |
|  |  | VV |  | Součet |  | 168,920 |  |  |  |
|  | 99 | K | 711142559 | Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením svislé NAIP | m2 | 218,615 | 150,00 | 32 792,25 | 01-Sod |
|  |  | VV |  | "Záměna spodní HI fólie za asfaltovou z důvodu technického provedení jednotlivých ploch v návaznosti na detaily_03/2025" |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | svislé plochy: |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | 218,615"Přepočtené koeficientem množství, pol. 97 |  | 218,615 |  |  |  |
|  |  | VV |  | Součet |  | 218,615 |  |  |  |
|  | 101 | K | 711471051 | Provedení vodorovné izolace proti tlakové vodě termoplasty lepenou fólií PVC | m2 | -149,600 | 200,00 | -29 920,00 | 01-Sod |
|  |  | VV |  | "Záměna spodní HI fólie za asfaltovou z důvodu technického provedení jednotlivých ploch v návaznosti na detaily_03/2025" |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | vodorovné plochy: |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | -(8,6*15,7+(8,6+15,7)*2*0,3) |  | -149,600 |  |  |  |
|  |  | VV |  | Součet |  | -149,600 |  |  |  |
|  | 102 | M | 28322032 | fólie hydroizolační pro spodní stavbu mPVC tl 1,5mm se signální vrstvou | m2 | -152,592 | 114,00 | -17 395,49 | 01-Sod |
|  |  | VV |  | "Záměna spodní HI fólie za asfaltovou z důvodu technického provedení jednotlivých ploch v návaznosti na detaily_03/2025" |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | vodorovné plochy: |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | -149,6*1,02 "Přepočtené koeficientem množství |  | -152,592 |  |  |  |
|  |  | VV |  | Součet |  | -152,592 |  |  |  |
|  | 103 | K | 711472051 | Provedení svislé izolace proti tlakové vodě termoplasty volně položenou fólií PVC | m2 | -129,595 | 252,00 | -32 657,94 | 01-Sod |
|  |  | VV |  | "Záměna spodní HI fólie za asfaltovou z důvodu technického provedení jednotlivých ploch v návaznosti na detaily_03/2025" |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | svislé plochy: |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | "S01+S14"-(2,8+8,3)*3,4 |  | -37,740 |  |  |  |
|  |  | VV |  | "S03"-6,1*3,4 |  | -20,740 |  |  |  |
|  |  | VV |  | "S06"-6 |  | -6,000 |  |  |  |
|  |  | VV |  | "S07"-(7,8*3,5+2,7*3,5/2) |  | -32,025 |  |  |  |
|  |  | VV |  | "SO2-detail-SZ+SV+JZ+JV" -((0,7+0,4)*4,4+16,2+3,2+8,85) |  | -33,090 |  |  |  |
|  |  | VV |  | Součet |  | -129,595 |  |  |  |
|  | 104 | M | 28322032.1 | fólie hydroizolační pro spodní stavbu mPVC tl 1,5mm se signální vrstvou | m2 | -132,187 | 144,00 | -19 034,93 | 01-Sod |
|  |  | VV |  | "Záměna spodní HI fólie za asfaltovou z důvodu technického provedení jednotlivých ploch v návaznosti na detaily_03/2025" |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | svislé plochy: |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | -129,595*1,02 "Přepočtené koeficientem množství |  | -132,187 |  |  |  |
|  |  | VV |  | Součet |  | -132,187 |  |  |  |
|  | 105 | K | 711472051 | Provedení svislé izolace proti tlakové vodě termoplasty volně položenou fólií PVC | m2 | -78,020 | 252,00 | -19 661,04 | 01-Sod |
|  |  | VV |  | "Záměna spodní HI fólie za asfaltovou z důvodu technického provedení jednotlivých ploch v návaznosti na detaily_03/2025" |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | svislé plochy: |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | "S03" -(9*0,9+12,5)"m2"-(15,9*0,9+9*3,2+15,9*0,9) |  | -78,020 |  |  |  |
|  |  | VV |  | Součet |  | -78,020 |  |  |  |
|  | 106 | M | 28322003 | fólie hydroizolační pro spodní stavbu mPVC tl 1,0mm | m2 | -81,921 | 158,00 | -12 943,52 | 01-Sod |
|  |  | VV |  | "Záměna spodní HI fólie za asfaltovou z důvodu technického provedení jednotlivých ploch v návaznosti na detaily_03/2025" |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | svislé plochy: |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | -78,02*1,05 "Přepočtené koeficientem množství |  | -81,921 |  |  |  |
|  |  | VV |  | Součet |  | -81,921 |  |  |  |
|  | 107 | K | 711491171 | Provedení izolace proti tlakové vodě vodorovné z textilií vrstva podkladní | m2 | -120,440 | 53,00 | -6 383,32 | 01-Sod |
|  |  | VV |  | "Záměna spodní HI fólie za asfaltovou z důvodu technického provedení jednotlivých ploch v návaznosti na detaily_03/2025" |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | vodorovné plochy: |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | -8,6*15,7+(8,6+15,7)*2*0,3 |  | -120,440 |  |  |  |
|  |  | VV |  | Součet |  | -120,440 |  |  |  |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 108 | M | 69311082 | geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PP 500g/m2 | m2 | -157,080 | 60,00 | -9 424,80 | 01-Sod |

| 109 | K | 711491172 | Provedení izolace proti tlakové vodě vodorovné z textilií vrstva ochranná | m2 | -149,600 | 65,00 | -9 724,00 | 01-Sod |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 110 | M | 69311068 | geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PP 300g/m2 | m2 | -157,080 | 34,00 | -5 340,72 | 01-Sod |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 116 | M | 28322032 | fólie hydroizolační pro spodní stavbu mPVC tl 1,5mm se signální vrstvou | m2 | -21,252 | 114,00 | -2 422,73 | 01-Sod |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 119 | M | 28322032 | fólie hydroizolační pro spodní stavbu mPVC tl 1,5mm se signální vrstvou | m2 | -11,220 | 114,00 | -1 279,08 | 01-Sod |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 130 | M | 63150851 | pás tepelně izolační pro všechny druhy nezatížených izolací λ=0,038-0,039 tl 150mm | m2 | -56,057 | 50,00 | -2 802,85 | 01-Sod |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| VV "Záměna spodní HI fólie za asfaltovou z důvodu technického provedení jednotlivých ploch v návaznosti na detaily_03/2025" VV vodorovné plochy: VV -149,6*1,05 "Přepočtené koeficientem množství -157,080 VV Součet -157,080 VV "Záměna spodní HI fólie za asfaltovou z důvodu technického provedení jednotlivých ploch v návaznosti na detaily_03/2025" VV vodorovné plochy: VV -(8,6*15,7+(8,6+15,7)*2*0,3) -149,600 VV Součet -149,600 VV "Záměna spodní HI fólie za asfaltovou z důvodu technického provedení jednotlivých ploch v návaznosti na detaily_03/2025" VV vodorovné plochy: VV -149,6*1,05 "Přepočtené koeficientem množství -157,080 VV Součet -157,080 VV "Záměna spodní HI fólie za asfaltovou z důvodu technického provedení jednotlivých ploch v návaznosti na detaily_03/2025" VV svislé plochy: VV -19,32*1,1 "Přepočtené koeficientem množství -21,252 VV Součet -21,252 VV "Záměna spodní HI fólie za asfaltovou z důvodu technického provedení jednotlivých ploch v návaznosti na detaily_03/2025" VV svislé plochy: VV -(22*0,50)*1,02 "Přepočtené koeficientem množství -11,220 VV Součet -11,220 D 713 Izolace tepelné 31 231,55 VV "Náhrady TI dle skutečnosti_04/2025" VV "S02" VV "pohled SZ" -(4,43*2,97) -13,157 VV "pohled SV" -36,2 -36,200 VV "pohled JZ" -6,7 -6,700 VV Součet -56,057 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 9142 | M | ISW1435541130.3 | Tepelná izolace Isover UNI 150 mm (2,16 m2/bal.) | m2 | 57,178 | 256,65 | 14 674,73 | CS ÚRS 2025 01 |
|  | VV "Náhrady TI dle skutečnosti_04/2025" VV "S02" VV "pohled SZ" (4,43*2,97) 13,157 VV "pohled SV" 36,2 36,200 VV "pohled JZ" 6,7 6,700 VV Součet 56,057 VV 56,057*1,02 "Přepočtené koeficientem množství 57,178 VV Součet 57,178 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 132 | M | 63150852 | pás tepelně izolační pro všechny druhy nezatížených izolací λ=0,038-0,039 tl 160mm | m2 | -62,118 | 43,00 | -2 671,07 | 01-Sod |
|  | VV "Náhrady TI dle skutečnosti_04/2025" VV "S04"-6 -6,000 VV "S05"-20*2 -40,000 VV "S11"-14,9 -14,900 VV Součet -60,900 VV -60,9*1,02 "Přepočtené koeficientem množství -62,118 VV Součet -62,118 |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 133 | M | 63150791 | pás tepelně izolační pro všechny druhy nezatížených izolací λ=0,038-0,039 tl 200mm | m2 | -21,318 | 355,00 | -7 567,89 | 01-Sod |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 134 | M | 63150849 | pás tepelně izolační pro všechny druhy nezatížených izolací λ=0,038-0,039 tl 100mm | m2 | -41,718 | 44,00 | -1 835,59 | 01-Sod |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

|  | PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 9143 | M | ISW1435541140.2 | Tepelná izolace ISOVER UNI 160 mm (2,16 m2/bal.) | m2 | 62,118 | 273,76 | 17 005,42 | CS ÚRS 2025 01 |
| VV "Náhrady TI dle skutečnosti_04/2025" VV "S04"6 6,000 VV "S05"20*2 40,000 VV "S11"14,9 14,900 VV Součet 60,900 VV 60,900*1,02 "Přepočtené koeficientem množství 62,118 VV Součet 62,118 VV "Náhrady TI dle skutečnosti_04/2025" VV "S04"-6 -6,000 VV "S11"-14,9 -14,900 VV Součet -20,900 VV -20,9*1,02 "Přepočtené koeficientem množství -21,318 VV Součet -21,318 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 9144 | M | ISW1435541180.1 | Tepelná izolace ISOVER UNI 200 mm (1,44 m2/bal.) | m2 | 21,318 | 342,20 | 7 295,02 | CS ÚRS 2025 01 |
| VV "Náhrady TI dle skutečnosti_04/2025" VV "S04"6 6,000 VV "S11"14,9 14,900 VV Součet 20,900 VV 20,9*1,02 "Přepočtené koeficientem množství 21,318 VV Součet 21,318 VV "Náhrady TI dle skutečnosti_04/2025" VV "S04"-6 -6,000 VV "S05"-20 -20,000 VV "S11"-14,9 -14,900 VV Součet -40,900 VV -40,9*1,02 "Přepočtené koeficientem množství -41,718 VV Součet -41,718 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 9145 | M | ISW1435541080.4 | Tepelná izolace ISOVER UNI 100 mm (3,6 m2/bal.) | m2 | 41,718 | 171,00 | 7 133,78 | CS ÚRS 2025 01 |
| VV "Náhrady TI dle skutečnosti_04/2025" VV "S04"6 6,000 VV "S05"20 20,000 VV "S11"14,9 14,900 VV Součet 40,900 VV 40,900*1,02 "Přepočtené koeficientem množství 41,718 VV Součet 41,718 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| POLOŽKY TAKTO OZNAČENÉ JSOU OCENĚNY DLE URS V CENÍKOVÉ SOUSTAVĚ, NEBO V ČASE A MÍSTĚ OBVYKLÉM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| ZMĚNOVÝ LIST |  |  | číslo ZL : 05 |
| --- | --- | --- | --- |
| Zhotovitel : BFK service a. s. Komenského náměstí 54 281 44 Zásmuky IČO : 27155153 DIČ : CZ27155153 |  |  |  |
| Objednatel : Regionální muzeum v kolíně, p.o. Karlovo nám. 8 280 02 Kolín IČO : 00410047 DIČ : CZ00410047 | Kontrola za TDI a KOOBOZP Pavel Krajovský Inženýrská činnost v investiční výstavbě Frymburk 23, 382 79 Frymburk Pavel Krajovský; krajpa@post.cz tel.: 777 779 606 IČO: 49091107 |  |  |
| Způsob odesílání / předání / datum : e-mailem, dne 15.07.2025 | Stavba: "Vstupní budova Muzea lidových staveb v Kouřimi" |  |  |
| Odkazy na dokumentaci : na rozpočet : na jednání na akci: |  | Projektová dokumentace z 10/2020 zpracovaná firmou IHARCH s.r.o. Rytířská 534/13, Praha 1, 110 00 Irena Hrabincová Dipl. Arch. tel.: 605 975 255 |  |
|  |  | Cenová nabídka z investorské Smlouvy o dílo č. S- 0086/00410047/2024 ze dne 12.7.2024 |  |
|  |  | "Výstavba nové vstupní budovy v areálu muzea lidových staveb v Kouřimi" |  |
| POPIS ZMĚNY : I.Návrh změny: ZL č. 05 řeší změnu tvaru vnitřního točitého schodiště s odkazem na nově zaslané výkresy: Detaily schodiště půdorysy_revA; výkres č. D11b23a; Detaily schodiště pohled boční_revA; výkres č. D11b23b; Detaily schodiště pohled čelní_revA; výkres č. D11b23c; Detaily schodiště stupeň_revA; výkres č. D11b23d; Detaily schodiště stupeň řez_revA; výkres č. D11b23e; půdorys _1.NP a 2.NP_R1 Cenové vyčíslení: Cena bez DPH 116 000,00 Kč Tento ZL č. 05 nemá vliv na dokončení díla |  |  |  |
| Generální zhotovitel: |  | Odsouhlasení objednatelem: |  |
|  |  | Bc. Tomáš Soukup, oddělení investic KÚSK |  |
| Ing. Jiří Fořt, člen představenstva |  | Mgr. Vladimír Ryšlink, ředitel regionálního muzea v Kolíně |  |
| Odsouhlasení GP: |  | Odsouhlasení TDS: |  |
| Irena Hrabincová, Dipl. Arch., AD |  | Pavel Krajovský, TDI a KOOBOZP |  |

| stavba: | "Výstavba nové vstupní budovy v areálu muzea lidových staveb v Kouřimi" |
| --- | --- |
| objekty: | "01: Vstupní budova Muzea lidových staveb v Kouřimi" |
| díl: | "vícepráce a méněpráce ZL č. 05" |
| objednatel: | "Regionální muzeum v kolíně, p.o." |

| zhotovitel: | BFK service a. s. |
| --- | --- |
| dne: | 15.07.2025 |

|  | REKAPITULACE - ZL č. 05 |
| --- | --- |
| "01: Vstupní budova M | Úprava tvaru točitého schodiště_05 2025 |

| Přípočty | 767 - Konstrukce zámečnické | 526 000,00 Kč |
| --- | --- | --- |
| Odpočty | 767 - Konstrukce zámečnické | - 410 000,00 Kč |

| Celkem přípočty | 526 000,00 Kč |
| --- | --- |
| Celkem odpočty | - 410 000,00 Kč |
| CELKEM PŘÍPOČTY A ODPOČTY_ZL č. 05, bez DPH | 116 000,00 Kč |
| 21% DPH | 24 360,00 Kč |
| CELKEM PŘÍPOČTY A ODPOČTY_ZL č. 05, s DPH | 140 360,00 Kč |

| REKAPITULACE STAVBY |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Kód: | Kourim-vstup-1-2024 |  |  |
| Stavba: | Vstupní budova Muzea lidových staveb v Kouřimi_opravené |  |  |
| KSO: |  | CC-CZ: |  |
| Místo: | Kouřim | Datum: | 15.07.2025 |

Zadavatel:

Regionální muzeum v Kouřimi

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

BFK service a.s.

Projektant:

IHARCH s.r.o.

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

27155153

CZ27155153

Zpracovatel:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu podminky.urs.cz.

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH	116 000,00

|  | Sazba daně | Základ daně | Výše daně |
| --- | --- | --- | --- |
| DPH základní | 21,00% | 116 000,00 | 24 360,00 |
| snížená | 12,00% | 0,00 | 0,00 |

|  | Cena s DPH v CZK 140 360,00 |  |
| --- | --- | --- |

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

15.07.2025

IHARCH s.r.o.

Kód

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

15.07.2025

IHARCH s.r.o.

Kód

Kód:

Stavba:

Kourim-vstup-1-2024

Vstupní budova Muzea lidových staveb v Kouřimi_opravené

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Kouřim

Regionální muzeum v Kouřimi

BFK service a.s.

Datum:

Projektant:

Zpracovatel:

| Popis | Cena bez DPH [CZK] | Cena s DPH [CZK] |
| --- | --- | --- |

| Náklady z rozpočtů |  |
| --- | --- |
| ZL05.R2 | Úprava tvaru točitého schodiště_05 2025 |

| 116 000,00 | 140 360,00 |
| --- | --- |
| 116 000,00 | 140 360,00 |

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Vstupní budova Muzea lidových staveb v Kouřimi_opravené

Objekt:

ZL05.R2 - Úprava tvaru točitého schodiště_05 2025

KSO:

Místo:

| CC-CZ: |  |
| --- | --- |
| Datum: | 15.07.2025 |

Kouřim

Zadavatel:

Regionální muzeum v Kouřimi

Zhotovitel:

BFK service a.s.

Projektant:

IHARCH s.r.o.

Zpracovatel:

| IČ: |  |
| --- | --- |
| DIČ: |  |
| IČ: | 27155153 |
| DIČ: | CZ27155153 |
| IČ: |  |
| DIČ: |  |
| IČ: |  |
| DIČ: |  |

Poznámka:

Cena bez DPH	116 000,00

|  | Základ daně | Sazba daně | Výše daně |
| --- | --- | --- | --- |
| DPH základní | 116 000,00 | 21,00% | 24 360,00 |
| snížená | 0,00 | 12,00% | 0,00 |

| v | CZK |
| --- | --- |

Cena s DPH	140 360,00

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Vstupní budova Muzea lidových staveb v Kouřimi_opravené

Objekt:

ZL05.R2 - Úprava tvaru točitého schodiště_05 2025

Místo:	Kouřim

Zadavatel:	Regionální muzeum v Kouřimi

Zhotovitel:	BFK service a.s.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Vstupní budova Muzea lidových staveb v Kouřimi_opravené

Objekt:

ZL05.R2 - Úprava tvaru točitého schodiště_05 2025

Místo:	Kouřim

Zadavatel:	Regionální muzeum v Kouřimi

Zhotovitel:	BFK service a.s.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

| Datum: | 15.07.2025 |
| --- | --- |
| Projektant: | IHARCH s.r.o. |
| Zpracovatel: |  |

Náklady ze soupisu prací 116 000,00

PSV - Práce a dodávky PSV 116 000,00

767 - Konstrukce zámečnické 116 000,00

| SOUPIS PRACÍ Stavba: Vstupní budova Muzea lidových staveb v Kouřimi_opravené Objekt: ZL05.R2 - Úprava tvaru točitého schodiště_05 2025 Místo: Kouřim Datum: 15.07.2025 Zadavatel: Regionální muzeum v Kouřimi Projektant: IHARCH s.r.o. Zhotovitel: BFK service a.s. Zpracovatel: PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava Náklady soupisu celkem 116 000,00 D PSV Práce a dodávky PSV 116 000,00 D 767 Konstrukce zámečnické 116 000,00 VV "Odpočet původního ocelového schodiště dle PD" VV -1,000 -1,000 VV Součet -1,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 902 | K | 767110050_R2 | Z05 ocelové schodiště - změna tvaru, včetně výrobní dokumentace | kus | 1,000 | 526 000,00 | 526 000,00 | vlastní |
| Poznámka k položce: Odkaz na nový tvar schodiště: - Detaily schodiště půdorysy_revA; výkres č. D11b23a - Detaily schodiště pohled boční_revA; výkres č. D11b23b P - Detaily schodiště pohled čelní_revA; výkres č. D11b23c - Detaily schodiště stupeň_revA; výkres č. D11b23d - Detaily schodiště stupeň řez_revA; výkres č. D11b23e - půdorys _1.NP a 2.NP_R1 VV "Nový tvar a provedení vnitřního točitého schodiště" VV 1,000 1,000 VV Součet 1,000 POLOŽKY TAKTO OZNAČENÉ JSOU OCENĚNY DLE URS V CENÍKOVÉ SOUSTAVĚ, NEBO V ČASE A MÍSTĚ OBVYKLÉM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 267 | K | 767110050R | Z05 ocelové schodiště | kus | -1,000 | 410 000,00 | -410 000,00 | 01-Sod |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |