| ZMĚNA ZÁVAZKU ZE SMLOUVY NA VEŘEJNOU ZAKÁZKU - ZMĚNOVÝ LIST |  |  |  |  |  |  |  | číslo ZL: 2 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Zhotovitel: | EUROVIA CZ a.s. IČO: 452 74 924. |
| Investor: | Statutární město Jablonec nad Nisou, Mírové nám. 19 466 01 Jablonec n. Nis., IČO: 002 62 340 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| NázNázev akce: „Silnice III/2879 Jablonec nad Nisou, ulice Letní – SO 121 Chodník, SOSO 201 Opěrná zeď, SO 301 Odvodnění silnice III/2879, SO 401 Veřejné osvětlení, SO IO – kanalizační stoka splašková“ “ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Způsob odeslání / předání datum: 6.8.2025 |  |  |  | poštou |  | e-mailem | faxem |  | osobně |
| Odkazy na specifikaci: KD: na rozpočtové podklady: na jinou část smlouvy: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | KD průběžně po dobu stavby |  |  |  |  |  |  |
| Předmět změny: Jedná se o vyúčtování víceprací a méněprací, které vznikaly během výstavby |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Počet připojených listů specifikací: ZBV č. 2 str. 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Důvod vícepráce / méněpráce: Zdůvodnění dle zákona 134/2016 o zadávaní veřejných zakázek. Zvláště pak § 222, změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku. Dle § 222, odst.6 zákona: Dodatečné práce dle tohoto změnového listu nejsou podstatnou změnou závazku ze smlouvy, neboť potřeba těchto změn vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat (projektovou dokumentaci zpracovávala osoba zkušená s potřebnou autorizací v oboru) a současně nemění celkovou povahu veřejné zakázky a hodnota změny nepřekračuje 30% původní hodnoty závazku (při započtení všech změn dle tohoto odstavce). Změnovým listem č. 2 se jedná dle odst. 6 o změnu dle ZBV č. 2 ve výši ZMĚNA7: 1 504 420,53 Kč bez DPH ZMĚNA8: 88 026,00 Kč bez DPH Změnovým listem č. 2 se jedná dle odst. 6 o změnu dle ZBV č. 2 ve výši přípočtů 1 592 446,53 Kč. Celkem za ZL1 a ZL2 je výše přípočtů 1 592 446,53 + 3 080 000 Kč = 2 894 443,53 Kč, což je 13,74 % z původního závazku za celou dobu stavby. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| odstavec 4, § 222 |  | odstavec 5, § 222 |  |  | odstavec 6, § 222 |  |  | odstavec 7, § 222 |  |
| Oznámení vydává: EUROVIA CZ a.s. IČO: 452 74 924 předkládá hlavní stavbyvedoucí Tomáš Kotyza dne 6.8.2025 # Stanovisko technického dozoru stavby: INVESTING spol. s r.o., Ing. Josef Nadrchal – část vodohospodářská Za dešťovou kanalizaci: Ing. Radek Zahradník. Příloha: 1) Položkový rozpočet popisu změny, ZBV č. 2, 8 stran vícepráce a méněpráce vis příloha č. 1 tohoto ZL č. 2 Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla: Popis změny: Během stavby došlo k několika změnám, některé práce byly provedeny nad rámec SD, z důvodu aktuální situace na stavbě, na doporučení AD a TDS, objednatel se změnami souhlasil. A naopak některé práce nebyly provedeny vůbec, neboť po odsouhlasení VCP je bylo třeba odečíst. Všechny změny jsou detailně rozepsány v dokladu Změna během výstavby (ZBV č. 2), vydané zhotovitelem samostatným dokladem, který tvoří přílohu tohoto ZL. Jde o následující změny včetně odůvodnění: ZL7) Dolamování horniny v úseku RŠ 5 až konec úseku. Ve výkopu se objevily obrovské balvany až 1,5x2x3 m velké a až 25 t těžké, jejich vyjmutí, odvoz a likvidace byly náročné na čas i mechanizaci a navíc velice rozšířily výkop, který byl zasypán nakupovaným materiálem. Vyjádření inženýrského geologa k těžitelnosti zemin je přiloženo u ZBV č. 2. ZL8) RŠ7 na stávající kanalizaci, která se po dokončení stavby stala dešťovou kanalizací byla dožilá v neprovozuschopném stavu a bylo rozhodnuto o její výměně. Cenový rozdíl je řešen tímto změnovým listem. Seznam změn: jedná se o vícepráce vyčíslené v ZBV č. 2, vydané samostatným dokladem. Všechny Změny dle tohoto ZL. č. 2 vznikly v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat a zároveň se jedná o Změny, které nemění celkovou povahu veřejné zakázky a nepřekračují limit 30 % pro odst. 6. Hodnota přípočtů pro odst. 6 za ZL č.2 je 1 592 446,53 Kč a v součtu za ZL č. 1 a ZL. č. 2 je tedy 3 080 000 Kč, + 1 592 446,53 Kč = 2 894 443,53 Kč což je 13,74 % z původního závazku. Počet připojených listů specifikací: 11; Počet připojených výkresů: 0. Cena méněprací, bez DPH -367 249,00 Kč; Cena víceprací bez DPH: +1 959 695,53 Kč. Výsledná cena změny:; Nově sjednaná lhůta dokončení díla:. 1 592 446,53 Kč bez DPH 1 926 860,30 Kč s DPH; Nemá vliv na termín dokončení díla. Podpis zmocněnce investora:; Podpis zmocněnce zhotovitele:. Ing. Iva Zemlerová Referent OPRI Ing. Pavel Sluka Vedoucí oddělení přípravy a realizace investic Jaroslav Bernat Vedoucí odboru investic; Ing. Miroslav Slatinka Ředitel závodu. Datum:; Datum:. |