dodatek 1

ke smlouvě o  dílo

Moravská zemská knihovna v Brně, IČ 00 09 49 43

sídlo: Kounicova 65a, 601 87 Brno

zastoupená prof. PhDr. Tomášem Kubíčkem, Ph.D., ředitelem

jako objednatel

a

Muzea Servis, spol. s r.o., IČ 03 57 07 62

Brno, Žebětínská 47, 623 00

zastoupená ing. Petrem Petkovským, jednatelem

jako zhotovitel

I.

- Smluvní strany uzavřely dne 18.3.2025 smlouvu o dílo (dále jen smlouva), na základě které je zhotovitel povinen provést dílo „Revitalizace vstupní haly MZK Brno“ dle technické specifikace Revitalizace vstupní haly MZK Brno, výkresové části Revitalizace vstupní haly, vypracované ing. Lubomírem Mazlem, Račice.

- V čl. II. odst. 5 smlouvy si strany sjednaly termín dokončení díla do 31.8.2025.

- Objednatel koordinuje dílo prováděné zhotovitelem dle smlouvy s pracemi na zavedení RFID do budovy objednatele (součástí těchto prací je i umístění nových bezpečnostních bran v místě plnění zhotovitele). Z tohoto důvodu objednatel přerušil provádění díla dle smlouvy zhotovitelem tak, aby mohl v návaznosti na zavádění RFID do jeho budovy upřesnit tvar pultu, který je součástí díla zhotovitele.

Objednatel upravil dne 4.8.2025 tvar pultu, který je součástí díla zhotovitele s ohledem na vytvořená pracovní místa. Zhotovitel tak může pokračovat v provádění díla dle smlouvy až po tomto upřesnění. V důsledku této skutečnosti zhotovitel není schopen dílo dle smlouvy dokončit ve sjednaném termínu do 31.8.2025.

- S ohledem na výše uvedené se strany dohodly na změně čl. II. odst. 5 smlouvy tak, že zhotovitel se zavazuje provést dílo do 15.10.2025.

- Smluvní strany podpisem tohoto dodatku potvrzují, že úprava tvaru pultu ani změna termínu dokončení díla nemají vliv na cenu díla a tato se nemění.

II.

- Tento dodatek nabývá účinnosti dnem jeho podpisu.

- Ostatní ustanovení smlouvy o dílo se nemění.

- Na tento dodatek se vztahují veškerá ustanovení smlouvy o dílo.

- Tento dodatek vč. původní smlouvy podléhá zveřejnění v registru smluv dle z.č. 340/2015 Sb.. Do registru smluv ho zašle objednatel.

- Dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž jeden obdrží objednatel a jeden zhotovitel.

V Brně dne

....................................................			………...............................................

objednatel						             zhotovitel