Dodatek č. 3 ke Smlouvě o dílo

k veřejné zakázce: „Areál Lomská Litvínov – oplocení“ (dále též „Smlouva“) uzavřená dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen

„občanský zákoník“)

#### Smluvní strany

- SPORTaS, s.r.o.

Sídlo:	Jiráskova 413, 436 01 Litvínov

Statutární zástupce:	Ing. Petr Vopat, jednatel

IČO/DIČ:	25005430/CZ25005430

Datová schránka:	h9i3s28

Bankovní spojení, č.ú./kód banky:	xxxxxxxxxxxxx Osoba oprávněná jednat

ve věcech technických:	Ing. Anna Egerová (dále jen „Zadavatel“ nebo „Objednatel“)

#### MESSA INVEST s.r.o.

Sídlo:	Děkanská 252/2, Praha 4 Michle 140 00

Statutární zástupce:	Martin Kuba-Jednatel

IČO:	25319540

DIČ:	CZ25319540

Zapsán v Obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, sp. zn. C 325726

Bankovní spojení, č.ú./kód banky	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

### xxxxxxxxxxxx

Datová schránka:	b96tt37

Osoba oprávněná jednat

ve věcech technických:	Martin Kuba-Jednatel

e-mail:	xxxxxxxxx

telefon:	xxxxxxxxx

(dále jen „Dodavatel“ nebo též „Zhotovitel“)

#### Předmět dodatku

- Obě smluvní strany se v souladu s ustanovením článku VIII. Cena za provedení díla odstavců 16., 18., 19. dohodly na znění tohoto dodatku č. 2 týkajícího se víceprací a méněprací.

- Na základě odsouhlasené úpravy oplocení hřiště – demontovatelná úprava se upravuje cena předmětu díla následovně:

Cena předmětu díla dle podepsané smlouvy:	3 808 843,67 Kč bez DPH

Změnový list č.2	223 955,65 Kč bez DPH

Upravená cena předmětu díla dle dodatku č. 3:	4 128 491,25 Kč bez DPH

- Obě smluvní strany se dohodly, že Dodatek č. 2 ke Smlouvě plně nahrazuje Dodatek č. 1 ke Smlouvě.

- Ostatní body smlouvy zůstávají beze změny.

- Přílohy:	Změnový list č. 2

Objednatel	Zhotovitel

V Litvínově dne	V Praze dne

# Martin

Petr Vopat

# Kuba

………………………………………………………………	………………………………………………………………

Ing. Petr Vopat	Martin Kuba

jednatel	jednatel

Příloha č. 1 – Změnový list č. 2

| ZMĚNOVÝ LIST STAVBY |  |  |  |  | Číslo změnového listu |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | ZL číslo 2 |  |
| STAVBA: |  | "Areál Lomská Litvínov – oplocení“ |  |  | Číslo stavby: |  |
| Stavební objekt: |  | "Areál Lomská Litvínov – oplocení“ |  |  | Číslo objektu: |  |
| Část: |  | SPORTaS, s.r.o. |  |  |  |  |
| Popis změny: |  |  |  |  |  |  |
| Vícepráce nezbytné ke zhotovení díla dle SoD. |  |  |  |  |  |  |
| Zdůvodnění změny: … |  |  |  |  |  |  |
| Domluva mezi objednatelem a zhotovitelem. |  |  |  |  |  |  |
| DOPAD: | projektová dokumentace |  | nemá vliv na PD |  | Příloha č./název | - |
|  | časový plán prací |  | 30 dní |  | Příloha č./název | - |
|  | cena díla |  | 223 955,65 Kč |  | Příloha č./název | - |
|  | ostat ní |  | - |  | Příloha č./název | - |
| Navrhovatel změny: |  |  | Zhotovitel - MESSA INVEST s.r.o. |  | Podpis: |  |
|  |  |  |  |  | Lhůta na schválení |  |
| Vyjádření objednatele: Souhlasí se změnou |  |  |  |  |  | Datum/Podpi s |
| Vyjádření projektanta: Souhlasí se změnou |  |  |  |  |  | Datum/Podpi s |
| Vyjádření zhotovitele: Souhlasí se změnou |  |  |  |  |  | Datum/Podpi s |
| Vyjádření účastníků řízení: Souhlasí se změnou |  |  |  |  |  | Datum/Podpi s |
| Závěrečné stanovisko: |  |  |  |  |  |  |
| Za zhotovitele: |  |  |  | Za objednatele: |  |  |

| datum 29.05.2025 |  |
| --- | --- |
| Poznámky, seznam příloh: |  |
| Příloha ke Změnovému listu číslo 2 |  |

| Stavba: Objekt: | "Areál Lomská Litvínov – oplocení“ Areál Lomská Litvínov – oplocení |  |  |  | Příloha ke Změnovému listu č.2 V Praze dne 29.05.2025 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Dodavatel: Pč Kód položky | MESSA INVEST s.r.o. Název | MJ | Množství | Cena | MESSA INVEST s.r.o. Cena celkem |
|  | Zemní práce |  |  |  |  |
| 1 00556RR | Montáž matice | ks | 21,00 | 74,88 Kč | 1 572,48 Kč |
|  | Hodinová zúčtovací sazba montér konstrukcí specialista□ | h | 0,10 | 576,00 Kč | 57,60 Kč |
|  | Příplatek k práci výškách | % | 30% | 57,60 Kč | 17,28 Kč |
| 2 00954RR | Napínací matice oko-hak | ks | 21,00 | 80,00 Kč | 1 680,00 Kč |
|  | Hodinová zúčtovací sazba montér konstrukcí specialista□ | h | 0,01 | 576,00 Kč | 5,76 Kč |
|  | Příplatek k práci výškách | % | 30% | 5,76 Kč | 1,73 Kč |
| 7 00954RR | Napnutí drátu | m | 610,00 | 74,88 Kč | 45 676,80 Kč |
|  | Hodinová zúčtovací sazba montér konstrukcí specialista□ | h | 0,10 | 576,00 Kč | 57,60 Kč |
|  | Příplatek k práci výškách | % | 30% | 57,60 Kč | 17,28 Kč |
| 9 00954RR | ocelové lano 3mm | m | 610,00 | 28,00 Kč | 17 080,00 Kč |
|  | Lisovani | ks | 258,00 | 14,98 Kč | 3 863,81 Kč |
|  | Hodinová zúčtovací sazba montér konstrukcí specialista□ | h | 0,02 | 576,00 Kč | 11,52 Kč |
|  | Příplatek k práci výškách | % | 30% | 11,52 Kč | 3,46 Kč |
| 10 00954RR | Lisovací objímka | ks | 258,00 | 3,00 Kč | 774,00 Kč |
| 11 00954RR | Montáž šroubů s okem | ks | 690,00 | 74,88 Kč | 51 667,20 Kč |
|  | Hodinová zúčtovací sazba montér konstrukcí specialista□ | h | 0,10 | 576,00 Kč | 57,60 Kč |
|  | Příplatek k práci výškách | % | 30% | 57,60 Kč | 17,28 Kč |
| 12 00954RR | Šroub s okem M8 | ks | 690,00 | 15,00 Kč | 10 350,00 Kč |
| 13 00484RR | gumova podlozka | ks | 710,00 | 5,00 Kč | 3 550,00 Kč |
| 14 00844RR | Předvrtání | ks | 690,00 | 89,86 Kč | 62 000,64 Kč |
|  | Hodinová zúčtovací sazba montér konstrukcí specialista□ | h | 0,12 | 576,00 Kč | 69,12 Kč |

|  | Příplatek k práci výškách | % | 30% | 69,12 Kč | 20,74 Kč |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Hodinová zúčtovací sazba montér konstrukcí specialista□ | h | 0,04 | 576,00 Kč | 23,04 Kč |
|  | Příplatek k práci výškách | % | 30% | 23,04 Kč | 6,91 Kč |
| 17 00494RR | Přesun hmot a mechanizace montážní VRN | kpl | 1,00 | 10 000,00 Kč | 10 000,00 Kč |
| 18 00564RR | Doprava | kpl | 1,00 | 5 000,00 Kč | 5 000,00 Kč |
| 19 070001000 | Provozní vlivy ( Stizeny presun | % | 5,00 | 214 814,43 Kč | 10 740,72 Kč |
|  | Cena celkem bez DPH |  |  |  | 223 955,65 Kč |