Dodatek č. 4

SMLOUVY O DÍLO

č. 162-2024-514202

uzavřené podle § 2586 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,

ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“)

mezi smluvními stranami

Objednatelem

Česká republika - Státní pozemkový úřad

Sídlo: Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3

Krajský pozemkový úřad pro Královéhradecký kraj, Pobočka Jičín

Adresa: Havlíčkova 56, 506 01 Jičín

zastoupený:	Ing. Jaromírem Krejčím, vedoucím Pobočky Jičín

ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Jaromír Krejčí, vedoucí Pobočky Jičín

v technických záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Markéta Šťastná, Pobočka Jičín

Tel.:	+420 725568035

E-mail:	jicin.pk@spu.gov.cz

ID DS:	z49per3

Bankovní spojení:	ČNB

Číslo účtu:	3723001/0710

IČ:	01312774

DIČ:	není plátcem DPH

(dále jen jako „objednatel“)

a

Zhotovitelem

“Agroprojekce Litomyšl, spol. s r.o.”

Sídlo:							Rokycanova 114, 566 01 Vysoké Mýto

Zastoupený:						Ing. Jaroslav Jakoubek, jednatel

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Jaroslav Jakoubek

V technických záležitostech oprávněn jednat:	xxxxxxxx odpovědný projektant

Bankovní spojení:					MONETA Money Bank, a.s.

Číslo účtu:						341302664/0600

IČ/DIČ:						64255611/CZ64255611

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Hradci Králové oddíl C, vložka 8321

(dále jen jako „zhotovitel“)

Tímto Dodatkem č. 4 se mění smlouva o dílo č. 162-2024-514202 uzavřená dne 4.4.2024, ve znění Dodatku č. 1 ze dne 10.2.2025, Dodatku č. 2 ze dne 10.4.2025, a Dodatku č. 3 ze dne 5.6.2025, jejímž předmětem je vytvoření projektové dokumentace s názvem „PD pro cestu HC1-R s doprovodnou zelení IP10 a LBK14 v k.ú. Třebovětice“. Součástí předmětu smlouvy je rovněž zajištění povolení stavebního úřadu na stavbu dle projektové dokumentace.

Čl. I

Předmět dodatku

Z důvodu požadavku Stavebního úřadu MěÚ Hořice je nutné ve stavebním řízení doplnit biologické hodnocení v lokalitě předmětné stavby podle § 67 zákona 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v rozsahu vyhlášky č. 142/2018 Sb. Vzhledem k časové náročnosti provedení biologického hodnocení nebude stavební povolení k cestě HC1-R v k.ú. Třebovětice vydáno v předpokládaném termínu. Proto se prodlužuje termín lhůty pro předání dílčího celku smlouvy.

Na základě dohody smluvních stran dochází ke změně následujícího bodu smlouvy:

Čl. III. Termín plnění

Původní znění:

- 3.1.1 Lhůta pro předání Díla je stanovena na:

- b) Stavební povolení (souhlas/rozhodnutí s doložením právní moci) 30.11.2025

- Nové znění:

- 3.1.1 Lhůta pro předání Díla je stanovena na:

- b) Stavební povolení (souhlas/rozhodnutí s doložením právní moci) 30.09.2026

Čl. II

Závěrečná ustanovení

- Ostatní ujednání smlouvy o dílo nedotčená tímto dodatkem zůstávají v platnosti.

- Tento dodatek ke smlouvě nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., (zákon o registru smluv).

- Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si tento dodatek přečetli, a že souhlasí s jeho obsahem. Dále prohlašují, že dodatek nebyl sepsán v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují své podpisy

| V Jičíně dne 1.10.2025 | Ve Vysokém Mýtě dne 1.10.2025 |
| --- | --- |
| „elektronicky podepsáno“ |  |
| …………………………………… | …………………………………… |
| Ing. Jaromír Krejčí vedoucí Pobočky Jičín objednatel | Ing. Jaroslav Jakoubek jednatel společnosti zhotovitel |