Název veřejné zakázky:	Nábytkové vybavení STK, DVK
Evidenční číslo zadavatele:	122/2025

DODATEK Č. 1
KE SMLOUVĚ O DÍLO
uzavřené dne 12. 8. 2025
(dále jen jako „dodatek“)

I.
Strany dodatku

      1. Objednatel:	Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně
státní příspěvková organizace zřízená rozhodnutím Ministerstva zdravotnictví bez zákonné povinnosti zápisu do obchodního rejstříku
sídlo:	Pekařská 664/53, 602 00 Brno
jednající:	Ing. Vlastimil Vajdák, ředitel
IČO:	00159816
DIČ:	CZ00159816
bank. spojení:	Česká národní banka, pobočka Brno
č. účtu:	71138621/0710
SWIFT:	CNBACZPP
IBAN:	CZ97 0710 0000 0000 7113 8621
       2. Zhotovitel:	Potrusil s.r.o.
zápis v OR:	u Krajského soudu v Brně, C 24357
sídlo:	Hybešova 1647/51, 664 51 Šlapanice
jednající:	Ladislav Potrusil, jednatel
IČO:	25310119
DIČ:	CZ25310119
bank. spojení:	Česká spořitelna, a.s.
č. účtu:	1348942319/0800
IBAN:	CZ78 0800 0000 0013 4894 2319
SWIFT:	GIBACZPX

II.
Úvodní ustanovení

Strany tohoto dodatku prohlašují, že spolu uzavřely dne 12. 8. 2025 smlouvu o dílo spočívající v dodávce, montáži a instalaci nábytkového vybavení pro pracoviště objednatele - Stomatologická klinika, oddělení ortodoncie, budova S2 a I. Dermatovenerologická klinika, budova D2 (dále jen „dílo“), a to v návaznosti na výsledek veřejné zakázky s názvem „Nábytkové vybavení STK, DVK“ (dále jen „Smlouva“).

III.
Předmět dodatku
1. Z opatrnosti smluvní strany prohlašují, že zhotovitel byl připraven dokončit a předat dílo ve lhůtě stanovené v čl. IV. odst. 2 Smlouvy, tj. do 8 týdnů od nabytí účinnosti Smlouvy. Z důvodu rekonstrukce STK však objednatel není schopen poskytnout potřebnou součinnost k převzetí díla a s ohledem na tuto skutečnost nemůže být dodávka díla ve stanovené lhůtě realizována. V souladu s čl. IV. odst. 3 Smlouvy se doba plnění prodlužuje o dobu, po kterou objednatel není z provozních důvodů schopen poskytovat potřebnou součinnost zhotoviteli pro splnění smluvních povinností.
2. S ohledem na výše uvedené se smluvní strany ve věci předání díla dohodly, že zhotovitel je povinen předat dílo do 3 týdnů po odpadnutí překážky plnění, o čemž bude zhotovitel objednatelem informován bez zbytečného odkladu.

IV.
Závěrečná ustanovení

1. Ustanovení Smlouvy, která nepodléhají změnám uvedeným v  čl. III. tohoto dodatku, zůstávají tímto dodatkem nedotčena.
2. Objednatel prohlašuje, že změna provedená tímto dodatkem není podstatnou změnou závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku, neboť se jedná o uplatnění změn závazku vyhrazených v zadávací dokumentaci dle ust. § 222 odst. 2 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.
3. Objednatel je jako státní příspěvková organizace povinen tento dodatek uveřejnit v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů. Strany tohoto dodatku souhlasí s uveřejněním veškerých informací týkajících se tohoto dodatku a veškerých informací týkajících se závazkového vztahu založeného mezi stranami tohoto dodatku Smlouvou, zejména vlastního obsahu této Smlouvy a tohoto dodatku, a to v rozsahu požadovaném uvedeným zákonem s výjimkou údajů, které se v registru neuveřejňují. Uveřejnění se zavazuje provést objednatel bez zbytečného odkladu po uzavření tohoto dodatku.
4. Tento dodatek se stává nedílnou součástí Smlouvy.
5. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti okamžikem jeho podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
6. Strany dodatku prohlašují, že si dodatek přečetly, s jeho zněním souhlasí a na důkaz toho připojují své podpisy. Tento dodatek se vyhotovuje ve 2 stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží jedno vyhotovení. To neplatí v případě, je-li dodatek podepsán elektronickými podpisy v souladu se zákonem č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů. V takovém případě má každá smluvní strana k dispozici elektronický originál.

Za zhotovitele: 10.10.2025	Za objednatele: 09.10.2025

...........................................................	................................................... ........
Ladislav Potrusil	Ing. Vlastimil Vajdák
 jednatel	ředitel
       Potrusil s.r.o.	Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně