DODATEK Č. 3 SMLOUVY O DÍLO

číslo smlouvy Objednatele: 2024/0116
číslo smlouvy Zhotovitele: GEOSAN GROUP a.s.	AV.23037.1.160/001/INV
UNISTAV CONSTRUCTION a.s.	12080_U. 5115_01_2024
IMOS Brno, a.s.	23153 – 002
SYNER, s.r.o.	H 453/24/57 001

I. Centrum kardiovaskulární a transplantační chirurgie Brno
Zastoupeno:	Ing. Vlastimilem Vajdákem, ředitelem
Sídlo:	Pekařská 53, 602 00 Brno
IČO:	002 09 775
Bankovní spojení:	ČNB
Číslo účtu:	40002-88634621/0710
E-mail pro zasílání faktur:	xxxx
Kontaktní osoba:	xxxx, provozní náměstek
(dále jen „Objednatel“)

a

II. „Společnost Nová budova CKTCH - GEOSAN+UNISTAV+IMOS+SYNER“
Vedoucí společník:	GEOSAN GROUP a.s.
Zastoupena:	xxxx, výkonným ředitelem
xxxx, ředitelem ZPSB

Sídlo:	U Nemocnice 430, 280 02 Kolín III
IČO:	281 69 522
DIČ:	CZ28169522
Zapsána:	v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 12459
Bankovní spojení:	Česká spořitelna a.s.;
ČSOB a.s.;
PPF banka a.s.
Číslo účtu:	6446732/0800;
117830833/0300;
2040770009/6000
E-mail:	xxxx
Zástupce zhotovitele:	xxxx

Společník 1:	UNISTAV CONSTRUCTION a.s.
Zastoupena:	Ing. Tomášem Kubíčkem MBA, předsedou představenstva
Sídlo:	Příkop 838/6, Zábrdovice, 602 00 Brno
IČO:	039 02 447
DIČ:	CZ03902447
Zapsána:	v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 7272
Bankovní spojení:	Komerční banka a.s.
Číslo účtu:	64645641/0100
E-mail:	xxxx

Společník 2:	IMOS Brno, a.s.
Zastoupena:	Ing. Robertem Suchánkem, předsedou představenstva
Sídlo:	Olomoucká 704/174 Černovice, 627 00 Brno
IČO:	253 22 257
DIČ:	CZ25322257
Zapsána:	v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 2211
Bankovní spojení:	Komerční banka a.s.
Číslo účtu:	63706641/0100
E-mail:	xxxx

Společník 3:	SYNER, s.r.o.
Zastoupena:	JUDr. Robertem Špottem, MBA, jednatelem
Ing. Lubošem Váňou, jednatelem
Sídlo:	Dr. Milady Horákové 580/7, Liberec IV-Perštýn, 460 01 Liberec
IČO:	482 92 516
DIČ:	CZ48292516
Zapsána:	v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 5153.
Bankovní spojení:	Komerční banka a.s.
Číslo účtu:	53001461/0100
E-mail:	xxxx

(dále jen „Zhotovitel“)
(Objednatel a Zhotovitel dále jen „Strany“ a každý samostatně jako „Strana“)

Preambule
Strany uzavírají tento dodatek č. 3 smlouvy o dílo uzavřené dne 12.4.2024 v souladu s § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů na realizaci veřejné zakázky na stavební práce s názvem „Nová budova CKTCH“, číslo objednatele: 2024/0116 (dále jen „Smlouva“) ve znění uzavřeného dodatku č. 1 Smlouvy ze dne 12.04.2024 a dodatku č. 2 Smlouvy ze dne 08. 10. 2024.
Nevyplývá-li z tohoto dodatku č. 3 něco jiného, v tomto dodatku č. 3 Smlouvy mají slova a výrazy použité s velkým počátečním písmenem význam uvedený v Obecných podmínkách dle odst. 3 písm. (d) Smlouvy ve znění Zvláštních podmínek dle odst. 3 písm. (e) Smlouvy.

I.
1. V důsledku událostí vzniklých v průběhu realizace Stavby došlo mezi Stranami k uzavření dohody č. 1 za účasti Správce stavby, na základě které se Objednatel a Zhotovitel za účasti Správce stavby dohodli na vypořádání nároků Zhotovitele uplatněných v souvislosti s událostmi č. 1 až 6, jak jsou tyto v dohodě č. 1 popsány (dále jen „Události“). Popis těchto Událostí, jejich smluvní kvalifikace a nároků Stran z událostí vzniklých jsou v dohodě č. 1 detailně popsány. Daná dohoda č. 1 je přílohou tohoto dodatku č. 3 a tvoří jeho nedílnou součást.
2. Dohodou č. 1 došlo v souvislosti s Událostmi k prodloužení smluvních lhůt výstavby výstavby v následujícím rozsahu:
1. Doba pro splnění milníku 3 se prodlužuje o 72 dnů (tj. z 21.08.2024 na 01.11.2024)
2. Doba pro splnění milníku 4 se prodlužuje o 80 dnů (tj. z 20.02.2025 na 11.05.2025)
3. Doba pro splnění milníku 5 se prodlužuje o 80 dnů (tj. z 21.06.2025 na 09.09.2025)
4. Doba pro splnění milníku 6 se prodlužuje o 80 dnů (tj. z 21.08.2025 na 09.11.2025)
5. Doba pro splnění milníku 7 se prodlužuje o 80 dnů (tj. z 20.09.2025 na 09.12.2025)
6. Doba pro splnění milníku 8 se prodlužuje o 80 dnů (tj. z 21.11.2025 na 09.02.2026)
7. Doba pro splnění milníku 9 se prodlužuje o 80 dnů (tj. z 21.12.2025 na 11.03.2026)
8. Doba pro splnění milníku 10 se prodlužuje o 80 dnů (tj. z 20.02.2026 na 11.05.2026)
9. Doba pro splnění milníku 11 se prodlužuje o 80 dnů (tj. z 20.02.2026 na 11.05.2026)
10. Doba pro dokončení se prodlužuje o 80 dnů (tj. z 09.03.2026 na 28.05.2026)
1. Smluvní strany se proto dohodly, že tímto dodatkem dochází ke změně Smlouvy a smluvních lhůt výstavby v souvislosti s Událostmi tak, že Doba pro splnění milníků a Doba pro dokončení se v souladu s dohodou č. 1 prodlužuje v rozsahu dle čl. I. odstavce 2 tohoto dodatku č. 3. Tím nejsou dotčeny případné nároky Zhotovitele na prodloužení smluvních lhůt výstavby v souvislosti s jinými událostmi v souladu se Smlouvou.
2. Součástí dohody č. 1 bylo také stanovení smluvní podstaty pro finanční nároky Zhotovitele související se vznikem řešených Událostí. Zhotovitel však ke dni uzavření dohody č. 1 nemohl předložit své finanční nároky vyplývající z Událostí v podobě požadované Smlouvou. Strany se proto dohodly, že oprávněné finanční nároky Zhotovitele na základě a/nebo v souvislosti událostmi budou Zhotovitelem samostatně předloženy a následně vypořádány, tj. Správcem stavby přezkoumány a určeny, nebo Stranami dohodnuty, dodatečně způsobem stanoveným Smlouvou.

II.
1. Součástí Smlouvy je formulář 3.0, který stanovuje rozsah a dobu pro splnění jednotlivých milníků realizace Stavby. Podle daného formuláře zahrnuje Milník 4 – dokončení spodních podlaží budovy CKTCH mimo jiné také demontáž věžového jeřábu J3.
2. Během realizace Stavby však byl Zhotovitelem přehodnocen plánovaný postup výstavby s tím, že již instalovaný věžový jeřáb J3 je možné i po dokončení spodních podlaží využívat pro bednění a odbedňování konstrukcí, skládání materiálu a skládání a nakládání bednění. Tyto činnosti zvládne věžový jeřáb J3 provádět až do 5. nadzemního podlaží. Přestože nebude věžový jeřáb J3 plně vytížen po celou dobu realizace, jeho činnost optimalizuje výkon zbylých jeřábů J1 a J2, což povede k lepší efektivitě postupu výstavby.
3. Objednatel a Zhotovitel se proto dohodli, že uzavřením tohoto dodatku č. 3 Smlouvy dochází ke změně definice Milníku 4 – dokončení spodních podlaží budovy CKTCH uvedené ve formuláři 3.0, ze které se vypouští poslední bod – demontáž věžového jeřábu J3. Ostatní body Milníku č. 4, jakož i doba pro jeho dokončení zůstávají beze změn.
4. Pro vyloučení všech pochybností staví Strany na jisto, že touto změnou rozsahu Milníku 4 nedochází k jakékoli změně v rozsahu či doby realizace Stavby, tedy že ponechání věžového jeřábu J3 v činnosti i po dokončení spodních podlaží budovy CKTCH nijak neovlivní finální podobu Stavby, rozsah prací (kdy pozdější demontáže jeřábu J3 zůstává předmětem Díla) ani Smluvní cenu Díla. Zároveň se Zhotovitel zavazuje, že ponese veškeré náklady související s prodlouženou dobou instalace a používání věžového jeřábu J3.
III.
Závěrečná ustanovení
Tento dodatek č. 3 Smlouvy se vyhotovuje v elektronické podobě, přičemž Objednatel i Zhotovitel obdrží její elektronický originál.
Strany uzavírají tento dodatek č. 3 Smlouvy, který vstupuje v platnost dnem jeho podpisu oběma Stranami a účinným se stává dnem uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Uveřejnění v registru smluv zajistí Objednatel.
V Praze dne 30. 9.2025	V Praze dne 8.9.2025
Za Objednatele:	Za Zhotovitele:
---------------------------------------------	---------------------------------------------
Ing. Vlastimil Vajdák / ředitel / Centrum kardiovaskulární a transplantační chirurgie	Luděk Kostka, / předseda představenstva / GEOSAN GROUP a.s.

	---------------------------------------------
	GEOSAN GROUP a.s.

	---------------------------------------------
	Ing. Tomáš Kubíček, MBA / předseda představenstva / UNISTAV CONSTRUCTION a.s.

	---------------------------------------------
	Ing. Robert Suchánek / předseda představenstva / IMOS Brno, a.s.

	---------------------------------------------
	JUDr. Robert Špott, MBA / jednatel / SYNER, s.r.o.

	---------------------------------------------
	Ing. Luboš Váňa / jednatel / SYNER, s.r.o.