DODATEK Č. 3 KE SMLOUVĚ O POSKYTNUTÍ SLUŽEB

ZE DNE 20. 6. 2024

Smluvní strany:

- České vysoké učení technické v Praze

Se sídlem v:			Jugoslávských partyzánů 1580/3, 160 00  Praha 6

Řešitelské pracoviště:		Fakulta stavební

Adresa:			Thákurova 7, 160 00 Praha 6

IČ:				68407700

DIČ:				CZ68407700

Bankovní spojení: 		Komerční banka, a.s.

Účet číslo: 			XXXXXXXXXXXXXXXX

Interní číslo smlouvy:		8302404A050

Zastoupena:			Ing. Petrem Matějkou, Ph.D., tajemníkem fakulty

Osoba odpovědná za smluvní vztah: Ing. Petr Matějka, Ph.D., tajemník fakulty

Osoba odpovědná za technické řešení: XXXXXXXXXXXXXX

(dále též jako „Objednatel“ nebo „ČVUT“)

a

- Technická univerzita v Liberci

Se sídlem v:			Studentská 1402/2, 461 17 Liberec

IČ:				46747885

DIČ:				CZ46747885

Bankovní spojení: 		ČSOB Liberec, 1. máje 18, Liberec

Účet číslo: 			XXXXXXXXXXXXXXXX

Interní číslo smlouvy:		S/CXI/8330/2025/289

Zastoupena:			XXXXXXXXXXXXXXXXXX

Osoba odpovědná za smluvní vztah: XXXXXXXXXXXXXXX

Osoba odpovědná za technické řešení: XXXXXXXXXXXXXXXX

(dále též jako „Dodavatel“)

Preambule

- Objednatel a Dodavatel (dále též „Smluvní strany“) uzavírají tento Dodatek č. 3 (dále též „Dodatek“) Smlouvy o poskytnutí služeb ze dne 20. 6. 2024 (dále též „Smlouva“), uzavřené pro účely plnění veřejné zakázky s názvem „Dismantling Interakčního experimentu v PVP Bukov“.

- Dodatek spočívá ve změně počtu analýz pro další fyzikální modely (dále též „FM“) v Aktivitě 6.1 „Rozebírání a vzorkování FM, analýzy a vyhodnocení vzorků“ v Etapě 6.

- Objednatel uzavřel s Českou republikou - Správou úložišť radioaktivních odpadů smlouvu o plnění předmětné veřejné zakázky, která je uveřejněna na adrese https://smlouvy.gov.cz/smlouva/28608963?backlink=1nfya. Objednatel je vůči této veřejné zakázce v pozici zhotovitele. Závazky ze smlouvy o plnění předmětné veřejné zakázky, které platí pro Objednatele, přiměřeně platí i pro Dodavatele. Dodavatel prohlašuje, že se se zněním smlouvy na plnění předmětné veřejné zakázky seznámil a akceptuje ji.

I.

Předmět Dodatku

- Na základě skutečností zjištěných v průběhu realizace Etapy 3 – „Laboratorní práce a vyhodnocení pilotních FM (1 x zahřívaný, 1 x nezahřívaný)“ a popsaných v Průběžné zprávě č. 3 Etapy 4 dochází ke změně počtu analýz dalších FM v Aktivitě 6. 1 – “Rozebírání a vzorkování FM, analýzy a vyhodnocení vzorků” Etapy 6 – “Laboratorní práce a vyhodnocení dalších FM (4 x zahřívaný a 4 x nezahřívaný)”.

- Předpokládané počty analýz uvedené ve Vzorkovacím plánu, který je přílohou Realizačního projektu Etapy 1, jsou na základě vyhodnocení pilotních FM změněny tak, aby bylo možné další FM důkladněji charakterizovat, a tím naplnit podstatu Etapy 6. Z těchto důvodů se Smluvní strany rozhodly uzavřít tento Dodatek.

- Po předchozí dohodě a se souhlasem obou Smluvních stran se tímto Dodatkem mění:

- čl. III odst. 1. Smlouvy se mění a nově zní takto:

Smluvní cena, kterou se Objednatel zavazuje po dobu trvání Smlouvy hradit Dodavateli je následující:

| ### Předmět plnění | ### Výstup | ### Cena za Výstup (bez DPH) |
| --- | --- | --- |
| ### Etapa1 ### Přípravné práce | ### příspěvek do části Realizační projekt a do zvláštního výstupu Dokumentace technického řešení | ### 52 000,- Kč |
| ### Etapa 3 ### Laboratorní práce a vyhodnocení pilotních FM (1 x zahřívaný, 1 x nezahřívaný) | ### příspěvek do části Průběžná zpráva č. 2 | ### 1 107 800,- Kč |
| ### Etapa 4 ### Celkové vyhodnocení pilotních FM | ### příspěvek do části Průběžná zpráva č. 3 | 40 000,-Kč |
| ### Etapa 6 ### Laboratorní práce a vyhodnocení dalších FM (4 x zahřívaný, 4 x nezahřívaný) | ### příspěvek do části Průběžná zpráva č. 5 | ### 3 040 000,-Kč |
| ### Etapa 7 Celkové vyhodnocení projektu | ### příspěvek do části Závěrečná zpráva v ČJ a korekce textů Závěrečné zprávy v AJ | ### 53 000,- Kč |

tudíž smluvní cena za předmět plnění činí 4 292 800,- Kč bez DPH, DPH ve výši 21 % činí 901 488,- Kč a smluvní cena za předmět plnění vč. DPH činí 5 194 288,- Kč. Ceny uvedené v článku III. odst. 1 Smlouvy zahrnují veškeré práce a náklady nezbytné k provedení předmětu plnění a dodání příslušných Výstupů dle článku IV. odst. 4. Smlouvy, není-li ve Smlouvě výslovně uvedeno jinak.

- Příloha č. 1 a – Ceny za jednotlivé služby a činnosti a Příloha č. 1 b – Ceny za analytické práce ke Smlouvě se mění a jejich nové znění je nedílnou součástí tohoto Dodatku.

II.

Závěrečná ustanovení

- Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají tímto Dodatkem nedotčena.

- Tento Dodatek je uzavřen elektronicky připojením zaručeného elektronického podpisu obou smluvních stran.

- Tento Dodatek nabývá platnosti podpisem zástupců obou Smluvních stran a účinnosti okamžikem jeho zveřejnění v registru smluv v souladu s ustanovením § 6 zákona č. 340/2015 Sb., zákon o registru smluv v platném znění. Strany se dohodly, že subjektem, který zveřejní tento Dodatek v registru smluv bude Objednatel.

- Nedílnou součástí tohoto Dodatku je nové znění následujících příloh:

Příloha č. 1 a – Ceny za jednotlivé služby a činnosti

Příloha č. 1 b – Ceny za analytické práce

| V Praze dne …………………………………………. Ing. Petr Matějka, Ph.D., tajemník fakulty | V Liberci dne …………………………………………… XXXXXXXXXXXXXXX |
| --- | --- |