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	Změnový list schválený všemi účastníky změnového řízení se stává součástí obsahu závazku mezi objednatelem a zhotovitelem a bude součástí dodatku k uzavřené smlouvě. Datem schválení je souhlasné vyjádření ředitele objednatele.
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	PŘEDMĚT SPECIFIKACE:
	Dohoda o ukončení smlouvy a zániku závazků
	

	
	
	

	REFERENČNÍ DOKUMENTACE:
	S/ŘVC/153/P/SoD/2020
	

	
	
	

	POPIS A ZDŮVODNĚNÍ ZMĚNY
	Datum zjištění změny
	14.10.2025
	

	Popis a zdůvodnění nepředvídatelnosti, nemožnosti oddělení dodatečných prací (služeb, stavební práce) od původní zakázky a nezbytnost změny pro dokončení předmětu původní zakázky: 
Společnost Sterplan a.s. zpracovává a zajišťuje k záměru "Sjezdy do vody na Vltavě" projektovou dokumentaci a souvisjeící inženýrskou činnost pro zajištění společného povolení v rámci společného územního a stavebního řízení dle uzavřené smlouvy č. S/ŘVC/153/P/SoD/2020 (evidenční číslo smlouvy Objednatele), č. 12-1102-0100 (evidenční číslo smlouvy Zhotovitele), ze dne 15. 4. 2020, ve znění Dodatků 1, 2, 3, 4, 5, 6 a 7 (dále jen jako "SoD").

Při plnění bodu D) dle SoD byly pro lokality DV 01, DV 03, DV 09 a HV 01 v řádném termínu podány žádosti o společné povolení na příslušné vodoprávní úřady. S ohledem na skutečnost, že se u lokalit DV 03, DV 09 a HV 01 nepodařilo získat všechny souhlasy vlastníků, resp. zejména Povodí Vltavy, státní podnik, s ohledem na nezbytnost uzavření koordinační smlouvy, jejímž obsahem je kompletní majetkoprávní vypořádání mezi Objednatelem a PVl, byla řízení ze strany úřadů zastavena. Koordinační smlouvu se podařilo úspěšně uzavřít pouze v případě lokality DV 01, kde bylo řízení pouze přerušeno. K datu zjištění změny bylo již ze strany Zhotovitele zajištěno pravomocné společné povolení, které bylo Objednateli předáno v souladu se SoD na základě předávacího protokolu. 

S ohledem na výše uvedené skutečnosti je možné požádat o povolení záměru (nyní již dle nového stavebního zákona) u zbylých lokalit až po dořešení majetkoprávních vztahů s Povodím Vltavy, státní podnik, a uzavření příslušných koordinačních smluv. Vzhledem k tomu, že stanoviska DOSS a správců IS již pozbyla platnosti, bude nezbytné pro podání žádosti o povolení záměru aktualizovat kompletně celou dokladovou část včetně nově zajištění stanoviska JES. Zhotovitel konstatuje, že po více než 4 letech od uzavření SoD je projekt v situaci, kdy pokračování ve SoD vyžaduje aktulizaci PD zejména ve smyslu nového projednání, a to již není možné za smluvní ceny dle SoD bez započítání vlivu inflace a vývoje cen projekčních prací reálné dokončit. Nezbytná aktualizace již rovněž není součástí plnění dle SoD. Objednatel se se Zhotovitelem dohodli na ukončení SoD a tím související úpravě smluvních cen dílčích etap s ohledem na jejich zrušení následovně:
     kompletní vypuštění Bodu A) - snížení smluvní ceny o 50.000,- Kč bez DPH, 
     za částečné splnění Bodu B) - snížení smluvní ceny o 40.000,- Kč bez DPH (vypuštění bodu B) pro lokalitu DV 05),                                                                                                                                                                              
     za částečné splnění Bodu C-1) - snížení smluvní ceny o 200.000,- Kč bez DPH (vypuštění bodu C-1) pro lokalitu DV 05),                                                                                                                                                                              
     za částečné splnění Bodu C-2) - snížení smluvní ceny o 50.000,- Kč bez DPH (vypuštění bodu C-2) pro lokalitu DV 05),                                                                                                                                                                               
     za částečné splnění Bodu D) - snížení smluvní ceny o 120.000,- Kč bez DPH (vypuštění bodu D) pro lokality DV 03, DV 05, DV 09, HV 01),                                                                                                                                                                              
     kompletní vypuštění Bodu E) - snížení smluvní ceny o 1.105.000,- Kč bez DPH, 
     kompletní vypuštění Bodu F) - snížení smluvní ceny o 85.000,- Kč bez DPH, 
     kompletní vypuštění Bodu G) - snížení smluvní ceny o 189.000,- Kč bez DPH.

	

	ZMĚNA SMLOUVY NENÍ PODSTATNOU ZMĚNOU TJ. SPADÁ POD JEDEN Z BODŮ A-E (nevztahuje se na ní odstavec 3 článku 40 Směrnice č.S-11/2016 o oběhu smluv a o zádávání veřejných zakázek Ředitelství vodních cest ČR) Verze 1.0
	

	Při postupu podle bodu C a D nesmí celkový cenový nárůst související se změnami při odečtení stavebních prací, služeb nebo dodávek, které nebyly s ohledem na tyto změny realizovány, přesáhnout 30 % původní hodnoty závazku.
	

	A. Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť změna: (1) by neumožnila účast jiných dodavatelů ani nemohla ovlivnit výběr dodavatele v původním řízení; (2) nemění ekonomickou rovnováhu ve prospěch dodavatele; (3) nevede k významnému rozšíření předmětu. Tato změna nemá vliv na výši ceny plnění a předmětem změny je: Není relevantní.
	

	B.  Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť finanční limit změny (a souhrn všech předpokládaných změn smlouvy) nepřevýší 15 % původní hodnoty veřejné zakázky na stavební práce (10 % u ostatních zakázek). - Není relevantní                                                              
	

	C. Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť dodatečné stavební práce /služby od dodavatele původní veřejné zakázky jsou nezbytné a změna v osobě dodavatele:
	

	a) není možná z ekonomických nebo technických důvodů - Není relevantní  
	

	b) by zadavateli způsobila značné obtíže nebo výrazné zvýšení nákladů - Není relevantní  
	

	c) hodnota dodatečných stavebních prací / služeb nepřekročí 50 % původní hodnoty závazku - Není relevantní.                 
	

	D. Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť:
	

	a) potřeba změny vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat - Ano. Objednatel zhodnotil, že po více než 4 letech je projekt v situaci, kdy není možné všechny lokality dokončit za stávajících smluvních podmínek, jelikož je nutné řešit kompletní aktualizaci nad rámec původního zadání (propadlá stanoviska DOSS a správců IS) a rovněž na základě změny legislativy. Zhotovitel nemá možnost projekt dokončit.                                                                                                                            
	

	b) nemění celkovou povahu zakázky - Není relevantní.     
	

	c) hodnota dodatečných stavebních prací, služeb nebo dodávek (tj. víceprací) nepřekročí 50 % původní hodnoty závazku - Není relevantní.   
                                                                                                                                                                                                                           
	

	E. Za podstatnou změnu závazku se nepovažuje záměna jedné nebo více položek soupisu stavebních prací za předpokladu, že: 
	

	a) nové položky soupisu stavebních prací představují srovnatelný druh materiálu nebo prací ve vztahu k nahrazovaným položkám - Není relevantní      
	

	b) cena materiálu nebo prací podle nových položek soupisu stavebních prací je ve vztahu k nahrazovaným položkám stejná nebo nižší - Není relevantní      
	

	c) materiál nebo práce podle nových položek soupisu stavebních prací jsou ve vztahu k nahrazovaným položkám kvalitativně stejné nebo vyšší - Není relevantní      
	

	d) zadavatel vyhotoví o každé jednotlivé záměně přehled obsahující nové položky
soupisu stavebních prací s vymezením položek v původním soupisu stavebních
prací, které jsou takto nahrazovány, spolu s podrobným a srozumitelným
odůvodněním srovnatelnosti materiálu nebo prací a stejné nebo vyšší kvality - Není relevantní                                                                                     
	

	
	

	VLIV NA CENU (ceny jsou uváděny bez DPH)
	ANO
	NE
	Časový vliv na termín dokončení díla:
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	Má vliv na časový termín dokončení díla, které z důvodu nemožnosti plnění nebude dokončeno.
	

	Cena SoD před změnou
	 3.771.500,00 Kč 
	
	

	Cena SoD po změně
	 1.932.500,00 Kč 
	
	

	jedná se o změnu o -48,8 %
	-1.839.000,00 Kč
	
	

	VYJÁDŘENÍ TDS:
	 
	 
	

	Nebyl sjednán
	

	VYJÁDŘENÍ ZHOTOVITELE:
	 
	 
	

	Není relevantní      
	

	DALŠÍ VYJÁDŘENÍ (PRÁVNÍ, ROZPOČTOVÉ, ÚČASTNÍCI ŘÍZENÍ, DOTČENÉ ORGÁNY APOD.)
	

	Není relevantní      
	

	VYJÁDŘENÍ ZÁSTUPCE OBJEDNATELE:
	Změna zakázky má vliv na její původní cenu, neboť se jedná o ukončení smlouvy z důvodu nemožnosti plnění. Dochází ke snížení celkové ceny, tímto souhlasím se změnou dle tohoto změnového listu.
	

	číslo smlouvy: S/ŘVC/153/P/SoD/2020
	předpokládaný výdaj v Kč
	Předpokládaný termín úhrady
	 
	

	týká se bodů: A, B, C, D, E, F, G
	0,00 Kč
	Není relevantní
	

	garant smlouvy: xxxx
	podpis: ……………………………………..
	

	vedoucí oddělení garanta smlouvy: xxxx
	podpis: ……………………………………..
	

	vedoucí oddělení vnitřní správy, správce rozpočtu: xxxx
	podpis: ……………………………………..
	

	ředitel: Ing. Lubomír Fojtů
	podpis: ……………………………………..
	



