| Objednatel: | Česká republika - Ředitelství vodních cest |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Projekt: | Sjezdy do vody na Vltavě |  |  |  |  |  |  |  |
| Projekt/stavba: | Projektová dokumentace pro společné povolení v rámci společného územního a stavebního řízení, zadávací dokumentace a zajištění souvisejících činností |  |  |  |  |  |  |  |
| Změnový list schválený všemi účastníky změnového řízení se stává součástí obsahu závazku mezi objednatelem a zhotovitelem a bude součástí dodatku k uzavřené smlouvě. Datem schválení je souhlasné vyjádření ředitele objednatele. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ZMĚNOVÝ LIST |  |  |  |  | POŘADOVÉ Č. |  | 8 |  |
| VERZE ZMĚNOVÉHO LISTU |  |  |  |  | 1 |  |  |  |
| Datum vydání: | 17.10.2025 | A | B | C | D | E | nehodící se škrtněte |  |
| Zařazení změnového listu |  |  |  |  |  |  |  |  |
| NAVRHUJE: | Sterplan a.s., Táborská 940/31, 140 16 Praha 4 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | XXXX |  |  |  |  |  |  |  |
| PŘEDMĚT SPECIFIKACE: |  | Dohoda o ukončení smlouvy a zániku závazků |  |  |  |  |  |  |
| REFERENČNÍ DOKUMENTACE: |  | S/ŘVC/153/P/SoD/2020 |  |  |  |  |  |  |
| POPIS A ZDŮVODNĚNÍ ZMĚNY |  | Datum zjištění změny |  |  |  |  | 14.10.2025 |  |
| Popis a zdůvodnění nepředvídatelnosti, nemožnosti oddělení dodatečných prací (služeb, stavební práce) od původní zakázky a nezbytnost změny pro dokončení předmětu původní zakázky: Společnost Sterplan a.s. zpracovává a zajišťuje k záměru "Sjezdy do vody na Vltavě" projektovou dokumentaci a souvisjeící inženýrskou činnost pro zajištění společného povolení v rámci společného územního a stavebního řízení dle uzavřené smlouvy č. S/ŘVC/153/P/SoD/2020 (evidenční číslo smlouvy Objednatele), č. 12-1102-0100 (evidenční číslo smlouvy Zhotovitele), ze dne 15. 4. 2020, ve znění Dodatků 1, 2, 3, 4, 5, 6 a 7 (dále jen jako "SoD"). Při plnění bodu D) dle SoD byly pro lokality DV 01, DV 03, DV 09 a HV 01 v řádném termínu podány žádosti o společné povolení na příslušné vodoprávní úřady. S ohledem na skutečnost, že se u lokalit DV 03, DV 09 a HV 01 nepodařilo získat všechny souhlasy vlastníků, resp. zejména Povodí Vltavy, státní podnik, s ohledem na nezbytnost uzavření koordinační smlouvy, jejímž obsahem je kompletní majetkoprávní vypořádání mezi Objednatelem a PVl, byla řízení ze strany úřadů zastavena. Koordinační smlouvu se podařilo úspěšně uzavřít pouze v případě lokality DV 01, kde bylo řízení pouze přerušeno. K datu zjištění změny bylo již ze strany Zhotovitele zajištěno pravomocné společné povolení, které bylo Objednateli předáno v souladu se SoD na základě předávacího protokolu. S ohledem na výše uvedené skutečnosti je možné požádat o povolení záměru (nyní již dle nového stavebního zákona) u zbylých lokalit až po dořešení majetkoprávních vztahů s Povodím Vltavy, státní podnik, a uzavření příslušných koordinačních smluv. Vzhledem k tomu, že stanoviska DOSS a správců IS již pozbyla platnosti, bude nezbytné pro podání žádosti o povolení záměru aktualizovat kompletně celou dokladovou část včetně nově zajištění stanoviska JES. Zhotovitel konstatuje, že po více než 4 letech od uzavření SoD je projekt v situaci, kdy pokračování ve SoD vyžaduje aktulizaci PD zejména ve smyslu nového projednání, a to již není možné za smluvní ceny dle SoD bez započítání vlivu inflace a vývoje cen projekčních prací reálné dokončit. Nezbytná aktualizace již rovněž není součástí plnění dle SoD. Objednatel se se Zhotovitelem dohodli na ukončení SoD a tím související úpravě smluvních cen dílčích etap s ohledem na jejich zrušení následovně: kompletní vypuštění Bodu A) - snížení smluvní ceny o 50.000,- Kč bez DPH, za částečné splnění Bodu B) - snížení smluvní ceny o 40.000,- Kč bez DPH (vypuštění bodu B) pro lokalitu DV 05), za částečné splnění Bodu C-1) - snížení smluvní ceny o 200.000,- Kč bez DPH (vypuštění bodu C-1) pro lokalitu DV 05), za částečné splnění Bodu C-2) - snížení smluvní ceny o 50.000,- Kč bez DPH (vypuštění bodu C-2) pro lokalitu DV 05), za částečné splnění Bodu D) - snížení smluvní ceny o 120.000,- Kč bez DPH (vypuštění bodu D) pro lokality DV 03, DV 05, DV 09, HV 01), kompletní vypuštění Bodu E) - snížení smluvní ceny o 1.105.000,- Kč bez DPH, kompletní vypuštění Bodu F) - snížení smluvní ceny o 85.000,- Kč bez DPH, kompletní vypuštění Bodu G) - snížení smluvní ceny o 189.000,- Kč bez DPH. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ZMĚNA SMLOUVY NENÍ PODSTATNOU ZMĚNOU TJ. SPADÁ POD JEDEN Z BODŮ A-E (nevztahuje se na ní odstavec 3 článku 40 Směrnice č.S-11/2016 o oběhu smluv a o zádávání veřejných zakázek Ředitelství vodních cest ČR) Verze 1.0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Při postupu podle bodu C a D nesmí celkový cenový nárůst související se změnami při odečtení stavebních prací, služeb nebo dodávek, které nebyly s ohledem na tyto změny realizovány, přesáhnout 30 % původní hodnoty závazku. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| A. Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť změna: (1) by neumožnila účast jiných dodavatelů ani nemohla ovlivnit výběr dodavatele v původním řízení; (2) nemění ekonomickou rovnováhu ve prospěch dodavatele; (3) nevede k významnému rozšíření předmětu. Tato změna nemá vliv na výši ceny plnění a předmětem změny je: Není relevantní. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| B. Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť finanční limit změny (a souhrn všech předpokládaných změn smlouvy) nepřevýší 15 % původní hodnoty veřejné zakázky na stavební práce (10 % u ostatních zakázek). - Není relevantní |  |  |  |  |  |  |  |  |
| C. Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť dodatečné stavební práce /služby od dodavatele původní veřejné zakázky jsou nezbytné a změna v osobě dodavatele: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| a) není možná z ekonomických nebo technických důvodů - Není relevantní |  |  |  |  |  |  |  |  |
| b) by zadavateli způsobila značné obtíže nebo výrazné zvýšení nákladů - Není relevantní |  |  |  |  |  |  |  |  |
| c) hodnota dodatečných stavebních prací / služeb nepřekročí 50 % původní hodnoty závazku - Není relevantní. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| D. Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| a) potřeba změny vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat - Ano. Objednatel zhodnotil, že po více než 4 letech je projekt v situaci, kdy není možné všechny lokality dokončit za stávajících smluvních podmínek, jelikož je nutné řešit kompletní aktualizaci nad rámec původního zadání (propadlá stanoviska DOSS a správců IS) a rovněž na základě změny legislativy. Zhotovitel nemá možnost projekt dokončit. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| b) nemění celkovou povahu zakázky - Není relevantní. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| c) hodnota dodatečných stavebních prací, služeb nebo dodávek (tj. víceprací) nepřekročí 50 % původní hodnoty závazku - Není relevantní. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| E. Za podstatnou změnu závazku se nepovažuje záměna jedné nebo více položek soupisu stavebních prací za předpokladu, že: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| a) nové položky soupisu stavebních prací představují srovnatelný druh materiálu nebo prací ve vztahu k nahrazovaným položkám - Není relevantní |  |  |  |  |  |  |  |  |
| b) cena materiálu nebo prací podle nových položek soupisu stavebních prací je ve vztahu k nahrazovaným položkám stejná nebo nižší - Není relevantní |  |  |  |  |  |  |  |  |
| c) materiál nebo práce podle nových položek soupisu stavebních prací jsou ve vztahu k nahrazovaným položkám kvalitativně stejné nebo vyšší - Není relevantní |  |  |  |  |  |  |  |  |
| d) zadavatel vyhotoví o každé jednotlivé záměně přehled obsahující nové položky soupisu stavebních prací s vymezením položek v původním soupisu stavebních prací, které jsou takto nahrazovány, spolu s podrobným a srozumitelným odůvodněním srovnatelnosti materiálu nebo prací a stejné nebo vyšší kvality - Není relevantní |  |  |  |  |  |  |  |  |
| VLIV NA CENU (ceny jsou uváděny bez DPH) | ANO | NE |  | Časový vliv na termín dokončení díla: |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Má vliv na časový termín dokončení díla, které z důvodu nemožnosti plnění nebude dokončeno. |  |  |  |  |
| Cena SoD před změnou |  | 3.771.500,00 Kč |  |  |  |  |  |  |
| Cena SoD po změně |  | 1.932.500,00 Kč |  |  |  |  |  |  |
| jedná se o změnu o -48,8 % |  | -1.839.000,00 Kč |  |  |  |  |  |  |
| VYJÁDŘENÍ TDS: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Nebyl sjednán |  |  |  |  |  |  |  |  |
| VYJÁDŘENÍ ZHOTOVITELE: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Není relevantní |  |  |  |  |  |  |  |  |
| DALŠÍ VYJÁDŘENÍ (PRÁVNÍ, ROZPOČTOVÉ, ÚČASTNÍCI ŘÍZENÍ, DOTČENÉ ORGÁNY APOD.) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Není relevantní |  |  |  |  |  |  |  |  |
| VYJÁDŘENÍ ZÁSTUPCE OBJEDNATELE: |  |  | Změna zakázky má vliv na její původní cenu, neboť se jedná o ukončení smlouvy z důvodu nemožnosti plnění. Dochází ke snížení celkové ceny, tímto souhlasím se změnou dle tohoto změnového listu. |  |  |  |  |  |
| číslo smlouvy: S/ŘVC/153/P/SoD/2020 |  |  | předpokládaný výdaj v Kč |  |  | Předpokládaný termín úhrady |  |  |
| týká se bodů: A, B, C, D, E, F, G |  |  | 0,00 Kč |  |  | Není relevantní |  |  |
| garant smlouvy: xxxx |  |  |  |  | podpis: …………………………………….. |  |  |  |
| vedoucí oddělení garanta smlouvy: xxxx |  |  |  |  | podpis: …………………………………….. |  |  |  |
| vedoucí oddělení vnitřní správy, správce rozpočtu: xxxx |  |  |  |  | podpis: …………………………………….. |  |  |  |
| ředitel: Ing. Lubomír Fojtů |  |  |  |  | podpis: …………………………………….. |  |  |  |