PŘÍLOHA 2

| Změnový list (Variace podle Pod-článku 13.3) – Záznam o změně závazku |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Označení/číslo původní Smlouvy: Č.j.: 9474/SFDI/310183/22953/2022 CES SFDI 47/2022 Dílo: Rekonstrukce sídla SFDI II. |  | Další identifikace (Číslo SO/PS/ číslo Změny) ASR / 024_Projektová dokumentace | Číslo Změnového listu: 024 |
| Správce stavby (případně Objednatel nad určitý finanční limit) a Zhotovitel výše uvedeného Díla se dohodli na uzavření tohoto Změnového listu: 024 Objednatel: STÁTNÍ FOND DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY ,IČO: 708 56 508 Správce stavby: SDRUŽENÍ REALSTAV+GARNETS+BMS – rekonstrukce budovy SFDI - REALSTAV MB spol. s r.o., IČ: 25685210 (první společník) Zhotovitel: GEOSAN GROUP A.S., IČ: 281 69 522 Přílohy Změnového listu: schválený návrh Zhotovitele na jakékoli potřebné modifikace harmonogramu v souladu s Pod-článkem 8.3 [Harmonogram] a Doby pro dokončení: irelevantní (změna nemá vliv na smluvní harmonogram) - CN_ZL02_Projektá dokumentace - Cením UNIKA, r. 2022 - 2023; Paré č. 1 2 3; Příjemce Objednatel Správce stavby Zhotovitel. |
| Iniciátor změny: §222, odst. 6 Zhotovitel; §222, odst. 4 Objednatel Popis Změny: V průběhu realizace stavby byly zjištěny skutečnosti, které si vyžádaly změny oproti původní projektové dokumentaci. Na tyto skutečnosti upozornil Zhotovitel v Claimu č. 13 a Objednatel jejich potřebu odsouhlasil. Dodatečné projektové práce řeší: - Skutečná únosnost stávající železobetonové konstrukce byla nižší, než předpokládal DSP. Bylo nutné přeprojektovat Stavebně konstrukční řešení stavby. - Dispoziční řešení výměníkové stanice nebylo možné realizovat, protože v místě plánovaného vstupu se nacházela nosná železobetonová stěna, do které nabylo možné navrhovaný prostup provést. - Navržené větrání 1. PP neodpovídalo potřebné kapacitě dané hygienickými požadavky. Bylo nutné doprojektovat nucené větrání 1. PP. - V DSP navržené vedení větrání CHÚC schodiště „A“ v 1. NP nebyl možné realizovat z důvodu dodržení šířky chráněné únikové cesty. Způsob odvětrání bylo nutné přeprojektovat. Z hlediska ZZVZ jsou dodatečné projektové práce ve výši 155 600,0 Kč zařazeny pod §222, odst. 6. Zadavatel při přípravě ZD stavby postupoval s náležitou péčí, neboť vyhledal pomoc profesionála, který se veřejně hlásí k určitému povolání, je osobou autorizovanou a má tedy ve smyslu ustanovení platného občanského zákoníku povinnost jednat s odbornou péčí, s využitím svých nadprůměrných znalostí a dovedností a s takovou neobvyklou pečlivostí, jakou vyžaduje ona profese. Zadavatel tedy postupoval s náležitou péčí a nemohl tuto odchylku předvídat. - Objednatel uplatnil požadavek na zajištění vyššího komfortu užívání, tj. doplnění nuceného větrání (VZT), v zasedací místnosti v 8. NP pro případ, kdy bude prostor využívám maximálním možný počtem přítomných. Bylo nutné navrhnout novou klimatizační jednotku včetně rozvodů VZT. - Objednatel vznesen požadavek na doplnění parkovacích míst v prostoru dvora včetně instalace dobíjecí stanice elektromobilů. Z hlediska ZZVZ jsou dodatečné projektové práce ve výši 52 300,0 Kč zařazeny pod §222, odst. 4. |  |  |  |
| Zařazení a posouzení zařazení podle ZZVZ: §222, odst. 6.: 155 600 Kč, §222 odst. 4: 52 300,-Kč. |
| Údaje v Kč bez DPH: Cena vypuštěných prací; Cena dodatečných prací; Saldo. 207 900,00; 207 900,00. . |
| Podpis vyjadřuje schválení Variace a záznamu o změně závazku: |  |  |  |
| Správce stavby (případně Objednatel nad určitý limit) a Zhotovitel se dohodli, že na výše uvedeném Díle dojde ke změnám, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v tomto Změnovém listu. Tento Změnový list je zároveň záznamem o změně závazku pro evidenční účely. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy. |  |  |  |
| Zhotovitel | Jméno: xxx | Datum a podpis: |  |
| Správce stavby – technický dozor stavebníka (TDS) | Jméno: xxx | Datum a podpis: |  |
| Správce stavby | Jméno: xxx | Datum a podpis: |  |
| Objednatel (kalkulace) | Jméno: Ing. Kamil Štrobl, Ph.D. | Datum a podpis: |  |
| Objednatel | Jméno: Ing. Lucie Bartáková | Datum a podpis: |  |
|  |  |  | Číslo paré: |