| OZNÁMENÍ ZMĚNY - ZMĚNOVÝ LIST |  |  |  |  |  |  |  |  | číslo ZL: 3 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Zhotovitel: | STRABAG a.s., Kačírkova 982/4, 158 00 Praha 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Investor: | Statutární město Jablonec nad Nisou |  |  |  |  |  | Datum: 08.10.2025 |  |  |  |
| Název akce: „Přechod pro chodce v ul. Pražská – Na Remíze a návazné plochy, Jablonec nad Nisou“ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Způsob odeslání / předání datum: 08.10.2025 |  |  |  | poštou |  | e-mailem |  | faxem |  | osobně |
| Odkazy na specifikaci: na výkresy: na rozpočtové podklady: na jinou část smlouvy: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Viz příloha |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Zápisy z kontrolních dnů, zápis ve stavebním deníku |  |  |  |  |  |  |  |
| Předmět změny: SO 451 OSVĚTLENÍ POZEMNÍ KOMUNIKACE (VO) # Odstranění stožáru veřejného osvětlení na levé straně (zimní stadion) Projekt s odstraněním stožáru VO nepočítal, do dané plochy se v rámci stavby nemělo vůbec zasáhnout. Z důvodu nové výsadby zeleně a nového osvětlení přechodu z pravé strany, bylo nutné stávající stožár VO demontovat. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Počet připojených listů specifikací: 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Důvod vícepráce / méněpráce: Zde jednoznačně uvést vazbu na zákon 134/2016 o zadávaní veřejných zakázek. Zvláště pak § 222, změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| odstavec 4, § 222 |  | odstavec 5, § 222 |  |  | odstavec 6, § 222 |  |  |  | odstavec 7, § 222 |  |
| Oznámení vydává: STRABAG a.s., Kačírkova 982/4, 158 00 Praha 5 # Stanovisko technického dozoru stavby: SOUHLASÍM # Stanovisko projektanta stavby: SOUHLASÍM. Příloha: Položkový rozpočet popisu změny, zápis z kontrolního dne, fotodokumentace.. OZNÁMENÍ ZMĚNY - ZMĚNOVÝ LIST; číslo ZL: 3. Zhotovitel:; STRABAG a.s., Kačírkova 982/4, 158 00 Praha 5. Změnový list vystavil:; Ing. Marie Smištíková. Datum:; 08.10.2025. Předmět změny: SO 451 OSVĚTLENÍ POZEMNÍ KOMUNIKACE (VO) # Odstranění stožáru veřejného osvětlení na levé straně (zimní stadion) Projekt s odstraněním stožáru VO nepočítal, do dané plochy se v rámci stavby nemělo vůbec zasáhnout. Z důvodu nové výsadby zeleně a nového osvětlení přechodu z pravé strany, bylo nutné stávající stožár VO demontovat.. Počet připojených listů specifikací: 4; Počet připojených výkresů: 0. Cena méněprací bez DPH: 0,00 Kč; Cena víceprací bez DPH: 6 280,91 Kč. Výsledná cena změny bez DPH:; Nově sjednaná lhůta dokončení díla:. 6 280,91 Kč; Nemá vliv na termín dokončení.. Podpis zmocněnce objednatele:; Podpis zmocněnce zhotovitele:. Datum:; Datum:. |