D O D A T E K č. 1

ke SMLOUVĚ O DÍLO

č. 0384/2025/OI

(dále jen ,,dodatek“)

- Město Aš

Sídlo: 			Kamenná 52, 352 01 Aš

IČ:                 		00253901

DIČ                    	CZ00253901

Bankovní spojení: 	XXXXXXXX

Zastoupené:		Vítězslavem Kokořem, MBA, starostou města

(dále jen „Objednatel“)

a

- ZALUBEM s.r.o.

sídlo: 			nám. Osvoboditelů 820/1, 500 03 Hradec Králové

IČ:                    		02314894

DIČ: 			CZ02314894

bankovní spojení:          XXXXXXXXX

číslo účtu:                      XXXXXXXXX

zastoupen:		Michalem Černým

uzavírají ve smyslu čl. XII odst. 12.7. smlouvy tento dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo na zhotovení projektové dokumentace: PD Náves u kostela Mokřiny - etapa 2, infrastruktura pro 25 RD

- Předmět dodatku

  - Předmětem tohoto dodatku č. 1 jsou vzniklé okolnosti, které nastaly v průběhu realizace díla. Jedná se o rozšíření PD o výhybnu dle požadavků PČR.

- Obsah dodatku

2.1. Tento dodatek č. 1 upravuje článek IV. odst. 4.1 smlouvy o dílo následovně:

V článku IV. odst. 4. 1. nově zní:

## 4.1. Zhotovitel předá Objednateli předmět plnění v termínu:

- část 1: Základní návrh DPZ k projednání s Objednatelem do 8 týdnů od uzavření smlouvy a zajištění potřebných podkladů;

- část 2: Projektová dokumentace pro projednání s DOSS a ostatními účastníky do 4 týdnů od data podpisu dodatku č. 1 nebo od data předání zaměření, podle toho, co nastane později;

- část 3: Zajištění stanovisek účastníků a DOSS a jejich zapracování do PD do 16 týdnů od předání části 2.

- část 4: Zajištění povolení záměru (DPZ) do 12 týdnů od získání kladných stanovisek dle části 3.

2.2. Tento dodatek č. 1 upravuje článek V. odst. 5.1 smlouvy o dílo následovně:

V článku V. odst. 5.1. nově zní:

## 5.1. V souladu s ustanovením § 2 zákona o cenách č.526/1990 Sb., ve znění pozdějších předpisů, byla cena sjednána dohodou smluvních stran na základě nabídkové ceny Zhotovitele za provedení díla v rozsahu předmětu této smlouvy ve výši:

|  | ## Cena |
| --- | --- |
| ## 1 - Základní návrh DPZ k projednání | ## 250 000,00 Kč |
| ## 2 - PD pro jednání s účastníky a DOSS | ## 337 000,00 Kč |
| ## 3 - Zapracování podmínek DOSS do DPZ | ## 50 000,00 Kč |
| ## 4 – Zajištění stanovisek DOSS | ## 90 000,00 Kč |
| ## 5 – Zajištění DPZ | ## 60 000,00 Kč |
| ## CENA CELKEM BEZ DPH: | ## 787 000,00 Kč |
| ## K ceně bude připočtena DPH ve výši stanovené platnými právními předpisy. |  |

- Závěrečná ustanovení

  - Ostatní ujednání smlouvy zůstávají beze změn.

  - Dodatek je uzavírán v souladu usnesením RM č. 581/25 ze dne 03.11.2025.

  - Dodatek je vyhotoven v elektronické podobě.

V Aši dne 14.11.2025                                                    V Hradci Králové dne 24.11.2025

…………………………………………….		  ……………………………...

Za objednatele					 Za zhotovitele:

Vítězslav Kokoř, MBA                                             	              Michal Černý

Starosta města Aš

Za věcnou správnost: Radka Muhrová