# DODATEK Č. 5

ke Smlouvě o poskytnutí účelové podpory (č. j.: MSMT-42/2023) na řešení projektu velké výzkumné infrastruktury s názvem Česká infrastruktura pro integrativní strukturní biologii

# (dále jen „Smlouva“)

č. j.: MSMT-42/2023-32

#### Česká republika – Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

IČO: 00022985

se sídlem: Karmelitská 529/5, 118 12 Praha 1,

jednající Mgr. Vojtěchem Tomáškem, zástupcem vrchního ředitele sekce vysokého školství, vědy a výzkumu,

(dále jen „Poskytovatel”)

#### a

Masarykova univerzita

IČO: 00216224

právní forma: veřejná vysoká škola

se sídlem: Žerotínovo nám. 617/9, 601 77 Brno číslo účtu: 94-41924621/0710

zastoupení: prof. MUDr. Martin Bareš, Ph.D., rektor,

(dále jen „Příjemce“)

(společně dále také jako „smluvní strany“)

#### uzavírají

podle ust. § 3 odst. 2 písm. d), § 4 odst. 1 písm. e) a § 9 odst. 1, 2 a 3 zákona č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací z veřejných prostředků a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „zákon č. 130/2002 Sb.“), zákona č. 218/2000 Sb., rozpočtových  pravidel,  ve  znění  pozdějších  předpisů,  (dále  jen  „zákon  o rozpočtových  pravidlech“) a podpůrně, ve smyslu ust. § 9 odst. 3 zákona č. 130/2002 Sb., podle zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, na   žádost Příjemce ze dne	3. října 2025, doručené	Poskytovateli	3.   října 2025 pod identifikačním kódem (PID) MSMTFXLLVR, tento Dodatek č. 5 ke Smlouvě  uzavřené dne 11. dubna 2023:

#### I.

- Smluvní strany se dohodly, že Příloha II Smlouvy se mění tak, že se v roce 2025 snižují uznané náklady Projektu a dotace MŠMT v položce „Osobní náklady“ o částku 900 tis. Kč a uznané náklady v položce „Provozní náklady“ se o částku 900 tis. Kč zvyšují, a to konkrétně u Příjemce Masarykovy univerzity. Dále se v roce 2025 se snižují uznané náklady Projektu a dotace MŠMT v položce „Provozní náklady“ o částku 500 tis. Kč, a to konkrétně u Příjemce Masarykovy univerzity. V roce 2026 se zvyšují uznané náklady Projektu a dotace MŠMT v položce „Provozní náklady“ o částku 500 tis. Kč u Příjemce Masarykovy univerzity. Dále se v roce 2025 snižují uznané náklady Projektu a dotace MŠMT v položce „Osobní náklady“ o částku 1 000 tis.  Kč a v položce

„Provozní náklady“ o částku 250 tis. Kč u partnerské instituce Biotechnologický ústav AV ČR v.v.i. V roce 2026 se zvyšují uznané náklady Projektu a dotace MŠMT v položce „Osobní náklady“ o částku 1 000 tis. Kč a v položce „Provozní náklady“ o částku 250 tis. Kč u partnerské instituce Biotechnologický ústav AV ČR v.v.i.

- Smluvní strany se dohodly, že Příloha II Smlouvy se zrušuje a nahrazuje se Přílohou II ve znění přiloženém k tomuto Dodatku.

- Ostatní ustanovení a části Smlouvy zůstávají beze změny.

#### II.

- Tento Dodatek nabývá platnosti dnem svého podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem svého zveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.

- Tento Dodatek obdrží každá ze smluvních stran.

- Poskytovatel zajistí uveřejnění tohoto Dodatku v registru smluv. Nedodrží-li tento svůj závazek ve lhůtě 30 kalendářních dnů ode dne uzavření Smlouvy, pak je oprávněn zajistit uveřejnění Příjemce. Příjemce souhlasí s uveřejněním celého obsahu Smlouvy vyjma případných osobních údajů.

#### Za Poskytovatele:	Za Příjemce:

#### Mgr. Vojtěch Tomášek	prof. MUDr. Martin Bareš, Ph.D.

zástupce vrchního ředitele sekce vysokého	rektor

školství, vědy a výzkumu

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy	Masarykova univerzita

CIISB

PŘÍLOHA II – DETAILNÍ ROZPOČET PROJEKTU A UZNANÉ NÁKLADY PROJEKTU (V TIS. KČ)

#### CIISB

|  | 2023 |  | 2024 |  | 2025 |  | 2026 |  | Celkem |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Uznané náklady | Dotace MŠMT | Uznané náklady | Dotace MŠMT | Uznané náklady | Dotace MŠMT | Uznané náklady | Dotace MŠMT | Uznané náklady | Dotace MŠMT |
| Osobní náklady | 24 740 | 24 740 | 23 731 | 23 731 | 28 464 | 28 464 | 28 314 | 28 314 | 105 249 | 105 249 |
| Investice | 1 400 | 1 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 400 | 1 400 |
| Členské poplatky | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Provozní náklady | 34 531 | 34 531 | 39 460 | 39 460 | 41 948 | 41 948 | 31 982 | 31 982 | 147 921 | 147 921 |
| Celkem | 60 671 | 60 671 | 63 191 | 63 191 | 70 412 | 70 412 | 60 296 | 60 296 | 254 570 | 254 570 |

CIISB

PŘÍLOHA II – DETAILNÍ ROZPOČET PROJEKTU A UZNANÉ NÁKLADY PROJEKTU (V TIS. KČ)

Masarykova univerzita

|  | 2023 |  | 2024 |  | 2025 |  | 2026 |  | Celkem |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Uznané náklady | Dotace MŠMT | Uznané náklady | Dotace MŠMT | Uznané náklady | Dotace MŠMT | Uznané náklady | Dotace MŠMT | Uznané náklady | Dotace MŠMT |
| Osobní náklady | 19 040 | 19 040 | 18 931 | 18 931 | 21 564 | 21 564 | 21 314 | 21 314 | 80 849 | 80 849 |
| Investice | 1 400 | 1 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 400 | 1 400 |
| Členské poplatky | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Provozní náklady | 24 594 | 24 594 | 27 852 | 27 852 | 30 655 | 30 655 | 21 332 | 21 332 | 104 433 | 104 433 |
| Celkem | 45 034 | 45 034 | 46 783 | 46 783 | 52 219 | 52 219 | 42 646 | 42 646 | 186 682 | 186 682 |

### CIISB

PŘÍLOHA II – DETAILNÍ ROZPOČET PROJEKTU A UZNANÉ NÁKLADY PROJEKTU (V TIS. KČ)

#### Biotechnologický ústav AV ČR, v. v. i.

|  | 2023 |  | 2024 |  | 2025 |  | 2026 |  | Celkem |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Uznané náklady | Dotace MŠMT | Uznané náklady | Dotace MŠMT | Uznané náklady | Dotace MŠMT | Uznané náklady | Dotace MŠMT | Uznané náklady | Dotace MŠMT |
| Osobní náklady | 5 700 | 5 700 | 4 800 | 4 800 | 6 900 | 6 900 | 7 000 | 7 000 | 24 400 | 24 400 |
| Investice | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Členské poplatky | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Provozní náklady | 9 937 | 9 937 | 11 608 | 11 608 | 11 293 | 11 293 | 10 650 | 10 650 | 43 488 | 43 488 |
| Celkem | 15 637 | 15 637 | 16 408 | 16 408 | 18 193 | 18 193 | 17 650 | 17 650 | 67 888 | 67 888 |

PII-3