Příloha č. 1 Prostory specifikace

Specifikace pronajímaných prostor a technologií

na základě smlouvy „o jednorázovém podnájmu nebytových prostor"

kterou uzavřeli dne 13.11.2025 Hudební divadlo v Karlíně

a

Les ballets Bubeníček s.r.o.

Technologie:

Veškeré jevištní a hledištní technologie.

Prostory:

- Sál

- Jeviště

- Zákulisí

- Herecká zkušebna

- Foyer l.NP + 2.NP + 1.PP

- Místnost zvuku 1.163A

- Místnost 1.160 + 1.159

- Herecké šatny 10x

- Šatny orchestru 4x

- A ostatní zákulisní prostory divadla vyjma administrativní části a prostor využívaných společností Astacus.

Rámcový časový harmonogram akce:

| 16. 6. 2026 | 20:30-23:30 |
| --- | --- |
| 17. 6. 2026 | 08:00-22:00 |
| 18. 6. 2026 | 08:00-22:00 |
| 19. 6. 2026 | 08:00-00:01 |

1 z 2

Příloha č. 1 Prostory specifikace

|  | Jiří Bubeníček HDK 2026 - předběžný harmonogram |
| --- | --- |
| 16.6.2026 20:30 21:00 | (den 0) likvidace baletizolu v HDK, pověšení antracitové showfólie, (zakrytý orchestr zůstává) vykládka a stavba baletní podlahy (pakliže bude), vykládka baletizolu a 6-ti osvětlovacích věží |
| 22:30 23:30 | položení baletizolu bez lepení; příprava svícení BlackBox <konec prac. dne> |
| 17.6.2026 8:00 9:00 14:00 18:00 | (den 1) setup světel svícení (programování) generální zk. – KOMPLET úklid jeviště otevření divadla |
| 18:20 19:00 21:00 22:00 | otevření sálu Bubeníček International Ballet Gala foyer - Meet & Greet <konec prac. dne> |
| 18.6.2026 8:00 14:00 18:00 | (den 2) vykládka kamionů (přistavení po 1/2 hod) + stavba Kafka setup světel a svícení příprava na Gala úklid jeviště otevření divadla |
| 18:20 19:00 21:00 22:00 | otevření sálu Bubeníček International Ballet Gala foyer - Meet & Greet <konec prac. dne> |
| 19.6.2026 8:00-12:00 14:00 18:00 | (den 3) začátek dosvícení generální zk. Kafka - KOMPLET úklid jeviště otevření divadla |
| 18:20 19:00 21:00 | otevření sálu Kafka: Proces foyer - Meet & Greet likvidace akce, nakládka kamionů |
| 24:00-1:00 | <konec prac. dne> |

2 z 2