Dodatek č. 1

smlouvy o dílo ev. č. objednatele D 0030/18

uzavřené dne 2. 8. 2018  mezi smluvními stranami

OBJEDNATEL:

Obchodní firma: 			Povodí Odry, státní podnik

Sídlo:					Varenská 3101/49, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava

doručovací číslo: 701 26

IČ / DIČ: 				70890021  /  CZ70890021

Zapsán v obchodním rejstříku Krajského soudu v Ostravě, oddíl A XIV, vložka 584

ZHOTOVITEL:

Obchodní firma	:		             VDP STAVBY a.s.

Sídlo:				             Komenského 315, 788 15  Velké Losiny

IČ/DIČ:                                                   65138333  /  CZ65138333

Zapsán v obchodním rejstříku  KS v Ostravě, oddíl B, vložka 1169

název stavby:          Bělá - Jeseník, jez km 17,388 ( č. stavby 4175)

V souladu s ujednáním čl. 9. bod  2. se smluvní strany dohodly na následující změně uzavřené smlouvy o dílo v tomto rozsahu:

### čl. 2.  Doba plnění

### V bodě 1. se mění termín ukončení a předání díla objednateli do 30.9. 2019.

Odůvodnění:   Vzhledem k neúměrně dlouhým lhůtám pro vyřízení dopravně správního rozhodnutí ohledně přístupů ke stavbě ze silnice I/44 v Jeseníku nebylo možno přistoupit k vytvoření sjezdu ke stavbě a zahájit fyzicky práce na vytvoření díla.

Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem oboustranného podpisu a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.

Ostatní ujednání smlouvy dodatkem č. 1 nedotčená zůstávají v platnosti.

za objednatele:							za zhotovitele:

v Ostravě dne   28.11.2018                                                   	ve Velkých Losinách dne

Ing. Jiří Pagáč                                                                                  xxx

generální ředitel