©Isfdi

STÁTNÍ FOND DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY

DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO

11/402, III/4025, III/4026 Kněžice průtah, I. etapa

Číslo smlouvy objednatele: 49/2018/ZPŘ/SFDI/JI/S,M Číslo smlouvy zhotovitele: 194/1/2018 (1856.8240194KDA)

uzavřený podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále též jen „OZ“) a dále v souladu s Obchodními podmínkami zadavatele pro veřejné zakázky na stavební práce dle § 37 odst. 1 písm. c) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném a účinném znění (dále jen „ZZVZ“), vydanými dle § 1751 a násl. OZ.

Článek 1
Smluvní strany

Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace

**Objednatel:**

se sídlem:

**zastoupený:**

Technických:

Technický dozor: Koordinátor BOZP: Bankovní spojení: Číslo účtu:

IČO:

DIČ:

Telefon:

Fax:

E-mail:

Zřizovatel:

Kosovská 1122/16, 586 01 Jihlava Ing. Janem Míkou, MBA, ředitelem organizace xxxxx, technicko správní náměstek xxxxxx, referent přípravy a realizace staveb xxxxxx, Vysplan s.r.o.

Komerční banka, a.s.

Xxxx

 00090450 CZ00090450

xxxx 198 ksusv@ksusv.cz Kraj Vysočina

(dále jen „Objednatel“)

Zhotovitel: EUROVIA CS, a.s.

se sídlem: Národní 138/10, Praha 1, 110 00

zastoupený: Ing. Ludvíkem Sumberou, na základě plné moci

zapsán v obchodním rejstříku vedeném u MS v Praze, oddíl B, vložka 1561 Osoby pověřené jednat jménem zhotovitele ve věcech

Ing. Ludvíkem Sumberou, na základě plné moci Ing. xxxx, provozně-obchodní náměstek

smluvních: technických: Bankovní spojení: Č. účtu:

IČO:

DIČ:

Telefon:

Fax:

 Komerční banka, a.s.

Xxxxx

 452749243 CZ45274924

xxxx 428 800

eurovia-morava.jih@eurovia.cz

E-mail:

(dále jen ,/Zhotovitel“)

(společně také jako „Smluvnístrany“ nebo jednotlivě,/Smluvnístrana“)

©Isfdi

STÁTNÍ FOND DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY

Článek 2

Změna smluvních podmínek

1. Smluvní strany se vzájemně dohodly na změně stávající smlouvy ze dne 18. 6. 2018, spočívající v stanovení konečné ceny za dílo na základě skutečně provedených prací tak, jak je ujednáno ve změnách soupisu prací, který je nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 1.
2. Předmět plnění dle Článku 3 stávající smlouvy se mění o dodatečné stavební práce a nerealizované stavební práce (dále vícepráce a méněpráce) v souladu se schválenými Změnovými listy č. 1, 2 a 3, které jsou přílohou tohoto dodatku.
3. Celková cena díla dle Článku 5 stávající smlouvy je

navýšena o cenu víceprací na základě úprav množství položek následovně:

1. dle Změnového listu č. 1 o 36.268,19 Kč bez DPH
2. dle Změnového listu č. 2 o 226.243,84 Kč bez DPH
3. dle Změnového listu č. 3 o 23.861,00 Kč bez DPH

a snížena o cenu inéněprací na základě úprav množství položek následovně: a) dle Změnového listu č. 3 o -281.269,33 Kč bez DPH.

Původní cena díla bez DPH

14.777.777,00 Kč 286.373,03 Kč -281.269.33 Kč 14.782.880,70 Kč 3.104.404,95 Kč 17.887.285,65 Kč

Vícepráce

Méněpráce

 Nově sjednaná cena dle Dodatku č. 1 bez DPH

DPH 21%

Nově sjednaná cena včetně DPH

Článek 3
Ostatní ujednání

1. Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo č. objednatele 49/2018/ZPŘ/SFDI/JI/S,M jsou tímto Dodatkem č. 1 nedotčené a zůstávají v platnosti v původním znění.
2. Tento dodatek byl uzavřen až po provedení geodetického zaměření skutečných výměr dokončeného díla. Dodatek je závěrečným dokladem pro fakturaci, dodavatel je povinen po podpisu dodatku do 15 dnů vystavit fakturu za provedené práce.
3. Dodatek č. 1 je nedílnou součástí Smlouvy o dílo č. objednatele 49/2018/ZPŘ/SFDI/JI/S,M uzavřené dne 18. 6. 2018 podle ustanovení § 2586 a násl. OZ a dále Obchodními podmínkami zadavatele pro veřejné zakázky na stavební práce dle § 37 odst. 1 písm. c) ZZVZ, vydanými dle § 1751 a násl. OZ.
4. Dodatek č. 1 je vyhotoven v čtyřech stejnopisech, z nichž dva výtisky obdrží objednatel a dva zhotovitel.
5. Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu a účinnosti dnem uveřejnění v informačním systému veřejné správy - Registru smluv.
6. Zhotovitel výslovně souhlasí se zveřejněním celého textu tohoto Dodatku č. 1 včetně podpisů v informačním systému veřejné správy - Registru smluv.
7. Smluvní strany se dohodly, že zákonnou povinnost dle § 5 odst. 2 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) zajistí objednatel.

Slsfdi

STÁTNÍ FOND DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY

1. Smluvní strany prohlašují, že si Dodatek č. 1 před podpisem přečetly, s jeho obsahem souhlasí a na důkaz svobodné a vážné vůle připojují své podpisy. Současně prohlašují, že tento dodatek nebyl sjednán v tísni ani za nijak jednostranně nevýhodných podmínek.
2. Nedílnou přílohou je soupis skutečně provedených prací, včetně víceprací a méněprací.

Přílohy: Evidenční list Změny stavby č. 1 Evidenční list Změny stavby č. 2 Evidenční list Změny stavby č. 3

Zhotovitel:

V

Mm. dne,...28:..!1:..2018

Objednatel:

28. 11. 2018

V Jihlavě dne:

@U IROVI A „

vlrdOi «fj\*>

F. II noví A CS, a.s.

odštěpný ï-WmI Mo,ava

¿ávod Morava jiti

Vídeňská 104, CZ-019 CO B-ml

Ing. Ludvík Šumbera
ředitel závodu

030 silnic Vysočiny příspěvková ořganiizfece Kosovská 1122/16, 5fíů 01 Jihlav\* ICO: 00090450, [www.ksusv.cz](http://www.ksusv.cz)

Změnový list

Název stavby:

Éí 8/096 -11/402, III/402, III/4026 - Kněžičc prAtaíi, I.etnpn Název stavebního objektu/provoznllu).souboru (SO/PS):

SO 000 - Všeobecné n ostatní náklady SO 101 - Oprava silnic

Číslo SO/PS / číslo Změny SO/PS: SO 000/01.3 SO lÓl/Ol. 1/01.2

Číslo ZBV:

Strany smlouvy o cHlp na realizaci výše uvedené Stayby uzavřené dne (dále jen Smlouva): 194/1/2018 (1856.8240194ICDA) Objednatel; Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace, Kosovská 1122/16,586 Ol Jihlava Zhotovitel: E1JRÓVIA CS, U, s.

Přílohy zinčnóvého listu: Rozpis occnční změn položek

Příjemce:

Zholovitél

Objednatel

iniciátor změny: Zhotovitel Popis. Změny;

SO Ó00 - zinčua 01,03 - Pronájem potřebného dopravního značení

$0 101 -zničím 01.01 - Knčžice úprnvn u mostu

SO 101-zmčnn 01,02-Zmčny dle skutečné provedených prací

Údfljó v Kč bez DPH:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Cena nayrhpvnnýeh Zničil záporných | Cena navrhovaných Zničil kladných | Cenil navrhovaných Zničil zápornýclva Zničil kladných celkem |
| 481 269,33 | 286373,03 | .5 103,71 |

Podpis vyjadřuje souillas se Ziíičirou:

Technický dozor investora

jinóno: xxxxx

datum

26. 11. 2018

Zástupce objednatele pro včel technické jméno: xxxx

,, 26. 11. 2018 ,,

.datum podpis

podpis

Autorský dozor

jméno: xxx

JLB. 11. a\*

podpis

Zóslupec Objednatele pro včel smluvní Jméno: Ing. Jan Mika

(ln2"6, 11. 2018 l,Q,lPis

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, 2c u výše uvedeného SO/PS. který Jc součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny ZmČny, jež jsQii podrobpí popsány, ztmvodiičny, dokladovány a očenčny v dokuinéiitnci léto Změny. Tento zmčiióvý list představujedodatek Smlouvy. Sjnlouvn só tuční y rO

rOksalui

upraveném v tomto Změnovém listu. V pstntnim zůstávají práva a povinnosti Objednatele n Zhotovitele sjednané ve smlouvě nedotčeny. Na dfiknz tolio připojují příslušně osoby oprávněné jednat jrúéiiein nébp v zastoupení Objednatele n Zhotovitele své podpisy.

Zástupcc zhcitoviteio pro věci technické jméno: xxxx

**2t** "■ **'w::**

Zástupce zhQtovilelo pro včei smluvní

Jméno: xxxx

datum podgjs^Cy '/s/)/

**d„t„„23. 11, 201|,»i|,iS** ^ jí$

Čísló paré: !

%?Aspe Firma: EUROVIA CS. a. s. 3.6.4.1

Seznam ZBV

Stavba: El8/096,11/402, III/402, III/4026 - Kněžice průtah, I.etapa

Značka Název a popis

"Objekt: Q3, 11/402, **III/40**2, m/4026 - Knžžice průtah, Iletapa

Rozpočet SO 000, Všeobecné a ostatní náklady

03 Změna č.3 - Pronájem potřebného dopravního značení

Rozpočet: SO 000, Všeobecné a ostatní náklady Rozpočet: SO 101, Oprava silnic

1. Změna č. 1 - Kněžice úprava u mostu
2. Změna č2 - Změny dle skutečně provedených prací

Rozpočet: SO 101, Oprava silnic :y ' .

Objekt: Q3,11/402, III/402, III/4026 - Kněžice průtah, Letapa

Stavba: El8/096.11/402, III/402, III/4026 - Kněžice průtah. I.etapa

Vypracoval Datum



Cena fKcl

23 861,00 23 861,00

36268,19 -55 025.49 -18 757.30 5 103.70 5 103,70

3.6.2.4

Datum:

Cas:

ZBV č. 01 Změna č.l - Kněžice úprava u mostu

Stavba: El 8/096,11/402, III/402,111/4026 - Kněžice průtah, l.etapa Objekt: 03.11/402, III/402, III/4026 - Kněžice průtah, l.etapa Rozpočet: SO 101. Oprava silnic

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Objednatel: Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, přisp. org. Zhotovitel dokumentace: |  |  |  |  |
|  | Zhotovitel: EUROVIA CS, a. s. |  |  |  |  |  |
| Rozpočet: |  |  | ZBV - celkem: |  |  |
|  | Základní cena: | 10 540 967,42 Kč |  |  |  |  |
|  | Cena - celkem: | 10 522 210,13 Kč |  |  |  |  |  |
|  | DPH: | 2 208 635,52 Kč |  |  |  |  |  |
|  | Cena s daní: | 12 730 845,65 Kč |  |  |  |  |  |
| Z toho rozhod.hmoty: |  |  |  |  |  |
|  | Měrné jednotky: |  |  | Cena - celkem: | 36 268,19 | Kč |
| Počet měrných jednotek: | 1,00 |  | DPH: | 6 587,71 | Kč |
| Náklad na měrnou jedn.: | 10 522 210,13 Kč |  | Cena s daní: | 42 855,90 | Kč |
|  | Vypracoval zadání: Datum zadání: |  | ZBV vypracoval: Datum vypracování ZBV |  |  |

&atská správa a úáriüa

O)

' siSnk^SňřSoSny

organizace

ínmůě*&SmL*st\* f W\*

0:00090450, wwvv.k»»v.C2

S ASPE 9 Firma: EURQVIA CS. a. s. 3.6.2.4

Datum:

Strana: 2 Čas:

**Položky ZBV č. 01**

Stavba: E18/096,11/402, III/402.111/4026 - Kněžice průtah, I.etapa Objekt: 03,11/402, III/402, III/4026 - Kněžice průtah, I.etapa

Rozpočet: SO 101, Oprava silnic

V A

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Poř.č. Položka Typ | Text | MJ | Počet MJ | J.cena | Celkem |
|  1 - Zemní práce4 11130 | SEJMUTI DRNUSejmutí dmu ze stávajícíh svahových kuželů v ti. 150 mm. | M2 | 11.400 | 97,69 | 1 113,67 |
|  | plocha v místě budoucí krajnice z recyklátu 1,5+4,2+3+2.7=11,400 [A] |  |  |  |  |
| 7 11313 | ODSTRANĚNI KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH s ASFALTOVÝM POJIVÉM | M3 | 3258 | 1 210.91 | 3 945.14 |
|  | stávající kryt 36,5\*0.05+24.0\*0.05=3,025 [Aj plocha pod obrub. 6.2\*0.25\*0.15=0,232 [B] Celkem: A+B=3,257 [C] |  |  |  |  |
| 101 17320 | ZEMNI KRAJNICE A DOSYPAVKY BEZ ZHUTNĚNI použita cenová soustava OTSKP 2018 Expemí ceny | M3 | 0,445 | 140,00 | 62,30 |
|  | Doplněni k oplocení 4.45\*0.1=0.445 [A] |  |   |  |  |
|  |  |  | Celkem |  | 5 121.11 |
|  4 - Vodorovné konstrukce20 465512 | DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC•Opevnění nátoku, svahů a dna koryta kynetou z kamene do betonu. Skladba: 200 mm dlažba, 100 mm podkladní betonová vrstva. | M3 | 1,008 | 6 072,10 | 6 120.6S |
|  | Dlažba ze žulové kostkv do betonu. Skladba: lOOmm dlažba. 100 mm podkladní betonová vrstva 4,8\*0,2\*1,05=1,008 [A] |  |  |  |
|  |  |  | Celkem |  | 6 120,68 |
|  5 - Komunikace22 567303 | VRSTVY PRO OBNOVU A OPRAVY ZE ŠTĚRKODRTI | M3 | 0360 | 1 075,37 | 387,13 |

*vrstva tl. do 200mm pod betonovou dlažbu 1.8m2\*0.2m=0,360 [A]*

IS ASPE 9 Firma: EUROVIA CS. a. s. 3.6.2.4

Datum:

Strana: Cas:

Položky ZBV č. 01

 — \

Stavba: E1S/096,11/402,111/402, III/4026 - Knežice průtah. I.etapa Objekt: 03,11/402. III/402, III/4026 - Knčžice průtah. I.etapa

Rozpočet: SO 101. Oprava silnic

V - — J

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Poř.č. Položka | Typ | Text | MJ | Počet MJ | J.cena | Celkem |
| 24 56962 |  | ZPEVNÉNI KRAJNIC Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL DO 100MM | M2 | 5,700 | 61,85 | 352.55 |
|  |  | provedeni krajnice na sjezdu vč. drobné dosvpávky 1.5+4.2=5.700 [A] |  |  |  |  |
| 26 572213 |  | SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0.5KG/M2 | M2 | 35,800 | 12.08 | 432.46 |
|  |  | 24,2+11,6=35,800 [A] |  |  |  |  |
| 28 574A44 |  | ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNĚ VRSTVY ACO 11+, 11S TL. 50MM | M2 | 35,800 | 238,06 | S 522.55 |
|  |  | 24.2+11,6=35.800 [A] |  |  |  |  |
| 29 574E46 |  | ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, 16S TL. 50MM | M2 | 24,200 | 215.64 | 5 218.49 |
|  |  | 24.2=24.200 [A] |  |  |  |  |
| 30 58251 |  | DLÁŽDÉNE KRYTY Z BETONOVÝCH DLAŽDIC DO LOŽE Z KAMENIVA | M2 | 1.800 | 597,04 | 1 074,67 |
|  |  | dlažba tl. 80 mm - 1.8=1.800 [A] |  |  |  |  |
| 102 56364 | N | VOZOVKO VE VRSTVY Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL DO 200MMPoužita expertní cena OTSKP 2018 - v ceníku ÚRS Praha nenalezena | M2 | 27,200 | 156,00 | 4 243.20 |
|  |  | Doplnění káních vrstev pro recvklaci 24.2+3=27,200 [A] |  |  |  |  |
| 103 58261B | N | KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM BAREV RELIEF TL 80MM DO LOŽE Z KAMpoužita cenová soustava OTSKP 2018 Expemí ceny | M2 | 0,640 | 926,00 | 592,64 |
|  |  |  |  | Celkem |  | 20 823.69 |

9 - Ostatní konstrukce a práce

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.6.2.4 |  |  | Položky ZBV č. 01 |  | Datum: |  | Cas: |  |
|  | f | Stavba: | El8/096,11/402,111/402, III/4026 - Knčžice průtah, I.etapa |  |  |  | \ |  |
|  |  | Objekt: | 03,11/402, III/402, III/4026 - Knčžice průtah, I.etapa |  |  |  |  |  |
|  |  | Rozpočet: | SO 101, Oprava silnic |  |  |  |  |  |
|  | \ |  |  |  |  |  | J |  |
| Poř.č. Položka |  | Typ | Text | MJ | Počet MJ | J.cena |  | Celkem |
| 41 917224 |  |  | silniční a chodníkové obruby z betonových obrubníku SIR150MM | M | 8,800 | 415.13 |  | 3 653,14 |
|  |  |  | obrubník 150/150/1000 do bet.lože |  |  |  |  |  |
|  |  |  | (5.2+l,6)+(l+l)=8,800 [A] obrubník přechodový do bet.lože |  |  |  |  |  |
| 42 919112 |  |  | ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 1OOMM | M | 6,200 | 88,64 |  | 549,57 |
|  |  |  |  |  | Celkem |  |  | 4 202,71 |
|  |  |  |  |  | Celkem za rozpočet |  | 36 268,19 |

Krajská správa a údřžba ffs-T; sHřé^VydOČsny

KcFO^ÖSnSi 5S6 G1 jiHlava iČO: 00090450, [www.ksusv.cz](http://www.ksusv.cz)

& **Aspe**

*3.6.2A*

Firma: EURO VIA CS. a. s.

Datum:

Strana: 1 Cas:

ZBV **c.** 02 Změna č.2 - Změny dle skutečně provedených prací

Stavba: El 8/096,11/402, III/402, III/4026 - Kněžice průtah, I.etapa Objekt: 03,11/402, III/402, III/4026 - Kněžice průtah, I.etapa Rozpočet: SO 101. Oprava silnic

*r*

v.

 J

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Objednatel: Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, přisp. org. Zhotovitel dokumentace: |  |  |  |  |
|  | Zhotovitel: EUROVIA CS, a. s. |  |  |  |  |  |
| Rozpočet: |  |  | ZBV - celkem: |  |  |
|  | Základní cena: | 10 540 967,42 Kč |  |  |  |  |
|  | Cena - celkem: | 10 522 210,13 Kč |  |  |  |  |  |
|  | DPH: | 2 208 635,52 Kč |  |  |  |  |  |
|  | Cena s daní: | 12 730 845,65 Kč |  |  |  |  |  |
| Z toho rozhod.hmoty: |  |  |  |  |  |
|  | Měrné jednotky: |  |  | Cena - celkem: | -55 025,49 | Kč |
| Počet měrných jednotek: | 1,00 |  | DPH: | -11 555,35 | Kč |
| Náklad na měrnou jedn.: | 10 522 210,13 Kč |  | Cena s daní: | -66 580,84 | Kč |
|  | Vypracoval zadání: Datum zadání: |  | ZBV vypracoval: Datum vypracování ZBV |  |  |

¿rajskž. sprsvs.
siirskr

.-a/- r-.-i

* planimetrováno ze situave viz.02 - plocha vozovky
* rozrytí vozovky - zahrnuje potřebné mechanizmy a odklizeni přebytečného materiálu

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.6.2.4 |  |  | Položky ZBV č. 02 |  | Datum: |  | Cas: |  |
|  | r | Stavba:Objekt:Rozpočet: | E18/096,11/402, III/402.111/4026 - Kněžice průtah, l.etapa 03,11/402, III/402,111/4026 - Kněžice průtah, l.etapa SO 101, Oprava silnic |  |  |  | J |  |
| Poř.č. Položka |  | Typ | Text | MJ | Počet MJ | J.cena |  | Celkem |
|  1 - Zemní práce10 11352 |  | ODSTRANĚNÍ CHODNÍKOVÝCH OBRUBNÍKŮ BETONOVÝCH | M | 141.800 | 108.03 |  | 15 318.65 |
| 11 11372 |  |  | 251-109,2=141,800 [A]FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH | M3 | 127,960 | 1 099,21 |  | 140 654.91 |
|  |  |  | 927.09-799,13=127,960 [A] |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Celkem |  | 155 973,56 |
|  5 - Komunikace23 5675459 | R | VRST PRO OBNOV A OPR RECYK ZA STUD CEM A PĚN ASF TL DO 200MM | M2 | 180,800 | 311,59 |  | 56 335,47 |

ASPE 9 Firma: EUROVIA CS. a. s. Strana: 2

* odstranění/ťřézování krytu včetnč podkladu na požadovanou úroveň a souvisejcí manipulace a dopravy
* úprava povrchu - položka zahrnuje úpravu povrchu včetně vyrovnáni výškových rozdílů. Míru zhutněni dle TP 208 a CSN 736133
* doplněni/ostranění plniva před stud.racyklací - dodáni/odstaněni kameniva/recyklátu v předepsané kvality a zrnitosti
* uložení/odstraněni, rozprostřeni dle předepsané technologie předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce
* provedení recyklace za studna s doplněním požadovaného materiálu plnivo/pojivo dle výsledků provedených zkoušek
* zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetnč pra.spár a spojů
* úpravy napojení, ukončení
* včetně dopravy
* nezahrnuje postřiky, nátěry

výměra dle zaměření - 9 894.80 m2 9894,8-9714=180.800 [A]

© ASPE 9 Firma: EUROVIA CS. a. s. S.6.2.4

Datum:

Strana:

Cas:

**Položky ZBV č. 02**

Stavba: E18/096,11/402, II1/402. III/4026 - Knčžice průtah, I.etapa Objekt: 03,11/402, III/402, IIL4026 - Knčžice průtah, I.etapa Rozpočet: SO 101, Oprava silnic

V /

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Poř.č. Položka Typ | Text | MJ | Počet MJ | J.cena | Celkem |
| 24 56962 | ZPEVNĚNÍ krajnic z recyklovaného materiálu tl do 100MM | M2 | 225,300 | 61.85 | 13 934.81 |
| 25 572123 | 617,5-392.2=225.300 [A]INFILTRAČNÍ POSTŘIK Z EMULZE DO L0KG/M2 | M2 | -9 714.000 | 13,56 | -131 721,84 |
| 29 574E46 | ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP I6+, 16S TL. 50MM | M2 | -349,130 | 215.64 | -75 286.39 |
|  | 10310.20-10659.33=- 349.130 [A] |  |  |  |  |
|  |  |  | Celkem |  | -136 737,95 |
|  8 - Potrubí33 89712 | VPUST KANALIZAČNÍ ULlCNI KOMPLETNÍ Z BETONOVÝCH DÍLCŮ | KUS | -6,000 | 12376,85 | -74 261,10 |
|  |  |  | Celkem |  | -74 261,10 |
|  |  |  | Celkem za rozpočet |  | -55 025,49 |

3.6.14

Datum:

Cas:

**ZBV č. 03 Změna č.3 - Pronájem potřebného dopravního značení**

Stavba: El8/096,11/402, III/401III/4026 - Kněžice průtah, I.etapa Objekt: 03,11/401III/401III/4026 - Kněžice průtah, I.etapa Rozpočet: SO 000. Všeobecné a ostatní náklady

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Objednatel: Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, přisp. org. Zhotovitel dokumentace: |  |  |  |  |
|  | Zhotovitel: EUROVIA CS, a. s. |  |  |  |  |  |
| Rozpočet: |  |  | ZBV - celkem: |  |  |
|  | Základní cena: | 526 287,90 Kč |  |  |  |  |
|  | Cena - celkem: | 550 148,90 Kč |  |  |  |  |  |
|  | DPH: | 110 520,46 Kč |  |  |  |  |  |
|  | Cena s daní: | 660 669,36 Kč |  |  |  |  |  |
| Z toho rozhod.hmoty: |  |  |  |  |  |
|  | Měrné jednotky: |  |  | Cena - celkem: | 23 861,00 | Kč |
| Počet měrných jednotek: | 1,00 |  | DPH: | 0,00 | Kč |
| Náklad na měrnou jedn.: | 550 148,90 Kč |  | Cena s daní: | 23 861,00 | Kč |
|  | Vypracoval zadání: Datum zadání: |  | ZBV vypracoval: Datum vypracování ZBV |  |  |

©

sUrovíA>

přlSpt

Pr. 536 01 Jihlava CO: 00090450. wwvv.ksusv.cz

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| S.6.2.4 |  |  | Položky ZBV č. 03 | Datum: |  | Cas: |  |
|  | f | Stavba: | E1S/096,11/402.111/402.111/4026 - Knčžice průtah. I.etapa |  |  | A |  |
|  |  | Objekt: | 03,11/402, III/402, III/4026 - Knčžice průtah. I.etapa |  |  |  |  |
|  |  | Rozpočet: | SO 000, Všeobecné a ostatní náklady |  |  |  |  |
|  | \ |  |  |  |  | J |  |
| Poř.č. Položka |  | Typ | Text | MJ Počet MJ | J.cena |  | Celkem |
|  0 - Všeobecné konstrukce a práce |  |  |  |  |  |
| 101 02720 |  | N | POMOC PRAČE ZRlZ NEBO ZAJÍST REGULACI A OCHRANU DOPRAVY Cena za kompletní opatření dle nabídky subdodavatele. Příloha samostatný rozpočet. | KPL 1,000 | 23 Sól,00 |  | 23 Sól.00 |
|  |  |  |  | Celkem |  |  | 23 861.00 |
|  |  |  |  | Celkem za rozpočet |  | 23 861,00 |

*<SCž>*

**SUROVIA** .

@

'^Ží? ¿práv«! 3 liůaj.líXí

Usi siiřtiŤT^sočjny

pftipév^^jjfgscizace

■\*>Cv<gíS. '(fzJjib, boč 01 jíhfžVS

i CO: v/jimHoo, \vwv7.ksu2v.cz



|  |  |
| --- | --- |
| Název akce: | Rekonstrukce vozovky Kněžice |
| Místo stavby: | Kněžice |
| Zhotovitel (Investor): | EUROVIA CS a.s. |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Ploty most | . Mobilní ploty | Značky, Z4 a Z1 |
| položka | jednotka | cena mi | I dnů I cena | I dnů I cena | dnů cena |
| Pronájem |
| DZ zákl.velikost, Z4, Z2 | den | 5,00 Kč | - | 10| 491 2450,00 |  | 531 571 15105,00 Kč |
| Mobilní plot 3,5x2m | Hěň | 5,00 KČ |  |  | 6| 3| 90,00 Kč |  |
| Montáž |
| DZ.Z4.Z2. Z5 | kus | 100,00 Kč |  | 10 '1 1000,00 |  | 12 | 1 200,00 Kč |
| Mobilní plotový dílec | kus | 100,00 Kč |  | 12 'I 1 200,00 Kč |  |
| Ostatní |
| Dopravné |km | 11,00 Kc| | is| 2| 352.00I 16| 8| 1 408.ookč| 16| s| io56.ookč |

iMezisoučet I I 3 802,00 Kčl 2 698,00 Kčl 17 361,00Kčl

|  |  |
| --- | --- |
| Cena bez DPH | 23 861,00 Kč |
| Cena s DPH | 28 871,81 Kč |

Značky Vysočina s.r.o. xxxxx

Email: xxxx