**DODATEK č. 3**

**ke Smlouvě o dílo č. 0149/2018**

uzavřené 23. 04. 2018

na realizaci veřejné zakázky:

**„Vznik sociálně terapeutických dílen v Kopřivnici“**

*(dále jen „Dodatek č. 3“)*

uzavřený podle §222 zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů *(dále jen „zákon“)*

I.

Smluvní strany

1. **Objednatel Město Kopřivnice**

Sídlo: Štefánikova 1163, 742 21 Kopřivnice

Zastoupené: Ing. Miroslavem Kopečným, starostou města

kontaktní osoba ve věcech smluvních:

Mgr. Jiří Štěpán, vedoucí odboru rozvoje města

kontaktní osoba ve věcech technických:

Ing. Jitka Pechová – referent oddělení investic

IČO: 002 98 077

DIČ: CZ 002 98 077

Bankovní spojení: xxx

Číslo účtu: xxx

Telefon: xxx

IDDS: 42bb7zg

*dále jen „objednatel“*

**2.** **Zhotovitel STASEKO PLUS s.r.o.**

Sídlo: Slezská 2101/15, 737 01 Český Těšín

Zastoupen: Petrem Horákem, jednatelem společnosti

kontaktní osoba ve věcech smluvních: Ing. Roman Moldrzyk, jednatel společnosti

kontaktní osoba ve věcech technických: xxx

IČO: 25853473

DIČ: CZ25853473

Bankovní spojení: xxx

Číslo účtu: xxx

zapsán v OR: u KS v Ostravě, oddíl C, vložka 22241

*dále jen „zhotovitel“*

**II.**

**Preambule**

1. Smluvní strany uzavřely dne 23. 04. 2018 Smlouvu o dílo č. 0149/2018 na provedení stavby spočívající v rekonstrukci objektu bývalé výměníkové stanice na objekt občanské vybavenosti určený pro sociálně terapeutické dílny *(dále jen „Smlouva“)*, kdy rozsah díla byl stanoven mimo jiné projektovou dokumentací vypracovanou společností Energy Benefit Centre a.s., sídlem Křenova 438/3, 162 00 Praha 6, IČO 29029210.
2. Stavba byla zahájena na základě smlouvy předáním staveniště zápisem v předávacím protokolu dne 02. 05. 2018.
3. Objednatel se výše uvedenou Smlouvou zavázal dílo převzít a zaplatit zhotoviteli sjednanou cenu.
4. V průběhu provádění díla byly v souladu s ustanovením § 222 zákona uzavřeny dodatky ke Smlouvě, a to dne 10. 10. 2018 Dodatek č. 1 a dne 08. 11. 2018 Dodatek č. 2, jejichž předmětem byla změna rozsahu předmětu a ceny díla a změna termínu plnění díla.

**III.**

**Předmět dodatku**

1. V dalším průběhu realizace díla vznikla nad rámec Smlouvy ve znění Dodatku č. 1 a Dodatku č. 2 potřeba provést některé práce odlišně od projektové dokumentace a rozpočtu stavby, a to z důvodu změn v projektové dokumentaci a nesouladu oceňovaného výkazu výměr stavby s projektovou dokumentací. Změny budou provedeny v souladu s ustanovením § 222 zákona.
2. Změny závazku ze Smlouvy ve znění Dodatku č. 1 a Dodatku č. 2 jsou podrobněji specifikovány a odůvodněny ve Změnovém listu č. 3 tohoto Dodatku č. 3 a jednotlivých položkových rozpočtech, jež jsou přílohou změnového listu.

Soupis změn Změnového listu č. 3:

ZL3.01\_MNP03 – Odpočet doplňkového zařízení venkovních svítidel

ZL3.02\_MNP02 – Odpočet neprováděné ŽB konstrukce

1. Přehled změn dle jejich důvodu v souladu s příslušným ustanovením §222 zákona:
   1. Změny realizované dle §222 odst. 4 zákona (změny de minimis):

ZL3.01\_MNP03 – Odpočet doplňkového zařízení venkovních svítidel

ZL3.02\_MNP02 – Odpočet neprováděné ŽB konstrukce

1. Na změně rozsahu díla se obě smluvní strany dohodly.
2. Rozsah předmětu díla dle čl. III. odst. 1 Smlouvy ve znění Dodatku č. 1 a Dodatku č. 2 se mění tímto Dodatkem č. 3 tak, že se doplňuje o méněpráce specifikované ve změnovém listu a položkových rozpočtech, jež jsou nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 3. Smluvní strany se dále dohodly na změně sjednané ceny díla, a to způsobem uvedeným v čl. IV. tohoto Dodatku č. 3.
3. Smluvní strany se dohodly z důvodu pozastavení stavebních prací souvisejících s vybudováním zpevněné plochy pro stání kontejnerů na odpad, příčinou kterého je nesoulad projektové dokumentace se skutečností, na změně ustanovení čl. VI. Termín plnění odst. 2 Smlouvy, který nově zní takto:

„Zhotovitel se zavazuje provést dílo v následujících termínech včetně jeho protokolárního předání objednateli:

**Dokončení díla a jeho předání a převzetí: do 234 kalendářních dnů od předání staveniště**“

**IV.**

**Cena díla**

1. Smluvní strany se dohodly na změně ustanovení čl. V. Cena díla odst. 1 Smlouvy ve znění Dodatku č. 1 a Dodatku č. 2, který upravuje cenu díla, a to tak, že se cena díla na základě sjednaných dodatečných a neprováděných prací mění následovně:

Cena díla dle Smlouvy bez DPH 8 714 508,00 Kč

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Cena díla dle Dodatku č. 1 celkem bez DPH 8 567 972,37 Kč

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Cena díla dle Dodatku č. 2 celkem bez DPH 8 522 230,80 Kč

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Neprováděné práce dle Dodatku č. 3, § 222 odst. 4 zákona -108 578,60 Kč

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Neprováděné práce dle Dodatku č. 3 celkem -108 578,60 Kč

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Dopad změn do ceny díla bez DPH -108 578,60 Kč

Dopad změn do ceny díla včetně DPH -131 380,11 Kč

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

**Cena díla dle Dodatku č. 3 celkem bez DPH 8 413 652,20 Kč**

DPH 21% 1 766 866,96 Kč

Cena díla dle Dodatku č. 3 celkem včetně DPH 10 180 519,16 Kč

**V.**

**Závěrečná ustanovení**

1. Dodatek č. 3 nabývá platnosti dnem podpisu smluvní stranou, která ho podepíše jako druhá.
2. Dodatek č. 3 nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb. Dodatek č. 3 správci registru smluv zašle k uveřejnění objednatel.
3. Ostatní ujednání Smlouvy ve znění Dodatku č. 1 a Dodatku č. 2 nedotčená tímto Dodatkem č. 3 zůstávají v nezměněné podobě a v platnosti.
4. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento Dodatek č. 3 před jeho podpisem přečetly a že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísni za nápadně nevýhodných podmínek, a že se dohodly o celém jeho obsahu, což stvrzují svými podpisy.
5. Dodatek č. 3 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech s platností originálu podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž objednatel i zhotovitel obdrží po dvou vyhotoveních.
6. Nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 3 jsou přílohy:

č. 1 - Změnový list č. 3 včetně položkových rozpočtů změn ZL3/01-02

č. 2 - Soupis změn dle ustanovení §222 zákona

č. 3 – Žádost zhotovitele o prodloužení lhůty dokončení díla

Tento Dodatek č. 3 schválila Rada města Kopřivnice na své 2. schůzi dne 27. 11. 2018 usnesením č. 35.

V Kopřivnici dne 29. 11. 2018 V Českém Těšíně dne 29.11.2018

Za objednatele: Za zhotovitele:

……………………………………… ………………………………………

Ing. Miroslav Kopečný Ing. Roman Moldrzyk

starosta jednatel společnosti