**§ sfdi**

**STATNI fond dopravní INFRASTRUKTURY**

**DODATEK Č. 2 KE SMLOUVĚ O DÍLO**

**„III/35429 Pavlov průtah“**

*Číslo smlouvy objednatele: 64/2018/ZPŘ/SFDI/ZR/S Číslo smlouvy zhotovitele: SOD00200165*

uzavřený podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále též jen „OZ“) a dále v souladu s Obchodními podmínkami zadavatele pro veřejné zakázky na stavební práce dle § 37 odst. 1 písm. c) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném a účinném znění (dále jen ,,ZZVZ“), vydanými dle § 1751 a násl. OZ.

xxxxxxxxxx, technicko správní náměstek xxxxxxxxxxxx, referent přípravy a realizace staveb xxxxxxxxxxxx

**Článek 1
Smluvní strany**

**Objednatel: Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace**

se sídlem: Kosovská 1122/16, 586 01 Jihlava

**zastoupený: Ingxxxxxxxxxxxxxxx MBA, ředitelem organizace**

Osoby pověřené jednat jménem objednatele ve věcech

Technických:

Technický dozor: Koordinátor BOZP: Bankovní spojení: Číslo účtu:

IČO:

DIČ:

Telefon:

Fax:

E-mail:

Zřizovatel:

smluvních: technických: Bankovní spojení: Č. účtu:

IČO:

DIČ:

Telefon:

Fax:

E-mail:

xxxxxxxxxxx, DiS., koordinátor BOZP na staveništi, technický dozor Komerční banka, a.s.

xxxxxxxxxxx 00090450 CZ00090450 xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx Kraj Vysočina

(dále jen „Objednatel“)

**xxxxxxxxx, specialista marketingu, na základě pověření**

**Zhotovitel: OHL ŽS, a.s.**

se sídlem: Brno, Veveří, Burešova 938/17, PSČ 602 00, Česká republika

**zastoupený: xxxxxxxxxxxxx, specialista marketingu, na základě pověření**

zapsán v obchodním rejstříku Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 695 Osoby pověřené jednat jménem zhotovitele ve věcech

xxxxxxxxxxxxxxxx, manažer výrobní ČSOB a.s.

xxxxxxxxxx 46372796 CZ46342796 xxxxxxxxxxx ohlzs@ohlzs.cz

(dále jen ***Zhotovitel")***

(společně také jako ,/Smluvní strany“ nebo jednotlivě /Smluvní strana"')

**Článek 2**

**Změna smluvních podmínek**

**STATNÍ FOND DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY**

a méně

1. Předmět plnění dle Článku 3 stávající smlouvy se mění o dodatečné stavební práce (dále vícepráce práce) v souladu se schválenými Změnovými listy č. 1, č. 2 a č. 3, které jsou přílohou tohoto dodatku.
2. Celková cena díla dle Článku 5 stávající smlouvy je

navýšena o cenu víceprací na základě úprav množství položek následovně:

1. dle Změnového listu č. 1 o 124.476,11 Kč bez DPH
2. dle Změnového listu č. 2 o 157.602,00 Kč bez DPH
3. dle Změnového listu č. 3 o 117.936,00 Kč bez DPH

a snížena o cenu méně prací na základě úprav množství položek následovně: a) dle Změnového listu č. 3 o 107.438,94 Kč bez DPH

**Původní cena díla bez DPH**

**8.280.079,91 Kč 400.014,11 Kč - 107.438,94 Kč 8.572.655,08 Kč**

1.800.257,57 Kč **10.372.912,65 Kč**

**Vícepráce**

**Méně práce**

**Nově sjednaná cena dle dodatku č. 2 bez DPH**

DPH 21%

**Nově sjednaná cena včetně DPH**

**2.4.**

**Článek 3
Ostatní ujednání**

1. Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo č. objednatele 64/2018/ZPŘ/SFDI/ZR/S ve znění platných dodatků jsou tímto Dodatkem č. 2 nedotčené a zůstávají v platnosti v původním znění.
2. Dodatek č. 2 je nedílnou součástí Smlouvy o dílo č. objednatele 64/2018/ZPŘ/SFDI/ZR/S uzavřené dne 10. 07. 2018 podle ustanovení § 2586 a násl. OZ a dále Obchodními podmínkami zadavatele pro veřejné zakázky na stavební práce dle § 37 odst. 1 písm. c) ZZVZ, vydanými dle § 1751 a násl. OZ.
3. Dodatek č. 2 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž dva výtisky obdrží objednatel a dva zhotovitel.
4. Tento Dodatek č. 2 nabývá platnosti dnem podpisu a účinnosti dnem uveřejnění v informačním systému veřejné správy - Registru smluv.
5. Zhotovitel výslovně souhlasí se zveřejněním celého textu tohoto Dodatku č. 2 včetně podpisů v informačním systému veřejné správy - Registru smluv.
6. Smluvní strany se dohodly, že zákonnou povinnost dle § 5 odst. 2 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) zajistí objednatel.

**Slsfdi**

**STATNI fond dopravní**

**INFRASTRUKTURY**

1. Smluvní strany prohlašují, že si Dodatek č. 2 před podpisem přečetly, s jeho obsahem souhlasí a na důkaz svobodné a vážné vůle připojují své podpisy. Současně prohlašují, že tento dodatek nebyl sjednán v tísni ani za nijak jednostranně nevýhodných podmínek.

Přílohy: Změnový list č. 1 vč. soupisu prací ze dne 22. 08. 2018

Změnový list č. 2 vč. soupisu prací ze dne 01. 08. 2018 Změnový list č. 3 vč. soupisu prací ze dne 01. 10. 2018

Objednatel:

Zhotovitel:

V Brně, dne:

x

/

V Jihlavě, dne: 27\* -11v2Q18

xxxxxxxxxxx

x

Krajská správa a folrlbs \M silníc Vysočiny příspěvková organizace Ičosovská 1122/16, 586 01 Jihlava IČO: 00090450, [www.ksusv.cz](http://www.ksusv.cz)

specialista marketingu
na základě pověření

WEtiib

OHLŽS, a.5.

Burešova 938/17. CZ - 602 00 Brno, Veveří IČ: 463 42 796, DIČ: CZ46342796

Název akce:

**III/35429 Pavlov průtah**

**ZMĚNA**

**1.**

**SCHVÁLENO:**

**SO 201 - Opěrná zeď**

**Vícepráce:**

1. **OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ**
2. **DRENÁŽNÍ VRSTVY Z GEOTEXTILIE**
3. **OPLÁŠTĚNÍ (ZPEVNĚNÍ) Z GEOTEXTILIE**
4. **) VÝZTUŽ ZÁKLADŮ Z OCELI 10505, B500B**
5. **) VÝZTUŽ ZDÍ A STĚN PODP A VOL Z OCELI 10505, B500B**
6. **) VÝZTUŽ ZDÍ OPĚRNÝCH, ZÁRUBNÍCH, NÁBŘEŽNÍCH Z KARI SÍTÍ**
7. **) CHRÁNIČKY Z TRUB PLASTOVÝCH DN DO 300MM**
8. **) TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAŘ ASF ZÁLIVKOU MODIFIK**
9. **) TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAŘ PRYŽ PÁSKOU NEBO KRUH PROFILEM**

**OBJEDNATEL: Krajska sprava a údržba silnic Vysočiny**

**Kosovská 1122/16, 586 01 Jihlava xxxxxxxxxxxx - ředitel organizace 00090450**

**Se sídlem:**

**Zastoupení:**

**IČ:**

**ZHOTOVITEL: OHL ŽS a.s**

**Se sídlem:**

**Zastoupení:**

**IČ:**

**Burešova 938/17, 602 00 Brno, Veveří Ing. xxxxxxxxxxxx, manažer výrobní** 46342796

**STRUČNÝ POPIS:**

**POPIS A ZDŮVODNĚNÍ ZMĚNY:**

**Vícepráce:**

Po vytyčení OZ dle opravených souřadnic bylo zjištěno, že OZ je v kolizi se stávajícím vedením kanalizace. Projektant přepracoval projekt OZ dle požadavků investora. Po úpravě tvaru zdi se polohopisně vedle stávající kanalizace vejde a průjezdný profil komunikace nebude nikterak dotčen oproti původní PD. Změna projektu vyvolala navýšení množství jednotlivých položek.

* OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ - stáv.položka navýšena o množství 32,00 m3
* DRENÁŽNÍ VRSTVY Z GEOTEXTILIE - stáv.položka navýšena o množství 44,50 m2
* VÝZTUŽ ZÁKLADŮ Z OCEL110505, B500B - stáv.položka navýšena o množství 0,99t
* OPLÁŠTĚNÍ (ZPEVNĚNÍ) Z GEOTEXTILIE - stáv.položka navýšena o množství 213,32 m2
* VÝZTUŽ ZDÍ A STĚN PODP A VOL Z OCEL110505, B500B - stáv.položka navýšena o množství 0,25t
* VÝZTUŽ ZDÍ OPĚRNÝCH, ZÁRUBNÍCH, NÁBŘEŽNÍCH Z KARI SÍTÍ - nová položka v objemu 1,14t
* CHRÁNIČKY Z TRUB PLASTOVÝCH DN DO 300MM - stáv.položka navýšena o množství 4,0m
* TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAŘ ASF ZÁLIVKOU MODIFIK - stáv.položka navýšena o množství 0,08 m3
* TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAŘ PRYŽ PÁSKOU NEBO KRUH PROFILEM - stáv.položka navýšena o množství 54,00 m

|  |  |
| --- | --- |
| DOPAD NA CENU SO 201: | + 124 476,11 Kč bez DPH |
| + 124 476,11 Kč |  |

**SEZNAM PŘÍLOH:**

**Příloha č. 1 - Geodetické zaměření ploch sanací vozovky Příloha č. 2 - Položkový rozpočet změny**

**VYJÁDŘENI ZHOTOVITELE: P0 KONTROLE SE ZMĚNOU SOUHLASÍM**

|  |  |
| --- | --- |
| VfW B | i] |
| Da.um^?^JP | Jméno: xxxxxxxxxx | Podpis:/ír rfatféřtíva 9 38 /17, CZ - 602 00 Brno, Ve | fi: |
| V 'f, '■ M h? ftlp, PICi CMMW96SOUHLAS INVESTORA: PO KONTROLE SE ZMĚNÓU SOUHLASÍM |  |
| Datum esrf.zoi? | Jméno: xxxxxxxxxxxxxxx | Podpl6: ^ ^ ^ |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Datum: | Jméno: x | Podpis: , ' <- í  |
| Datum: 2£>V$ | Jménoxxxxxxxxx | Podpis:  |
| SOUHLAS TDS: | PO KONTROLE SE ZMĚNOU SOUHLASÍM |
| Datum: £? '/. | Jméno: xxxxxxxxx | Pows |
| SOUHLAS AD: | PO KONTROLE SE ZMĚNOU SOUHLASÍM |
| Datum JZf f | Jméno:xxxxxxxxxxxxx | Podpis: (\_ / y ' 1 |

Název akce:

**III/35429 Pavlov průtah**

**ZMĚNA**

2.

**SCHVÁLENO:**

**Křižovatka**

**Vícepráce:**

1. **VRSTVY PRO OBNOVU A OPRAVY RECYK ZA STUDENÁ CEM A ASF EMULZÍ**
2. **INFILTRAČNl POSTŘIK Z EMULZE DO 1.0KG/M2**
3. **SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0.5KG/M2**
4. **) ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11S TL. 40MM**
5. **) ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+, 16S TL. 60MM**

**OBJEDNATEL: Krajská správa a údržba silnic Vysočiny**

**Se sídlem: Kosovská 1122/16, 586 01 Jihlava Zastoupení: xxxxxxxxxxxxx - ředitel organizace IČ: 00090450**

**Burešova 938/17, 602 00 Brno, Veveří Ing. xxxxxxxxxxxxxxx, manažer výrobní** 46342796

**OHL ZS a.s**

**Se sídlem:**

**Zastoupení:**

**IČ:**

**ZHOTOVITEL:**

**STRUČNÝ POPIS:**

**POPIS A ZDŮVODNĚNÍ ZMĚNY:**

**Vícepráce:**

Během pochůzky bylo dohodnuto, že v křižovatce se silnici 111/34826 bude oproti PD provedeno 200 m2 navíc recyklace za studená, vč, následné pokládky živičných vrstev. Změna projektu vyvolala navýšeni množství jednotlivých položek. Křižovatka byla realizována ve stejné skladbě vrstev jako navazující vozovka (SO 101).

* VRSTVY PRO OBNOVU A OPRAVY RECYK ZA STUDENÁ OEM A ASF EMULZÍ - položka z SO 101 v množství 40,00 m3
* INFILTRAČNl POSTŘIK Z EMULZE DO 1.0KG/M2 - položka z SO 101 v množství 200,00 m2
* SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0.5KG/M2 - položka z SO 101 v množství 200,00 m2
* ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11 +, 11S TL. 40MM - položka z SO 101 v množství 200,00 m2
* ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+, 16S TL. 60MM - položka z SO 101 v množství 200,00 m2

|  |  |
| --- | --- |
| DOPAD NA CENU SO 201: | + 157 602,00 Kč bez DPH |
| + 157 602,00 Kč |  |

**SEZNAM PŘÍLOH:**

Příloha č. 1 - Geodetické zaměřeni ploch sanaci vozovky Příloha č. 2 - Položkový rozpočet změny

|  |
| --- |
| VYJÁDŘENI ZHOTOVITELE: P0 KONTROLE SE ZMĚNOU SOUHLASÍM\_ á. S >ór.- iV.Vv  |
|  | Jméno: xxxxxxxxxxxxxxxx | P°dPÍS' ' ' 1 y38/3 7,C:Z-602 00B |
|  |  | s lMLÍ • , >|l> ><1 ■ / •. |
| SOUHLAS INVESTORA: | PO KONTROLE SE ZMĚNOU SOUHLASÍM |
| Dalum: | Jméno: xxxxxxxxxxxxx | Podpis: ^ -<r— |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Datu.ii: f\ | Jméno: xxxxxxxxxxxx | ' . / "'Podpis: |
| Datum: | Jméno: xxxxxxxxxxxx | Podpis. í l C |
| SOUHLAS TDS: | PO KONTROLE SE ZMĚNOU SOUHLASÍM |
| Da,Um tf &J}? | Jméno: xxxxxxxxxxx | p°dpis |
| SOUHLAS AD: | PO KONTROLE SE ZMĚNOU SOUHLASÍM |
| Datum: # f lQ?f> | Jméno:xxxxxxxxxx | Podpis: C / ) y - / |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Datum: | xxxxxxxxxxxx | Podpis: , ^ ' <- - C . ^ |
| Datum: ^ flCXV | xxxxxxxxxxxxx | Podpis. í \ |
| SOUHLAS TDS: | PO KONTROLE SE ZMĚNOU SOUHLASÍM |
| Dalum: If-čcfi? | xxxxxxxxxxxx | Podpis |
| SOUHLAS AD: | PO KONTROLE SE ZMĚNOU SOUHLASÍM |
| Datum: ff £Q7f> | Jméno:xxxxxxxxxxxxxx | Podpis: ^^ ť • • ^ ' |

Název akce:

**III/35429 Pavlov průtah**

|  |  |
| --- | --- |
|  | SO 101 |

**Vícepráce:**

**ZMĚNA 3. SCHVÁLENO:**

**1) VRSTVY PRO OBNOVU A OPRAVY Z KAMENIVA ZPĚV CEMENTEM Méněpráce:**

**1) VRSTVY PRO OBNOVU A OPRAVY RECYK ZA STUDENÁ CEM A ASF EMULZÍ**

|  |  |
| --- | --- |
| OBJEDNATEL: | Krajská správa a údržba silnic VysočinySe sídlem: Kosovská 1122/16, 586 01 Jihlava Zastoupení: xxxxxxxxxxxxxx - ředitel organizace IČ: 00090450 |
| ZHOTOVITEL: | OHL ŽS a.sSe sídlem: Burešova 938/17,602 00 Brno, Veveří Zastoupení: xxxxxxxxxxxxxxx, manažer výrobní IČ: 46342796 |

**STRUČNÝ POPIS:**

**POPIS A ZDŮVODNĚNÍ ZMĚNY:**

V trase komunikace byl ve středové části v podkladu nalezen štět, z toho důvodu se neprováděla recyklace za studená a místo toho byla jako podkladní vrstva zvolena nová technologie - kamenivo zpevněné cementem.

**Vícepráce:**

* VRSTVY PRO OBNOVU A OPRAVY Z KAMENIVA ZPĚV CEMENTEM - nová položka v množství 75,60 m3

**Méněpráce:**

* VRSTVY PRO OBNOVU A OPRAVY RECYK ZA STUDENÁ OEM A ASF EMULZI - stávající položka snížena o množství 75,60 m3

|  |  |
| --- | --- |
| DOPAD NA CENU SO 101: | + 10 497,10 Kč bez DPH |
| + 117 936,00 Kč | • 107 438,94 Kč |

**SEZNAM PŘÍLOH:**

Příloha č. 1 - Geodetické zaměření ploch sanací vozovky Příloha č. 2 - Položkový rozpočet změny

|  |  |
| --- | --- |
| VYJÁDŘENÍ ZHOTOVITELE: | PO KONTROLE SE ZMĚNOU SOUHLASÍM Lň ;-ÍTrr-. ^ .  |
| Datum | tSřnénoxxxxxxxxxxxxx | • KMi UÍ4Podpis: (ZM/ /. inoii -/ r-t . nn ti.,... \*ií  |
| SOUHLAS INVESTORA: | J • ' ? 796, DIČ- C7W/12796PO KONTROLE SE ZMĚNOU SOUHLASÍM |
| Datum:/" //£?. | 'Jméno: | xxxxxxxxxxxxxxxxxxx | Podpis: — |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Datum | xxxxxxxxxxxx | Podpis: ..-ji |
| Datum; | xxxxxxxxxx | Podpis ... U.(^ |
| SOUHLAS TDS: | PO KONTROLE SE ZMĚNOU SOUHLASÍM |
| Datum: 2g?(' | Jméno: xxxxxxxxxxxxxxxx | p°dpis |
| SOUHLAS AD. | PO KONTROLE SE ZMĚNOU SOUHLASÍM |
| Datum; i fiX lOi-P | Jméno:Ingxxxxxxxxxxxxxxxx | Podpis: ^ ^ f ^ |