Slsfdi

STÁTNÍ FOND DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY

DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO

11/344 H. Brod - Dolní Křupá - Rozsochatec

Číslo smlouvy objednatele: I/2018/mini/SFDI/HB/S Číslo smlouvy zhotovitele: 120 **/** GAJG / 2018

uzavřený podle ustanovení § 2586 a násl, zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále též jen ,,OZ“) a dále v souladu s Obchodními podmínkami zadavatele pro veřejné zakázky na stavební práce dle § 37 odst. 1 písm. c) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném a účinném znění (dále jen ,,ZZVZ“), vydanými dle § 1751 a násl. OZ.

Článek 1
Smluvní strany

Objednatel: Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace

se sídlem: Kosovská 1122/16, 586 01 Jihlava

zastoupený: xxxxxxxxxxx MBA, ředitelem organizace

Osoby pověřené jednat jménem objednatele ve věcech

xxxxxxxxxx**,** technicko správní náměstek

**Technických:**

**Technický dozor: Koordinátor BOZP; Bankovní spojení:**

**Číslo účtu:**

**IČO:**

**DIČ:**

**Telefon:**

**Fax:**

**E-mail:**

**Zřizovatel:**

**(dále jen ,,Objednatel“)**

**xxxxxxxxxxx,** referent přípravy a realizace staveb

xxxxxxxxxxx, tel. 737 257 420

**xxxxxxxxxxxxx,** referent investiční výstavby

Komerční banka, a.s.

xxxxxxxxxxxx 00090450 CZ00090450 567 117 158 567 117 198 xxxxxxxxxxxxxxxxxaj Vysočina

Zhotovitel: STRABAG a.s.

se sídlem: Na Bělidle 198/21, 150 00 Praha 5

zastoupený; xxxxxxxxxxxxxxx

zapsán v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 7634 Osoby pověřené jednat jménem zhotovitele ve věcech

xxxxxxxxx, ředitel oblasti Jih

**smluvních:**

**technických:**

**Bankovní spojení:**

**Č. účtu :**

**IČO:**

**DIČ:**

**Telefon:**

**Fax:**

**E-mail:**

**(dále jen** Zhotovitel j

xxxxxxx, ekonom oblasti Jih

xxxxxxxx, vedoucí PJ Pelhřimov

UniCredit Bank Czech Republic a.s.

xxxxxxxxxx2700

60838744

CZ60838744

xxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxm (společně také jako **,jSntluvní strany"** nebo jednotlivě **,JStnluvní strana**“)

Ssfdi

STATNI FOND DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY

Článek 2

Změna smluvních podmínek

1. Smluvní strany se vzájemně dohodly na změně stávající smlouvy ze dne 10. 7. 2018, spočívající v stanovení konečné ceny za dílo na základě skutečně provedených prací tak, jak je ujednáno ve změnách soupisu prací, který je nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 1. Změny se týkají víceprací a méněprací souvisejících s aktualizací skutečného množství.
2. Předmět plnění dle Článku 3 stávající smlouvy se mění o dodatečné stavební práce (dále vícepráce a méněpráce) v souladu se schválenými Evidenčními listy změny stavby č, 001, č. 002, č. 003 a č. 004 vč. zápisů a rozpisů ocenění změn položek, které jsou přílohou tohoto dodatku.
3. Celková cena díla dle Článku 5 stávající smlouvy je

navýšena o cenu víceprací na základě úprav množství položek následovně:

1. dle Změnového listu č. 1 o 275.364,70 Kč bez DPH
2. dle Změnového listu č. 2 o 228.589,16 Kč bez DPH
3. dle Změnového listu č. 3 o 524.731,50 Kč bez DPH

a snížena o cenu méněprací na základě úprav množství položek následovně:

1. dle Změnového listu č. 1 o 1.574.405,29 Kč bez DPH
2. dle Změnového listu č. 2 o 265.339,25 Kč bez DPH
3. dle Změnového listu č. 3 o 405.092,88 Kč bez DPH
4. dle Změnového listu č. 3 o 10.980,00 Kč bez DPH

Původní cena díla bez DPH

**16.969.783,77 Kč 1.028.685,36 Kč - 2.255.817,42 Kč 15.742.651,71 Kč 3.305.956,86 Kč 19.048.608,57 Kč**

Vícepráce

Méněpráce

Nově sjednaná cena dle dodatku č. 3 bez DPH

DPH 21%

Nově sjednaná cena včetně DPH

Článek 3
Ostatní ujednání

1. Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo č. objednatele 1/2018/mini/SFDI/HB/S jsou tímto Dodatkem č. 1 nedotčené a zůstávají v platnosti v původním znění.
2. Dodatek č. 1 je nedílnou součástí Smlouvy o dílo č. objednatele 1/2018/mini/SFDI/HB/S uzavřené dne 10.7.2018 podle ustanovení § 2586 a násl. OZ a dále Obchodními podmínkami zadavatele pro veřejné zakázky na stavební práce dle § 37 odst. 1 písm. c) ZZVZ, vydanými dle § 1751 a násl. OZ.
3. Dodatek č. 1 je vyhotoven v čtyřech stejnopisech, z nichž dva výtisky obdrží objednatel a dva zhotovitel.

Slsfdi

STÁTNÍ fond dopravní INFRASTRUKTURY

1. **Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu a účinnosti dnem uveřejnění v informačním systému veřejné správy - Registru smluv.**
2. **Zhotovitel výslovně souhlasí se zveřejněním celého textu tohoto Dodatku č. 1 včetně podpisů v informačním systému veřejné správy - Registru smluv.**
3. **Smluvní strany se dohodly, že zákonnou povinnost dle § 5 odst. 2 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) zajistí objednatel.**
4. **Smluvní strany prohlašují, že si Dodatek č. 1 před podpisem přečetly, s jeho obsahem souhlasí a na důkaz svobodné a vážné vůle připojují své podpisy. Současně prohlašují, že tento dodatek nebyl sjednán v tísni ani za nijak jednostranně nevýhodných podmínek.**
5. **Nedílnou přílohou tohoto dodatku jsou Evidenčními listy změny stavby č. 001, č. 002, č. 003 a č. 004 vč. zápisů a rozpisů ocenění změn položek.**

**Přílohy: Evidenční list změny stavby č. 001, Zápis a rozpis ocenění změn položek ze dne 7.11.2018**

**Evidenční list změny stavby č. 002, Zápis a rozpis ocenění změn položek ze dne 7.11.2018 Evidenční list změny stavby č. 003, Zápis a rozpis ocenění změn položek ze dne 7.11.2018 Evidenční list změny stavby č. 004, Zápis a rozpis ocenění změn položek ze dne 7.11.2018**

Zhotovitel:

Objednatel:

**sŤBABAG**

sr«=~\*

Obsah:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Á£»e Firma: STRABAG a.s., Odštěpný závod Morava** | **Příloha c.2** | **Strana: í** |
| **3.6.16.2** | **Datum:** | **Čas:** |
| **s Evidenční list změny stavby** |
| **Název a evidenční číslo stavby SFDI 2018 - H/344 H. Brod - Dolní** | **Čisto SO/PS /** | **Číslo změny** |
| **Křupá - Rozsochatec** | **čislo změny SO/PS** | **stavby** |
| **Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): Komunikace 11/344 km** | **SO 101/001** | **001** |
| **1,020-4970** |  |  |

**Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené stavby uzavřené dne**

**Objednatel: Krajská správa a údržba silnic Vysočiny**

**Zhotovitel: STRABAG a.s.t Odštěpný závod Morava „**

**(dále jen Smlouva):**

Zápis o projednání oceněni soupisu prací a ceny SO/PS, Rozpis oceněni změn položek - počet listů A4

|  |  |
| --- | --- |
| **Paré** | **Příjemce** |
| **1** | **Správce stavby** |
| **2** | **Zhotovitel** |
| **3** | **Projektant** |
| **4** |  |

Soupis prací - počet listů A4

Další doklady nezbytné pro popis, řádné zdůvodnění, dokladování a ocenění změn - poěet listů A4

Iniciátor změny: Q zhotovitel

**PÍ objednatel**

**Popis a zdůvodněni změn**y **včetně uvedeni a zdůvodněni kategorie Viceprací ve změně:** Úprava položek rozpočtu dle skutečnosti. Viz, geodetické protokoly.

**Technický dozor objednatele**

**jméno**

**Zhotovitel**

**Změna stavby (ZBV) - krycí list**

jméno

Čisto paré: ,

**datum y • /1**'**1**. **tp | fc podpis** datum **V-'li í^0\%** podpis

Údaje v KČ bez DPH:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Cena navrhovaných Méněprací** | **Cena navrhovaných Viceprací** | **Cena navrhovaných Méněprací a Viceprací celkem** |
| **-1 574 405,29** | **275 364,70** | **-1 299 040,59** |

Podpis vyjadřuje souhlas se změnou

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Pojektant (autorský dozor)** | **jméno** |  | **datum Lů\Q) podpis** |
| **Objednatel - ředitel** | **jméno** |  | **datum lú(fi podpis Jj /** |
|  |  |  |  |
| **Objednatel - TSN** | **jméno** |  | **datum podpis Á** |
| **Objednatel** | **jméno** |  | **datum 12,. 4f. ÍO/0podpis** |

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, Že u výše uvedeného SO/PS. který je součásti výše uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež/sou podr/bně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v Dokumentací změny, jejíž součástí je i tento Evidenční list změny stavby. Tento Evidenční list změny stavby představuje dodatek Smlouvy. Smlouva se mění v rozsahu upraveném v tomto Evidenčním listu změny stavby. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby opjávnčné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.

.sae Firma: STRÁBAG a.s., Odštěpný závod Morava \_ Příloha č.3 Strana: )

3.6J 6.3 Datum: Čas:

ZÁPIS

projednání. soupisu prací 2 ceny stavebního objektu/provoznfho souboru pro směnu stavby (ZBV) čís!o:2SÍ

Název stavby: HB - HB SFDI 20X8 - íí/344 H. Brod - Dobu Křupá - Rozsoch a tec

**Kategorie Víeeprací:**

Čísio a název stavebního objeMu/provoziíího souboru (SG/PS): SO I0Í - Komunikace 11/344 lem 1,020 - 4970

**Poznámka:**

Údaje v KČ bez DPH

**Cena SO/PS dle smlouvy 1 - zadat**

**10 525 262,13**

Cenu všech méněprací v předchozích změnách na SO/PS a cenu navrhovaných méněpracf na SO/PS je nutno zadávat se znaménkem mínus(-).

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Cena všech méněpracf v předchozích změnách na SO/PS** | **Cena všech víeeprací v předchozích změnách na SO/PS** | **Cena SO/PS po všech předchozích změnách** | **Rozdíl ceny SO/PS po všech předchozích změnách a ve smlouvě** |
| **2** | **3 - zadat** | **4 - zadat** | **5=1+3+4** | **6=5-1** |
| **stavební/montážní práce** | **0,00** | **0,00** | **10 525 262,13** | **0,00** |

Cena SO/PS v předchozích změnách:

Údaje v Kč bez DPH

Číslo změny SO/PS: 001

Údaje v KČ bez DPH

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Cena navrhovaných méněprací na SO/PS** | **Cena navrhovaných víeeprací na SO/PS** | **Cena všech víeeprací na SO/PS (předchozích a navrhovaných)** | **Cena všech víeeprací na SO/PS k ceně SO/PS dle smlouvy v %** |
| **7** | **8 - zadat** | **9 - zadat** | **10=4+9** | **11=(10/1)\*100** |
| **stavební/montážní práce** | **-1 574 405,29** | **275 364,70** | **275 364,70** | **2,62** |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Cena všech méněprací na SO/PS (předchozích a navrhovaných)** | **Cena SO/PS po této změně** | **Rozdíl ceny SO/PS po této změně oproti ceně SO/PS dle Smlouvy** | **Rozdíl ceny SO/PS po této změně oproti ceně SO/PS dle Smlouvy v %** |
| **)2** | **13=3+8** | **14=1+13+10** | **15=14-1** | **ló=(15/l)\*100** |
| **stavební/montážní práce** | **-1 574 405,29** | **9 226 221,54** | **-1 299 040,59** | **-12,34** |

Nová cena SO/PS po této změně:

Údaje v Kč bez DPH

Vyjádření (souhlasím **x** nesouhlasím) jméno, datum, podpis

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **Jméno:** | **Souhlas:** | **Datum:** |
| **Zhotovitel (stavbyvedoucí);** |  |  | Lil to IR |
| **Projektant (autorský dozor):** |  |  | 14,11 lo\$ |

**Technický dozor objednatele: Objednatel - TSN: Objednatel:**

**B**

fi(U **0**

**<\is>o**

ML zolfc

14+1 lo 16 ÍZ .11 2ol6

**-IP Aspe Finna: STRABAG a.s.. Odštěpný závod Morava** 3.6.16.4 Datum: Čas:

Přehled změn stavby

Název a evidenční číslo stavby:

HB-HB SFDI2018 -11/344 H. Brod - Dolní Křupá - Rozsochatec

Tormuláf má informativní charakter a zobrazuje stav s datu předložení Evidentního listu Tměny stavby ke schválení)

PnznAinlra: Cenu navrhovaných méněpraci je nutno zadávat se znaménkem minus(-).

údaje v Kč bez DPH

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Přijatá cena stavby |  | Zákonný limit pro JŘBU f |
| (nabídková cena stavby dle | Rezerva | (20% z Přijaté ceny stavby) j |
| Smlouvy bez Rezervy) | | |
| 1 - zadat | 2-zadat | 3=1x20% i |
| 16969 783,77 | 0,00 | 3 393 956,75 |

údaje v Kč bez DPH

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Poř.**číslo** | ČísloSO/PS | **Název stavebního**objektu/provozního souboru (SO/PS) | Číslo ZBV a zkrácený popis změny | **Schválení ZBV Oprávněnou osobou Objednatele (ANO/NH)** | **Cena všech mcnčprad v předchozích ZBV** | **Cena****navrhovaných****méněpraci** | **Cena všech méněpracf včetnč****navrhovaných** | **Cena stavby s mčněpracemi a bez víceprací** | **Cena****navrhovaných****víceprací** | **Cena všech víceprací včetnč navrhovaných** | **Cena stavby s vícepraccini a bez mcntprací** | **Nová cena stavby (s ménfipracemi a víecpraeemi)** | Financováni onín v **rámci** smlouvy ví,Rezervy **v** "A (mnslí)D%) | Čerpáni **j Rezervy** v **%a** ceny stavby **í** |
| **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | 9=[fetttííll | **10 - zadat** | **11=9+10** | **12=1+11** | 13 - zadat | **14=př.l4+13** | **15=1+14** | **16=1+11+14** | iřiawí |  |
| 001 | **SOI01** | **Komunikace 11/344 km 1,020 - 4970** | **ZSI-Úpmva rozpočtu na skutečnost** | **ANO** | **0,00** | **-1 574 405,29** | **-1 574 405,29** | **15395378,48** | **27S 364,70** | **275 364,70** | **17245 148,47** | **15 670 743.18** | **92.34** | **-7.661** |
| **002** | **SO 102** | **Průtah obcí Dolní Křapá km 4.970 - 5.530. km 5.890 \* 6.200** | **ZS2-Úprava rozpočtu na skutečnost** | **ANO** | **-1574 405.29** | **-26533925** | **-1 839 744,54** | **15130039,23** | **228 589.16** | **503 953,86** | **17 473 737,63** | **15 633 993,09** | **92,13** | **-7,87** |
| **003** | **SO 103** | **Komunikace 11/344** km **6.200 - 7.550** | **ZS3-Úpr\*va rozpočtu na skutečnost** | **ANO** | **-I 839 744.54** | **-405 092,88** | **-2 244 837,42** | **14 724 94635** | **524 73! JO** | **í 028 685,36** | **17 998 469,13** | **15 753 631,71** | **92,83** | **-7.171**j |
| **004** | **SO 104** | **Propustky** | **ZS4-Úprava rozpočtu na skutečnost** | **ANO** | **-2 244837,42** | **-10 980.00** | **-2 255 817,42** | **14 713 96635** | **0.00** | **1 028 685,36** | **17 993 469,13** | **15 742 651,71** | **92.77** | **-7,23**1i |

§7!

**Rozpis ocenění změn položek** - pro změno stavby (ZBV) ěssIo:ZSl

Číslo a název stavby: HB - HB SFDI2018 -11/344 H. Brod - Dolní Křupá - Rozsochatec

Změna soupisu prací (S0/PS)
Č.ZSI

**Kategorie Víceprací:**

Číslo a název SO/P5: SO 101 - Komunikace 11/344 km 1,020 - 4970 Číslo a název rozpočtu: SO 101 - Komunikace 11/344 km 1,020 - 4970

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **por. č pól.** | **kód položky** | **název položky** | **m.j.** | **množství ve smlouvě** | **množství ve změně** | **množství****rozdílu** | **cena za m.j. v KČ** | **cena celkem ve smlouvě v Kč** | **méněpráce ve změně v Kč** | **vícepráce ve změně v KČ** | **cena celkem ve změně v Kč** | **rozdíl cen celkem v KČ** | **rozdíl cen celkem v %** |
| **i** | **2** | **3** | **4** |  **5** | **6** | **7** | **S** | **9** | **10** | **11** | **12** | **13** | **. .14** |
| **3** | **014102.** | **POPLATKY ZA SKLÁDKU** | **T** | **136.026** | **0,000** | **•136.026** | **98.00** | **13 330.55** | **-13 330.55** | **0,00** | **0.00** | **-13 330.55** | **-100.00** |
| **4** | **014102.1** | **POPLATKY ZA SKLÁDKU** | **T** | **1 678,920** | **1 681.020** | **2,100** | **95.00** | **159497,40** | **0.00** | **199.50** | **159 696.90** | **199,50** | **0,13** |
| **38** | **111204.** | **ODSTRANĚNÍ KŘOVIN S ODVOZEM DO S KM** | **M2** | **5,000** | **5,000** | **0.000** | **76.00** | **380,00** | **0.00** | **0.00** | **380,00** | **0.00** | **0.00** |
| **59** | **113328.** | **ODSTRAŇ PODKL ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMEL ODVOZ DO 20KM** | **M3** | **68,700** | **0.000** | **-68.700** | **429.00** | **29 47230** | **-29 472,30** | **0,00** | **0,00** | **-29 472.30** | **-í 00.00** |
| **63** | **113338.** | **ODSTRAŇ PODKL ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALT POJIVÉM. ODVOZ DO 20KM** | **M3** | **61.830** | **0,000** | **-61.830** | **630.00** | **38 952.90** | **-38 952,90** | **0.00** | **0.00** | **-38 952.90** | **-100,00** |
| **75** | **U3728.** | **FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH. ODVOZ DO 20KM** | **M3** | **103,630** | **86.130** | **-17,500** | **670.00** | **69 432,10** | **-11 725.00** | **0.00** | **57 707.10** | **-H 725.00** | **-16.59** |
| **93** | **12922.** | **čištění krajnic od nánosu tl, do ioomm** | **M2** | **767.600** | **767.600** | **0.000** | **38,00** | **29 168.80** | **0.00** | **0,00** | **29 16S.S0** | **0,00** | **0.00** |
| 95 | **12931.** | **Čistění příkopů od nánosu do** | **M** | **2 800.000** | **3 055.000** | **255,000** | **85.00** | **238 000,00** | **0,00** | **21 675.00** | **259 675.00** | **21 675.00** | **9.11** |
| **208** | **56330.** | **VOZOVKOVE VRSTVY ZE ŠTÉRKODKT!** | **m** | **348.080** | **0.000** | **-348.080** | **638,00** | **222 075.04** | **-222 075.04** | **0.00** | **0.00** | **-222 075.04** | **-100.00** |
| **208** | **56330.1** | **VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE STÉRKODRTl** | **M3** | **11,934** | **U.934** | **0.000** | **638.00** | 7 **613,89** | **0.00** | **0,00** | **7 613,89** | **0.00** | **0.00** |
| **214** | **S636D.** | **VOZOVKOVE VRSTVY Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU** | **M3** | **13,650** | **8.850** | **-4,800** | **757.00** | **10333.05** | **-3 633.60** | **0.00** | **6 699.45** | **-3 633.60** | **-35,16** |
| **224** | **56960.** | **ZPEVNĚNÍ KRAJNIC Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU** | **M3** | **383.800** | **383.800** | **0.000** | **685,00** | **262903.00** | **0,00** | **0,00** | **262 903,00** | **0.00** | **o.ooj** |
| 229 | **572123.** | **INFILTRAČN! POSTŘIK Z EMULZE DO L0KG/M2** | **M2** | **2 103,900** | **1 753,900** | **-350.000** | **17,00** | **35 766,30** | **-5 950.00** | **0.00** | **29816,30** | **-5 950,00** | **-16.64** |
| 231 | **572213.** | **SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0.5KG/M2** | **M2** | **46 097,600** | **48 331.000** | 2 **233,400** | **11.00** | **507 073.60** | **0,00** | **24 567.40** | **531 641.00** | **2\* 567.40** |  |
| **23S** | **57475.** | VOZOVKOVE **VÝZTUŽNĚ VRSTVY Z GEOMŘÍŽOVTNY** | **M2** | **I 603.000** | **1 711,000** | **108,000** | **132.00** | **211596.00** | **0.00** | **14 256.00** | **225 852.00** | **14 256.00** | **6.74** |
| **240** | **574AG4,** | **ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 1I+. US** | **M3** | **1 167.730** | **1 219,850** | **52.120** | **3 870,00** | **4519115.10** | **0.00** | **201 704.40** | **4 720 819,50** | **201 704.40** | **■j-** |
| **240** | **574A04.1** | **ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY AC.O !1+. 11S** | **M3** | **916,400** | **615,230** | **-301.170** | **3 870,00** | **3 546468,00** | **\*1 165 527.90** | **0.00** | **2 3S0 940.10** | **-1 165 527.90** |  |
| **251** | **574C06.** | **ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+. I6S** | **M3** | **103,050** | **85.550** | **-17.500** | **3 340.00** | **344 187,00** | **-58 450,00** | **0.00** | **285 737,00** | **-58 450.00** | **-l6,Pílf** |
| **281** | **58910.** | **VÝPLŇ SPAŘ ASFALTEM** | **M** | **138,800** | **243.000** | **104,200** | **83,00** | **11 520,40** | **0,00** | **S 648.60** | **20 169.00** | **S 648,60** | **75.07 S** |
| **361** | **91267.** | **odrazky na svodidla** | **KUS** | **145.000** | **29,000** | **-116.000** | **218,00** | **31610.00** | **-25 288.00** | **0.00** | **6 322,00** | **-25 288,00** | **-so.ool** |

Číslo a název stavby: HB - HB SFDI2018 -11/344 H. Brod - Dolní Křupá - Rozsochatec

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **3.6.36.5** |  | **Datum:** | **Čas:** |  |
|  | **Rozpis oceněni změn položek - pro změnu stavby (ZBV) číslo:ZS1** |  |  |  |

Číslo a název SO/PS: SO 101 - Komunikace U/344 km 1,020 ~ 4970

**Změsta soupisu prací (SO/PS)**L **ZS1**

Kategorie Víceprací:

Číslo a název rozpočtu: SO 101 - Komunikace 11/344 km 1,020 - 4970

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ioř. č pol.** | **kód položky** | **název položky** | **m.j.** | **množství ve smlouvě** | **množství ve změně** | **množství****rozdílu** | **cena za m.j. v Kč** | **cena celkem ve smlouvě v Kč** | **méněpráce ve změně v****Kč** | **vícepráce ve změně** v**Kč** | **cena celkem ve zmčně** v **Kč** | **rozdíl cen celkem** v **Kč** | **rozdíl cen** j; **celkem** v**%** |
| **, 1** | **2** |  **- 3 -** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9**  | **- . .. 10** | **11** | **—- 12**  | **- 13**  | **14** |
| 37? | **915111.** | **vodorovné dopravní značení barvou****HLADKÉ - DODÁVKA A POKLÁDKA** | **M2** | **987.500** | **987.500** | **0,000** | **111,00** | **109 612,50** | **0.00** | **0.00** | 109 652,50 | 0.00 | **o.ooj** |
| 420 | **?i9m.** | **ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO S0MM** | **M** | **138,800** | **138.800** | **0,000** | **85.00** | **11 798.00** | **0.00** | **0,00** | 11 798,00 | 0,00 | 0.00\* |
| **339** | **•>3808.** | **OČIŠTĚNÍ VOZOVEK ZAMETENÍM** | **M2** | **23 071.600** | **23 934.000** | **862,400** | **2,00** | **46 143,20** | **0,00** | **1 724,80** | 47 868.00 | **!** 724,80 | 3.74Í |
| **340** | **»ítl.** | **očištěn! asfaltových vozovek umytím****VODOU** | **M2** | **23 071,000** | **23 934.000** | **863.000** | **3.00** | **69 213.00** | **0,00** | **2 589.00** | 71 802.00 | 2589.00 | 3.74 |
|  |  | **Celkem** |  |  |  |  |  | **10 525 262J3** | **-1 574 405,29** | **275 364.70** | **9226 221.54** | -t 299 040,59 | -12.34!**i** |
|  |  | **Všechny změny celkem** |  |  |  |  |  | **10 525 262,13** | **-1 574405,29** | **275 364.70** | **9 226 221,54** | **-1299 040.59** | -12.341 |

Za zhotovitele:

Za objednavatele: objednavatele: Ing.

Datum: {£

\_F\_irma: STRABAG a.s., Odštěpný závod Morava

**Podpis** vyjadřuje **souhlas se změnou:**

**Pojektant (autorský dozor) Objednatel - ředitel**

**jméno Ing.**

**Objednatel - TSN**

**jméno**

**datum 4yji podpis**

**datum ’ft JLOjQ podpis**

**datum fS. podpis**

**Objednatel**

**jméno Ing. Josef Bernad**

datum **h**Z, **íí-** podpis

**Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součásti výše uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou potjřobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v Dokumentaci změny, jejíž součástí je i tento Evidenční list změny stavby.Tento Evidenční list změny stavby představuje dodatek Smlouvy. Smlouva se mčni v rozsahu upraveném v tomto Evidenčním listu změny stavby, V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny, Na důkaz toho připojuji příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.**

**Technický dozor objednatele**

Zhotovitel

**jméno**

**Změna stavby (ZBV) - krycí list**

**datum u>\% podpis^**

**| Číslo paré: '"**

datum y.+i. iolfc podpis

3,6.16.2

|  |  |
| --- | --- |
| **Příloha Č.2** | **Strana: 1** |
| **Datum:** | **Čas:** |
|  |
| **Číslo SO/PS /** | **Číslo změny** |
| **číslo zrněny SO/PS** | **stavby** |
| **SO 102/001** | **002** |

Evidenční lisf směny stavby

Název a evidenční číslo stavby SFD1 2018 - 11/344 H. Brod - Dolní

Křupá - Rozsochalec

Název stavebního objektu/provoznfho souboru (SO/PS): Průtah obcí Dolní Křupá km 4,970 - 5,530, km 5,890 - 6,200

Strany smlouvy' o dílo na realizaci výše uvedené stavby uzavřené dne Objednatel: Krajská správa a údržba silnic Vysočiny **Zhotovitel: STRABAG a.s.. Odštěpný závod Morava**

**(dále jen Smlouva):**

Obsah:

Zápis o projednání ocenění soupisu prací a ceny SO/PS, Rozpis ocenění změn položek - počet listů A4

Soupis prací - počet listů A4

Další doklady nezbytné pro popis, řádné zdůvodnění, dokladování a ocenění změn - počet listů A4

zhotovitel **|1** objednatel

Popis a zdůvodnění změny včetně uvedení a zdůvodněni kategorie **Vicepraci ve změně:**

Údaje v KČ bez DPH:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Cena navrhovaných Méněprací** | **Cena navrhovaných Vicepraci** | **Cena navrhovaných Méněprací a Vicepraci celkem** |
| **-265 339,25** | **228 589,16** | **-36 750,09** |

**Asne** . **Fiinia**: STRABAG a.s., Odštěpný **závod M**orava Příloha **Č.3 Stran**a: }

3.6.16.3 Datum: Čas:

ZÁÍIS

o projednání soupisu prací a ceny stavebního objektu/provomího souboru
pro změnu stavby (ZBV) čísIo:ZS2

Název stavby: HB - ííB SFDí 2018 - **Ii/344 li.** Brod - Dolní Křupá - Rozsoehatec

**Kategorie Víceprací:**

Číslo a název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): SO 102 - Průtah obcí Dolní Křupá km 4,970 - 5,530, km 5,890 ~ 6,200

**Poznámka:**

"Údaje v Kč bez DPH

**Cena SO/PS dle smlouvy \_ 1 - zadal**

**2 346 649,17**

Cenu všech méněpraci v předchozích změnách na SO/PS a cenu navrhovaných méněpraci na SO/PS je nutno zadávat se znaménkem mínns(-).

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Cena všech méněpraci v předchozích změnách na SO/PS** | **Cena všech vicepraci v předchozích změnách na SO/PS** | **Cena SO/PS po všech předchozích změnách** | **Rozdíl ceny SO/PS po všech předchozích změnách a ve smlouvě** |
| **2** | **3 - zadat** | **4 - zadat** | **5=1+3+4** | **6=5-1** |
| **stavebni/montážní práce** | **0,00** | **0,00** | **2 346 649,17** | **0,00** |

Cena SO/PS v předchozích změnách:

Údaje v Kč bez DPH

Číslo změny SO/PS: 001

Údaje v Kč bez DPH

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Cena navrhovaných méněpracl na SO/PS** | **Cena navrhovaných víceprací na SO/PS** | **Cena všech víceprací na SO/PS (předchozích a navrhovaných)** | **Cena všech víceprací na SO/PS k ceně SO/PS dle smlouvy v %** |
| **7** | **8 - zadat** | **9 - zadat** | **10=4+9** | **H={10/l)\*J00** |
| **stavebni/montážní práce** | **-265 339,25** | **228 589,16** | **228 589,16** | **9,74** |
| **Nová cena SO/PS po této změně:** |  |  | Údaje v KČ bez DPH |
|  | **Cena všech méněpraci na SO/PS (předchozích a navrhovaných)** | **Cena SO/PS po této změně** | **Rozdíl ceny SO/PS po této změně oproti ceně SO/PS dle Smlouvy** | **Rozdíl ceny SO/PS po této změně oproti ceně SO/PS dle Smlouvy v %** |
| **12** | **13=3+8** | **14=1+13+10** | **15=14-1** | **16K15/1T10D** |
| **stavebni/montážní práce** | **-265 339,25** | **2 309 899,08** | **-36 750,09** | **-1,57** |

Vyjádření (souhlasím x nesouhlasím) jméno, datum, **podpis**

**Souhlas:**

A

Iwo

**Datum:**

Mí **lo**l& **44-11. lo\% Vaí ion**

**Objednatel - TSN: Objednatel:**

**Ing**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **/tú o** | **44.** | **2\*01 A** |
| **Auo** | **UM** |  |

**w Aspe Firma: STRABAG a.s„ Odštěpný závod Morava**

3.6.16.4 Datum: Čas:

Přehled změn stavby

Název a evidenční číslo stavby:

HB-HB SFDI2018 - n/344 H. Brod - Dolní Křupá - Rozsochatec

(Formulář má informativní charakter a zobrazuje stav k datu předloženi Evidenčního listu změny stavby ke schváleni)

Poznámka: Cenu navrhovaných ménčpracl je nutno zadávat se znaménkem mlnus(-).

údaje v Kč bez DPH

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Přijatá cena stavby |  | Zákonný limit pro JŘBU |
| (nabídková cena stavby dle | Rezerva | (20% z Přijaté ceny stavby) |
| Smlouvy bez Eezervy) |  |  |
| 1 - zadat | 2 - zadat | 3=1x20% |
| 16 969 783,77 | 0,00 | 3 393 956,75 |

údaje v Kč bez DPH

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pof.číslo | ČísloSO/PS | **Název stavebního**objektu/provozitího souboru (SO/PS) | Clslo ZBV a zkrácený popis změny | **Schváleni ZBV Oprávněnou osobou Objednatele (ANO/NE)** | **Cena všech mCTiCpracl v předchozích ZBV** | **Cena****navrhovaných****mcnčprací** | **Cena vžecb mčnčpraei včetnč****navrhovaných** | **Cena stavby s naénčpracemi a bez viceprací** | **Cena****navrhovaných****viceprací** | **Cena všech viceprací včetnč navrhovaných** | **Cena stavby s víccpracemi a bez ménčpracl** | **Nová cena stavby (smčnčpracemi a vicepracemí)** | Financování zrnin **v** rámci smlouvy vč.Rczcnv v **%** | Čerpáni j Rezervy v ceny stavby! |
| **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **ífct&ftoill** | **10 - zadat** | **11=9610** | **12=1+11** | **13-zadat** | **14=pf.l4+13** | **15=1+14** | **16=1+11+14** | **JM5J9** | S8-(!6-!VlJ |
| **001** | **SOlOl** | **Komunikace** n/344 km l **.020 - 4970** | **ZS1 -Úprava rozpočtu** tia **skutečnost** | **ANO** | **0,00** | **-3 574 405.29** | **-1 574405,29** | **15395 378,48** | **275364.70** | **275 364,70** | **17 245 148.47** | **15 670 743.18** | 92.34 | **-7.66** |
| **002** | **SO 102** | **Průtah obcí Dolní Křupá km****4,970 - 5,530. km 5,890 - 6.200** | **Z52-Oprava rozpočtu na skutečnost** | **ANO** | **-1 574405.29** | **-26533925** | **-1 839 744,54** | **15 130039,23** | **228 589.16** | **503 953.86** | **17 473 737.63** | **15 633 993.09** | 92.13 | **-7.87Ě****Í** |
| **003** | **SO 103** | **Komunikace 11/344 km 6200 - 7,550** | **ZSS-Úpravu rozpočtu na skutečnost** | **ANO** | **-1 839 744.54** | **-405 092,88** | **-2 244 837,42** | **14 724 946,35** | **524 731.50** | **1 028 685,36** | **17 998 469,13** | **15 753 631.71** | 92,53 | **' 1** |
| **004** | **SO 104** | **Propustky** | **ZS4-Úprava rozpočtu na skutečnost** | **ANO** | -2 244 **837,42** | **-10 980.00** | **-2 255 817,42** | **14 713 96635** | **0.00** | **3 028 68536** | **17 998 469.13** | **15 742 651.71** | **92.77** | **-7.231****'i** |

Rozpis ocenění změn položek (včetně předchozích změn) - pro změna stavby (ZBV) Sís!o:ZS2

Číslo a název stavby: HB - HB SFDI2018 -11/344 H. Brod - Dolní Křupá - Rozsochatec

Změna soupisu prací (SO/PS)
č. ZS2

**Kategorie Váceprací:**

**3.6.16.5**

**Datum:**

**Čas:**

Číslo a název SO/PS: SO 102 - Průtah obcí Dolní Křupá lom 4,970 - 5,530, km 5,890 - 6,200

Číslo a název rozpočtu: SO 102 - Průtah obcí Dolní Krápá km 4,970 - 5,530, km 5,890 - 6,200

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **poř. č pol.** | **kód položky** | **název položky** | m-j. | **množství ve smlouvě** | **množství ve změně** | **množství****rozdílu** | **cena za**ITLj. V**Kč** | **cena celkem ve smlouvě v Kč** | **méněpráce ve změně v Kě** | **vícepráce ve změně v Kč** | **cena celkem ve změně v Kč** | **rozdíl cen celkem v KČ** | rozdíl cen celkem v % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | **5 .** | 6 | **.7 \_ .** | 8 | **9** | 10 | 11 | 12 | i'’ | 14 |
| 4 | 314102. | POPLATKY ZA SKLÁDKU | T | 168.860 | 139320 | -29.040 | 95.00 | 16 041,70 | -2 758.80 | 0.00 | 13 282.90 | -2 758.80 | -17.20 |
| 3 | 314102.1 | POPLATKY ZA SKLÁDKU | T | 498,960 | 0,000 | -498.960 | 98.00 | 4B 898.0® | -48 898,08 | 0.00 | 0.00 | -48 R9S.08 | -100.00 |
| 59 | 1I332S. | odstraň podbcl zpevněných ploch zKAMENIVA NESTMEL, ODVOZ DO 20KM | M3 | 25,200 | 0,000 | \*25.200 | 429.00 | 10 810,80 | -10 810.80 | 0.00 | 0,00 | -1O8Í0.SO | -100.00 |
| 63 | 1)333$. | ODSTRAŇ PODKL ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALT POJIVÉM. ODVOZ DO 20KM | M3 | 22,680 | 0.000 | -22,680 | 630.00 | 14 288.40 | -14 288,40 | 0.00 | 0,00 | -14 288.40 | -loo.oo |
| 75 | 113728. | FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH. ODVOZ DO 20KM | M3 | 356,700 | 385300 | 28300 | 670,00 | 238 989,00 | 0.00 | 19 095,00 | 25S 084.00 | 19 095.00 | 7.99 |
| 79 | 122738. | ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TĚ. 1. ODVOZ DO 20KM | M3 | 20,640 | 30,960 | 10320 | 358,00 | 7 389.12 | 0.00 | 3 694,56 | 11 083.68 | 3 694,56 | 50.00 |
| 93 | 12922. | ČIŠTĚNI KRAJNIC OD NÁNOSU TL. DO 100MM | M2 | 89.500 | 89,500 | **0.000** | 38,00 | 3 401,00 | 0.00 | 0.00 | 3 40L00 | 0,00 | 0.00 |
| 95 | 12931, | ČIŠTĚNÍ PŘÍKOPŮ OD NÁNOSU DO 0.25M3/M | M | **120.000** | **120.000** | 0,000 | 85,00 | **10 200,00** | 0.00 | 0,00 | 10 200.00 | 0.00 | 0.00 |
| 141 | 21197. | OPLÁŠTĚNÍ ODVODŇOVACÍCH ZEBER Z GEOTEXTTLIE | M2 | **120.000** | **10,000** | -110,000 | 47,00 | 5 640,00 | -5 170.00 | 0.00 | 470.00 | -5 170.00 | -91.67 |
| 144 | 212645. | TRATI VODY KOMPL Z TRUB Z PLAST HM DN DO 200MM. RÝHA TŘ 1 | M | 60.000 | 5.000 | -55,000 | 341,00 | 20460,00 | -18 755.00 | o.oo | ' 1 705.00 | -18 755.00 | '91,67 |
| 163 | 311325. | ZDÍ A STĚNY PODP A VOL ZEŽELEZOBET DO C30/37 (B37) | M3 | **10320** | 21,500 | 11.180 | 6 990.00 | 72 136,80 | 0,00 | 78 148.20 | 150 285.00 | 78 148.20 | 108,33 |
| 164 | 111365. | VÝZTUŽ ZDÍ A STĚN PODP A VOL Z OCEL! 10505. B500B | T | 1,342 | 0359 | -0.983 | 3! 400.00 | 42 138,80 | -30 866,20 | 0.00 | 1 í 272,60 | -30 866.20 | -73.25 |
| 185 | £51312- | PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU CI2/15 | M3 | **1410** | 2,150 | 0.940 | **2 120,00** | 2 565.20 | o.oo | I 992.80 | 4 558.00 | I 992.B0 | 77.69 |
| 208 | 56330. | VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTERKODRT) ŠD 0/63 | M3 | 127,680 | 0,000 | -127,680 | 63S,00 | 81 459,84 | -81 459.84 | 0,00 | 0,00 | -81 459.S4 | -100.00 |
| 2)4 | 56360. | VOZOVKOVÉ VRSTVY Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU | M3 | 2.950 | 0,000 | -2,950 | 757.00 | 2 233.15 | -2 233,15 | 0.00 | 0.00 | -2 233.15 | -100.00 |
| 224 | O£SD | ZPEVNĚNÍ KRAJNIC Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU | M3 | 22375 | 0,000 | -22375 | 685.00 | 15 326.88 | -15 326.88 | 0,00 | 0.00 | -15 326,58 | -100,00 |
| 229 | 572123. | INFJLTRAČNÍ POSTŘIK Z EMULZE DO I.0KG/M2 | M2 | 336,000 | 0.000 | -336.000 | 17,00 | 5 712,00 | -5 712.00 | 0.00 | 0.00 | -5 712.00 | -100.00 |
| 23 í | 572213. | SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0.5KG/MZ | M2 | 7 134,000 | 7 704.000 | 570.000 | EL0Q | 7S 474.00 | 0,00 | 6 270.00 | 84 744.00 | 6 270.00 | 7.99 |

Rozpis očernění změn položek (včetně předchozích směn) - pro změnu stavby (ZBY) císIo:ZS2

**Číslo a název stavby: HB - HB SFD12018 -11/344 H. Brod - Dolní Křupá - Rozsochatec**

**Číslo a název SQ/PS: SO 102 - Průtah obcí Dolní Křupá km 4,970 - 5,530, km 5,890 - 6,200**

**Číslo a název rozpočtu: SO 102 - Průtah obcí Dolní Křupá km 4,970 - 5,530, km 5,890 - 6,200**

Změna soupisu prací (SG/PS)
Č.ZS2

**Kategorie Vfceprací:**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **poř. č pol.** | **kód položky** | **název položky** | **m.j.** | **množství ve smlouvě** | **množství ve změně** | **množství****rozdílu** | **cena za****m.j.v****Kč** | **cena celkem ve smlouvě v Kč** | **méněpráce ve změně v Kč** | **vícepráce ve změně v Kč** | **cena celkem ve změně v KČ** | **rozdíl cen celkem v Kč** | **rozdíl cen celkem v**% |
| \ | 2 | **3** | **4** | **5** | **6** |  .7 | 8  | **9**  |  **10** | **T1** | TT..\_r 12  | **13** | **14** |
| 235 | 57475. | VOZOVKOVÉ VÝZTUŽNĚ VRSTVY Z GEOMŘÍŽOVTNY | M2 | 168.000 | 0,000 | -168.000 | 132.00 | 22 176.00 | -22 176,00 | 0,00 | 0.00 | -22 176.00 | -100.00 |
| 240 | 574A04. | ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO U+. US | M3 | 356.700 | 385,200 | 28,500 | 3 870.00 | 1380429.00 | 0.00 | U0 295.00 | 1 490 724,00 | 110 295.00 | 7,99 |
| 251 | 574C06. | ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+, 16S | M3 | 16,800 | 18.560 | 1.760 | 3 340,00 | 56 112,00 | 0.00 | 5 878.40 | 61 990,40 | 5 378.40 | 10.43 |
| 2S1 | 58910. | VÝPLŇ SPAŘ ASFALTEM | M | 328.600 | 333.000 | 4.400 | 83.00 | 27 273.80 | 0.00 | 365.20 | 27 639.00 | 365.20 | 1.34 |
| 3(3 | 39712. | VPUSŤ KANALIZAČNÍ ULIČNÍ KOMPLETNÍ Z BETONOVÝCH DÍLCŮ | KUS | 2,000 | 2.000 | 0,000 | 7 750,00 | 15 500,00 | 0,00 | 0,00 | 15 500,00 | 0.00 | 0.00 |
| 320 | 89922. | výšková Úprava mříží | KUS | 25,000 | 25,000 | 0,000 | 1 57D.00 | 39250,00 | 0.00 | 0,00 | 39 250,00 | 0.00 | 0.00 |
| 378 | 915111. | VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKÉ - DODÁVKA A POKLÁDKA | M2 | 309,627 | 275.500 | -34,127 | 111.00 | 34368,60 | -3 788,10 | 0.00 | 30 580.50 | -3 788.10 | -11.021 |
| 420 | 919111. | ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 50 MM | M | 317.000 | 317,000 | 0.000 | 85,00 | 26 945,00 | 0.00 | 0.00 | 26 945.00 | 0.00 | 0.00 |
| 339 | 93808- | OČISTĚNÍ vozovek ZAMETENÍM | M2 | 7 134.000 | 7 704,000 | 570.000 | 2.00 | 14 268,00 | 0,00 | 1 140,00 | 15 408.00 | 1 140.00 | 7.99 |
| 340 | 938)1. | OČISTĚNÍ ASFALTOVÝCH VOZOVEK UMYTÍM VODOU | M2 | 7 134,000 | 7 704.000 | 570,000 | 3.00 | 21 402,00 | 0,00 | 1 710,00 | 23 112.00 | 1 710,00 | 7.99 |
| 436 | 96687. | VYBOURÁNÍ ULIČNÍCH VPUSTÍ KOMPLETNÍCH | KUS | 2,000 | 2.000 | 0,000 | 1 560.00 | 3 120,00 | 0,00 | 0.00 | 3 120,00 | 0.00 | o.oa |
| 438 | 967158. | VYBOURÁNÍ ČÁSTÍ KONSTRUKCÍ BETON S ODVOZEM DO 20KM | M3 | 5,040 | 5.040 | 0.000 | 4 550,00 | 22 932,00 | 0.00 | 0,00 | 22 932.00 | 0,00 | 0.00 |
| 442 | 97612. | VYBOURÁNÍ DROBNÝCH PŘEDMĚTŮ KAMENNÝCH | KUS | 13.000 | 7,000 | -6.000 | 516,00 | 6 706,00 | -3 096,00 | 0,00 | 3 612.00 | -3096,00 | -46,15 |
|  |  | **Celkem** |  |  |  |  |  | 2346649,17 | -265339.25 | 228 589.16 | 2 309 899.08 | -36 759,09 | -1.57 |
|  |  | **Všechny změny celkem** |  |  |  |  |  | 2 346 649.17 | •265 339.25 | 228 589.16 | 2 309 899.08 | -36 750,09 | -1.57 |

Datum:

**Za objednavatele**

**Datum:**

Aspe .. Firma: STRABAG a.s., Odštěpný závod Morava

**3.6.16.2**

**Příloha Č.2 Strana: 1 Čas:**

Evidetíč.Kií Hsí ?.mětiy stavby

Název a evidenční číslo stavby SFD1 2018 - il/344 H. Brod - Dolní

**Číslo změny**

**stavby**

**003**

**Číslo SO/PS / číslo změny SO/PS SO 103/001**

Křupá - Rozsoch atec

Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): Komunikace 11/344 km 6,200 - 7,550

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené stavby uzavřené dne Objednatel: Krajská správa a údržba silnic Vysočiny **Zhotovitel: STRABAG a.s.. Odštěpný závod Morava**

**(dále jen Smlouva):**

Obsah:

Zápis o projednání ocenění soupisu prací a ceny SO/PS, Rozpis ocenění změn položek - počet listů A4

Soupis prací - počet listů A4

Další doklady nezbytné pro popis, řádné zdůvodnění, dokladování a ocenění změn - počet listů A4

Iniciátor změny:

Popis a zdůvodněni změny včetně uvedeni a zdůvodnění kategorie Víceprací ve změně:

**Objednatel** **jméno íng. JosefBemad - . — r—,— ^ -**

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny Změnyježj^ou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněn)' v Dokumentaci změny, jejíž součástí je i tento Evidenční list změny stavby.Tento Evidenční list změny stavby představuje dodatek Smlouvy. Smlouva se mém v rozsahu upraveném v tomto Evidenčním listu změny stavby. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny, Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednal jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Technický dozor objednatele** | **jméno** |  | **datum jř-dlfy** | **podpis** |
| **Zhotovitel** | **jméno** |  | **datum 7 /R ío j &** | **podpis** |
| **Změna stavby (ZBV) - krycí list** |  |  | | | **číslo paré:** |

ZÁPIS

o projednám soupisu prstci a ceuy staveboílio objektu/provo%iifbo souboru
pro měuu stavby (ZBV) č.ísío;ZS3

Název stavby: RB - HB SPfíi 2018 - IÍ/344 H. Brod - Dolní Křupá - Rozsocha tec

**Kategorie Vfeeprací:**

Číslo a název stavebního objektu/proYOZBfho souboru (SO/PS): SO 103 - Komunikace lí/344 Ion 6,200 - 7,5 5 Q

Údaje v Kt bez DPH

**Poznámka:**

**Cena SO/PS dle smlouvy 1 - zadat**

**3 546 905,53**

,(iO. Firma; STllAEAG a.s.,.Odštěpný závod Moí ava .16.16.3

\_ Příloha č.3

Datum:

**Sírami 1**

Čas:

Cenu všech méněprací v předchozích změnách na SO/PS a cenu navrhovaných méněprací na SO/PS je nutno zadávat se znaménkem mínus(-),

Cena SO/PS v předchozích změnách;

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Cena všech méněprací v předchozích změnách na SO/PS** | **Cena všech vícepracf v předchozích změnách na SO/PS** | **Cena SO/PS po všech předchozích změnách** | **!“ ' “ Rozdíl ceny SO/PS po****všech předchozích změnách a ve smlouvě** |
| **2** | **3 - zadat** | **4 - zadat** | **5=1+3+4** | **6=5-1** |
| **stavební/montážní práce** | **0,00** | **0,00** | **3 546 905,53** | **0,00** |

Číslo změny SO/PS: 001

Údaje v Kí bez DPH

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Cena navrhovaných méněprací na SO/PS** | **Cena navrhovaných vícepracf na SO/PS** | **Cena všech víceprací na SO/PS (předchozích a navrhovaných)** | **Cena všech víceprací na SO/PS k ceně SO/PS dle smlouvy v %** |
| **' 7** | **8 - zadat** | **9 - zadat** | **10=4+9** | **11=00/1)000** |
| **stavební/montážní práce** | **-405 092,88** | **524 731,50** | **524 731,50** | **14,79** |
| **Nová cena SO/PS po této změně:** |  |  | Údaje v KC bez DPH |
|  | **Cena všech méněprací na SO/PS (předchozích a navrhovaných)** | **Cena SO/PS po této změně** | **Rozdíl ceny SO/PS po této změně oproti ceně SO/PS dle Smlouvy** | **Rozdíl ceny SO/PS po této změně oproti ceně SO/PS dle Smlouvy v %** |
| **12** | **13=3+8** | **14=1+13+10** | **15=14-1** | **16=05/1)000** |
| **stavební/montážní práce** | **-405 092,88** | **3 666 544,15** | **119 638,62** | **3,37** |

Vyjádření (souhlasím x nesouhlasím) jméno, datum, podpis

**Jméno:**

**c**

Zhotovitel (stavbyvedoucí): Projektant (autorský dozor): Technický dozor objednatele: Objednatel - TSN: Objednatel:

Souhlas: Datum:

**0** <+ **11**- **2**olfl

V-tl lcAi>

/VP 0 4+

A'JO O

**Asoe Firma: STRABAG a.s„ Odštěpný závod Morava 3.6.16.4**

**Datum:**

**Čas:**

Přehled změn stavby

Název a evidenční číslo stavby:

HB-HB SFDI2018 - n/344 H. Brod - Dolní Křupá - Rozsochatec

(Formulář má informativní charakter a zobrazuje stav k datu předložení Evidenřního listu změny stavby ke schváleni)

Poznámka: Cenu navrhovaných ménžprari je nutno zadávat se znaménkem mtnus(-;

údaje v Kč bez DPH

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Přijatá cena stavby |  | Zákonný limit pro ÍŘBU |
| (nabídková cena stavby dle | Rezerva | (20% z Přijaté ceny stavby) |
| Smlouvy bez Rezervy) |  |
| 1 - zadat | 2-zadat | 3-1x20% 1 |
| 16 969783,77 | 0,00 | 3 393 956,75 |

údaje v Kč bez DPH

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| i Poř. číslo | ČísloSO/PS | **Název stavebního**objektu/provozního souboru (SO/PS) | **Číslo ZBV a zkrácený popis zmčny** | **Schválení ZBV Oprávněnou osobou Objednatele (ANO/NE)** | **Cena všech ménčprací v předchozích ZBV** | **Cena****navrhovaných****méněprací** | **Cena všech mcnSprací včetně****navrhovaných** | **Cena stavby s ménSpracemi a bez víceprad** | **Cena****navrhovaných****víccpracá** | **Cena všech viceprad včetně navrhovaných** | **Cena stavby s vícepraeesni a bez ménčprací** | **Nová cena stavby (s měočpraceTm a vícepracemi)** | FtnJtnrtwini zmtn **v** rámci smlouvy**včJlercrvy v % fnrwJOÓH)** | i**Čerpáni** ] **Rezervy v** % **ceny** **stavby**j |
| **4** | **5** | 6 | **7** | 8 | **9=pfeHnfll** | 10 - zadat | 11=9+10 | **12=1+11** | 13-zadat | **14=př. 14+13** | **15=1 + 14** | **16=1+11+14** |  | UHio-nni |
| **001** | **SO (Ot** | **Komunikace** U/244 **km** 1**,020 - 4970** | **ZSI-Úprava rozpočte na skutečnost** | **ANO** | **0,00** | **-1 574 405,29** | **-1 57440529** | **15395378,48** | **275 364,70** | **275 364.70** | **17 245 148,47** | **15 670 743.18** | **9234** | -7.66 j |
| **002** | **SO 102** | **Prútah obcí Dolní Křupá km 4,970 - 5,530, km 5,890 - 6200** | **ZS2-Úprava rozpočtu na skutečnost** | **ANO** | **-1 574 405.29** | **-265 339,25** | **-1 839 744,54** | **15 130 03923** | **228 589,16** | **503 953,86** | **17 473 737.63** | 15 633 993,09 | **92.13** | -7.87 |
| **003** | **SO 103** | **Komunikace 11/344 km 6200 - 7250** | **ZS3-Úprava rozpočtu na skutečnost** | **ANO** | **-1 839 744,54** | **-405 092,88** | **-2 244 837,42** | **14 724 946,35** | **524 73120** | **1028 68536** | **17 998 469.13** | **[5 753 631,71** | **92,83** | **-7,17** |
| **004** | **SO 104** | **Propustky** | **Z$4-Úprava rozpočtu na skutečnost** | **ANO** | **-2 244 837,42** | **-10980,00** | **-2 255 817,42** | **14 7139663S** | **0,00** | **t 028 685,36** | **17 998 469.13** | **15 742 651,71** | **92.77** | -7.23 J |

Číslo a název SO/PS: SO 103 - Komunikace 11/344 km 6,200 - 7,550 Číslo a název rozpočtu: SO 103 - Komunikace 11/344 lan 6,200 - 7,550

**Kategorie Víceprací:**

**Číslo a název stavby:**

**HB - HB SFDI2018 -11/344 H. Brod -**

**Dolní Křupá - Rozsochatec**

**Změna soupisu prací (SO/PS)**

**Č.ZS3**

***Asm***

**Firma: STRABAG a.s.. Odštěpný závod Morava**

**Příloha č.5**

**Strana.**

**Rozpis ocenění změn položek - pro změno stavby (ZBV) ěíslo:ZS3**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **poř. č pol.** | **kód položky** | **název položky** | **m.j.** | **množství ve smlouvě** | **množství ve změně** | **množství****rozdílu** | **cena za****mj, v Kč** | **cena celkem ve smlouvě v Kč** | **méněpráce ve změně v Kč** | **vícepráce ve změně v Kč** | **cena celkem ve změně v Kč** | **rozdíl cen celkem «****Kč** | **rozdíl cen celkem v %** |
| 1 | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** |  **7** | **8** | **9** | **10** | **11** |  **12**  | **13** | **14** |
| 4 | **314102.** | **POPLATKY ZA SKLÁDKU** | T | **802.980** | **889,480** | **86.500** | **95,00** | **76 283,10** | **0.00** | **8 217.50** | **84 500.60** | **8 2 í 7.50** | 10,77 |
| **75** | **113728.** | **FRÉZOVANÍ zpevněných ploch asfaltových,****ODVOZ DO 20KM** | **M3** | **12.960** | **75.660** | **62.700** | **670,®** | **8 68320** | **0.00** | **42 009.00** | **50 692.20** | **42 009,00** | **483,80** |
| **93** | **12922.** | **Čistění krajnic od nánosu tl. do ioomm** | **M2** | **264.900** | **264.900** | **0.000** | **38,00** | **10 066,20** | **0.00** | **0.®** | **10 066.20** | **0.00** | **0.00** |
| **95** | **12931.** | **CiStění příkopů od nánosu do o,25M3/m** | **M** | **1 500,000** | **1 673,000** | **173,000** | **85.®** | **127 500,00** | **0,00** | **14 705,00** | **142 205.00** | **14 705.00** | **11.53** |
| **208** | **56330.** | **VOZOVKOVÉ VRSTVY ze Stěrkodrtj** | **M3** | **6.885** | **0,0®** | **-6.885** | **638.®** | **4 392,63** | **-4 392.63** | **0.00** | **0.00** | **-4392.63** | **-100.00** |
| **214** | **56360.** | **VOZOVKOVÉ VRSTVY** Z **RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU** | **M3** | **5,850** | **0.0®** | **-5,850** | **757,00** | **4 428,45** | ■4 **428,45** | **0.00** | **0.00** | **-4 428.45** | **-100.00** |
| **224** | **56960.** | **ZPEVNĚNÍ KRAJNIC Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU** | **M3** | **132.450** | **132,450** | **0.000** | **685.®** | **90 728,25** | **0,00** | **0.00** | **90 72S.25** | **0,00** | **0.00** |
| **229** | **572123,** | **INFILTRAČNÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 1.0KG/M2** | **M2** | **247.000** | **1 501.000** | **1 254.0®** | **17.00** | **4 199.00** | **0.00** | **21 318.00** | **25 537.00** | **21 318.00** | **507.69** |
| **231** | **572213.** | **SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0.5KG/M2** | **M2** | **16 506.200** | **15 850,000** | **-656.200** | **IL00** | **18! 568.20** | **-7 218,20** | **0.00** | **174 350.00** | **-7 21 S,20** | **-3.981** |
| **23S** | **57475,** | **VOZOVKOVÉ VÝZTUŽNÉ VRSTVY Z GEOMŘÍŽOV1NY** | M2 | **247,000** | **I 501.OT0** | **1 254,0®** | **132.00** | **32 604.00** | **0,®** | **165 528.00** | **198 132.00** | **165 528.00** | **507.691****|** |
| **240** | **574A04.** | **ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO ll+.US** | **M3** | **412,960** | **396,250** | **-16.710** | **3 870.®** | **1 598 155.20** | **-64 667,70** | **0,00** | **1 533 4S7.50** | **-64 667,70** | **•4,05** |
| **240** | **574A04.1** | **ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11-K US** | **M3** | **329.400** | **246,470** | **-82.930** | **3 870.®** | **1274 778,00** | **-320 939.10** | **0,00** | **953 R3S.90** | **-320 939.10** | **-25.18 i** |
| **251** | **S74C06.** | **ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL J6+. 16S** | **M3** | **12.350** | **75,050** | **62.7®** | **3 340,00** | **41 249.00** | **0,00** | **209 418.00** | **250 667.00** | **209 418.00** | **507.69** |
| 281 | **5S910.** | **VÝPLŇ SPAŘ ASFALTEM** | M | **18,100** | **12,000** | **-6.100** | **83.00** | **1 502.30** | **-506.30** | **0.00** | **996.00** | **-50630** | **-33.70** |
| **358** | **91228.** | **SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT VČETNĚ ODRAZNÉHO PÁSKU** | **KUS** | **30.000** | **114.000** | **84,mo** | **324,00** | **9 720,00** | **0.00** | **27 216.00** | **36 936.00** | **27 2 í 6,00** | **280.00** |
| **361** | **91267.** | **ODRAZKY NA SVODIDLA** | **KUS** | **4,000** | **0.000** | **-4.000** | **218.00** | **872.00** | **-872.00** | **0,00** | **0.00** | **-872.00** | **-**100.001 |
| **37S** | **915111.** | **VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKÉ - DODÁVKA A POKLÁDKA** | **M2** | **337,500** | **337,500** | **0.000** | **ni.®** | **37 462.50** | **0.00** | **0,00** | **37 462,50** | **0.00** | **o,C(H** |
| **420** | **919111.** | **ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 50MM** | M | **18,100** | **12,000** | **-6,100** | **85,00** | **1 538.50** | **-5ÍS.50** | **0.00** | **1 020.00** | **-5! 8.50** | -33.70; |
| **339** | **93808.** | **OČIŠTĚNÍ VOZOVEK ZAMETENÍM** | **M2** | **8 235.000** | **7925.0®** | **-310,000** | 2.® | **16470,®** | **-620.00** | **0.00** | **15 850.00** | **-620.00** | **-3.76]** |

Číslo a název stavby: HB - HB SFDI2018 -11/344 H, Brod - Dolní Křupá - Rozsochatec

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **3.6.16.5** | **Datum:** | **Čas:** |
| Rozpis ocenění změn položek - pro změnu stavby (ZBV) číslo: ZS3 |  | íi j |

**Příloha č.5**

T:

Číslo a název SO/PS: SO 103 - Komunikace 11/344 km 6,200 - 7,550

Změna soupisu prací (SO/FS)
č. ZS3

**Kategorie Víceprad:**

Číslo a název rozpočtu: SO 103 - Komunikace 11/344 km 6,200 - 7,550

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **poř.** £ **pol.** | **kód položky** | **název položky** | **m.j.** | **množství ve smlouvě** | **množství ve změně** | **množství****rozdílu** | **cena za m.j. v Kč** | **cena celkem ve smlouvě v Kč** | **méněpráce ve změně v****KČ** | **vícepráce ve změně v Kč** | **cena celkem ve změně v Kč** | **rozdíl cen celkem v Kč** | **rozdíl cen** jj **celkem** v 1% j Ř |
| „ l | **2** | 3 | **4** |  **5 ..** | **6** | **7**  | **8** | **9** | 10 | 11 | **12** | 13 | **14** 1 |
| 340 | 938!!. | OČISTĚNÍ ASFALTOVÝCH VOZOVEK UMYTÍM VODOU | M2 | 8 235.000 | 7 925.000 | -310.000 | 3,00 | 24 705,00 | -930.00 | 0,00 | 23 775,00 | -930.00 | ‘3.76jj |
|  |  | **Nové Doložky** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 421 |  | SVODIDLO OCEL SILN1Č JEDNOSTR. ÚROVEŇ ZADRŽ NI, N2 - DODÁVKA A MONTÁŽ | M | 0.000 | 32.000 | 32.000 | 963.00 | 0.00 | 0.00 | 30 316,00 | 30 816.00 | 30 816.00 | iOQ.OOjj|j |
| 422 |  | SVODIDLO OCELSFLN3Č JEDNOSTR, ÚROVEŇ ZADRŽ N **I,** N2 **\*** DEMONTÁŽ S PŘESUNEM | M | 0.000 | 32,000 | 32.000 | 172,00 | 0,00 | 0.00 | 5 504,00 | 5 504.00 | 5 504.00 | 100,00 ii |
|  |  | **Celkem** |  |  |  |  |  | 3546 90553 | -405 092,86 | 524 73150 | 3 666 544,15 | 119 63S.62 |  r35 % |
|  |  | **Všechny zrniny celkem** |  |  |  |  |  | 3 546 905.53 | -405 092.88 | 524 73150 | 3 666 544,15 | 119 638.62 | 3.37ti |

**Datum:**

Za objednavatele:

i? . M. Lol$>

■ **~ Asp**e **3.6.16,2**

Obsah:

Zápis o projednání ocenění soupisu prací a ceny SO/PS, Rozpis ocenění změn položek - počet listů A4

Soupis prací - počet listů A4

Další doklady nezbytné pro popis, řádné zdůvodnění, dokladování a ocenění změn - počet listů A4

Iniciátor změny: [~j zhotovitel fl objednatel

Cas:

**Datum:**

|  |
| --- |
| **Evidenční list změny stavby**L.. ........ ...... .. ......... . ... |
| **Název a evidenční číslo stavby SFDI 2018 ■ 11/344 H. Brod - Dolní Křupá - Rozsochatec****Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): Propustky'** | **Číslo SO/PS / číslo změny SO/PS SO 104/001** | **Číslo změny****stavby****004** |
| **Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené stavby uzavřené dne (dále jen S Objednatel: Krajská správa a údržba silnic Vysočiny Zhotovitel: STRABAG a.s.. Odštěpný závod Morava** | **mlouva):** |



Popis a zdůvodněni změny včetně uvedení a zdůvodnění kategorie Vlceprací ve změně:

**Údaje v Kč bez DPH:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Cena navrhovaných Méněprací** | **Cena navrhovaných Víceprací** | **Cena navrhovaných Méněprací a Víceprací celkem** |
| **-10 980,00** | **0,00** | **-10 980,00** |

**datum 4H ■ H- 9) podpis >vr**

**Podpis vyjadřuje souhlas se změnou:**

**Pojektant (autorský dozor)**

**jméno**

**Objednatel - ředitel**

**jméno**

**datum 4^5 , f'j. Zftfjrj podpis l-V**

**Objednatel - TSN**

**Objednatel**

**jméno Ing**

datum **, Z**OlíS podpis

datum 42 . 44- \***2**i?f 9> podpis

**Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podipbně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v Dokumentaci změny, jejíž součástí je i tento Evidenční list změny stavby.Tento Evidenční list změny stavby představuje dodatek Smlouvy. Smlouva se měni v rozsahu upraveném v tomto Evidenčním listu změny stavby. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.**

**Technický dozor objednatele**

**jméno Ladislav Bacil**

**Zhotovitel**

**jméno lng. Milan Macura**

**Změna stavby (ZBV) - krycí list**

**datum V 'f1‘ %DÍPj podpis**

**Číslo paTé;^**

**datum** \*?. 44- podpis

jie Firma: STRABAG a.s., Odštěpný závod Morava .6.16.3

**Datum:**

**Čas;**

ZÁPIS

o- projednáni soupisu prací a ceny stavebního objektu/provoznfho souboru
pro &mčnu stavby (ZBV) £fs!o:ZS4

Název stavby: HB - HB SFBI 20í8 -**11/344** E. Brod \* Dolní Křupá - Rozsochatec

**Kategorie Vícepraeí:**

Číslo a název stavebního objektu/provoznfíio souboru (SO/PS): SO 104 - Propustky

Údaje v ICC bez DPH

**Poznámka:**

**Cena SO/PS dle smlouvy 1 - zadat**

**280 366,94**

Cenu všech méněprací v předchozích změnách na SO/PS a cenu navrhovaných méněprací na SO/PS je nutno zadávat se znaménkem mfnus(-).

Cena SO/PS v předchozích změnách:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Cena všech méněprací v předchozích změnách na SO/PS** | **Cena všech vícepraeí v předchozích změnách na SO/PS** | **Cena SO/PS po všech předchozích změnách** | **Rozdíl ceny SO/PS po všech předchozích změnách a ve smlouvě** |
| **2** | **3 - zadat** | **4 - zadat** | **5=1+3+4** | **6=5-1** |
| **stavební/montážní práce** | **0,00** | **0,00** | **280 366,94** | **0,00** |

Číslo změny SO/PS: 001

Údaje v Kč bez DPH

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Cena navrhovaných méněprací na SO/PS** | **Cena navrhovaných vícepraeí na SO/PS** | **Cena všech vícepraeí na SO/PS (předchozích a navrhovaných)** | **Cena všech vícepraeí na SO/PS k ceně SO/PS dle smlouvy v %** |
| **7** | **8 - zadat** | **9 - zadat** | **10=4+9** | **11=00/11\*100** |
| **stavební/montážní práce** | **-10 980,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Cena všech méněprací na SO/PS (předchozích a navrhovaných)** | **Cena SO/PS po této změně** | **Rozdíl ceny SO/PS po této změně oproti ceně SO/PS dle Smlouvy** | **Rozdíl ceny SO/PS po této změně oproti ceně SO/PS dle Smlouvy v %** |
| **12** | **13=3+8** | **14=1+13+10** | **15=14-1** | **16=(15/1 >\*100** |
| **stavební/montážní práce** | **-10 980,00** | **269 386,94** | **-10 980,00** | **-3,92** |

Nová cena SO/PS po této změně:

Údaje v KČ bez DPH

**Vyjádření (souhlasím x nesouhlasím) jméno, datum, podpis**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **Jméno:** | **Souhlas:** | **Datum:** |
| **Zhotovitel (stavbyvedoucí):** |  |  | 7.ÁÍ- U>Ift |
| **Projektant (autorský dozor):** |  | **/rVlG** | if. 2-o‘W> |
| **Technický7 dozor objednatele:** |  | As o | 141 tolft |
| **Objednatel - TSN;** |  | -Aut) | 4+ 4}. Jo |
| **Objednatel:** |  | A^o | 42 '!)■ **IOI&** |

**\*\*#Aspe Firma: STRABAG a.s., Odžtěpný závod Morava**

**Příloha č.4**

**Strat..**

**3.6.16.4 Datum: Čas:**

Přehled změn stavby Název a evidenční čisto stavby:

HB-HB SFDI2018 - n/344 H. Brod - Dolní Křupá - Rozsochatec

(Formulář Má informativní charakter a zobrazuje stav fc datu předložení Evidentního listu zrniny stavby ke schváleni)

údaje v Kč bez DPH

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| I Přijatá cena stavby |  | Zákonný limit pro JŘBU |
| 1 (nabídková cena stavby dle | Rezerva | (20% z Přijaté ceny stavby) |
| I Smlouvy bez Rezervy) |  |
| | í - zadat | **2** - zadat | 3=1x20% |
| j 16969 783,77 | 0,00 | 3393 956.75 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Poř.**číslo | ČísloSO/PS | **Název stavebního**objektu/provozního souboru (SO/PS) | Cfslo **ZBV a zkrácený** popis **zmčny** | **Schváleni ZBV Oprávněnou osobou Objednatele (ANO/NE)** | **Cena všech méněprací v předchozích ZBV** | **Cena****navrhovaných****méněprací** | **Cena všecb méněprací včetně****navrhovaných** | **Cena stavby s méněpracemi a bez vfceprací** | **Cena****navrhovaných****viceprací** | **Cena všech vfceprací včetně navrhovaných** | **Cena stavby s vfcepracemi a bez méněprací** | **Nová cena stavby (s méněpracemi a viccpraccmt)** | Rriíncovinl zm£n v ršmci smlouvy v5.Rttcrv\- v % {musí 00%') | **j****Čerpání :**Rezervy v Vé.**cenv sisvbv í**’ í |
| **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9\*jgdtafll** | **10-zadat** | oj1|j | **12=1+11** | **13 - zadat** | **14=př.l4+13** | **15=1+14** | **16=1+11+14** | **msj©** | **is=<i6-n/t!** |
| **001** | **SOIQ]** | **Komunikace 11/344 km 1,020 - 4970** | **ZSl -Úprava rozpočtu na skutečnost** | **ANO** | **0,00** | **-1 374 40529** | **-1 574 405,29** | **15 395 378,48** | **275 364,70** | **275 364,70** | **17 245 148,47** | 15 670 743,tS | 92,34 | -7.661 |
| **002** | **SO 102** | **Průtah obcí Dolní Kropá km 4,970 - 5,530, km 5.890 - 6.200** | **ZS2-Úpravs rozpočtu na skutečnost** | **ANO** | **-1 574 405.20** | **-265 33925** | **-1 839 744.54** | **15 130 039,23** | **228 589.16** | **503 953,86** | **17 473 737.63** | **15 633 993.09** | 92,13 | -7.87 j **|** |
| **003** | **SO 103** | **Komunikace 1J/344 km 6.200 - 7,559** | **Z$3-Úprava rozpočtu na skutečnost** | **ANO** | **-1 839 744**M | **-405 092.88** | **-2 244 837,42** | **14 724 94635** | **524 731.50** | **1 028 685.36** | **17 998 469,13** | **15 753 631.71** | 92.83 | **-7,7(** |
| j **004**  | **SO 104** | **Propustky** | **ZS4-Úprava rozpočtu na skutečnost** | **ANO** | **-2 244 837.42** | **-10980.00** | **-2255 817,42** | **14 713 966,35** | **0,00** | **1 028 685,36** | **17 998 469,13** | **!S 742 651.71** | 92.77 | -7.231 |

Poznámka; Cenu navrhovaných méněprací je nutno zadávat se znaménkem minus(-

údaje v Kč bez DPH

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **S® Asse Firma: STRABAG a.s., Odštěpný závod Morava** | **Příloha č.5 Stí v** |  |
| **3.6.16.5** | **Datum: Čas:** |  |
| **Rozpis ocenění změn položek (včetně předchozích změn) - pro změnu stavby (ZBV) číslo: ZS4 (** |
| **Číslo a název stavby: HB - HB SFDI2018 -11/344 H. Brod - Dolní Křupá - Rozsochatec** | **Změna sonpisu prací (SO/PS)** | **f:** |
|  | **š. Z§4** | **;** |
| **Číslo a název SO/PS: SO 104 - Propustky Číslo a název rozpočtu: SO 104 - Propustky** | **Kategorie Víceprací:** | **l** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **poř. č pol.** | **kód položky** | **název položky** | **m.j-** | **množství ve smlouvě** | **množství ve změně** | **množství****rozdílu** | **cena** za **m.j,** v **Kfc** | **cena celkem ve smlouvě v K£** | **méněpráce ve změně v Kě** | **vícepráce ve změně v Kč** | **cena celkem ve změně v****Kč** | **rozdíl cen celkem v Kč** | rozdíl cen celkem vo//n |
| 1 | 2 | 3 | **4** | 5 | **6** | 7 | 8 | 9 | 10 | 31 | .12 . | **13 ..** | 14 |
| 5 | 3Í4102. | POPLATKY 2A SKLÁDKU | T | 53.730 | 53,730 | 0.000 | 95,00 | 5 104.35 | 0,00 | 0.00 | 5 104.35 |  | 0,00 | 0,00 |
| 7 | 314102,1 | POPLATKY ZA SKLÁDKU | T | 7,670 | 7,670 | 0,000 | 300.00 | 2 301,00 | 0,00 | 0,00 | 2 301.00 |  | 0.00 | 0.00 |
| 88 | 123738. | ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ, I, ODVOZ DO 20KM | M3 | 30.600 | 30,600 | 0.000 | 353,00 | 10 801.80 | 0,00 | 0,00 | 10 501,80 |  | 0.00 | 0,00 |
| 102 | 129958. | čištěn! potrubí dn do 6oomm | M | 8.200 | 8,200 | 0.000 | 459,00 | 3 763,80 | 0,00 | 0,00 | 3 763.80 |  | 0,00 | 0,00 |
| 104 | 129971. | ČtŠTĚNÍ POTRUBÍ DN DO 1000MM | M | 8,200 | 8.200 | 0,000 | 643.00 | 5 272,60 | 0.00 | 0,00 | 5 272,60 |  | 0.00 | 0.00 |
| 113 | 17110. | ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ SE ZHUTNĚNÍM | M3 | 35.100 | 35,100 | 0.000 | 54.00 | 1 895,40 | 0.00 | 0.00 | 1 895,40 |  | 0.00 | 0.00' |
| 122 | 17481. | ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ | M3 | 32.000 | 32,000 | 0.000 | 593.00 | 18 976,00 | 0.00 | 0.00 | 18 976.00 |  | 0,00 | 0,00 |
| 152 | 272314. | ZÁKLADY Z PROSTÉHO BETONU DO C25/30 (B30) | M3 | 2,520 | 2.520 | 0,000 | 3 240,00 | 8 164,80 | 0.00 | 0.00 | 8 164,80 |  | 0,00 | o.oo: |
| 168 | 117325. | ŘÍMSY ZE ŽELEZOBETONU DO 00737 (B37) | M3 | 0,475 | 0.475 | 0,000 | 9 260,00 | 4 398.50 | 0.00 | 0.00 | 4 398J0 |  | 0.00 | :o.oo |
| 169 | 117365. | VÝZTUŽ ŘÍMS Z OCELÍ 10505. B500B | T | 0.071 | 0.071 | 0.000 | 22 750.00 | 161525 | 0.00 | 0.00 | 1 615,25 |  | 0.00 | 0.00' |
| 385 | 151312, | PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C12/Í5 | M3 | 2,559 | 2,559 | 0,000 | 2 120.00 | 5425,08 | 0,00 | 0,00 | 5 425.08 |  | 0.00 | o.oo | |
| 187 | 351314. | PODKLADNÍ A VÝPLŇOVĚ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C25/30 | M3 | 7,500 | 7.500 | 0.000 | 2 690,00 | 20 175,00 | 0.00 | 0,00 | 20 175.00 |  | 0.00 | o.oo; |
| 197 | (65512. | DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE N A MC | M3 | 5.725 | 5,725 | 0.000 | 4 42S.00 | 25 350JO | 0.00 | 0.00 | 25 350.30 |  | 0.00 | 0.00 |
| 198 | Í6S513. | PŘEDLÁŽDĚNÍ DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE | M3 | 2,100 | 2,100 | 0,000 | 2 830.00 | 5 943.00 | 0,00 | 0,00 | 5 943,00 |  | 0.00 | O.OOl |
| 283 | S2SI12. | REPROFILACE PODHLEDŮ. SVISLÝCH PLOCH SANAČNÍ MALTOU JEDNOVRST TL 20MM | M2 | 4.460 | 4.460 | 0.000 | \ 4SO.OO | 6 600,80 | 0.00 | 0.00 | 6 600,30 |  | 0.00 | **o.ooj** |
| 286 | 52631. | SPOJOVACÍ MŮSTEK MEZI STARÝM ANOVÝM BETONEM | M2 | 4,460 | 4.460 | 0,000 | 158,00 | 704,68 | 0.00 | 0.00 | 704.68 |  | 0,00 | o.oo! |
| 31S | 899121. | MŘÍŽE OCELOVÉ SAMOSTATNÉ | KUS | 1,000 | 1.000 | 0.000 | 5 570.00 | 5 570,00 | 0.00 | 0,00 | 5 570.00 |  | o.oo | o.ooj |
| 323 | 199523. | OBETONOVÁNÍ POTRUBÍ Z PROSTÉHO BETONU DO Cl 6/20 (B20) | M3 | 1300 | 1.500 | 0.000 | 2 490,00 | 3 735.00 | 0.00 | 0.00 | 3 735.00 |  | 0.00 | 0.00­1**l** |
| 324 | Í99574. | OBETONOVÁNÍ POTRUBÍ ZE ŽELEZOBETONU DO C25/30 (B30) VČETNĚ VÝZTUŽE | M3 | 6,300 | 6,300 | 0.000 | 3 480,00 | 21 924.00 | 0,00 | 0.00 | 21 924.00-- ----- \* |  | 0.00 | 0.00 |

**^ Áspe Firma: STRABAG a.s., Odštěpný závod Morava 3.6.16.5**

**Příloha č.5**

**Datum:**

bv.

**Čas:**

Rozpis ocenění změn položek (včetně předchozích změn) - pro změnu stavby (ZBV) číslo:ZS4

Změna **soupisu** prad (SO/PS)
**S.ZS4**

**Číslo a název stavby: HB - HB SFDI2018 - n/344 H. Brod - Dolní Křupá - Rozsochatec**

Číslo a název SO/PS: SO 104 - Propustky

Číslo a název rozpočtu: SO 104 - Propustky

**Kategorie** Víceprací:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **-** X POT. C |  |  |  | **množství ve** | **množství ve** | **množství** | **cena za** | **cena celkem** | **méněpráce** | **vícepráce** | **cena celkem** | rozdíl cen | rozdíl cen j |
| **poí.** | **kód položky** | **název položky** | **m.j.** | **smlouvě** | **změně** | **rozdílu** | **7íl.j. V** | **ve smlouvě v** | **ve změně v** | **ve změně v** | **ve změně v** | **celkem v** | celkem **v í** |
|  |  |  |  |  |  |  | **Kč** | **KC** | **Kč** | **Kě** | **Kč** | **Kč** | **0/** h**7o** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** |  **9**  | 10 | **\_JJL.** | 12 | **13** | **... 14 f** |
| **411** | **918358,** | **PROPIJSTY** Z **TRUB DN Ó00MM** | **M** | **2,700** | **2,700** | 0,000 | **3 660,00** | 9 **882,00** | **0.00** | **0.00** | **9 882,00** | **0.00** | orní |
| **431** | **518358.1** | **PROPU STY Z TRUB DN 60QMM** | **M** | **10,500** | **7.500** | **-3.000** | **3660.00** | **38 430.00** | **-10980,00** | **0,00** | **27 450,00** | **-10 980,00** | **-25,57 j;** |
| **415** | **518371.** | **PROPUSTY Z TRUB DN 1000MM** | **M** | **4.500** | **4,500** | 0,000 | **7160,00** | **32 220.00** | **0,00** | **0,00** | **32 220,00** | **0,00** | **0,00** \ |
| **343** | **938542,** | **OČISTĚNÍ BETON KONSTR OTRYSKÁNÍM TLAK VODOU DO 500 BARŮ** | **M2** | **132220** | **13,220** | 0,000 | **264,00** | **3 490.08** | **0,00** | **0,00** | **3 490.08** | **0,00** | **o.oo 1****1** |
| **426** | **566138.** | **BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ** Z **KAMENE NA MC S ODVOZEM DO 20KM .** | **M3** | 6.675 | **6,675** | 0,000 | **2 740.00** | **18 289.50** | 0.00 | 0,00 | **18 28940** | 0.00 | **o.ool****i** |
| **425** | 566168. | **BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ ZE ŽELEZOBETONU S ODVOZEM DO 20KM** | **M3** | **1,725** | **1,725** | 0.000 | **5 040,00** | **8 694.00** | 0.00 | 0.00 | 8 694.00 | 0.00 | **s**0.00??**i** |
| **430** | **566346.** | **BOURÁNÍ PROPUSTÚ Z TRUB DN DO 400MM** | M | **5.500** | **5,500** | 0,000 | 1 020,00 | **5 610.00** | 0.00 | 0.00 | **5 610,00** | 0.00 | **H** |
| **432** | 566338. | **BOURÁNÍ PROPUSTÚ Z TRUB DN DO 600MM** | M | **3,000** | **3,000** | 0.000 | 2 010.00 | **6 030,00** | 0.00 | 0,00 | **6 030.00** | 0.00 | 0.0&Í |
|  |  | **Celkem** |  |  |  |  |  | **ISO 366^4** | -10 930,00 | (1.00 | **269 3S6.94** | -10 980.00 | **í****-3.9Ž:** |
|  |  | **Všechny změny celkem** |  |  |  |  |  | **280 366.94** | **-10 980,00** | 0.00 | **269386.94** | -JO 980,00 | **ij****L\_!3** |

**Za zhotovitele:**

**Datum:**

**Za objednavatele:**

**Datum:**

U. Lo\S>