# DODATEK č. 3

# k Příkazní smlouvě

č. smlouvy Příkazce 0292/2018

č. smlouvy Příkazníka 2018/04/GP

*(dále jen „Dodatek“)*

**Příkazce: Město Kopřivnice**

sídlo:Štefánikova 1163, 742 21 Kopřivnice

zastoupený: ve věcech smluvních: Mgr. Jiří Štěpán, vedoucí odboru rozvoje města

ve věcech technických: Ing. Jitka Pechová, referentka odboru rozvoje města

IČ:00298077

DIČ:CZ00298077

Bankovní spojení:xxx

Číslo účtu:xxx

Telefon:xxx

IDDS: 42bb7zg

(dále jen **,,Příkazce‘‘**)

a

**Příkazník: GARANT projekt s.r.o.**

sídlo: Staňkova 103/18, 602 00 Brno

zastoupený:ve věcech smluvních: Ing. Jakubem Karmazínem, jednatelem společnosti

Ing. Michalem Novákem, jednatelem společnosti

ve věcech technických: xxx

IČ: 06722865

DIČ: CZ06722865

bankovní spojení: xxx

číslo účtu: xxx

zápis v rejstříku: Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem

v Brně, oddíl C, vložka 103918

IDDS: xetx3ha

(dále jen **,,Příkazník‘‘**)

## Preambule

### Smluvní strany uzavřely dne 30. 04. 2018 Příkazní smlouvu č. smlouvy Příkazce 0292/2018, č. smlouvy Příkazníka 2018/04/GP *(dále jen „Příkazní smlouva“)* na zajištění výkonu odborného technického dozoru stavebníka pro Příkazce při realizaci stavby (díla) „Vznik sociálně terapeutických dílen v Kopřivnici“. Objednatelem předmětného díla je na základě Smlouvy o dílo č. 0149/2018 uzavřené dne 23. 04. 2018 (dále jen „SoD“) Příkazce, zhotovitelem firma STASEKO PLUS s.r.o., IČ 25853473 se sídlem v Českém Těšíně *(dále jen „Zhotovitel“).* Realizace díla byla započata dne 02. 05. 2018 se sjednaným termínem plnění do 180 kalendářních dnů.

* 1. Příkazce se výše uvedenou Příkazní smlouvou zavázal Příkazníkovi zaplatit za sjednanou službu sjednanou odměnu.
  2. V průběhu realizace předmětného díla vznikla nad rámec SoD potřeba provést některé práce odlišně od projektové dokumentace a rozpočtu stavby. Na základě této skutečnosti byl mezi Objednatelem a Zhotovitelem díla uzavřen dne 08. 11. 2018 Dodatek č. 2 ke SoD, jehož předmětem bylo mj. prodloužení termínu plnění díla ze 194 na 213 kalendářních dnů.

Na základě sjednané změny termínu plnění díla dle SoD mezi Objednatelem a Zhotovitelem uzavřeli Příkazce s Příkazníkem dne 09. 11. 2018 Dodatek č. 2 k Příkazní smlouvě, jehož předmětem byla změna doby plnění.

## Předmět dodatku

### **2.1** V průběhu realizace předmětného díla vznikla znovu nad rámec SoD ve znění Dodatku č. 1 a Dodatku č. 2 potřeba provést některé práce odlišně od projektové dokumentace a rozpočtu stavby. Na základě této skutečnosti byl mezi Objednatelem a Zhotovitelem díla uzavřen dne 28. 11. 2018 Dodatek č. 3 ke SoD, jehož předmětem bylo mj. prodloužení termínu plnění díla ze 213 na 234 kalendářních dnů.

**2.2** Příkazce se s Příkazníkem na základě sjednané změny termínu plnění předmětného díla dle SoD ve znění Dodatku č. 1, Dodatku č. 2 a Dodatku č. 3 mezi Objednatelem a Zhotovitelem dohodli na změně ustanovení čl. 2 Doba plnění odst. 2.1. Příkazní smlouvy ve znění Dodatku č. 1 a Dodatku č. 2, které nově zní takto:

2.1. Tato smlouva se uzavírá na dobu určitou

#### Termín plnění začíná dnem 02. 05. 2018 a končí dnem předáním předmětného díla Zhotovitelem bez vad a nedodělků Objednateli (tj. do odstranění poslední vady z přejímacího řízení předmětného díla nebo do odstranění poslední vady z kolaudačního řízení), nejpozději ke dni 28. 01. 2019.

#### Za den zahájení provádění předmětného díla je považován den, kdy bylo Objednatelem předáno staveniště Zhotoviteli.

##### Termíny vyplývající ze SoD zhotovitele ve znění Dodatku č. 3:

##### Termín zahájení díla: 02. 05. 2018

##### Termín dokončení realizace díla: do 234 kalendářních dnů od předání staveniště

## Závěrečná ustanovení

### Tento Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oprávněných zástupců obou smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., Dodatek zašle správci registru smluv k uveřejnění Příkazce.

### Ostatní ujednání Příkazní smlouvy nedotčená tímto Dodatkem zůstávají v nezměněné podobě a v platnosti.

### Tento Dodatek je vyhotoven ve 4 stejnopisech s platností originálu, z nichž 2 obdrží Příkazce a 2 Příkazník.

### Smluvní strany shodně a výslovně prohlašují, že došlo k dohodě o celém obsahu tohoto Dodatku a že je jim obsah Dodatku srozumitelný, omylu prostý a dobře znám v celém jeho rozsahu s tím, že Dodatek je projevem jejich vážné, pravé a svobodné vůle a nebyl uzavřen v tísni či za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz souhlasu připojují oprávnění zástupci smluvních stran své vlastnoruční podpisy, jak následuje.

V Kopřivnici dne 30. 11. 2018 V Brně dne 30. 11. 2018

za Příkazce za Příkazníka

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Mgr. Jiří Štěpán Ing. Jakub Karmazín

vedoucí odboru rozvoje města jednatel společnosti

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Ing. Michal Novák

jednatel společnosti